Приложение 1

к Постановлению от «16» марта 2021г. № 134

**ОТЧЕТ Об исполнении**

**муниципальных программ**

 **МО «Город Удачный»**

**за 2020 год»**

**г. Удачный**

Оглавление

[1. «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы……………………………………..3](#_Toc33886862)

[2. «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» 6](#_Toc33886863)

[3. «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.» 8](#_Toc33886864)

[4. «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» 9](#_Toc33886865)

[5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» 13](#_Toc33886866)

[6. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» ………………………………………………………………………………………………………………………………18](#_Toc33886867)

[7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 22](#_Toc33886868)

[МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 22](#_Toc33886869)

[8. «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» 26](#_Toc33886872)

[на 2017-2021годы» 26](#_Toc33886873)

[9. Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным 28](#_Toc33886874)

[жильем на 2017-2021 годы 28](#_Toc33886875)

[10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 29](#_Toc33886876)

[11. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 31](#_Toc33886877)

[муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы. 31](#_Toc33886878)

[12. «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» 33](#_Toc33886879)

[Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы» 33](#_Toc33886880)

[13. «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 36](#_Toc33886881)

[14. «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы» 42](#_Toc33886882)

# «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В программе **«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы**» были определены следующие задачи:

1. Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;
2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое;
3. Поддержка молодых дарований;
4. Развитие национальных культур и межнациональных отношений;

Для решения поставленных задач в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

2020 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом Памяти и Славы в Российской Федерации», а также Главой Республики Саха (Якутия) 2020 год был объявлен «Годом патриотизма в Республике Саха (Якутия)».

 В этой связи были разработаны планы мероприятий, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Covil-19 и объявления режима повышенной готовности по недопущению ее распространения ряд мероприятий пришлось отменить, либо перенести в онлайн формат.

 За истекший период времени, на основании Положения о наградах и поощрениях МО «Город Удачный» было проведено 13 (2019г. – 13) заседаний комиссии и были вручены следующие награды и поощрения:

  **2018г. 2019 2020**

- Звание «Почетный гражданин города Удачного» - 1 чел.;1 чел.; ----

- Знак «За заслуги перед городом Удачным» - 2 чел.; 3 чел.; 1 чел.;

- Почётная грамота МО «Город Удачный» - 10 чел.; 9 чел.; 10 чел;

- Почётная грамота главы МО «Город Удачный» - 18 чел.; 22 чел.; 21 чел.;

- Благодарственное письмо главы МО «Город Удачный» - 30 чел.; 38 чел.; 27 чел.;

- Благодарственное письмо городского Совета МО «Город Удачный» - 20 чел.; 28 чел.; 23 чел.

 Согласно федеральному закону № 131-ФЗ органы местного самоуправления имеют право на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования. В соответствии с этим, на территории города продолжает свою работу Межрегиональный центр национальных культур, в котором действуют 8 национальных общин.

 Ни одно мероприятие в городе не обходиться без участия представителей национальных общин и самодеятельности.

 Основное учреждение, осуществляющее культурно-досуговую деятельность в городе Удачный, является Удачнинское отделение Культурно-спортивного комплекса «Алмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), в состав которого входит творческое объединение «Кристалл». На сегодняшний день, в целях сохранения и развития творческого потенциала самодеятельных коллективов**,** в ТО «Кристалл» осуществляют свою деятельность 19 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются более 500 детей и взрослых жителей нашего города:

 - образцовый коллектив эстрадной песни «Подснежник»;

- группы «Вариант», «Фантазеры», «Капельки»;

- народный цирковой коллектив «Полярный круг»;

- народный коллектив – группа «Советский Союз»;

- группа «Камея»;

- детские ансамбли: «Надежда», «Переменка», «Купава»;

- ансамбль современного танца «Драйв»;

- танцевальный ансамбль «DEJA VU»;

- шоу-группа по акробатическому рок-н-роллу;

- клуб рукоделия «Берегиня»;

- ансамбль якутской песни «ЭРЭЛ» и др.

 Для любителей кинемотографа осуществляются киносеансы.

 В г.Удачный ведут свою деятельность городские библиотеки, основной целью которых является повышение читательской культуры населения, пропаганда книги, библиотеки, семейного чтения. В рамках проведения «Года Памяти и Славы в РФ» и «Года патриотизма в РС(Я)» в библиотеках города прошли следующие мероприятия: в детской городской библиотеке прошел Республиканский семейный конкурс чтецов «Семью сплотить сумеет мудрость книг», посвященный к 75-летию Великой Победы. 20-30 января в городской библиотеке прошла книжная выставка «Помни, не забудь», посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.24 января в детской библиотеке для студентов 2 курса МРТК был проведен тематический урок «Тяжелые годы блокады» и др.

- 1 января состоялись новогодние народные гуляния «Новогодняя ночь в ритмах любимого города», посвященные встрече Нового года. Окончание праздника было отмечено праздничным салютом.

**-** 3-5 января в УО КСК прошли детские новогодние утренники для детей города. Силами творческого объединения «Кристалл» было подготовлено театрализованное представление «Новогодние приключения в стране времени». Дети из многодетных, неблагополучных семей, а также дети, находящиеся под опекой и попечительством получили мягкие игрушки от администрации МО «Город Удачный».

- 6,7 января в храме преподобного Серафима Саровского прошли богослужения и праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.

- 20-30 января в городской библиотеке прошла книжная выставка «С юбилеем, Мирнинская земля!», посвященная 55-летию Мирнинского района.

- 24 января в детской библиотеке для студентов 2 курса филиала «Удачнинский» МРТК был проведен тематический урок «Тяжелые годы блокады».

- 29 января в концертном зале ТО «Кристалл» прошли торжественные мероприятия, посвященные 55-летию Мирнинского района и открытию Года Памяти и Славы, Году патриотизма.

- 1 февраля в городской библиотеке прошло подведение итогов конкурса-презентаций «В том краю, где мы живем», посвященный 55-летию Мирнинского района (подарки были предоставлены администрацией МО «Город Удачный»).

- 6 февраля в администрации МО «Город Удачный» состоялось заседание комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Новогоднее настроение» на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений».

- с 13.02.2020 по 16.02.2020 хореографический коллектив студии детского танца «ТАЛАНТиЯ», приняли участие в XII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Душа России-Кострома».

- с 23.02 по 24.02.2020 года танцевальный коллектив «Дьэргэлгэн» ЦНК ТО «Кристалл», принял участие в IX Международном фестивале «Северная радуга» г.Якутске. (Оплата проезда за счет средств администрации МО «Город Удачный»).

- с 11 по 25 февраля в городских библиотеках прошли книжные выставки, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Время выбрало вас…!»

- 29 февраля в детской городской библиотеке прошел Республиканский семейный конкурс чтецов «Семью сплотить сумеет мудрость книг», посвященный к 75-летию Великой Победы. (подарки победителям конкурса были предоставлены администрацией МО «Город Удачный»).

 - 01 марта на территории Храма прошли народные гуляния «Широкая Масленица». В программе были: конкурсы, ярмарка сувениров, веселые игры и забавы, угощения блинами. Спонсорами праздника были: администрация МО «Город Удачный», предприниматели города, Партия Единая Россия, Профком УГОК.

 - 7 марта состоялись гастроли Мирнинского театра, которые представили на сцене ТО «Кристалл» сказку «Про того, который ходил страху учиться» и

постановку «Предатель».

- 8 марта на 1 этаже КСК прошел Конкурс визажистов «Территория красоты», организованная СМС Удачнинского ГОКа и ТО «Кристалл». В этот день звучала радиогазета с поздравлениями и пожеланиями от руководителей города, организаций, предприятий.

- 08 марта в концертном зале ТО «Кристалл» состоялся праздничный концерт «Чего хочет женщина?».

- 15 марта - День работника ЖКХ. Вручение наград и поощрений МО «Город Удачный».

- С 23 апреля по 09 мая была организована акция «Радость Победы!». Жители города украшали окна и балконы ко Дню Победы

- С 23 апреля проходило формирование «Бессмертного полка» в онлайн режиме.

- 9 мая День Победы. В этот день руководители города торжественного поднимали копию Знамени Победы. Возлагали цветы к мемориалу «Защитникам Отечества». В течение дня шла радиотрансляция песен ко Дню Победы. В 12.00 для горожан была организована акция «Победа!». Многие со своих балконов присоединились и спели песню «День Победы!».

 - 23 мая во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия в онлайн-фрмате, посвященные «Последнему звонку».

 - 1 июня в День защиты детей, представители администрации МО «Город Удачный» приняли участие в праздничных мероприятиях в детских дошкольных учреждениях, где участникам праздника вручили подарки.

- 21 июня – День медицинского работника. Накануне, 19 июня представители администрации поздравили мед.персонал Айхальской городской больницы и вручили награды и поощрения МО «Город Удачный».

- 24 июня впервые в г.Удачном состоялся автопробег, посвященный 75-летней годовщины Великой Победы и праздничному параду, состоявшемуся в 1945.

- Выпускников-медалистов поощрили с окончанием образовательных учреждений.

- 18 июля скромно и торжественно, со всеми предосторожностями был отмечен День города и алмазодобытчика. По Центральной дороге волонтерами были пронесены полотнища МО «Город Удачный» и АК «АЛРОСА». Прошел митинг, возложение цветов. Были вручены награды и поощрения МО «Город Удачный». В течение всего дня звучала радиогазета с поздравлениями руководителей организаций и предприятий города, а также участников конкурса «С любовью о тебе, мой Удачный!».

- Накануне Дня шахтера, возле рудника «Удачный имени А.Б. Федорова» состоялся митинг, где руководители города поздравили шахтеров с их профессиональным праздником и вручили наград и поощрения МО «Город Удачный».

- 1 сентября в образовательных учреждениях города в онлайн-режиме прошли линейки, посвященные Дню знаний. 10 учащихся начальной школы были отмечены грамотами главы города.

- 25 сентября был отмечен День дошкольного работника. В этот день представители администрации поздравили коллективы детских дошкольных учреждений с профессиональным праздником и вручили награды и поощрения МО «Город Удачный.

- 8 октября был отмечен День учителя. Педагогов образовательных учреждений поздравили руководители города, а также вручили награды и поощрения МО «Город Удачный».

- 4 ноября прошел городской дистанционный онлайн-конкурс разножанровых оригинальных видеопоздравлений «В единстве мы сильны!», посвященный Дню народного единства. В конкурсе приняло участие более 30 человек. Победители были отмечены дипломами и подарочными сертификатами.

- с 10 ноября по 1 декабря проходил городской онлайн-конкурс среди молодых мам «Я-мама!», посвященный Дню матери в России.

- 20 ноября в канун 10-летнего юбилея удачной аварийной посадки Ту-154 в с.Ижма, участникам тех событий были вручены памятные медали.

- 30 ноября, в рамках Декады Дня хомуса в Республике Саха (Якутия), приуроченного к 30-летию Музея и Центра хомуса народов мира, прошел городской онлайн-конкурс «Мой хомус!». Победители были отмечены дипломами и подарками.

- с 05 декабря по 25 декабря проходил городской онлайн-конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий, организаций, учреждений, а также придомовых территорий и общественных пространств города к Новому году. Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты.

- с 21 по 29 декабря прошел городской онлайн фотоконкурс «Дефиле нарядных елок». Победителям были вручены дипломы и подарки.

- 20 декабря в рамках новогодних мероприятий, состоялся онлайн-розыгрыш традиционных новогодних подарков «Поймай снежок». В ходе розыгрыша победителям были вручены телевизоры от администрации МО «Город Удачный», УГОК, профкома УГОК.

- В новогоднюю ночь состоялся традиционный праздничный салют.

 **Большую помощь в организации и проведении**  культурно-досуговых мероприятий, помимо творческих коллективов ТО «Кристалл», оказывали общественные и молодежные объединения: волонтерская группа «Импульс» МБУ ДО «ЦДО»; волонтерская группа «Подари улыбку!» МБОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой»; НКО «Своя волна», детские дошкольные учреждения, прихожане храма прп Серафима Саровского и др. Также в городских мероприятиях принимают участие предприниматели, предприятия, учреждения и организации нашего города, за что всем большая благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

**Задачи на 2021 год:**

- продолжить работу по реализации основных программных мероприятий;

-проведение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- для привлечения количества жителей к участию в городских мероприятиях, реализовывать новые проекты (мероприятия, акции и т.д.);

- продолжить тесное сотрудничество с учреждениями, организациями, предприятиями не зависимо от форм собственности. Для организации мероприятий привлекать общественные объединения.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 20.03.2017 № 141 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов III созыва муниципального образования “Город Удачный» от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление от 11.12.2017 № 670 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов III созыва муниципального образования “Город Удачный» от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 3 | Постановление от 13.03.2018г. № 102 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 февраля 2018 года № 6-4 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22.11.2017г. № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год» |
| 4 | Постановление № 269 от 05.06.2018 ««О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 17 мая 2018 года № 8-6 « О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22.11.2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год» |
| 5 | Постановление от 09.10.2018 № 486 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и переходом на долгосрочное планирование, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |
| 6 | Постановление от 10.12.2018 № 628 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части собственных доходов  |
| 7 | Постановление от 26.03.2019 № 154 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части собственных доходов |
| 8 | Постановление от 20.06.2019 № 332 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | В целях упорядочения терминов денежных выплат в рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 |
| 9 | Постановление от 14.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 18.03.2020 года № 23-8 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета № 20-6 от 27.11.2019 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  |
| 10. | Постановление от 24.07.2020 № 345 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 17.06.2020 года № 25-6 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета № 13-7 от 27.11.2019 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» за 2020 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам. | Всего | **4 447 980** | **3 925 822,14** | **522 157,86** | Экономия средств за счет проведения торгов, не поставкой баннерной продукции, отменой ряда мероприятий из-за пандемии |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 447 980 | 3 925 822,14 | 522 157,86 |
| Иные источники  | -- | --- | --- |
| **2.** | Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое | Всего | **218 000** | **223 896** | **+ 5 896** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 218 000 | 223 896 | + 5 896 |
| Иные источники  | --- |  |  |
| **3.** | Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи  | Всего  | **386 500** | **426 810,20** | **+ 40 310,2** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 386 500 | 426 810,20 | + 40 310,2 |
| Иные источники  | ---- |  |  |
| **4.** | Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном | Всего  | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |
| Иные источник | ---- |  |  |
|  | **Итого по программе**  |  | **5 052 480** | **4 576 528,34** | **475 951,66** |  |

Раздел 3 отчета согласован: Финансово-экономический отдел

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Увеличение количества культурно-массовых и информационно- просветительских мероприятий в городе Удачном, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения(штук) | шт. | 117 | 43 | В связи с отмненой культурно-массовых мероприятий из-за пандемии |  |
| 2 | Увеличение количество горожан, принявших участие в творческих конкурсах различных уровней за пределами города Удачного | чел. | 17 | 23 | За счет участия творческого коллектива «Дьэргэгэн» в IX Международном фестивале «Северная радуга» |  |
| 3 | Увеличение количества детей и молодежи, получившие призовые места в творческих конкурсах | чел. | 12 | 7 | В связи с пандемией и отменой мероприятий районного уровня |  |
| 4 | Увеличение количества жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвященным национальным праздникам | чел. | 510 | 15 |  С марта по декабрь 2020 г. действовали ограничительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 и были отменены культурно-массовые мероприятия, посвященные национальным праздникам |  |

# «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 В программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» были определены 4 основные задачи:

* Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития детей и молодежи;
* Формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни;
* Поддержка и развитие детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на территории города Удачного;
* Профилактика детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде

 В местном бюджете на 2020 год по МП «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» предусмотрено 2 640 990 (два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот девяносто) рублей 36 копеек. За 2020 год израсходовано **1 994 791 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот девяносто один) рубль 46 копеек.**

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

**28 января** совместно с волонтерами «Импульс» МБУ ДО «ЦДО» была проведена акция «Блокадный хлеб», посвященная снятию блокады Ленинграда. Спонсорскую помощь в выделении 30 булок хлеба оказал ИП Таросян З.В.

**15 февраля** волонтеры «Республики добра» филиала «Удачнинский» МРТК при содействии администрации города поздравили воинов-интернационалистов, проживающих в городе Удачном и вручили им памятные сувениры.

**С 22.02 по 24.02.2020** обучающиеся студии «Гитарист» МБУ ДО «ЦДО» (в количестве 10 человек) приняли участие в зональном смотре Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда в г.Мирном, посвященном 75-летию Великой Победы, 55-летию со дня основания Мирнинского района, 65-летию г.Мирного (оплата проезда за счет средств администрации города).

**28 февраля** в Центре дополнительного образования прошел городской конкурс чтецов «И мужество нас не покинет», который был приурочен 75-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. В этой тематике была оформлена фотовыставка. Призеры конкурса получили дипломы и подарки от администрации МО «Город Удачный».

**1 марта** на прихрамовой территории состоялся городской праздник «Широкая Масленица», в рамках зимнего фестиваля городской среды «Удачный выходи гулять». В организации данного мероприятия большую помощь оказала волонтерская группа «Импульс» МБУ ДО «ЦДО».

**14 марта**  в спортивном зале МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» прошел впервые городской конкурс песни и строя «Марш Победителям!», посвященный 75-летию Великой Победы.

**7 марта** совместно с волонтерами «Республика добра» филиала «Удачнинский» МРТК была проведена акция «Любимым, нежным и красивым». Девушкам и женщинам были вручены цветы.

 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, продолжают свою деятельность Группы полного дня. (Питание 40 чел. – 171 941,8 рублей).

**23 апреля** в онлайн-режиме стартовала акция «Георгиевская ленточка» организованная совместно с волонтерами «Импульса» МБУ ДО «ЦДО».

 **22 мая** состоялось заседание комиссии на соискание денежного поощрения главы города одаренным и талантливым детям, учащимся образовательных учреждений, расположенных на территории города Удачного. 8 учащимся ОУ были вручены денежные поощрения в номинациях.

 **24 июня** состоялся автопробег, посвященный 75-летию Великой Победы. В данном мероприятии активно приняли участие мотоциклетный клуб «Своя волна» и «Полярная сова». По окончанию мероприятия были вручены им футболки в качестве поощрения.

 **18 сентября** жители города смогли принять активное участие в акции «Сад Памяти». Большую помощь в ее организации оказали студенты филиала «Удачнинский» МРТК. За 2 дня до начала акции они выкопали лунки для посадки деревьев. Всего в этот день на прихрамовой территории было высажено более 100 берез.

 **С апреля 2020** осуществляет свою деятельность волонтерское движение «Мы вместе», которое оказывает содействие одинокопроживающим, маломобильным гражданам 65+ (приобретают продукты питания, лекарств, осуществляют вынос мусора, оплачивают коммунальные услуги и др.)

 Ко Дню инвалида, студенты волонтеры «Республики добра» оказали помощь специалистам отдела социальной защиты. 40 инвалидам юбилярам ребята разнесли и вручили подарки.

**20 декабря** в онлайн-формате прошло чествование в рамках Бала главы города и директора УГОК старшеклассников и студентов, которые достигли высоких результатов в учении, спорте, культуре, общественной деятельности. 45 участникам были вручены денежные поощрения от администрации МО «Город Удачный».

С 23 ноября по 04 декабря в онлайн-формате прошел VII районный фестиваль детского музыкального творчества «Искорка» среди воспитанников детских садов старшего дошкольного возраста. Всем участникам от администрации МО «Город Удачный» были вручены подарки.

 В МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» прошел ежегодный конкурс «Битва хоров», приуроченный к 75-летию Великой Победы.

 Представитель молодежи от города Удачного, принянял участие в ежегодном молодежном республиканском форуме регионов – IX съезд православной молодежи Якутии «Радость Слова», проходившем в г.Якутске.

 В течение года прошли торжественные проводы молодых людей в Ряды РА с соблюдением всех санитарноэпидемиологических мер предосторожности.

К сожалению, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, и объявлением режима повышенной готовности, массовые мероприятия были отменены. Часть мероприятий было организовано и проведено в онлай-режиме, что не позволило привлечь большее количество детей и молодежи к участию в данных мероприятиях, так как для многих данный формат требовал определенных знаний и умений пользоваться компьютерной техникой, социальными сетями, интернетом и др.

Но не смотря на все трудности 2020 года, часть мероприятий прошла на высоком организационном уровне и муниципальное образование «Город Удачный» было признано «Лучшим муниципальным образованием Мирнинского района по работе с молодежью»

**Задачи на 2020 год в области молодежной политики:**

- продолжить оказания содействия в деятельности молодежных общественных организаций и объединений;

- увеличить количество молодежи для участия в городских, районных и республиканских мероприятиях;

- увеличение количества мероприятий для детей и молодежи.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление № 111 от 13.03.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление № 669 от 11.12.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 3 | Постановление № 25 от 29.01.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 27.12.2017 года № 5-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 4 | Постановление № 101 от 13.03.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28.02.2018 года № 6-4 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 5 | Постановление № 268 от 05.06.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы»  | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 17.06.2018 года № 8-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 6 | Постановление № 485 от 09.10.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы»  | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и переходом на долгосрочное планирование, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |
| 7 | Постановление № 414 от 26.07.2019 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» | В целях детализации по экономической принадлежности расходов |
| 8. | Постановление № 787 от 30.12.2019 О внесении изменений в  постановление  от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы  МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми  и молодежью на территории города Удачный на 2017-2021  годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV  созыва муниципального образования «Город Удачный» от 25 сентября 2019 года № 19-2 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  МО «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 в части собственных доходов» |
| 9. | Постановление № 346 от 24.07.2020г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы»  | Решение городского Совета депутатов от 17.06.2020 года № 25-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 27 ноября 2019 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 годов |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий**

**по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» за 2020 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности | Всего | **1 300 000** | **1 075 550,70** | **224 448,3** | Экономия средств уменьшения количества «отличников», участников Бала главы и директора УГОК |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 316 500 | 1 075 550,70 | 224 448,3 |
| Иные источники  | ---- | ----- |  |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни.  | Всего | **325 000** | **193 093,12** | **131 906,88** | Экономия средств связана с тем, что ряд мероприятий было отменено из-за пандемии  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 325 000 | 193 093,12 | 131 906,88 |
| Иные источники |  |  |  |  |
| **3.** | Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений | Всего | **10 000** | **0** | **10 000** | Экономия средств возникла в связи с тем, что мероприятие было отменено |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего | **1 005 990,36** | **726 147,64** | **279 842,72** | Экономия средств возникла в связи с тем, что деятельность ГПД с апреля 2020 года была приостановлена из-за пандемии  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 671 784,6 | 391 941,88 |  279 842,72 |
| Бюджет МР | 334 205,76 | 334 205,76 |  |
|  | **Итого по программе** |  | **2 640 990,36** | **1 994 791,46** | **646 198,9** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | ед. | 1910 | 850 | В связи с сокращением проведения массовых мероприятий из-за пандемии |  |
| 2 | Количество мероприятий для детей и молодежи | шт. | 25 | 16 | С марта 2020 года были отменены массовые мероприятия из-за пандемии |  |
| 3 | Количество детей и молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | чел. | 910 | 187 | В связи с пандемией |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | чел. | 2110 | 315 |  С марта по декабрь 2020 г. действовали ограничительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 |  |

# «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.»

**Раздел 1. Основные результаты**

МП разработана в 2016 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 13.10.2016 № 343 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на 2017- 2021 годы». Реализация МП осуществляется на протяжении 2017-2021 г. Целью Программы является создание благоприятных условий для увеличения охвата населения г. Удачного занятием физической культурой и массовым спортом, профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни.

 **Цели Муниципальной программы:**

- Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта на территории МО «Город Удачный»

**В качестве задач Программы определены:**

 1.Создание условий для максимальной вовлеченности всех групп населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни;

2. Участие спортсменов города в выездных районных, республиканских и иных спортивных мероприятиях.

3. Развитие национальных видов спорта;

4. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

5. Поддержка общественных объединений, в том числе социально-ориентированных некоммерческих объединений в сфере деятельности пропаганды здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.

 **Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2020 году предусмотрено **4 097,600** тыс. рублей:

Профинансировано в объеме **2  571 209** тысяч рублей. Не полное освоение финансирования сложилось за счет экономии по результатам конкурсных процедур. И введением ограничительных мер по не допущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 **Краткое описание выполненных в 2020 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2020 году.**

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия.

- Городские соревнования по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций.

- Личное первенство по спортивному плаванию среди школьников.

**-** Открытого первенства Мирнинского района по хоккею с шайбой на кубок профсоюза «Профалмаз».(10 игр)

**-** Первенство Мирнинского района по дзюдо. (г. Мирный).

**- С**портклуб «Алмаз» УО КСК соревнования по шахматам в рамках Спартакиады трудовых коллективов Удачнинского ГОКа, предприятий и учреждений города Удачного.

- Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, памяти первого главы администрации Ленского района В.М. Ягнышева.(г. Ленск)

**- Э**тап кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу ( **г. Санкт-Петербурге)**

- Открытый турнир по боксу МАУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район» (г. Мирный)

- Спартакиада среди поселений МО «Мирнинский район» по борьбе «Хапсагай» ( с. Арылах ).

-Лично – командное первенство «Алмазный край» по шахматам (г. Мирный).

 **-** 5 Республиканский турнир по национальной борьбе «Хапсагай» на призы АК «АЛРОСА» (ПАО) памяти первого мастера спорта РС (Я) А.И. Никифорова (**г. Мирный).**

- Первенство Мирнинского района по дзюдо (г. Мирный).

- Спартакиада трудовых коллективов Удачнинского ГОКа, предприятий и учреждений города Удачного по шахматам.

- Открытый турнир МАУ ДО «ДЮСШ» по боксу.(г. Мирный).

- Спартакиада трудовых коллективов Удачнинского ГОКа, предприятий и учреждений города.

- Соревнования по настольному теннису.

- Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады трудовых коллективов Удачнинского ГОКа, предприятий и учреждений Удачного.

 - Хапсагай прошедшие соревнования в Арылахе стали тренировочными выступлениями перед V Республиканским турниром по борьбе «Хапсагай» на призы АЛРОСА в Мирном

- Открытого первенства Мирнинского района по хоккею с шайбой на кубок профсоюза ПРОФАЛМАЗ» в г. Мирном.

- Первенство «Защитник Отечества» состоялось 23 февраля и было посвящено Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС (Я) и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. (г. Мирный).

- День защитника Отечества соревнование по гиревому спорту в зачет Спартакиады трудовых коллективов.

- Хапсагай соревнования в Арылахе.

- Лично-командное первенство по шахматам среди школьников «Алмазный край».г. Мирный).

- Соревнования по женскому волейболу.

- Детский хоккей в Год памяти и славы.

- Открытое первенство Мирнинского района по хоккею с шайбой, посвященное 55-летию образования Мирнинского района.

- Первенство по дзюдо на призы администрации МО «Город Удачный».

- Чемпионат и первенство Якутии по классическому панкратиону. (г. Якутск)

- Кубок дружбы» между кыргызскими общинами северных поселений.

-Баскетбол в рамках спартакиады образовательных учреждений города Удачного.

- ГТО прошел очередной этап сдачи норм среди 10-11 классов.

- г. Якутск Чемпионат России по спортивной борьбе (дисциплина панкратион).

 -г. Бердск Новосибирская область Х Всероссийский турнир по панкратиону «Воины России».

- Повышение квалификации инструкторов – методистов по горным лыжам и сноуборду на БЛК «Гора Соболиная» в Иркутской области.(2 тренера).

- Всероссийском семинаре по новым правилам Международной федерации дзюдо и повышению квалификации в г. Санкт-Петербурге.(1 тренер).

- Режим онлайн городской Новогодний блиц - турнир по шахматам.

 Меры по реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. |  Постановление № 162 от 30.03.2020 | Участие спортсменов в наибольшем количестве выездных соревнований как на территории РС (Я) и за ее пределами. |
| 2. | Постановление № 347 от 24.07.2020 | В связи с недопущением распространения новой коронавиросной инфекции сокращение выездных соревнований. |
| 3. | Постановление № 504 от 26.10.2020 | Поддержка общественных объединений, в том числе социально - ориентированных некоммерческих объединений в сфере деятельности пропаганд здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.  |
| 4. | Постановление № 646 от 29.12.2020 | В целях развития доступной спортивной инфраструктуры для большего обхвата горожан и привлечения к занятиям физкультурой и спортом. |

 **Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2020 году.**

 Целевыми показателями Программы являются:

1. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширения спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения.
2. Количество призовых мест на выездных соревнованиях.
3. Количество проведенных общегородских спортивных мероприятий.
4. Привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
5. Количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта.

**Общий порядок реализации программы**

 **«Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021 годы»**

|  |
| --- |
| **Цель:** Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта на территории МО «Город Удачный» |
|  | **мероприятие** | **значение результата**  | **Значение результата**  |
| 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
| 1. **Задача № 1**
2. Физическое воспитание всех групп населения. Популяризация здорового образа жизни
 | *Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Пропаганда здорового образа жизни.* | количество проведенных общегородских спортивных мероприятий (штук) | 106 | 108 | 110 | ***план***  | ***факт*** | Введение ограничительных мер по проведению спортивных мероприятий в связи с пандемией  | 116 |
| 114 | 54 |
| привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями(человек)  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| **Задача № 2:** Развитие национальных видов спорта |  *Развитие и поддержка национальных видов спорта*  | количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта(штук)  |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 |
| **Задача № 3:** Развитие материально-технической базы | *Приобретение спортивного инвентаря для систематических занятий физкультурой и спортом* | укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширение спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения(штук) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 5 |
| **Задача 4:** Участие спортсменов города в выездных районных, республиканских и иных спортивных соревнованиях |  *Организация участия спортсменов города Удачного в выездных соревнованиях по различным видам спорта* | количество призовых мест на выездных соревнованиях  | 80 | 75 | 75 | 80 | 40 |  В связи с уменьшением проведения спортивных мероприятий  | 85 |

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и в связи с введение ограничительных мер по проведению спортивно-массовых мероприятий. Неисполнение трех муниципальных контрактов по поставке тренажеров, подарочной продукции, поставка в 2021году. За счет экономии по результатам конкурсных процедур.

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

 **«Развитие физкультуры и спорта на 2017- 2021 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Источник/методика расчета |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1. | Доля населения, охваченная физкультурными спортивными мероприятиями | % |  | --- | --- | --- | 55 | 55 | 60 |  |
| 2. | Количество жителей города, систематически занимающиеся спортом  | чел. | 1032 | 1070 | 1080 | 1090 | 1093 | 1093 | 1095 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалиды привлеченные к адаптивной физической культуре | % | - | -- | -- | --- | 10 | 10 | 12 |  |
| 4. | Повышение квалификации тренерского состава | чел | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | Введение ограничительных мер в связи с пандемией |

**Вывод:** планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило, остаться на планируем показателе при условиях пандемии, укрепить материально – техническую базу, повысить квалификацию работников сферы спорта, организовать выездные соревнования с соблюдением всех мер.

**Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты не в полном объеме по объективным причинам, дальнейшая реализация Программы крайне необходима.

#  «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы»

за 2020 год

МП разработана в 2016 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2016 № 335 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021годы». Сроки реализации МП 2017-2021 г.

 **Цели Муниципальной программы:**

- повышение социальной защищенности жителей г.Удачный.

**В качестве задач Программы определены:**

 - гарантированное предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, создание равных с другими гражданами возможностей участия в общественной и культурной жизни города;

- поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания семье, взаимодействие с общественными и некоммерческими объединениями.

**Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2020 году предусмотрено **2 098,130** тыс. рублей, фактическое исполнение составило **2 056, 764 тыс. рублей**  или 98,03 %.

**РАЗДЕЛ 1. Выполнения основных мероприятий МП, достигнутые результаты:**

**I. Гарантированное предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации**

**1.Оказание адресной социальной помощи.**

Это временные или постоянные меры адресной поддержки отдельных социально уязвимых категорий граждан.

За 2020 год адресная социальная помощь оказана 89 гражданам на сумму 1 2 98 129,25 руб., в том числе:

-Инвалиды 9 человек на сумму 245 465 рублей.

-Неработающие пенсионеры 4 человека на сумму 28 000 рублей.

-Многодетные, малообеспеченные семьи 18 на сумму 523 036 рублей.

-Граждане с мест лишения свободы 1 человек на сумму 20 372 рубля.

-Ветераны тыла 8 на сумму 140 000 рублей.

-Компенсация расходов малообеспеченным семьям по оплате за обучение в профессиональных образовательных организациях малообеспеченным семьям (гражданам) 3 на сумму 148 256,25 рублей.

-Ликвидаторы ЧАЭС 6 человек на сумму 27 000 рублей.

-Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из которой они не могут выйти самостоятельно в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 20 человек на сумму 60 000 рублей (продуктовый набор стоимостью 3000 рублей).

-Почетные граждане (ЕДВ на ЖКХ) 6 на сумму 36 000 рублей.

-Почетные граждане 14 человек на сумму 70 000 рублей.

По сравнению с 2019 годом число граждан (семей имеющих детей), которым оказана адресная социальная помощь сократилась на 16, однако общая сумма адресной социальной помощи увеличилась на 118,293 тыс. рублей. Это связано с тем, что решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 26 июня 2019 года № 18-1 были внесены изменения в Положение «О порядке оказания адресной социальной помощи жителям МО «Город Удачный» :расширена категория граждан – получателей адресной социальной помощи. Реализация мер социальной поддержки направлена не только на поддержание уровня жизни граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, но и на повышение социальной защищенности, повышение статуса и признание заслуг отдельных категорий граждан г. Удачного. Так же внесены изменения в назначение адресной социальной помощи.

**2. Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде.**

Адресная социальная помощь оказана отдельной категории граждан – гражданам с ограниченными возможностями (маломобильные, лежачие) в натуральном виде -дополнительными средствами реабилитации (памперсы, пеленки впитывающие, костыли, ходунки, противопролежневые салфетки и т.д.). Всего адресная помощь оказана 30 гражданам на сумму 66 200,00 руб. Доля граждан с ограниченными возможностями, получивших единовременную адресную социальную помощь в натуральном виде из общего числа имеющих право на получение составляет 100 %, что соответствует показателю прошлого года.

Адресная социальная помощь оказана в натуральном виде отдельной категории граждан – неработающие пенсионеры, инвалиды. Вручена на дому подарочная продукция 40 юбилярам ко Дню Пожилого человека, к Международному Дню инвалида на сумму 89 500, 00 руб. Охват граждан, отметивших свою юбилейную дату составляет 100% , что соответствует показателю прошлого года.

**II. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, создание равных с другими гражданами возможностей участия в общественной и культурной жизни города.**

Для реализации данной задачи в 2020 году проведены следующие мероприятия:

1. Реализация с 27 ноября проекта по осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан «Социальное такси». К данной категории граждан относятся маломобильные граждане и граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли осуществить поездки к социально-значимым объектам. Данной услугой воспользовались 45 граждан общей стоимостью 5 100,00 рублей.
2. Принято участие в комиссионных обследованиях 6 жилых помещений, занимаемых инвалидами и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, составлены соответствующие акты.

Предоставлено заключение независимым оценщиком, согласно муниципального контракта:

- о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

 - о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

 - экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида) о возможности (невозможности).

 По итогам заключения будет вынесено отдельно комиссионное решение по данному вопросу.

 Приобретение лестничного гусеничного подъемника перенесено на 2021 год, в виду отсутствия финансирования.

**III. Поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания семье, взаимодействие с общественными и некоммерческими объединениями.**

Для реализации данной задачи в 2020 году проведены следующие мероприятия:

1. Оказание адресной социальной помощи детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей в натуральном виде:

-к Новому году сладкий подарок в количестве 200 шт. на сумму 159 600 руб.;

-к Новому году мягкая игрушка в количестве 160 шт. на сумму 129 477,72 руб.;

-ко дню Знаний вручены школьные наборы в количестве 130 детям льготной категории граждан на сумму 89 857,56 руб.

Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде, из общего числа состоящих на учете составила 100%, что соответствует показателю прошлого года.

Отделом по социальной защите ведется постоянная работа с предприятиями, предпринимателями города по развитию благотворительности для малоимущих слоев населения. Всего благотворительная помощь с начала года была оказана 174 гражданам на сумму 216 000,00 руб., в том числе:

-инвалиды 73 человека на сумму 89 500 руб.;

-многодетные, малообеспеченные семьи 45 на сумму 56 000 руб.;

-неработающие пенсионеры 56 человек на сумму 70 500 руб.

В сентябре 2020 года отделом произведена паспортизация воинских захоронений (ветераны ВОВ, ветераны тыла). Всего 7 захоронений паспортизированы.

Проводится работа по информированию граждан пожилого возраста в период режима самоизоляции о проводимых онлайн мероприятиях школы III возраста.

 Постоянно ведутся разъяснительные работы по вопросам реализации Федеральных, региональных законов и изменениям в них (размещение информации на сайтах, информационных стендах, консультации)

**РАЗДЕЛ 2. Меры по реализации программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 30.03.2020 №163 | необходимость включения в Программу дополнительных мероприятий |
| 2. | Постановление от 22.07.2020 №343 | изменения целей и задач, а также запланированных целевых показателей, отражающих достижение целей и задач Программы  |
| 3. | Постановление от 21.12.2020 №617 | необходимость ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий |

**РАЗДЕЛ 3. Исполнение мероприятий программы и бюджетная эффективность**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2020**(руб.)план | **2020**(руб.)факт | **откл.** **+,-**(руб.) | **причина** **отклонения** |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи\* | **Всего** | **1 078 790,00** | **1 453 829,25** | **375 039,25** | увеличение размера оказанной адресной социальной помощи гражданам |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 078 790,00 | 1 453 829,25 | 375 039,25 |
| Другие источники |  |  |  |
| 2 | Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения \*  | **Всего** | **455 000,00** | **224 000,00** | **-231 000,00** | перераспределение денежных средств на первоочередные мероприятия |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 455 000,00 | 224 000,00 | -231 000,00 |
| Другие источники |  |  |  |
| 3 | Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов \* | **Всего** | **564 340,00** | **378 935,28** | **-185 404,72** | в виду не реализации мероприятий, направленных на оздоровление детей из многодетных, малообеспеченных семей в условиях летнего оздоровительного лагеря  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 564 340,00 | 378 935,28 | -185 404,72 |
| Другие источники |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **2 098 130, 00** | **2 056 764,53** | **-41 365,47** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 098 130, 00 | 2 056 764,53 | -41 365,47 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

 Целевыми показателями Программы являются:

 - Оказано адресной социальной помощи (чел.);

- Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности среди граждан, состоящих на учете;

 - Количество семей, охваченных социальной поддержкой.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Реализация приоритетных направлений социальной защиты населения администрации МО «Город Удачный»** |
| мероприятие | значение результата (показатель) | **Значение результата**  | **откл. +,-\*** |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.план | 2020 г.факт |
| 1. **Задача № 1** Гарантированное предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
 | 1.Оказание адресной социальной помощи\*\* - Предоставление единовременной адресной социальной помощи «Почетным гражданам города Удачного»; - Оказание единовременной адресной социальной помощи в случае смерти почетного гражданина города Удачного;  - Ежемесячная выплата для компенсации коммунальных услуг неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного;- Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам, ко дню рождения;- Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам в натуральном виде; - Оказание единовременной адресной социальной помощи родственникам умерших ВОВ, ветеранов тыла, зарегистрированных и проживавших в городе на приобретение и установку памятника;- Предоставление единовременной адресной социальной помощи гражданам, заслужившим почет и уважение в обществе своими достижениями в трудовой и общественной деятельности, в том числе долгожители; - Оказание единовременной адресной социальной помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам;  - Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам; - Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам боевых действий к знаменательным датам;- Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ветеранам боевых действий к знаменательным датам;- Организация и проведения праздничных мероприятий для льготной категории граждан к знаменательным датам; - Компенсация расходов малообеспеченным семьям по оплате за обучение в профессиональных образовательных организациях; -Организация и проведение праздничных мероприятий для граждан старшего поколения ко Дню пожилого человека; - Оказание адресной социальной помощи юбилярам старшего поколения в натуральном виде;- Предоставление разовых социально-бытовых услуг. - Организация и проведение праздничных мероприятий для граждан с ограниченными возможностями к Международному Дню инвалида;- Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде гражданам с ограниченными возможностями (ТСР, медтехника);  - Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде, в виде мягкой игрушки детям-инвалидам ко Дню инвалида;- Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде юбилярам инвалидам ко Дню инвалида | Оказано адресной социальной помощи(чел.) | 108 | 104 | 105 | 1110 | 189 | в виду увеличения размера адресной социальной помощи с учетом годового финансирования |
| **Задача № 2**Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, создание равных с другими гражданами возможностей участия в общественной и культурной жизни города | 1. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения \* \* -Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами, формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;- Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан (социальное такси);- Выдача заключения независимыми оценщиками о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;-оборудование сенсорной комнаты. | Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности среди граждан состоящих на учете | 80 | 100 | 150 | 160 | 160 |  |
| **Задача № 3** поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания семье, взаимодействие с общественными и некоммерческими объединениями  | 1.Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов \*\* Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде (приобретение школьных, канцелярских принадлежностей, наборов ко Дню знаний);\*Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей в натуральном виде (предоставление оплаты проезда в детские оздоровительные лагеря, оплата проезда, проживания, питания сопровождающему детей);\*Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде (мягкая игрушка к Новогодней ёлке, сладкий подарок);  \*Организация и проведения праздничных мероприятий ко Дню знаний, Новогодний утренник, День матери, День отца, День семьи. | Количество семей, охваченных социальной поддержкой | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 |  |

 **Перечень целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | **Источник/методика расчета** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан отдельной льготной категории населения, получивших адресную социальную помощь | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват граждан пожилого возраста, принявших участие в торжественных мероприятиях | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, которые пользовались разовыми социально-бытовыми услугами | чел. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | в связи с выездом 1 чел., со смертью 3 чел. |
| 5 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами, формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | объекты | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | перераспределение денежных средств на первоочередные мероприятия |
| 6 | Доля граждан с ограниченными возможностями, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде из общего числа граждан имеющих право на получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват граждан с ограниченными возможностями , принявших участие в торжественных мероприятиях | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде, из общего числа состоящих на учете | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Объем средств, направленных на поддержку общественных организаций | тыс.руб. | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Вывод:** планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило, остаться на планируемых показателях в период введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

 **Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты. Дальнейшая реализация Программы крайне необходима.

# «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» разработана в соответствии с постановлением от 06.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я)» и утверждена постановлением от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями).

По состоянию на 01 января 2021 года в муниципальном образовании осуществляют деятельность 287 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 25 субъекта меньше по сравнению с прошлым годом (312 субъекта). Из них 193 индивидуальных предпринимателей и 94 юридических лиц (по данным ФНС). Снижение числа предпринимателей (микропредприятий) связано с переходом в категорию «самозанятых» в целях экономии уплаты налогов.

Количество зарегистрированных самозанятых в городе Удачном составило 78 человек. Специальный налоговый режим действует в Республики Саха (Якутия) с 1 июля 2020 года.

На сегодняшний день ведется активная работа по популяризации самозанятости среди населения. В 2021 году планируется включить в муниципальную программу развитие предпринимательства мероприятия по грантам на реализацию проектов самозанятых, для поддержки и вовлечения.

 В сфере малого бизнеса на сегодняшний занято порядка 850 человек или около 12,5 % занятого в экономике населения.

При сохранении данной тенденции, к концу 2021 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличится.

Оборот продукции, работ (услуг) субъектов МСП в действующих ценах в 2020 году составил 2 920,94 млн. руб. (снижение к уровню 2019 года на 3,0%). Спад товарооборота произошел в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19. В течение первого этапа ограничительных мер была приостановлена деятельность отдельных объектов торговли непродовольственными товарами, где и наблюдался основной спад товарооборота, а также в связи с падением денежных доходов населения**.**

В связи с тем, что по состоянию на дату подготовки отчета отсутствуют статистические данные о численности занятых в сфере малого бизнеса (включая микропредприятия), а также об обороте продукции, работ (услуг) субъектов МСП, предоставляемым органами статистики, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из оценочных значений показателей.

В 2020 году в МО «Город Удачный» продолжалась реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» в соответствии с которой субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась финансовая, имущественная и консультационная поддержка.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется путем предоставления субсидий.

В отчетном году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» моногород Удачный принял участия в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы РС (Я) в целях получения софинансирования.

Софинансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на мероприятие «Оказание финансовой поддержки в рамках муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе поддержки СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности» составило 4 782 665 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек.

Данный вид поддержки оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющий статус «социальный». Порядок признания субъекта предпринимательства социальным, определен Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющий статус социального предприятия».

В 2020 году статус «социальный» присвоен 4 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в различных сферах.

По итогам проведенного конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки победителями признаны 4 субъекта социального предпринимательства:

- 2 предпринимателя, обеспечивающие занятостью льготной категории граждан;

- 2 предпринимателя, осуществляющие медицинскую и физкультурно-оздоровительную деятельность. В результате выделения субсидии предпринимателями приобретено медицинское и производственное оборудование, а также сохранено 13 рабочих мест уязвимой категории работников.

**Исполнение расходов государственного бюджета РС (Я) составило 100%.**

 Итого на реализацию муниципальной программы в 2020 году было направлено 5 082 665,10 (пять миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек в том числе:

 - **300 000, 00 рублей из средств бюджета МО «Город Удачный»;**

 **- 4 782 665,10 рублей из государственного бюджета РС (Я).**

По итогам конкурсного отбора по распределению субсидий субъектам предпринимательства на модернизацию (обновление и (или) приобретение) производственного оборудования, победителям признан один предприниматель, осуществляющий деятельность сфере бытовых услуг. Предоставлена субсидия в размере 61 754 (шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 62 копейки. Исполнение расходов бюджета МО «Город Удачный» на данное мероприятие составило 61,75%. Неполное освоение финансовых средств обусловлено отказом в выдаче субсидии субъекту малого предпринимательства по причине отсутствия платежных документов, подтверждающих факт оплаты оборудования (протокол заседания конкурсной комиссии конкурсной комиссии по обору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление муниципальной поддержки в форме субсидий№ 2 от 23.12.2020).

Итого по состоянию на 01.01.2021 суммарные кассовые **расходы бюджета МО «Город Удачный»** по мероприятиям Программы **составили 131 558 (сто тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 42 коп.(43,85 % от лимита бюджетных обязательств муниципального бюджета на 2020 год).**

**Основной целью имущественной поддержки** является сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности. Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, который актуализируется по мере необходимости. В целях информирования предпринимателей он размещен на официальном сайте администрации города. В перечень включено 4 объекта недвижимого имущества общей площадью 2 131, 2 кв. м.

Администрацией МО «Город Удачный» в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городским Советом депутатов МО «Город Удачный» разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

1. Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО «Город Удачный», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное 20.05.2015 № 29-3;

2. Перечень муниципального имущества МО «Город Удачный», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный 20.05.2015 № 29-4;

3. Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества МО «Город Удачный», включенного в перечень муниципального имущества МО «Город Удачный», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное 20.05.2015 № 29-5.

Все вышеуказанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте МО «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф).

Основной целью имущественной поддержки является сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности. Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, который актуализируется по мере необходимости.

В текущем году Перечень дополнен земельными участками с кадастровыми номерами 14:16:010302:20, 14:16:010302:27, 14:16:010302:24, общей площадью 28068 кв.м, 6326 кв.м., 12123 кв.м. соответственно, расположенными в мкр. Полярный, являющимися собственностью МО «Город Удачный» и свободными от прав третьих лиц.

В целях информирования предпринимателей Перечень размещен на официальном сайте администрации города. Всего в перечень включено 7 объектов, из них 4 объекта недвижимого имущества общей площадью 2 131, 2 кв. м., 3 земельных участка общей площадью 46 517 кв.м.

Наряду с федеральными мерами поддержки приняты региональные меры поддержки бизнеса, оказавшегося в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Правительством Республики Саха (Якутия) был расширен федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей (с 49 до 114 ОКВЭД), по которым предприниматели смогли получить поддержку в виде субсидий для осуществления (продолжения) деятельности. Помимо данной меры поддержки были предусмотрены налоговые послабления, освобождение от арендных платежей муниципального и государственного имущества.

В свою очередь администрацией МО «Город Удачный» приняты муниципальные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- предоставление льготы субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущества в виде снижения арендных платежей в размере 100% с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года» (Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 29.04.2020 № 24-2 «О мерах имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество МО «Город Удачный**»** и оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Муниципальными мерами имущественной поддержки воспользовались 17 субъектов малого предпринимательства. Общая сумма муниципальной поддержки составила 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

 **Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства** осуществлялось через средства массовой информации (Официальный сайт администрации МО «Город Удачный» раздел «Новости» и раздел «Предпринимательство», Инстаграм, группа в мессенджере WhatsApp «Деловые люди»). Ведется информирование субъектов предпринимательской деятельности о существующих механизмах финансовой поддержки, развития малого и среднего предпринимательства, актуальных вопросах применения действующего законодательства, о возможностях участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами. За 2020 год размещено более 300 сообщений о проводимых мероприятиях, направленных на поддержку и развитие малого и *с*реднего предпринимательства

**В рамках образовательной поддержки** администрацией МО «Город Удачный» в отчетном году организованы и проведены два семинара (конференц-зал) с участием СМП, представителей МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма**»** и специалистов администрации по актуальным темам: «Маркировка лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды», «Оказание мер финансовой поддержки по линии АО «Корпорации МСП» и АО «МСП Банк».

 А также организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в веб-конференциях, вебинарах, семинарах в режиме **онлайн.**

**В рамках консультационной поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства в течение отчетного периода предпринимательства и потребительского рынка оказывалась всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов. Оказывались информационно-консультационные услуги СМСП по оформлению документов и получению субсидий, льготных кредитов из бюджетных и внебюджетных источников. На заседании Совета рассмотрен вопрос «О доступности финансовых ресурсов для бизнеса» в части предоставления льготных кредитов по программам АО «Корпорация МСП».

Выполнение мероприятий в рамках Программы представлено в таблице

**Сведения**

**об исполнении плана мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (целевой индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Результат, показатель (индикатор) | Степень достижения запланированного уровня (%) |  Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора)  |
| отчетный год |
| Запланированные  | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**  |
| 1 | *Мероприятие: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции а также с оказанием бытовых услуг.* |
| 1.1. | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | *Мероприятие: Предоставление грантов (субсидий) начинающим собственное дело (безвозвратные субсидии предпринимателям на приобретение оборудования и аренду помещения в первый год деятельности)* |
| 2.1 | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие заявок СМП, отвечающим условиям проведения конкурсного отбора. |
| 3 | *Мероприятие: Субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации* |
| 3.1 | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 1 | 4 | 400 |  |
| **Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| **4** | *Мероприятие: Формирование перечня муниципального имущества МО «Город Удачный», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства* |
| 4.1. | Количество СМП, получивших имущественную поддержку (ед. | Ед. | 4 | 4 | 100 |  |
|  **Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| **5** | *Мероприятие: Организацию и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и желающих открыть свое* |
| 5.1 | Количество проведённых семинаров  | Ед. | 1 | 2 | 200 | Организованы и проведены два семинара( администрация города, конференц-зал) с участием СМП, представителей МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма**»** и специалистов администрации.  |
| **Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | *Мероприятие: Организация работы Совета по развитию предпринимательству при главе МО "Город Удачный"* |
| 6.1. | Количество проведенных заседаний Совета по развитию предпринимательства | Ед. | 4 | 2 | 50 | В II –IV кварталах заседания не проводились из-за введения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. |
| *7* | *Мероприятие: Оказание консультативной, методической помощи субъектам малого и* *среднего предпринимателям по вопросам организации предпринимательства* |
| 7.1  | Количество консультаций по вопросам организации предпринимательств | Ед. | 30 | 32 | 106,6 |  |
|  | *Мероприятие: Проведение мероприятий, способствующих повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение круглых столов, конференций и др.)* |
| 7.1 | Количество мероприятий  | Ед. | 7 | 17 | 242,8 |  |
| 8 | Мероприятие: Продвижение и обеспечение функционирования раздела "Предпринимательство" на официальном сайте администрации города |
| 8.1 | Количество размещенных информационных сообщений | Ед. | 40 | 42 | 105,0 |  |

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление № 7 от 20.01.2020 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2 | Постановление от 27.07.2020 № 348 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» | Изменены задачи программы, добавлен раздел «Индикаторы (показатели) достижения цели и задач».Раздел «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции |
| 3 | Постановление от 17.08.2020 № 378 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» | Изменен объем финансирования Программы (добавлены денежные средства из бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 6 851 582 рубля 84 копейки). |
| 4.  | Постановление от 22.10.2020 № 502 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 28.06.2020 № 98631109-1-2019-002 внесены в приложение № 4 к постановлению от 14 октября 2016 г. № 349 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» изменения.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | Государственный бюджет РС (Я) | 4782665,10 | 4782665,10(100%) | 0,00 |   |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | ВСЕГО: | **5 082 665,10** | **4914223,52** | **168 441,58** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 300 000,00 | 131 558,42 | 168 441,58 |  |
| Государственный бюджет РС (Я) | 4782665,10 | 4782665,10 | 00  |  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021**

**за 2020 года**

Раздел 3 отчета согласован: финансово - экономический отдел

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный» и бюджет Республики Саха (Якутия ) рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственное дело  | Всего: | **100 000, 00** | **0,0** | **100 000,00** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  100 000, 00  |  0,00 | 100 000,00 | Отсутствие заявок от СМП, отвечающим условиям проведения конкурсного отбора. |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг | Всего | **100 000, 00** | 61754,62 | 38245,38 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный | 100 000, 00 | 61754,62 (61.75%) | 38245,38 | Отказ в выдаче субсидии СМП по причине отсутствия платежных документов, подтверждающих факт оплаты оборудования (протокол заседания конкурсной комиссии конкурсной комиссии по обору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление муниципальной поддержки в форме субсидий№ 2 от 23.12.2020)  |
| 3. | - Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. | Всего | 4882665,10 | 4 852 468,9(99,38%) | 30196,20 |  |
| Бюджет МО «Город  | 100 000,00 | 69 803,80(69,80%) | 30 196,20 | Выполнено в полном объеме.В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету № 98631109-1-2019-002 от 28.06.2020 соблюдены условия предоставления субсидии, в том числе уровень софинансирования.  |
| Государственный бюджет РС (Я))бюджет РС (Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0, 00 | 0, 00 | **0** |  |

**4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Степень достижения, % | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | Достигнуто в отчетном периоде |  |
| 1. | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:** | единиц | 335 | 287 | 85,67 | Снижение числа предпринимателей (микропредприятий) связано с переходом в категорию «самозанятых» в целях экономии уплаты налогов. Увеличения числа юридических лиц связано с увеличением числа гаражно-потребительских кооперативов. |
| индивидуальных предпринимателей |  | 295 | 193 | 65,42 |
| малых предприятий(в том числе микропредприятия) |  | 40 | 94 | 235,00 |
| 2. | Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | человек | 933 | 850 | 91,10 | Сокращение среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства вызвано, в том числе уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Удачного в 2020 году. |
| 3. | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего числа занятых в экономике, % (экспертная оценка с учетом наемных работников индивидуальных предпринимателей) |  | 12,5 | 12,0 | 96,00 | Сокращение среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства вызвано, в том числе уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Удачного в 2020 году. |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | 33 300, 00 | 34 200,00 | 102,70 |  |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 6. | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку. | единиц | 5 | 13 | 260 |  |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку  | единиц | 4 | 4 | 100 | . |
| 8. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 3130,7 | 2 920,94 |  93,30 | Оборот субъектов МСП по сравнению с предыдущем годом снизился на 3,0 % Спад товарооборота произошел в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19. В течение первого этапа ограничительных мер была приостановлена деятельность отдельных объектов торговли непродовольственными товарами, где и наблюдался основной спад товарооборота, а также в связи с падением денежных доходов населения**.** |

**Отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021**

за 2020 год

Форма: ежеквартальная (нарастающим итогом с начала года)

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

Срок предоставления: до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на****2020 год /****Уточненный план на**  | **Кассовое исполнение на** **(руб.)** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований****(руб.)** | **Ситуация по освоению (статус)** |
| **Техническое задание1)** | **Аукцион2)** | Договор3) |
| 1 | Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственное дело |  100 000,00 | Исполнение в 4 квартале |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг |  100 000,00 | Исполнение в 4 квартале |  |  |  |  |
| 3. | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  6951,58284 | Исполнение в 4 квартале |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

# «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»

В бюджете города на 2020 год, по программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» на мероприятия по разделам «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, после уточнения бюджета МО «Город Удачный» в сентябре 2020 года предусмотрено 3 795 877,94 рублей.

 В рамках реализации Программы, за 2020 года заключены муниципальные контракты и договоры:

* **на оказание услуг по изготовлению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовке межевого плана, постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению выписки из ЕГРН на земельный участок, расположенный на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на следующие земельные участки:**

- г. Удачный, п. Полярный (памятник регионального значения);

- тротуар от здания Районный узел связи до бывшего здания ПТУ-28, г. Удачный, Новый город, 1, но данный пункт был в процессе исполнения контракта исключен из-за приостановок Управления Росреестра (кадастровый учет линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта межевания территории который включает в себя: разработку, проведение публичных слушаний по рассмотрению, утверждению, на что необходимо в среднем от 4 месяцев до 6 месяцев), в связи с чем уменьшена сумма контракта на 19 003,94 рубля, таким образом цена контракта составила 152 031,56 рубль.

- г. Удачный, п. Надежный, промзона (земельный участок, граничащий с базой МУП "УППМХ".

- г. Удачный, мкрн. Новый город (напротив СОШ № 19).

- г. Удачный, мкрн. Новый город, д.24 (напротив дома детская площадка).

- г. Удачный, мкрн. Надежный (гараж возле автостанции).

 - г. Удачный., п. Надежный, ул. Мира,18 (МКД)

- Удачный, п. Надежный, ул. Амакинская, 3(МКД)..

 - г. Удачный (дорога стела- аэропорт Полярный).

- земельный участок под дорогой «Промзона- жилпоселок» (протяженностью 1300 м) которая является собственностью МО «Город Удачный», а также участком региональной автомобильной дороги Р‐005 «Анабар».

* **на оказание услуг по оценке имущества муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):**

- для целей приватизации объектов муниципальной собственности, включенных в План (программу) приватизации на 2020 год;

- для целей сдачи в аренду муниципального нежилого фонда определение годовой арендной платы 1 кв.м.;

- для целей определения годового размера рыночной стоимости 1 кв.м. жилищного фонда мкр. Новый город и п. Надежный г. Удачный,

Оценка рыночной стоимости арендной платы имущества: план составил 39 974,00 рубля, заключены муниципальные контракты на сумму 21 847,75 рублей. Экономия в результате уторговывания денежных средств составила 18 126,25 рублей. Исполнен и оплачен муниципальный контракт только на сумму 13 847,75 рублей. Муниципальный контракт от 18.08.2020 № 0116300011320000089, заключенный с ООО «Даро-оценка» расторгнут по соглашению сторон, в связи с окончанием срока действия контракта и не исполнением его на сумму 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

* по разделу "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»":
* **на оказание услуг по изготовлению технических паспортов на объекты недвижимости, принадлежащих МО «Город Удачный»:**
* подземный коллектор от МКД № 32 до МКД № 20, по адресу: г. Удачный, Новый город
* подземный коллектор от К 44 за зданием РУС до конца МКД № 18 по адресу: г. Удачный, Новый город;
* подземный коллектор вдоль МКД № 31,32,28, по адресу: г. Удачный, Новый город;
* подземный коллектор от магазина Надежда до здания Общественный центр и под зданием Переходная галерея, по адресу: г. Удачный, Новый город;
* объект движимого имущества гараж (за зданием РУС), по адресу: г. Удачный, мкрн. Новый город;
* объект движимого имущества гараж за автостанцией, по адресу: г. Удачный, п.Надежный;
* объект движимого имущества гараж (мотоклуб), по адресу: г. Удачный, п. Надежный;
* дорога напротив СШ № 19, по адресу: г. Удачный, мкр Новый город.
* многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Удачный, ул. 50 лет ЯАССР, д.11
* **на оказание услуг по изготовлению технической документации (технические планы) с постановкой на кадастровый учет и получением выписки из ЕГРН на объекты недвижимого имущества МО «Город Удачный»:**

*1.1. для целей раздела здания на помещения с целью регистрации права собственности на помещения;*

*1.2. для уточнения фактических площадей сооружений, строений и постановки их на кадастровый учет и получения права собственности:*

*1.3. для проведения в соответствие со статьей 5 Федерального закона от 08.07.2007. № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

* **на выполнение работ по обследованию технического и инженерного состояния строительных конструкций и всех инженерных систем, включая фундамент зданий «Переходная галерея» и «Блок обслуживания (столовая)».**

- на изготовление проектной документации по установке приборов учета (отв. Пахомова Н.А.) на сумму 876600,00 рублей. В результате не исполнения муниципального контракта в установленные контрактом сроки, контракт не оплачен. Работы по контракту будут выполнены в течение 2021 года.

- на изготовление актов обследования МКД в количестве 7 штук в п. Надежный для снятия с кадастрового учета на сумму 49 000 рублей, (ответ. Логунова Е.В.)

* **на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство гаража для служебного транспорта:**

Муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации на строительство гаражного бокса заключен в 2019 году, срок действия которого был установлен до 01.09.2020 года.

В соответствии с действующим законодательством на участке строительства не должно быть объектов, включенных в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих соответствующими признаками. Если они присутствуют, должны быть разработаны специальные мероприятия по обеспечению их сохранности. При этом, факт отсутствия в составе исходно-разрешительной документации справки об отсутствии на испрашиваемом земельном участке объектов культурного наследия является основанием для отказа в принятии на прохождение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с п. г ч. 24 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Отсутствие указанной справки является основанием для выдачи отрицательного заключения при прохождении государственной экспертизы ИРД. Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия не имеет данных о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) на участке строительства, в связи с чем был заключен договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с кадастровым номером 14:16:010405:234 со старшим научным сотрудником Отдела археологии и этнографии ФГБУ науки Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Цена договора составила 73 045,97 рублей.

Однако в 2020 году отсутствовала возможность в получении положительной государственной экспертизы, так как земельный участок на котором планируется построить объект капитального строительства являлся собственностью Республики Саха (Якутия), в связи с чем была проведена работа по разделу земельного участка и передаче его из собственности Республики Саха (Якутия) в собственность МО «Город Удачный». Но в связи с принятием ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха (Якутия) данный процесс по передаче земельного участка затянулся до декабря 2020 года. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» и после получения положительного заключения контракт будет оплачен.

Денежные средства в 2020 году освоены в размере 1 241 469,31 рублей. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2021 год составил 2 301 591,05 рублей

Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования

«Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» за 2020 г.

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Всего | 400 996,0 | 326 994,03 | 74 001,97 | образована экономия в размере 512 620,90 рублей в результате уторговывания |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 400 996,0 | 326 994,03 | 74 001,97 |
| 2 | Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Всего | 39 974,0 | 13 847,75 | 26 126,25 | образована экономия в размере 36 250,00 рублей в результате уторговывания |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 39 974,0 | 13 847,75 | 26 126,25 |
| 3 | Обследование объектов недвижимости | Всего | 1 655 510,27 | 668 595,97 | 986 914,3 | образована экономия в размере 307 598,65 рублей в результате уторговывания |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 655 510,27 | 668 595,97 | 986 914,3 |
| 4 | Изготовление землеустроительной документации на земельные участки, занятые объектами муниципальной собственности | Всего | 257 000,00 | 232 031,56 | 24 968,44 | образована экономия в размере 435 390,84 рубля в результате уторговывания |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 257 000,00 | 232 031,56 | 24 968,44 |
| 5 | Разработка проектной документации | Всего | 1 442 397,67 | 0,0 | 1 442 397,67 | денежные средства в размере 1 441 379,00 рублей законтрактованы |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 442 397,67 | 0,0 | 1 442 397,67 |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **3 795 877,94** | **1 241 469,31** | **2 554 408,63** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **3 795 877,94** | **1 241 469,31** | **2 554 408,63** |

Объем остатков финансовых средств по итогам 2020 года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 2 309 591,05 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на следующий отчетный период: 2 301 591,05 руб.

Объем остатков финансовых средств по итогам 2020 года (средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 244 817,58 руб.Раздел 3 отчета согласован: Финансово - экономический отдел

Перечень целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевых показателей | Единицаизмерения | Базовые значения показателя | 2020 год |
| Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) | Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) |
| **Управление муниципальным имуществом** |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта\* | шт. | 6 | 59 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 17 | 67 | 7 | 10 | 10 |
| 3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 10 | 99 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости  | шт. | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы | шт. | 177 | 360 | 8 | 168 | 168 |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости\* | шт. | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 |

\*планируемое значение показателя по годам реализации указано нарастающим итогом с учетом базового значения показателя и предыдущих периодов.

**«Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы.**

**Раздел 1. Основные результаты**

 **Цель данной программы**:

создание условий для выполнения функций органами местного самоуправления по эффективному владению, пользованию распоряжению муниципальным имуществом.

создание условий для эффективного управления имуществом в целях повышения доходной части местного бюджета.

  **К задачам муниципальной программы относится:**

Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества

Реализация полномочий администрации в сфере предоставления земельных участков на определенном виде права.

Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» строительным и техническим нормам и правилам;

Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности;

Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.

Определение стоимости годовой арендной платы муниципального имущества.

Объем планируемых финансовых ассигнований по программе в 2020 году составляет: 12 324,545 тыс. рублей, в том числе:

* на мероприятия по разделам «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, после уточнения бюджета МО «Город Удачный» в сентябре 2020 года предусмотрено 3 795,878 тыс. рублей.
* на мероприятия по разделу «Реконструкция и текущий ремонт помещений» (нежилой фонд) 5 256,0 тыс. рублей.
* на мероприятия по разделу «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты) 3 272,659 тыс. рублей.

**В рамках реализации муниципальной программы, за 2020 года по ремонту нежилого фонда муниципальной собственности, заключены следующие муниципальные контракты в том числе,**

* **по ремонтным работам на объекте муниципальной собственности «Районный узел связи»**:
* муниципальный контракт от 26.06.2020 № 0016300011300000054 по ремонту козырька над центральным входом, на общую сумму 418 695,64 рублей.
* муниципальный контракт от 20.07.2020 № 0016300011300000069 на выполнение работ по облицовке Фасада РУС на общую сумму 1 885 040,72 рублей. Данный контракт не был принят, по причине погодных условий и невозможностью завершения работ в сроки контракта и будет принят по факту выполнения работ с начислением пени в 2021 году.
* муниципальный контракт от 15.09.2020 № 0016300011300000101 на выполнение работ по проектированию, и монтажу приборов учета тепловой энергии и горячего, холодного водоснабжения в здании Районного узла связи на общую сумму 969 850,00 рублей. Данный контракт не был принят, по причине погодных условий и невозможностью завершения работ в сроки контракта и будет принят по факту выполнения работ с начислением пени в 2021 году.
* муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке крыльца на здании РУС (Сбербанк) на общую сумму 139 000,00 рублей.
* **по другим объектам муниципальной собственности:**
* муниципальный контракт от 11.08.2020 № 0016300011300000080 на выполнение работ по текущему ремонту трубопроводов ХГВС и кровли в здании «Хлебозавода» на общую сумму 1 490 557,32 рублей.
* муниципальный контракт от 04.09.2020 № 0016300011300000091 на поставку секционных ворот на общую сумму 487 785,20 рублей.

**По ремонту жилого фонда муниципального имущества, заключены следующие муниципальные контракты в том числе,**

* муниципальный контракт от 20.07.2020 № 0016300011300000071 на выполнение работ по ремонту квартир по адресу 50 лет ЯАССР 11 кв.33, 34, на общую сумму 872 409,00 рублей.
* муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту квартиры по Новый город общ.6/1 – 329, на общую сумму 279 139,87 рублей.
* муниципальный контракт от 31.07.2020 № 0016300011300000074 на выполнение работ по ремонту квартир по Новый город общ.6/2 - 509, Новый город общ.6/1 - 324, 50 лет ЯАССР 11 кв.27, Монтажников 5-6, на общую сумму 749 194,95 рублей.
* муниципальный контракт на выполнение работ по установке окон в муниципальной собственности д.4-125, общ.6/2-417 на общую сумму 121 843,62 рублей.
* договор на приобретение сан.тех. оборудования на общую сумму 36 326,35 рублей.
* возмещение за установку теплого пола по адресу МКД № 21-64 на общую сумму 93 401,00 рублей.
* муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов ЖКХ на общую сумму 758 988,03 рублей, данные работы были выполнены подрядчиком частично и приняты по факту выполненных работ.
* муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту квартир по адресу 50 лет ЯАССР 11-9 на общую сумму 295 447,45 рублей, по данным работам приемка не состоялась в связи с форс-мажорными обстоятельствами (пожар с полным уничтожением объекта).
* муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту квартир по адресу 50 лет ЯАССР 11-10 на общую сумму 370 132,94 рублей, по данным работам приемка не состоялась в связи с форс-мажорными обстоятельствами (пожар с полным уничтожением объекта).
* муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту квартир по адресу Новый город д. 6 – 115 на общую сумму 300 000, 00 рублей.
* возмещение за установку окна в МКД № 2 на общую сумму 35 000,00 рублей.

**Общая сумма кассового исполнение программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» в 2020 году составила:**

1. «Реконструкция и текущий ремонт помещений» (нежилой фонд) – 2 180,114 тыс.руб.
2. «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты) – 2 322,587 тыс. руб.
3. Приобретение строительных материалов (для жил.фонда) – 164,637 тыс.руб.
4. Увеличение стоимости основных средств (постав) – 487,785 тыс.руб.
5. Прочие по нежилому фонду (ремонт крыльца) – 139,000 тыс.руб.

**Итого кассовое освоение на общую сумму 5 294,124 тыс.руб.**

По итогу реализации программы в 2020 году, показателями результативности является безаварийная эксплуатация арендаторами помещений объекта «Хлебзавод». До проведения мероприятий предусмотренных и реализованных программой в 2019-2020 гг. в нежилых помещениях устранялись такие нарушения, как перемерзание, прорыв, засор труб ХГВС и К, протечка кровли с проникновением атмосферных осадков через перекрытие во внутрь помещения. Данные проблемы удалось устранить, но в 2021 году работа по ремонту кровли будет продолжена, так как два года подряд из-за высокой стоимости работ и материалов ремонт проводился участками.

Объекты муниципальной собственности имеют довольно внушительный срок эксплуатации, в целях ликвидации и планирования мероприятий направленных на устранение возможных аварийных ситуаций, были заключены контракты на проведение диагностики объектов с разработкой технических заключений и рекомендаций. На основании данной рабочей документации, планируется дальнейшее проведение необходимых мероприятий по ремонту на объектах муниципальной собственности.

Также стоит отметить, что ежегодно в целях распределения жилья отделом ЖКХ, проводятся работы по ремонту жилого фонда. Данные мероприятия имею приоритет, так как резервный фонд необходим, что подтвердилось при произошедшем в отчетном году форс-мажоре (пожар и как последствие ликвидация жилого дома).

**Раздел 2. Меры по реализации программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 08.04.2020 № 178 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 388«Об утверждении муниципальной программымуниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия)«Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы»» | В соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 18.03.2020 № 23-8 «О внесении изменений в бюджет МО «Город Удачный» от № 20-6 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований/уточненный план бюджета на 2020 год,**  | **Законтрактованные ден. средства** | **Экономия** | **Кассовое исполнение за 2020 год (руб.)** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований (руб.)** | **Ситуация по освоению (статус)** |
|
| **Техническое задание1)** | **Аукцион2)** | **Договор/муниципальный контракт3)** |
| ***Ремонт муниципального нежилого фонда***  |
| 1 | Районный узел связи (козырек над центральным входом) | 418 695,64 | 418 695,64 | 0,00 | 418 695,64 | 0,00 | есть | проведен | 26.06.2020 | № 0016300011300000054 |
| 2 | Работы по текущему ремонту трубопроводов ХГВС и кровли в здании «Хлебозавода» | 1 490 557,32 | 1 490 557,32 | 0,00 | 1 490 557,32 | 0,00 | есть | проведен | 11.08.2020 | № 0016300011300000080 |
| 3 | Облицовка Фасада РУС | 1 885 040,72 | 1 885 040,72 | 0,00 | 0,00 | 1 885 040,72 | есть | проведен | 20.07.2020 | № 0016300011300000069 |
| 4 |  Текущий ремонт кабинетов ЖКХ  |  758 988,03  |  758 988,03  | 0,00 | 270 860,94 | 488 127,09 | есть | проведен | 08.10.2020 |  № 0016300011300000111  |
|  | **ИТОГО** | **4 553 281,71** | **4 553 281,71** | **0,00** | **2 180 113,90** | **2 373 167,81** |  |  | **-** | **-** |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** |
| 5 | Поставка секционных ворот | 500 000,00 | 487 785,20 | 12 214,80 | 487 785,20 | 12 214,80 | есть | проведен | 04.09.2020 | № 0016300011300000091 |
|  | **ИТОГО** | **500 000,00** | **487 785,20** | **12 214,80** | **487 785,20** | **12 214,80** |  |  | **-** | **-** |
| ***Прочие работы по нежилому фонду*** |
| 6 | Изготовление и установка крыльца на здании РУС (Сбербанк) | 163 000,00 | 139 000,00 | 24 000,00 | 139 000,00 | 24 000,00 | есть | проведен | - | - |
|  | **ИТОГО** | **163 000,00** | **139 000,00** | **24 000,00** | **139 000,00** | **24 000,00** |  |  | **-** | **-** |
| **7** | **прочеие** | **39 725,29** |  |  |  | **39 725,29** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **39 725,29** |  |  |  | **39 725,29** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **5 256 007,00** |  |  | **2 806 899,10** | **2 449 107,90** |  |  |  |  |
|   | ***Ремонт муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты)*** |
| 1 | 50 лет ЯАССР 11 кв.33, 34 |  872 409,00  |  872 409,00  | 0,00 | 872 409,00 | 0,00 | есть | проведен | 20.07.2020 | № 0016300011300000071 |
| 2 | Новый город общ.6/1 - 329 |  279 139,87  |  279 139,87  | 0,00 | 279 139,87 | 0,00 | есть | в работе | - | - |
| 3 | Новый город общ.6/2 - 509, Новый город общ.6/1 - 324, 50 лет ЯАССР 11 кв.27 (Никульникова), Монтажников 5-6 |  749 194,95  |  749 194,95  | 0,00 | 749 194,95 | 0,00 | есть | проведен | 31.07.2020 | № 0016300011300000074 |
| 4 | Установка окон в муниципальной собственности д.4-125, общ.6/2-417 |  121 843,62  |  121 843,62  | 0,00 | 121 843,62 | 0,00 | есть | проведен | - | № 0016300011300000117 |
| 5 | Новый город д. 6 - 115 |  300 000,00  |  300 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | - | - | 19.10.2020 | договор № 159 |
| 6 | 50 лет ЯАССР 11-9 |  295 447,45  |  295 447,45  | 0,00 | 0,00 | 295 447,45 | есть | проведен | 12.10.2020 |  № 0016300011300000112  |
| 7 | 50 лет ЯАССР 11-10 |  370 132,94  |  370 132,94  | 0,00 | 0,00 | 370 132,94 | есть | проведен | 12.10.2020 |  № 0016300011300000109  |
| 8 | прочие |  119 855,03  |  -  | 0,00 | 0,00 | 119 855,03 |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО** | **3 108 022,86** | **2 988 167,83** | **0,00** | **2 322 587,44** | **665 580,39** |  |  | **-** | **-** |
|   | ***Приобретение строительных материалов для жилого фонда*** |
| 8 | Возмещение (теплый пол 21-64) |  93 401,00  |  93 401,00  | 0,00 | 93 401,00 | 0,00 | - | - | - | договор |
| 9 | Оплата сан.тех. оборудования |  36 236,05  |  36 326,35  | 0,00 | 36 326,35 | 0,00 | - | - | - | договор |
| 10 | Возмещение за установку окна в МКД № 2  |  35 000,00  |  35 000,00  | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | - | - | - | договор |
|  | **ИТОГО** | **164 637,05** | **164 727,35** | **0,00** | **164 727,35** | **0,00** |  |  | **-** | **-** |
|  | **ВСЕГО:** | **3 272 659,91** | **4 718 009,06** | **0,00** | **2 344 841,25** | **2 373 167,81** |  |  |  |   |

 **Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевых показателей | Единицаизмерения | Базовые значения показателя | 2020 год |
| Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) | Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) |
| **Управление муниципальным имуществом (ремонт жилого и нежилого фонда)** |
| 1 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | шт. | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | шт. | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | шт. | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | шт. | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | шт. | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 |
| 6 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | шт. | 20 | 45 | 11 | 42 | 8 |
| 7 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |

#  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

# МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**1. Результаты реализации подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный», достигнутые за отчетный период.**

 Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных Подпрограммой. На реализацию мероприятий Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 г.г.» в 2020 году предусмотрено 1 710,826 р.

 ***- запланирована сумма: 1 710,826*  *рублей. (***МР - 713,626, МБ-997,199)

1. **Результаты реализации основных мероприятий.**

 Реализация МП «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 г.г.» направлена на решение одного из важных вопросов местного значения – усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью и экстремизмом.

 **Основной целью** МП является обеспечение общественной безопасности, поддержки спокойной обстановки в общественных местах, а также снижение темпа прироста тяжких и особо тяжких преступлений и повышения их раскрываемости.

**Задачи муниципальной программы:**

* Оперативность реагирования органов полиции;
* Поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан;
* Формирование системы профилактики правонарушений и преступлений;
* Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
* Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории МО «Город Удачный»;
* Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
* Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
* Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
* Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением г. Удачный, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан сотрудникам Удачнинского отделения полиции в период 2017-2021 г.г. основным приоритетом является работа по обеспечению безопасности города, профилактике, защите жизни здоровья и имущества граждан.

В перспективе мероприятия по реализации Программы будут в первую очередь направлены на:

- Усиление охраны общественного порядка и безопасности в городе. Данная проблема будет решена путем приобретения и установления системы видеонаблюдения «Безопасный город», устранение недостатков освещения. Применение средств видеоконтроля, будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах;

- Усиление активизации работы, направленной на выявление лиц, незаконно находящихся на территории города;

- Активизацию работы по организации и охране общественного порядка добровольными народными дружинами.

Бюджетные средства выделены на следующие мероприятия:

1. Приобретение видеокамер и комплектующих предметов к ним, в размере 751 185 рублей 97 коп;

- за счет местного бюджета МО «Город Удачный» - 31 351 (Тридцать одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 05 копеек. За счет бюджета МО «Мирнинский район» - 595 669 (Пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 92 копейки;

- за счет местного бюджета МО «Город Удачный» - 6 208 ( Шесть тысяч двести восемь) рублей 25 копеек. За счет МО «Мирнинский район» - 117 956 (Сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 75 копеек.

2. Установка камер видеонаблюдения на сумму 677 401,45 рублей на жилых домах и несанкционированных свалках.

3. Материальное стимулирование (поощрение) систематически посещающих ДНД - 46 546,93 рублей **(не израсходовались)** ввиду его отсутствия из-за противоэпидемических мероприятий COVID-19;

4. Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (АПК Безопасный город), в размере 200 000 рублей;

5. Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (галерея), в размере 35 691,65 рублей.

**Итого: 1 664 279,07 рублей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование****целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения к возникшим отклонениям** | **Источник методика расчета** |
| утверждено | достигнуто |
| **1** | Оснащение системы «Безопасный город» (приобретение (установка) видеокамер и комплектующих к ним) | % | 30 | 30 |  |  |
| *1* | Оснащение информационным материалом по профилактике экстремизма и терроризма. | % | 40 | 40 |  |  |
|  | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектовсоциально-культурной сферы,мест с массовым пребыванием людей и т.д. | % | 70 | 70 |  |  |
| ***4*** | Размещениеинформационных материаловантитеррористического характерана официальном сайте администрацииМО «Город Удачный» | % | 40 | 40 |  |  |
|  | Проведениепрофилактическихбесед с учащимися одействияхпри угрозе возникновениятеррористическогоакта с приглашениемправоохранительных органов. | % | 40 | 40 |  |  |

**2. Результаты реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный».**

 Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных подпрограммой. На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2017-2021 г.г. на 2020 год предусмотрено 306 296,89 т.р.

Бюджетные средства выделены на следующие мероприятия:

1. Приобретение материальных ресурсов для членов ДПД, а также ресурсы для оснащения объектов муниципальной собственности и ПВР:

- ранцы противопожарные 5 шт., на сумму 28 800,80 руб.;

- рукава пожарные 25 шт., на сумму 37 562,30 руб., 20 из которых переданы в ПЧ-5 для ликвидации, как лесных пожаров, так и пожаров на различных объектах и жилых домах;

- шкафы пожарные 15 шт. на сумму 29 359,50;

- подставки под огнетушитель 5 шт., на сумму 3 363,40 руб.;

- раскладушки 10 шт. на сумму 40 000 руб.;

- планы эвакуации для оснащения здания РУС 5 шт., на сумму 23 000 руб.;

- установка автономных пож. извещателей в здании РУС и в жилом доме по адресу п. Надежный, ул. 50 лет ЯАССР дом № 11 на сумму 55 000 рублей;

- приобретение питьевой воды для членов ДПД - на сумму 3000 т.р.

1. Ввиду отсутствия лесных пожаров 2020 на территории МО «Город Удачный» денежные средства не израсходованы.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Итого: 220 086 рублей.**

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наглядная агитация жильцам жилых домов, жителям города (правила пожарной безопасности, знаки безопасности, инструкции по соблюдению правил ПБ, инструкции по ГО, ЧСи т.д. ).  | % | 60 | 55 | ввиду того, что мероприятия были запланированы, а именно приобретение баннеров «Пожарная безопасность», но недобросовестным исполнителем по МК баннеры были доставлены с браком. Были только розданы населению инструкции по ПБ. |  |
| 2 | Приобретение и установка автоматическойпожарной сигнализации, и извещателей с GSM модулем, пожарных-дымовых извещателейжителям изнеблагополучных, малоимущих семей,а также в иныхзданиях, сооруженияхв том числе смассовым пребываниемлюдей. | % | 50 | 50 |  |  |
| 3 | Приобретение материальныхресурсов дляобеспечения зданий, сооружений,в томчисле с массовым пребываниемлюдей и жилых домоврасположенных натерриториигорода первичными средствами пожаротушения, эвакуационными планами, пожарными шкафамии т.д. Приобретение материальных ресурсов для защиты населениягорода от ЧС, а также приобретение материальныхресурсов для добровольныхпожарных команд (ДПК)МО «Город Удачный», задействованных для локализации лесныхпожаров в границахг. Удачный. | % | 60 | 60 |  |  |

 **Основные цели:**

– сокращение материальных потерь от пожаров;

– создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

 **Основные задачи :**

– информирование населения о правилах поведения и действиях при пожарах;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствование противопожарной пропаганды и агитации.

 Утверждение и внедрение мероприятий Программы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

 Реализация Программы и ее финансирование в период 2017-2021 г.г. позволит снизить материальные потери от пожаров на территории г. Удачный, необходимо продолжить работу по предотвращению пожаров в жилом секторе. Эффективнее использовать средства массовой информации, вести разъяснительную работу среди населения, в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, на предприятиях. Особое внимание уделять жилому сектору, осуществлять мероприятия по предупреждению пожаров с гибелью людей.

Мероприятия по изготовлению памяток, баннеров, видеороликов позволят информировать население города о соблюдении правил, мер пожарной безопасности и способствуют распространению пожарно-технических знаний.

**3. Результаты реализации подпрограммы «Сокращение численности животных без владельцев на территории МО «Город Удачный».**

 Из бюджета МО «Город Удачный» в 2020 году выделено 208 000 тыс. рублей, из бюджета РС (Я) в 2020 году выделено 1 597 008,09 тыс. рублей:

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 1288-3 № 131-V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 26.02.2020 принято заявление от ИП Абдылдаева Т.К. о проведении аукциона на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, пос. Надежный, с целью размещения приюта для безнадзорных животных. В соответствии с распоряжением  от 05.06.2020 № 74 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 15 июля 2020 года проведён Аукцион открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений на право заключения договора аренды на вышеуказанный земельный участок, под строительство и содержание приюта для животных. По итогам Аукциона заключен договор аренды земельного участка № 114 у от 28.07.2020 с Абдылдаевым Т.К. сроком на 3 года. Правилами благоустройства территории МО «Город Удачный», утвержденными решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 26.06.2019 № 18-6 закреплены требования по содержанию животных на территории города и требования к владельцам животных (пункт 3.14).

В рамках заключенного Соглашения от 31.07.2020 № 412/р (поступило в администрацию МО «Город Удачный»03.08.2020) об эффективном выполнении переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и целевом использовании выделенной субвенции на 2020 год в размере 1 597 008,09 рублей заключен муниципальный контракт от 15.09.2020 № 0116300011320000097 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев с ИП Тарасенко И.А. на сумму 1 361 000, 00 рублей в последующем между ИП Тарасенко И.А. и ИП Абдылдаевым Т.К. заключен договор от 17.09.2020 № 1 на оказание вышеуказанных услуг, срок оказания услуг со дня подписания контракта до 20.12.2020. в рамках данного МК выполняются следующее услуги:

**1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование финансовых затрат  | Затраты на 1 голову, руб. |
| **Отлов животного без владельца живыми и** **неповрежденным** | **500,00** |
| **Транспортировка животного в приют** | **300,00** |
| **Возврат вакцинированного,** **стерилизованного, неагрессивного животного в** **среду прежнего обитания** | **200,00** |
| **Лечебно-профилактические мероприятия, в том числе:****клинический осмотр животного;****санитарное мытье;****обработка против эктопаразитов;****дегельминтизация;****вакцинация против бешенства****Неотложная помощь (при необходимости)** | **475,00** |
| **Ежедневное содержание и обслуживание животного в** **приюте (не менее 30 суток) (выгул, кормление, уборка)**  | **10 450,00** |
| **Стерилизация (кастрация) животного, с** **послеоперационным уходом** | **530,00** |
| **Маркирование** | **180,00** |
| **Гуманная эвтаназия животных без владельцев,** **имеющих тяжелые неизлечимые заболевания** **или неизлечимые последствия острой** **травмы, несовместимые с жизнью животного, и уничтожению трупов животных без владельцев, а именно:** | **975,00** |
| **Гуманная эвтаназия животных без владельцев** | **450,00** |
| **Утилизация и уничтожение биологических отходов, включая трупы животных** | **525,00** |
| ИТОГО за комплекс услуг: | 13 610,00 |

**По факту исполнено:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуг | Результат услуг | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения, руб. | Стоимость услуг, руб., без НДС  |
| 1 | отлов транспортировка животных без владельцев | услуги оказаны | шт. |  30 голов | 800,00 рублей | 24 000,00 рублей |
| 2 | ветеринарный осмотр:- Лечебно-профилактические мероприятия, в том числе:клинический осмотр животного;санитарное мытье;обработка против эктопаразитов;дегельминтизация;вакцинация против бешенстваНеотложная помощь (при необходимости); | услуги оказаны | шт. |  20 голов | 475,00 рублей | 9 500,00 рублей |
| 3 | стерилизация (кастрация) животного, с послеоперацион-ным уходом, маркирование | услуги оказаны | шт. | 8 голов | 710,00 рублей | 5 680,00 рублей |
| 4 | иные мероприятия:ежедневное содержание и обслуживание животного в приюте (не менее 30 суток) (выгул, кормление, уборка) ( 1 сутки 348.34 рублей); | услуги оказаны | шт. | 30 голов( 1 сутки 348.33 рублей, 30 суток-10450,00 рублей); |  | 287 026,52 рублей  |
| 5 | умерщвление и утилизация | услуги оказаны | шт. | 24 головы |  525 рублей | 12 600,00 рублей  |
| Итого: **338 806,52** |

2. Приобретение баннеров «Самовыгул опасен» - 8100 рублей;

3. сбор и утилизация биологических отходов (останки павших животных) с проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий МКД и иных общественных мест МО «Город Удачный» - 22 181,38 рублей.

**Итого: 369 087,90 рублей.**

**Основные цели:** создание благоприятных условий проживания граждан, сокращение численности животных без владельцев, предупреждение и распространение заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей.

**Основные задачи :** регулирование численности животных без владельцев, умерщвление, дезинфекция останков животных без владельцев.

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение количества заявок от граждан, снижение количества безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» | шт. | 100 | 34 -отлов, 18- привод самостоятельно, 24 - уничтожение, утилизация, 8-маркирование, стерилизация, кастрация, 8 - возврат. | Оплата по МК осуществляется по факту проведенных работ. Работы выполнены в полном объему, ввиду отсутствия собак (животных без владельцев) количество значительно снижено. А также необходимо учесть, что соглашение о финансировании мероприятий поступило в августе 2020, спустя 7 мес. |  |
| 2 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением через средства массовой информации. | % | 55 | 55 |  |  |

**4. Результаты реализации подпрограммы «Сокращение количества происшествий на воде, недопущение гибели людей на водных объектах.**

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных подпрограммой. На реализацию мероприятий по сокращению количества происшествий на воде, недопущение гибели на водных объектах на территории МО «Город Удачный на 2017-2021 г.г. на 2020 год предусмотрено 0 р.

 **Основные цели:**

**-** Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО «Город Удачный».

- Снижение случаев гибели на водных объектах на территории МО «Город Удачный».

- Предотвращение гибели детей на водных объектах города.

 **Основные задачи :**

- Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей обеспечение безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения.
 **-** Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев населения на водных объектах на территории МО «Город Удачный».

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение информационным материалом по профилактике (поведению) на воде, водных объектах | % | 40 | 40 |  |  |

# «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»

#  на 2017-2021годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе **«**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» предусмотрены 3 мероприятия:

1. Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов);

2. Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов);

3. Направление специалистов на семинары.

Для реализации данных мероприятий в 2020 году было проведено:

1. Профессиональная переподготовка:

- программа «Управление государственным и муниципальным имуществом» (дистанционная форма, Дьяконова Т.В., Хисматуллина Н.Н.).

- программа «Юриспруденция» (заочно – дистанционная форма, Приходько А.В.);

- программа «Ведение бухгалтерского учета в организациях государственного сектора» (дистанционная форма, Вохмина С.В.);

- программа «Ведение бухгалтерского учета и формирование бюджетной отчетности» (дистанционная форма, Афанасьева О.Ю., Ермишкина Н.Н.).

2. Повышение квалификации:

- программа «Новеллы контрактной системы 2020 – практическое применение» (Мирный, Шестакова Ю.В., Дубинина С.В., Красно О.Б., Сафаргалеева А.Ж.);

- программа «Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения » (дистанционная форма, Сапожникова И.С.);

- программа «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (дистанционная форма, Приходько А.В.);

- программа «Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ и организаций» (дистанционная форма, Балкарова О.Н.).

3. Семинары: в течение 2020 года не обучались.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 14.07.2020 № 328 «О внесении изменений в постановление от 03.10.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Внесение изменений в цели и задачи муниципальной программы. Уменьшение финансирования до 160 000 рублей в связи с введением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) |
| 2 | Постановление от 14.12.2020 № 593 «О внесении изменений в постановление от 03.10.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Увеличение денежных средств на 2020 год до 189 000 рублей в связи с возникшей потребностью обучения в дистанционном формате. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»**

**на 2017-2021 годы»**

**за 2020 год**

Источник финансирования: бюджет МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов) | Всего | **106 546,70** | **126 046,70** | **- 19 500** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **106 546,70** | **126 046,70** | **- 19 500** |
| 2 | Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов) | Всего | **82453,30** | **62 850** | **19603,30** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **82453,30** | **62 850** | **19603,30** |
| 3 | Направление специалистов на семинары | Всего | **0** | **0** | **-** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **189 000** | **188 896,70** | **103,30** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **189 000** | **188 896,70** | **103,30** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

Раздел 3 отчета согласован: Финансово - экономический отдел

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Доля специалистов, прошедших обучение (программа профессиональной переподготовки) | % от числа специалистов | 27 | 44 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение в связи с введением дистанционного формата обучения |  |
| 2 | Доля специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) | % от числа специалистов | 40 | 60 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение в связи с введением дистанционного формата обучения |  |
| 3 | Доля специалистов, прошедших обучение (семинары) | % от числа специалистов | 25 | 0 | Обучение в 2020 году не проводилось |  |
| 4 | Доля специалистов, не прошедших обучение раз в 3 года | % от числа специалистов | 38 | 38 |  |  |

# Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным

#  жильем на 2017-2021 годы

**Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе «Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным жильем на 2017-2021 годя»предусмотрены 3 мероприятия:

1. «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» нацелена на создание муниципальной поддержки жителям МО «Город Удачный», платежеспособность которых не позволяет самостоятельно решить свой жилищный вопрос.

2. «Обеспечение жильем молодых семей».

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда».

Для реализации данных мероприятий в 2020 году проведено:

1. В рамках реализации программы «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» признанные в установленном порядке малоимущими по состоянию на 01.01.2021 года состоят 19 семей. За указанный период предоставлено 12 благоустроенных квартир.

2. Продолжена реализация федеральной целевой программы «Жилище». Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 (в рамках Программы "Жилище" на 2015 - 2020 гг.). В первую очередь данный проект направлен на обеспечение доступным жильем молодых семей, поддержку неполных семей, в том числе и для погашения ипотечного кредита при покупке жилья в ипотеку.

Социальная выплата выделяется в размере до 35% от стоимости стандартного жилья семьям имеющим детей, и до 30% семьям не имеющим детей, а долю более 65% от стоимости жилья молодая семья должна профинансировать за счет собственных или заемных средств. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2020 год, вручено 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

3. Во исполнение подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда в 2019 году признаны 8 деревянных домов аварийными подлежащими сносу по адресам: п.Надежный, ул. Монтажников дом 8, ул. Мира д.8,10,13,16,17,18, ул. 50 лет ЯАССР д.17, со сроком сноса до 31 декабря 2030 года.

Сроки расселения физических лиц будут определены исходя из сроков реализации региональных, районных и муниципальных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**«Обеспечение населения МО «Город Удачный»**

**качественным жильем на 2017-2021 годы» за 2020 г.**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей». | Всего | **3017** | **3017** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **3017** | **3017** | **0** |  |
|  | «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда». | Всего | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** | **0** |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **3017** | **3017** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **3017** | **3017** | **0** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

Раздел 3 отчета согласован: Финансово-экономический отдел

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семей | 9 | 7 | Ограниченное софинансирование программы с иных источников (бюджеты РС(Я), МО «Мирнинский район» |  |
| 2 | Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Программы | шт | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Общая площадь квартир жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Подпрограммы | м2 | 0 | 0 |  |

 **Главный специалист жилищного хозяйства**

**Раздел 2. Меры по реализации прог**

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 28.07.2020 № 356 | Для внесения изменений в ГАС «Управление» и приведения в соответствие муниципальной программы |
|  |  |  |
|  |  |  |

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты.**

В Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» предусмотрены 4 мероприятия:

1. Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования).
2. Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования).
3. Оказание услуг на использование линий электропередачи для совместного подвеса.
4. Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности.

Для реализации данных мероприятий в 2020 году:

Приобретено и установлено электрооборудование (электрические счетчики) для 19 муниципальных квартир. Установка и ввод в эксплуатацию электрических счетчиков позволит упорядочить расчеты за ресурсы на основе их фактического потребления, предполагаемая экономия электрической энергии - 10%.

Установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, в 20 муниципальных квартирах, что позволит упорядочить расчеты за ресурсы на основе их фактического потребления.

Для совместного подвеса были использованы линии электропередач. Услуга выполнена в полном объеме. Стоимость услуги составила 14,132 тыс.руб. Оплата за оказанные услуги произведена в сумме 7,0658 тыс.руб., в январе 2021 года будет осуществлена оплата оставшейся суммы в размере 7,0658 тыс. руб.

Мероприятие по приобретению и установке энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности не реализовано, в связи с расторжением договора.

**Раздел 2. Меры по реализации программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 25.06.2020 №278 | Для внесения изменений в ГАС «Управление» и приведения в соответствие муниципальной программы  |
| 2 | Постановление от 28.07.2020 №350 | Для внесения изменений в ГАС «Управление» и приведения в соответствие муниципальной программы  |
| 3 | Постановление от 09.12.2020 №587 | Для внесения изменений в ГАС «Управление» и приведения в соответствие муниципальной программы |
| 4 | Постановление от 18.12.2020 №615 | Для внесения изменений в ГАС «Управление» и приведения в соответствие муниципальной программы |

**Расчет индикаторов для достижения целей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План в2020 году | Исполнено в 2020 году | Причины отклонений |
| Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях находящихся в муниципальной собственности ( в т.ч. поверка оборудования) | 19 | 19 |  |
| Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях находящихся в муниципальной собственности ( в т.ч. поверка оборудования) | 79 | 79 |  |
| Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников ( в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности | 120 | 0 | расторжение договора  |
| Ежегодное оказание услуг для совместного подвеса. (Оказание услуг на использование линий электропередачи для совместного подвеса). | 1 | 1 |  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» за 2020 год.**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток, в тыс.руб. (не освоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| План, в тыс. руб. (уточненный план) | Исполнено, в тыс. руб. (кассовые расходы) |
|  | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования) | Всего | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
|  | Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования)\_ | Всего | 540,0 | 539,4 | 0,6 | экономия |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 540,0 | 539,4 | 0,6 | экономия |
|  | Оказание услуг на использование линий электропередачи для совместного подвеса. | Всего | 14,132 | 7,0658 | 7,0662 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 14,132 | 7,0658 | 7,0662 |  |
|  | Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности | Всего | 283,76404 | 0 | 283,76404 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 283,76404 | 0 | 283,76404 | расторжение договора  |
| ИТОГО по программе | Всего | 897,89604 | 606,4658 | 291,43024 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 897,89604 | 606,4658 | 291,43024 |  |

**Раздел 4. Перечень целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | План2020год | Исполнено2020год | Причины отклонений |
| 1 | Доля оснащенности приборами учета электрической энергии муниципального жилого фонда | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 10 | 88,6 | 88,6 |  |
| 2 | Доля оснащенности приборами учета горячего и холодного водоснабжения муниципального жилого фонда | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 0 | 78,4 | 78,4 |  |
| 3 | Изменение удельного веса расхода электроэнергии на освещение города | тыс.кВт | 326,05 | 247,4 | 247,4 |  |

#  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы.

Раздел 1. Основные результаты

 **Цель данной программы:** повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

  **К задачам муниципальной программы относится:**

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения

План бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2020 год составляет: 8 931 461,43 рублей.

**В рамках реализации муниципальной программы, за 2020 года заключены договоры и муниципальные контракты:**

* Два договора с МУП «УППМХ» на период с 01.01.2020 по 24.03.2020 до завершения закупочной процедуры по контракту и с 24.03.2020 муниципальный контракт № 0016300011300000026 с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) переходящий на 2021 год на оказание услуг по содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, общая сумма на 2020 год составляет 7 042 572,26 рублей;
* Муниципальный контракт от 23.12.2019 № 0116300011319000158 с ООО «МЭЛС» на выполнение работ по устройству пешеходных ограждений на общую сумму 428580,36 рублей;
* Муниципальный контракт от 07.07.2020 № 0016300011300000064 с ИП Аскарова Л.Р. на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на общую сумму 448 000 рублей;
* Муниципальный контракт от 04.08.2020 № 0016300011300000084 с ИП Симонян В.Б. на выполнение работ по обустройству водоотводного лотка на общую сумму 594906,61 рублей;
* Договор от 17.08.2020 №135 с ООО СМК Юбилейный на выполнение работ по ремонту участка подъездного пути в районе МКД 7-8 на общую сумму 118 354,15 рублей;
* Договор на выполнение работ по демонтажу и монтажу барьерного ограждения с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на общую сумму 298 725,00 рублей.

**Общая сумма кассового исполнение по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» в 2020 году составила 8 931 138,38 рублей, что составляет 100% по отношению к плану бюджетных ассигнований на 2020 год.**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения. Состояние автомобильных дорог, существующие на территории муниципального образования, в настоящее время оцениваются как неудовлетворительными и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет – 42,2 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам 3 категории.

В рамках задач программы, предусматриваются меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач программы, направленные на проведение работ в части соблюдения требований законодательства, в программу включены такие мероприятия, как установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия программы направлены на повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

**Раздел 2. Меры по реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 08.04.2020 № 173 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»» | Руководствуясь решением сессии городского Совета депутатов от 18 марта 2020 г. № 23-8 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов от 27 ноября 2019 г. № 20-6 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление от 07.08.2020 № 366 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»» | В соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 17 июня 2020г. № 25-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 27 ноября 2019г. № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2020 год,**  | **Уточненный план**  | **Законтрактованные ден. средства** | **Экономия** | **Кассовое исполнение на 31.03.2020 года (руб.)** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований (руб.)** | **Ситуация по освоению (статус)** |
|
| **Техническое задание1)** | **Аукцион2)** | **Договор3)** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  7 042 572,26  |  7 042 572,26  |  7 042 572,26  | 0,00 |  7 042 572,26  | 0,00 | есть | проведен | договор янв. - 299 999,03; договор фев. - 299 999,03; м/к с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО)- 7874257,38 (сумма 2021 года 1 431 683,18 руб.) |
| 2 | Устройство пешеходных ограждений |  428 810,02  |  428 580,36  |  428 580,36  | 229,66 |  428 580,36  | 229,66 | есть | проведен | 23.12.2019 № 0116300011319000158 ООО "МЭЛС" |
| 3 | Нанесение дорожной разметки |  448 000,00  |  448 000,00  |  448 000,00  | 0,00 |  448 000,00  | 0,00 | есть | проведен | 07.07.2020 № 0016300011300000064 ИП Аскарова Л.Р. |
| 4 | Выполнение работ по обустройству водоотводного лотка |  595 000,00  |  594 906,61  |  594 906,61  | 93,39 |  594 906,61  | 93,39 | есть | проведен | 04.08.2020 № 0016300011300000084 ИП Симонян В.Б. |
| 5 | Выполнение работ по ремонту участка подъездного пути в районе МКД 7-8 | 118 354,15 | 118 354,15 | 118 354,15 | 0,00 | 118 354,15 | 0,00 | есть | проведен | 17.08.2020 №135 ООО СМК Юбилейный |
| 6 | Монтаж и демонтаж барьерного ограждения | 298 725,00 | 298 725,00 | 298 725,00 | 0,00 | 298 725,00 | 0,00 |  - | -  |  договор с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) |
| **ИТОГО за 2020 год:** | **8 931 461,43** | **8 931 138,38** | **8 931 138,38** | **323,05** | **8 931 138,38** | **323,05** |  |  |   |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевых показателей | Единицаизмерения | Базовые значения показателя | 2020 год |
| Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) | Нарастающим итогом | 2020 год (без нарастающего итога) |
| **Управление муниципальным имуществом (ремонт жилого и нежилого фонда)** |
| 1 | Оформление технической документации на автомобильные дороги местного значения | Условная единица | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам | Километр | 95,7 | 127,6 | 31,9 | 127,6 | 31,9 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог | Штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения (искусственных сооружений и остановочных пунктов на них) | Километр | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 |
| 5 | Установка дорожных знаков, снижение дорожно-транспортных происшествий | Штук | 147 | 147 | 0 | 157 | 10 |
| 6 | Количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности | Метр погонный | 28 | 144 | 116 | 144 | 116 |
| 7 | Оформление технической документации на автомобильные дороги местного значения | Условная единица | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |

**нженер по надзору з**

# «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»

#  Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»

Раздел 1. Основные результаты

**Цель данной программы** повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий МО «Город Удачный». Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади).

  **К задачам муниципальной программы относится:**

1. Создание условий для вовлечения населения в формирование и поддержание высокого качества комфортной городской среды.
2. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Удачный»;
3. Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций) и студенческих строительных отрядов в программах благоустройства.
4. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий.
5. Увеличение числа обустроенных парковок во дворах жилых домов.
6. Улучшение придомовых территорий, общественных пространств.
7. Повышение уровня озеленения и эстетичности дворовых территорий и общественных пространств, расположенных на территории города Удачный.
8. Увеличение количества спортивно-оздоровительных, обучающих площадок, а также расширение существующих детских игровых площадок.
9. Приведение объектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями;
10. Улучшение состояние внутриквартальных проездов, тротуаров;
11. Улучшение санитарного состояния территорий.

За счет данной программы на территории МО «Город Удачный», в текущем году по инициативе граждан, проведено благоустройство 5 дворовых территорий (МКД №№ 18,19,20,15,16) С целью создания благоприятной и комфортной среды проживания, как для жителей, так и для гостей города в 2020 году перед муниципалитетом стояла задача реализовать ряд обязательных приоритетных мероприятий согласно минимального перечня программы:

- асфальтирование дворовых территорий;

- установка уличных урн;

- установка уличных скамеек (лавочек);

- установка уличных светильников.

По итогам реализации поставленных задач проведены работы по приобретению и установки 11 светильников, 20 уличных скамеек, 55 урн, асфальтированию придомовой территории вышеуказанных многоквартирных домов.

Объем финансирования программы в 2020 году составляет: 9 500 000 руб., в том числе по источникам финансирования:

- бюджет МО «Мирнинский район»: 4 455 000,00 руб.;

- Государственный бюджет РС(Я): 45 000,00 руб.;

- местный бюджет: 5 000 000,00 руб.;

- внебюджетные источники: 0,00 руб.

**В рамках реализации муниципальной программы, за 2020 года заключены муниципальные контракты и договоры:**

* Муниципальный контракт от 12.05.2020 № 0016300011300000043 на поставку уличных скамеек и уличных урн с ООО Цветочный салон "Кристина" на общую сумму 651 526,47 руб. Товар принят и оплачен в полном объеме.
* Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 0016300011300000042 на поставку светодиодных светильников с ИП Багдуевым Р.А. на общую сумму 84 585,03 руб. – Товар поставлен ненадлежащего качества, подрядчик произвести замену товара отказался. В связи с чем, запущена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке (срок вступления в силу решения о расторжении 26.08.2020).
* Договор поставки от 02.09.2020 № 142 на поставку светодиодных светильников с ООО "Завод Прикамье" на общую сумму 84 585,03 руб. Товар принят и оплачен в полном объеме.
* Муниципальный контракт от 18.08.2020 № 0016300011300000086 на оказание услуг по установке уличных скамеек, уличных урн, светодиодных светильников с ИП Тарасенко Е.А. На общую сумму контракта 215 750,00 руб., из них по программе ФКГС 201 533,34 руб.; Синхронизация с программы «Благоустройство и озеленение «Города Удачный» на 2017 – 2021 годы» в размере 14 216,66 руб. Услуги оказаны, приняты и оплачены в полном объеме.
* Муниципальный контракт от 07.08.2020 № 0016300011300000070 на выполнение работ по асфальтированию проезжей части придомовой территории с ООО "СМК" Общая сумма контракта 13 679 545,20 руб., из них по программе ФКГС 8 562 355,16 руб.; Синхронизация с программы «Благоустройство и озеленение «Города Удачный» на 2017 – 2021 годы» в размере 5 117 190,04 руб. Работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме.

**Общая сумма кассового исполнение по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» в 2020 году составила 9 500 000, 00 руб., что составляет 100% по отношению к плану бюджетных ассигнований на 2020 год.**

С каждым годом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) подача заявок от собственников МКД становится все активнее, горожане стали более грамотны в вопросах благоустройства. Это напрямую связано с тем, что жители видят результаты.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от « 31» января 2018 № 32 (опубликовано на сайте 05.02.2018) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | В целях повышения уровня благоустройства МО «Город Удачный», создания комфортной городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды »и Уставом МО «Город Удачный» |
| 2 | Постановление от «29» марта 2019 № 173 (опубликовано на сайте 04.04.2019) О внесении изменений в постановлениеот 31.01.2018 № 32 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской средыМО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | В целях детализации по экономической принадлежности расходов |
| 3 | Постановление от «24» декабря 2019 № 710 (опубликовано на сайте 24.12.2019) О внесении изменений в постановлениеот 31.01.2018 № 32 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской средыМО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV  созыва муниципального образования «Город Удачный» от 25 сентября 2019 года № 19-2 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  МО «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 в части собственных доходов» |
| 4 | Постановление от «08» апреля 2020 № 177 (опубликовано на сайте 10.04.2020) О внесении изменений в постановлениеот 31.01.2018 № 32 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской средыМО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Руководствуясь решением сессии городского Совета депутатов от 18 марта 2020 г.  № 23-8 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов от 27 ноября 2019 г. № 20-6 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» за 2020 год**

**источники финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», бюджет МО «Мирнинский район», Государственный бюджет РС(Я)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на2020 год /Уточненный план на 15.12.2020 г. (руб.)** | **Законтрактованные денежные средства** | **Кассовое исполнение на 31.12.2020 года (руб.)** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований (руб.)** | **Ситуация по освоению (статус)** |
|
| **Техническое задание1)** | **Аукцион2)** | **Муниципальный коннтракт/Договор3)** |
| 1 | Поставка уличных скамеек и уличных урн | 651 526,47 | 651 526,47 | 651 526,47 | 0,00 | есть | проведен | № 0016300011300000043 | 12.05.2020 | ООО Цветочный салон "Кристина" |
| 2 | Поставка светодиодных светильников |  84 585,03  | 84 585,03 | 0,00 | 84 585,03 | есть | проведен | № 0016300011300000042 | 08.05.2020 | ИП Багдуев Р.А. - расторжение! |
| 3 | Поставка светодиодных светильников |  84 585,03  | 84 585,03 | 84 585,03 | 0,00 | есть | проведен | № 142 | 02.09.2020 | ООО "Завод Прикамье" |
| 4 | Оказание работ по установке уличных скамеек, уличных урн, светодиодных светильников | 201533,34 | 201 533,34 | 201 533,34 | 0,00 | есть | проведен | № 0016300011300000086 | 18.08.2020 | ИП Тарасенко Е.А. |
| 5 | Выполнение работ по асфальтированию проезжей части придомовой территории | 8 562 355,16 | 8 562 355,16 | 8 562 355,16 | 0,00 | есть | проведен | № 0016300011300000070 | 07.08.2020 | ООО "СМК" |
| **ИТОГО:** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **0,00** |  |  |  |  |   |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе на 2020 год | Достигнуто в 2020 году |
| 1 | Кол-во дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | ед. | 5 | 5 | - | - |
| 2 | Кол-во дворовых территорий, (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) | ед. | 5 | 5 | - | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | проценты | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Город Удачный") | проценты | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 5 | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 6 | - | - |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 0 | - | - |
| 7 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 38 086,00 | 38 086,00 | - | - |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 6 916,00 | 6 916,00 | - | - |
| 9 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 16,60 | 16,60 | - | - |

# «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

Раздел 1. Основные результаты

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города в целях повышения эстетической привлекательности территории города, обеспечения улучшения качества жизни, создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

В программе «Благоустройство и озеленение города Удачный на 2017-2021 годы» были определены 5 основных задач:

* Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий общего пользования;
* Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественного оформления города;
* Создание условий для массового отдыха населения, благоустройства территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок;
* Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка;
* Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству городского кладбища.

В местном бюджете на 2020 год по МП «Благоустройство и озеленение города Удачный на 2017-2021 годы» было предусмотрено 42 456 650 (сорок два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 46 копеек. За 2020 год реализовано **34 794 407 (тридцать четыре миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста семь) рублей 46 копеек.**

В рамках реализации программы за 2020 год заключены следующие муниципальные контракты и договора:

* **на поставку электроэнергии для муниципальных нужд** (договор с ПАО Якутскэнерго» ЗЭС (оплата электроэнергии) на сумму 1 998 059,77, фактически реализовано 635 182,00;
* **на оказание услуг по обслуживанию уличного освещения города** (муниципальный контракт с ИП Дерезковым А.Н. от 10.02.2020 № 0116300011319000160) на сумму 1 363 219,95;
* **на оказание услуг по содержанию кладбища** (муниципальный контракт с МУП «УППМХ» от 18.02.2020 № 0116300011320000002) на сумму 464 040,79;
* **на оказание услуг по содержанию городских тротуаров, площадей и детских площадок** на общую сумму 7 394 073,56 (из них договор с ООО "ВЕКТОРПЛЮС» январь - 299988,77; договор февраль - 180 863,34; муниципальный контракт с МУП "УППМХ" от 18.02.2020 № 0116300011320000002 - 6913221,45);
* **на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО, КГО)** на сумму6 751 278,35 (муниципальный контракт с ИП Аскаровой Л.Р. № 0016300011300000055 от 29.06.2020);
* **на приобретение баков ТКО (поставка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов)** на сумму 1 426 604,69 (муниципальный контракт с ИП Коваленко О.В. от 15.06.2020 № 0016300011300000047);
* **на оказание услуг по уборке мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок** на сумму 739 960,98 (договор с ООО «МПЖХ» РО/НС-У-01-20 от 26.08.2020);
* **софинансирование работ по асфальтированию дворовых территорий** в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на сумму 5 117 190,04 (муниципальный контракт с ООО СМК Юбилейный от 07.08.2020 № 0016300011300000070);
* **на выполнение работ по текущему ремонту объекта муниципальной собственности «Благоустройство площадки к 60-ти летию Победы в г.Удачный»** на сумму 5 755 004,75 (муниципальный контракт с ООО «МЭЛС» от 12.12.2019 № 0116300011319000153).
* **на приобретение семян** на сумму 69 700,0**0** (муниципальный контракт с ООО Цветочный салон "Кристина" от 29.09.2020 № 0016300011300000107);
* **на приобретение мешков, перчаток** на сумму 25 545,40 (муниципальный контракт с ООО "Торговый дом-ВСТК" от 03.08.2020 № 0016300011300000073);
* **на приобретение фасадной краски, колера, эмали** на сумму 39 830,00 (договор с ИП Безменовой Л.В. от 03.08.2020 №127);
* **приобретение и установка урн для складирования мусора на территория**х на сумму 140 000,00 (муниципальный контракт с ИП Антонцев Н.О. от 30.06.2020 № 0016300011300000058);
* **поставка МАФ** на сумму 268 557,30 (муниципальный контракт с Карповой Е.А. от 28.09.2020 № 0016300011300000103). Контракт переходящий, в связи с чем оплата будет произведена в 2021 году;
* **поставка МАФ (качелей-пергола)** на сумму 460 250,00 (муниципальный контракт с Карповой Е.А. от 28.09.2020 № 0016300011300000104). Контракт переходящий, в связи с чем оплата будет произведена в 2021 году;
* **поставка декоративной щепы** на сумму 191 607,71 (муниципальный контракт с ИП Турбиным И.Г. от 29.06.2020 № 0016300011300000052);
* **оказание услуг по установке тренажеров** на сумму 410 000,00 (муниципальный контракт с ООО «МЭЛС» от 07.09.2020 №0116300011320000095);
* **на поставку комплекта декоративных цветов со светодиодной подсветкой для оформления конструкции "Дерево"** на сумму 152 000,00 (муниципальный контракт от 19.06.2020 №0116300011320000050);
* **на поставку флагов** на сумму 35 138,40 (муниципальный контракт с ИП Лежневым А.Н. от 18.08.2020 № 0016300011300000088);
* **на допоставку флажной продукции** на сумму 146 848,46 (муниципальный контракт с ООО «НьюВижн» от 18.11.2019 № 0016300011319000149). Переходящий контракт с 2019 года.
* **на изготовление и поставка изделий в едином стиле** на сумму 887 500,00 (муниципальный контракт с ИП Гусев А.А. от 06.04.2020 № 0016300011300000032);
* **на изготовление металлической конструкции «Факел»** на сумму 245 425,00. (муниципальный контракт с ООО «Вектро+» от 20.04.2020 № 0016300011300000033). Контракт переходящий, в связи, с чем оплата будет произведена в 2021 году;
* **на поставку ткани для оформления уличных конструкций** на сумму 144 364,00 (муниципальный контракт с ООО «Цикл» от 06.05.2020 № № 0016300011300000037);
* **на оказание услуг по пошивке флагов для металлической конструкции «Факел»** на сумму 14 609,19 (договор с Горностаева О.В. от 05.10.2020 № 155);
* **на закуп и поставку зимней горки** на сумму 396921,83 (муниципальный контракт с ООО «Цикл» 19.10.2020 № 0016300011300000115);
* **на поставку светодиодных консолей** на сумму 387 025,02 (муниципальный контракт с ООО «Завод консолей» от 07.04.2020 № 0016300011300000034);
* **на поставку светодиодных гирлянд** на сумму 35 383,50 (муниципальный контракт с ООО «Вектор+» от 28.04.2020 № 0016300011300000036);
* **на поставку электротехнических изделий** на сумму 30 155,34 (муниципальный контракт с ИП Коваленко В.Н. от 28.04.2020 № 0016300011300000035);
* на изготовление и установку цветочниц на сумму 240 000,00 (муниципальный контракт с ИП Павловцевым А.А. от 07.08.2020 № 0016300011300000083);
* **на установку светодиодной ленты** на сумму 201 000,00 (муниципальный контракт с ИП Тарасенко Е.А. от 18.08.2020 № 0016300011300000087);
* **на поставку светотехнических изделий** на сумму 100 711,7 (договор с ИП Бочкаревым В.Ф. от 02.09.2020 №142);
* **на приобретение светодиодной ленты (неон)** на сумму 91 760,00 (договор с ИП Бочкаревым В.Ф. от 06.11.2020 №168);
* **на поставку светодиодных светильников** на сумму 106 814,97 (договор с ООО «Завод прикамья» от 02.09.2020 №142);
* **Софинансирование работ по установке уличных урн, скамеек и светильников** в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на сумму 14 216,66 (муниципальный контаркт с ИП Тарасенко Е.А. от 18.08.2020 № 0016300011300000086);
* **на поставку табличек для МКД** на сумму 38 183,83 (муниципальный контракт с ООО «ЦИКЛ» от 30.06.2020 № 0016300011300000061);
* **на проведение работ по асфальтированию д. 16-19 тротуар** на сумму 343 204,50 (договор С ООО «СМК Юбилейный от 14.09.2020 №147);
* **на проведение работ по дополнительному асфальтированию д.18** на сумму 378134,49 (договор с ООО «СМК Юбилейный» от 14.09.2020 №148);
* **на проведение работ по дополнительному асфальтированию д.19 и д.20** на сумму 399245,14 (договор с ООО СМК «Юбилейный» от 14.09.2020 №149);
* **на оказание услуг по разработке дизайн-проекта 3D визуализация благоустройства дворовых территорий МКД №6 и №13** на сумму 14 609,19 (договор с Егоровым П.С. от 26.10.2020);
* **Благоустройство территории «Культурно-этнографического комплекса «Тускул»» закуп сборно-разборной сцены** на сумму 1 092 000,00 (муниципальный контракт с ООО «Техпроект» от 02.08.2019 № 0116300011319000113);
* **на** **поставку стелы «Полярный круг»** на сумму 852991,08 (муниципальный контракт с ООО "Ректайм" от 06.07.2020 № 0016300011300000060);
* **на поставку перголы с навесами** на сумму 2 432 857,72 (муниципальный контракт с ИП Рожковым К.В. от 29.12.2020 №0116300011320000126).

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 03.11.2016 № 380 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление от 30.12.2016 № 532 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 3 | Постановление № 25 от 29.01.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 27.12.2017 года № 5-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 4 | Постановление от 13.12.2017 №675 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28.02.2018 года № 6-4 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год» |
| 5 | Постановление от 19.03.2018 №115 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 17.06.2018 года № 8-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 6 | Постановление от 01.08.2018 №376 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | В целях детализации по экономической принадлежности расходов |
|  | Постановление от 15.10.2018 № 502 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы»  | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и переходом на долгосрочное планирование, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |
| 7 | Постановление от 20.02.2019 № 75 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | В целях детализации по экономической принадлежности расходов |
|  | Постановление от 21.05.2019 № 270 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2019 годы» | В целях детализации по экономической принадлежности расходов |
| 8. | Постановление от 16.12.2019 № 767 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV  созыва муниципального образования «Город Удачный» от 25 сентября 2019 года № 19-2 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  МО «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 в части собственных доходов» |
| 9. | Постановление от 08.04.2020 № 172 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2021 годы» | Решение городского Совета депутатов от 18.03.2020 года № 23-8 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 27 ноября 2019 года № 20-6 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|  | Постановление от 04.09.2020 № 418 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение на 2017-2021 годы» | Решение городского Совета депутатов от 18.03.2020 года № 23-8 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 27 ноября 2019 года № 20-6 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |

**РАЗДЕЛ 3**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы реализации** |  | **Объем финансирования, тыс.рублей** | **Непосредственный результат реализации мероприятия** |
| **Всего** | **в разрезе источников финансирования** |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **Бюджет района** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок (обустройство мест (площадок) накопления ТКО) | 2020 | 7 551,214 | - | 5713,349 | 1 837, 865 | - |  ликвидации несанкционированных свалок |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 2020 | 1 900,080 |   | 1 828,750 | 71,33 |   |  условий для организации сбора бытовых отходов |
| 3 | Уличное освещение города | 2020 | 3 361,280 | - | - | 3 361,280 | - | - |
| 4 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | 2020 | 7 394,074 | - | - | 7 394,074 | - |  санитарное состояние городских территорий |
| 5 | Содержание кладбища | 2020 | 464,041 | - | - | 464,041 | - |  содержанию и благоустройству городского кладбища |
| 6 | Приобретение семян | 2020 | 69,7 | - | - | 69,7 | - |  озеленение города |
| 7 | Проведение весенних месячников (приобретение инвентаря, краски) | 2020 | 65,375 | - | - | 65,375 | - | - |
| 8 | Приобретение и установка урн, баков для складирования мусора на территориях города | 2020 | 140 | - | - | 140 | - |   улучшение внешнего облика городских территорий |
| 9 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки | 2020 | 728,807 | - | - | 728,807 | - |   |
| 10 | Приобретение георешетки, шепы | 2020 | 191,608 | - | - | 191,608 | - |  благоустройство городских территорий |
| 11 | Приобретение, установка многофункциональных площадок («Шахматы»), детских игровых комплексов, тренажеров | 2020 | 410 | - | - | 410 | - | - |
| 12 | Приобретение арт - объекта (декоративное дерево, закупка декор. цветов) | 2020 | 152 | - | - | 152 | - |  благоустройство городских территорий |
| 13 | Приобретение и монтаж флаговых конструкций (Факел, изделия в ед.стиле) | 2020 | 1 306,39 | - | - | 1 306,39 | - |  благоустройство городских территорий |
| 14 | Благоустройство территории «Культурно-этнографического комплекса «Тускул»» | 2020 | 1 085,000 | 986,369 | - | 98,631 | - |  благоустройство городских территорий |
| 15 | Благоустройство площади 60-ти летия Победы в ВОВ | 2020 | 5 755,005 | - | 5467,255 | 287,75 | - |  благоустройство городских территорий |
| 16 | Изготовление деревянных МАФ | 2020 | 396,922 | - | - | 396,922 | - |  благоустройство городских территорий |
| 17 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | 2020 | 1 086,04 | - | - | 1 086,04 | - |  благоустройство городских территорий |
| 18 | Благоустройство дворовых территорий | 2020 | 6 396,99 | - | - | 6 396,99 | - |  благоустройство городских территорий |
| 19 | Благоустройство общественных пространств (ППМИ) | 2020 | 3932,558 | 2760 | - | 1 172,558 |   | - |
| 20 | Прочие работы (договора) | 2020 | 69,576 | - | - | 69,576 | - | - |
|   |   |   | 42 456,65 | 3 746,37 | 130 009,35 | 25 700,92 | 0,00 |  0,00 |

Процент исполнения муниципальной программы – 82%.

18% не исполнено по причине не полного освоения предусмотренной суммы за оплату коммунальных услуг (электроэнергия).

Остатки сэкономленных средств законтрактованы (поставка качелей-пергола с навесами).

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | **ВСЕГО** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | **Примечания:** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Организация мероприятий по проведению городских субботников | Количество предприятий и организаций (объектов) | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | В связи с распространением COVID-19 мероприятия не проводились |
| 2. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города | Состав участников конкурса | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с распространением COVID-19 мероприятия не проводились |
| 3. | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий | Количество установленных мусорных ниш (шт.) | 70 | 30 | 40 | 0 | 17 | 0 | Запланированный показатель – 37 не исполнен по причине допущенной технической ошибки при формировании показателя |
| 4. | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 1 980 | 300 | 350 | 400 | 13 200 | 0 | Показатель превышен в связи с тем, что проводилась акция «Сад Памяти» |
| 5. | Очистка территорий общего пользования | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 14 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | Показатель превышен в связи с выявлением дополнительных мест несанкционированных свалок |
| 6. | Реставрация скверов и площадей города | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 7. | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов | Площадь приведенных в надлежащий порядок придомовых территорий (м2). | 8 500 | 2000 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 8. | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Улучшение архитектурного и эстетического облика города | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
|  |

# «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы»

**Раздел 1**. Основные показатели

МП разработана в 2018 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 09 октября 2018 № 488 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезней зависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы». Сроки реализации МП 2018-2021 г.

 **Цели Муниципальной программы:**

 - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

**В качестве задач Программы определены:**

- ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения и связанных с ними негативных социальных последствий;

- сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории г. Удачного, снижение социально-экономических последствий путем координированного осуществления комплексных мероприятий организационного и практического характера.

.**Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2020 году предусмотрено **250,00** тыс. рублей, фактическое исполнение составило **249, 542** рубля 75 копеек или 99,8 %.

**РАЗДЕЛ 1. Выполнения основных мероприятий МП, достигнутые результаты:**

На 2020 год на реализацию мероприятий Программы предусмотрены денежные средства в размере 250 000 руб. 00 коп.по задаче«Профилактика и предупреждение болезней зависимости (алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения) населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2021 годы».

Были приобретены тест-системы для ранее приобретенного видеоцифрового иммунохроматографического анализатора «Рефлеком» в количестве 815 шт. общей стоимостью 249 542 (двести сорок девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 75 копеек

**РАЗДЕЛ 2. Меры по реализации программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 22.07.2020 №342 | изменения целей и задач, а также запланированных целевых показателей, отражающих достижение целей и задач Программы |

**РАЗДЕЛ 3. Исполнение мероприятий программы и бюджетная эффективность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации Программы** | **Источник финансирования** | **2018** **(руб.)** | **2019** **(руб.)** | **2020** **(руб.)****план** | **2020** **(руб.)****факт** | **откл.****+,-** |
| 1. | Выявление и снижение уровня наркотизации населения города | **Всего:** | **300 000,00** | **400 000,00** | **250 000,00** | **249 542,75** | **457,25** экономия торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 300 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 249 542,75 | 457,25 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Выявление и снижение уровня распространения ВИЧ - инфекции | **Всего:** | **110 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 110 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего:** | **410 000,00** | **800 000,00** | **250 000,00** | **249 542,75** | **457,25** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 410 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 249 542,75 | 457,25 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

 Целевыми показателями Программы являются:

- охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня наркотизации населения города (чел.);

-охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции (чел.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи** | **Реализация приоритетных направлений Программы** |
| **мероприятие** | **значение результата (показатель)** | **Значение результата** | **откл. +,-** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г. план** | **2020 г.****факт** |
| **Задача №1** Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения и связанных с ними негативных социальных последствий; | Выявление и снижение уровня наркотизации населения города \*\*- приобретение информационно-просветительских материалов (плакаты, листовки, видеоматериалы), ориентированных на проблему злоупотребления психоактивными веществами и борьбу с ними;- проведение информационных встреч, лекций для подростков и их родителей, с привлечением медицинских работников, психологов, сотрудников полиции; - проведение массовых акций, направленных на профилактику и борьбу с социально значимыми заболеваниями: форум учащихся волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество», Квест-игра «Мотивация - жизнь», фестивали профилактической направленности; - приобретение аппарата для ХТИ (химикотоксикологического исследования) «Рефлеком»;- приобретение тест-полосок для аппарата ХТИ;- провести социально-психологическое и химикотоксикологическое тестирование (ХТИ) в СОШ и МРТК Удачного на раннее выявление у подростков употребления и склонности к употреблению психоактивных веществ;- совместная работа психологов, педагогов и медработников, по выявлению детей группы риска. Обучение педагогов и медработников по программе профилактики и коррекции девиантного поведения и психолого-педагогическое сопровождения детей группы риска и работа с их семьями;- проведение обучающих тренингов для волонтеров-подростков и координаторов волонтерского движения «Равный обучает равного»; - обучение специалистов, на центральных базах по программе профилактики, эпидемиологии, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Участие в международных семинарах;- проведение ежегодного краевого слета добровольцев «Вместе мы сильнее», работающих по профилактике социально значимых заболеваний. | охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня наркотизации населения города (чел.) | 200 | 2000 | 2500 | 2500 | 0 |
| **Задача №2**Сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории г. Удачного, снижение социально-экономических последствий путем координированного осуществления комплексных мероприятий организационного и практического характера | Выявление и снижение уровня распространения ВИЧ - инфекции\*\* - эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, выявление наиболее подверженных инфицированию ВИЧ групп населения, определение превалирующих путей и факторов передачи ВИЧ;- приобретение оборудования и реактивов для лаборатории УГБ и проведение экспресс диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ЗППП;- приобретение огтехники для кабинета профилактики ВИЧ-инфекции; - приобретение анализатора ПЦР оборудования (ПЦР – бокс, ПЦР – амплификатор, Микроцентрифуга Eppendosf, Твердотельый терсостат, вортексы термостат);- приобретение иммунологического анализатора Pima;- проведение профилактического лечения (имуностимулирующего и общеукрепляющего) для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, для поддержания уровня жизни;- подготовка специалистов на центральных базах по программам профилактики, эпидимиологии, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа (г. Якутск);- приобретение: -микроскопа для лабораторной диагностики и ИФА гепатиты – 3 комп., ИФА ВИЧ – 3 компл.;  -проведение информационных встреч, лекций для подростков и их родителей, с привлечением медицинских работников, психологов, сотрудников полиции. | охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции (чел.) | 150 | 2000 | 2500 | 2500 | 0 |

 **Перечень целевых показателей муниципальной программы «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезней зависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | **откл. +,-** |
| **2019г.** | **2020г.****план** | **2020г.****факт** |
| 1 | Прохождение лечения лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих несовершеннолетних детей | чел. | 5 | 4 | 3 | 3 |  |
| 2 | Число охваченных подростков, прошедшихсоциально-психологическое и химикотоксикологическое тестирование (ХТИ), на раннее выявление употребления и склонности к употреблению психоактивных веществ | чел. | 751 | 753 | 755 | 815 | 60повторное прохождение тестирования |
| 3 | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | семьи | 21 | 18 | 15 | 15 |  |
| 4 | Количество профилактических мероприятий (лекции, беседы, акции, дискотеки) | мероприятия | 553 | 600 | 700 | 45 | в виду ограничительных мер с пандемией |
| 5 | Количество граждан, участвующих в семинарах, тренингах и мероприятиях по вопросам профилактической деятельности | чел. | 1300 | 1400 | 1500 | 82 | в виду отсутствия семинаров, тренингов и мероприятий по вопросам профилактической деятельности  |
| 6 | Доля граждан, состоящих на учете, получивших профессиональное иммунное лечение | % | 50 | 80 | 90 | 90 |  |
| 7 | Доля граждан, состоящих на учете и получивших результаты содержания СД-4 с помощью Pima | % | 0 | 100 | 100 | 0 | аппарат не приобретен в виду отсутствия финансовых средств, перенесено на 2021 год |
| 8 | Охват граждан получивших профессиональную консультационную помощь | % | 50 | 80 | 80 | 80 |  |
| 9 | Охват граждан, получивших диагностическое обследование путем обследования аппаратом PIMA, анализатором ПЦР | % | 0 | 50 | 80 | 0 | аппарат не приобретен в виду отсутствия финансовых средств, перенесено на 2021 год |

**Вывод:** выполнение планируемых показателей в 2020 году не было достигнуто по причине введения ограничительных мер с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), а так же отсутствием финансирования в отчетном году.