**ОТЧЕТ Об исполнении**

**Городских целевых программ**

 **МО «Город Удачный»**

**за 9 месяцев 2014 года**

Содержание

1. ГЦП «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»

подпрограмма «Развитие культуры»………………………………………………………………………………………….……………………..……..…… 3

1. ГЦП «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»

подпрограмма «Приоритетные направления по молодежной политике» ………………………………………………………………………………….... 6

1. ГЦП «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»

 подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта» ………………………………………………………………………………………………..… 7

1. ГЦП «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»подпрограмма«Социальная поддержка населения» ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 9
2. ГЦП «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»

подпрограмма«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»...………………………………………………………….... 11

1. ГЦП «Развитие предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2012-2014 годы»……………………….…….… 13
2. ГЦП «Учет и формирование объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» до 2014 года» ………………………………...……15
3. ГЦП «Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

на 2011 – 2015гг. и на период до 2020 г.»………………………………………………………………………….…………………………………………. 16

1. ГЦП «Развитие муниципальной службы в администрации МО "Город Удачный" Мирнинского района РС (Я)»……………………………..….17
2. ГЦП «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»

подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» ….…………………………..…………………………………….19

1. ГЦП «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»……….………………………………………………………………………………..………… 20

1. ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный»

на 2014-2017 годы «Пожарная безопасность» ………………………………………………………………………………………………………………..21

1. ГЦП «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений

на территории МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы»………………………………………………………………………………………………… 21

1. ГЦП «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»……………………………………25
2. ГЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»………………………………………………………………………………………………………………………. 35

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Социальная политика г.Удачный Мирнинского района**

**Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

**подпрограммы «Развитие культуры»**

В местном бюджете на 2014 год по подпрограмме «развитие культуры» предусмотрено 3 880 457,50 рублей. За 9 месяцев 2014 года фактически освоено денежных средств **1 465 116,07** рублей.

1.Торжественное вручение юбилейных настольных медалей «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» ветеранам боевых действий, проживающих на территории МО «Город Удачный», организация встречи **84 999 рублей**;

2.Организация новогоднего фейерверка **46 897,50 рублей**;

3. Денежное поощрение победителям новогоднего конкурса «Новогоднее настроение» **57 000 рублей**;

4. В рамках празднования «Дня местного самоуправления» проходили праздничные мероприятия. Проведение конкурса плакатов “Якутия наша – белый парус Сибири…» и ряд других мероприятий в образовательных учреждениях города **15 000 рублей**;

5. Денежные поощрения ветеранам трудового тыла, в связи с 69 годовщине Великой Победы **26 000 рублей**;

6. В честь Дня памяти аварии на ЧАЭС были вручены денежные компенсации ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС **33 000 рублей**;

7. Организация и проведение Общегородского праздника «Проводы Зимы», демонстрация трудовых коллективов, посвященная 1 мая. Вручены денежные премии победителям и участникам традиционного городского конкурса театрализованных представлений и лучшая колонна трудовых коллективов **65 000 рублей**.

8. Проведение детского национального конкурса “Сулусчаана” **10 000 рублей**;

9. Мероприятия, посвященные дню оленевода, конкурс по национальным видам спорта **15 000 рублей**;

10. Творческого проекта «Путешествие в прекрасное», организация и проведение периодических концертно - художественных встреч детей дошкольных учреждений города **17 330 рублей**.

11. Организация молодежной акции «Свеча памяти» **10 000 рублей**.

12. Комплектование библиотек **40 000 рублей;**

13. Организация мероприятия, посвященного Международному Дню 8 марта **9 400 рублей.**

14. Приобретение баннера, в связи с празднованием Дня города **89 489 рублей.**

15. Праздничный концерт, в связи с празднованием Дня города **297 280 рублей.**

16. Приобретение сувенирной продукции **501 400 рублей.**

17. Приобретение цветов для вручения жителям города, присвоенным муниципальные награды и поощрения **54 650 рублей.**

18.Изготовление надгробного памятника **29 985,30** рублей.

Невыполнение плана расходов денежных средств за 9 месяцев 2014 г. вышеуказанной подпрограммы связано с отражением кассовых платежей в IV-ом квартале 2014 г.

В рамках программы плановые и внеплановые мероприятия проводились, но финансирования не требовали.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры» городской целевой программы «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»****руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | **Приобретение медалей на мероприятие, посвященное 25-летию выводу войск из Афганистана** | 25.02.2014 | 49 794 | распоряжение | 00000070 | 49 794 | 49 794 |  |  |
| 2. | **Оплата питания на мероприятие, посвященное 25-летию выводу войск из Афганистана** | 14.03.2014 | 27 300 | распоряжение |  00000167 | 27 300 | 27 300 |  |  |
| 3. | **Организация новогоднего фейерверка**  | 19.03.2014 | 46 897,50 | распоряжение | 00000183 | 46 897,50 | 46 897,50 |  |  |
| 4. | **Денежное поощрение победителям новогоднего конкурса «Новогоднее настроение»** | 04.03.2014 | 57 000 | Положение, распоряжение | 00000080 | 57 000 | 57 000 |  |  |
| 5. | **Денежное поощрение победителям конкурса ко Дню местного самоуправления** | 08.04.2014 | 8 000 | Положение, распоряжение | 00000281 | 8 000 | 8 000 |  |  |
| 6. | **Денежное поощрение победителям конкурса ко Дню местного самоуправления** | 15.04.2014 | 7 000 | Положение, распоряжение | 00000314 | 7 000 | 7 000 |  |  |
| 7. | **Денежное поощрение ветеранам ВОВ, в честь 69 летия** | 15.04.2014 | 8 000 | Положение, распоряжение | 00000315 | 8 000 | 8 000 |  |  |
| 8. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000357 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 9. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000358 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 10. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000359 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 11. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000360 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 12. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000361 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 13. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000362 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 14. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000363 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 15. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000364 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 16. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000365 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 17. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000366 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 18. | **Денежное поощрение ликвидаторам аварии ЧАЭС**  | 25.04.2014 | 3 000 | распоряжение | 00000367 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 19. | **Денежное поощрение победителям театрализованного представления на 1 Мая** | 29.04.2014 | 29 000 | Положение, распоряжение | 00000374 | 29 000 | 29 000 |  |  |
| 20. | **Денежное поощрение победителям лучшей праздничной коллы на 1 Мая** | 29.04.2014 | 25 000 | Положение, распоряжение | 00000373 | 25 000 | 25 000 |  |  |
| 21. | **Денежное поощрение победителям детского конкурса «Сулусчаана»** | 29.04.2014 | 10 000 | Положение, распоряжение | 00000376 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 22. | **Денежное поощрение победителям театрализованного представления на 1 Мая** | 14.05.2014 | 11 000 | Положение, распоряжение | 00000446 | 11 000 | 11 000 |  |  |
| 23. | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 7 000 | распоряжение | 00000469 | 7 000 | 7 000 |  |  |
| 24. | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 5 000 | распоряжение | 00000470 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 25. | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 3 500 | распоряжение | 00000471 | 3 500 | 3 500 |  |  |
| 26.  | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 3 500 | распоряжение | 00000472 | 3 500 | 3 500 |  |  |
| 27. | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 3 500 | распоряжение | 00000473 | 3 500 | 3 500 |  |  |
| 28. | **Денежное поощрение ветеранам трудового фронта на 9 Мая** | 20.05.2014 | 3 500 | распоряжение | 00000471 | 3 500 | 3 500 |  |  |
| 29. | **День оленевода, конкурсная программа** | 15.04.2014 | 8 000 | Положение, распоряжение | 00000316 | 8 000 | 8 000 |  |  |
| 30. | **Творческий проект «Путешествие в прекрасное»**  | 14.05.2014 | 17 330 | Положение, распоряжение | 00000444 | 17 330 | 17 330 |  |  |
| 31. | **Молодежная акция «Свеча памяти»** | 14.05.2014 | 10 000 | распоряжение | 00000445 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 32. | **Комплектование библиотек** | 22.05.2014 | 40 000,57 | распоряжение | 00000479 | 40 000,57 | 40 000,57 |  |  |
| 33. | **Мероприятий посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана.** | 18.06.2014 | 7 905 | распоряжение | 00000595 | 7 905 | 7 905 |  |  |
| 34. | **Мероприятия, посвященные 8 Марта** | 18.06.2014 | 9 400 | распоряжение | 00000596 | 9 400 | 9 400 |  |  |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **430 627,07** |  |  | **430 627,07** | **430 627,07** |  |  |
| 35. | **Приобретение баннера** | 14.08.2014 | 89 489 | распоряжение | 00000916 | 89 489 | 89 489 |  |  |
| 36. | **Проведение концерта ко Дню города (Векслер)** | 25.07.1425.07.1425.07.1429.07.14 | 36 524  | распоряжение | 0000827000082800008290000830 | 25 000 1 466 6 322 3 736 | 36 524 |  |  |
| 37. | **Приобретение а\билетов артистам**  | 04.07.2014 | 140 250 | распоряжение | 0000682 | 140 250 | 140 250 |  |  |
| 38. | **Транспортные расходы на проведение Дня города** | 14.08.2014 | 5 000  | распоряжение | 0000929 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 39. | **Проведение концерта ко Дню города (Михалева)** | 30.07.1411.08.1411.08.1411.08.1411.08.1411.08.1411.08.14 | 104 892 | распоряжение | 00000835000008890000089000000894000009090000091000000911 | 100 0003571 5409102651144676 | 104 892 |  |  |
| 40. | **Организация и проведение игровой программы ко дню города (Приходько)**  | 12.08.2014 | 4 524 | распоряжение | 00000912 | 4 524 | 4 524 |  |  |
| 41. | **Организация и проведение игровой программы ко Дню города**  | 18.09.2014 | 6 090 | распоряжение | 00000908 | 6 090 | 6 090 |  |  |
| 42. | **Приобретение сувенирной продукции к общегородским мероприятиям** | 27.07.1408.08.1414.08.1414.08.1422.08.14 |  501 400 | распоряжение | 00000821Стороно000009230000092800000944 | 82 000 6 4008 00023 800381 200 | 501 400 |  |  |
| 43. | **Приобретение и вручение цветов на общегородские мероприятия** | 05.09.1412.09.1412.09.1412.09.1412.09.1412.09.14 | 54 650 | распоряжение | 000010070000106000001061000010620000106300001064 | 2 7002 00027 9508 00010 0004 000 | 54 650 |  |  |
| 44. | **Изготовление надгробного памятника** | 19.09.2014 | 29 985.30 | распоряжение | 00001075 | 29 985.30 | 29 985.30 |  |  |
| **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **1 465 116,07** |  |  | **1 465 116,07** | **1 465 116,07** |  |  |

**Отчет об исполнении городской целевой программы**

**«Социальная политика г.Удачный Мирнинского района**

**Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

**подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике»**

В бюджете МО «Город Удачный» на 2014г. на подпрограмму «Приоритетные направления по молодежной политике» предусмотрено 1 030 000 рублей. Исполнение подпрограммы за 9 месяцев составило 433 170 рублей.

 Расходование средств производилось, согласно утвержденной смете на организацию и проведение мероприятий для молодежи.

За истекший промежуток времени было проведено:

- 7 торжественных вручений паспортов граждан РФ подросткам, достигшим возраста 14 лет;

- в рамках поощрения лучших учащихся города, согласно Положению выдавались премии и стипендии;

- на выпускном бале «медалистам» вручались сотовые телефоны.

 В летний промежуток времени, на протяжении пяти лет проводится туристический слет «Азимут». В этом году участие приняла сборная команда, состоящая из представителей муниципальных предприятий (администрации МО «Город Удачны», МУП «УППМХ», МУП «УПЖХ»). По результатам соревнований сборная команда заняла 2 первых места в двух номинациях.

 Не остались без внимания и самые маленькие жители города. Для них был организован «День детства». На данное мероприятие не было затрачено финансовых средств бюджета города. Большую помощь в предоставлении реквизита и поощрительных призов оказали предприниматели нашего города.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Приоритетные направления по молодежной политике»****городской целевой программы «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»****руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | **Премия главы города лучшим учащимся города****(вручении стипендии учащимся)**  | 27.05.14г.03.06.14г. | 220 000 | Положение, распоряжениеПоложение, распоряжение | 0000050100000524 | 30 000187 500 | 217 000 | + 3 000 |  |
| 2. | **Участие в туристическом слете «Азимут-2014»** | 25.07.14г.25.09.14г.19.08.14г. | 30 000 | распоряжениераспоряжениераспоряжение | 000008320000083300000934 | 11 400 6 000  6 750 | 24 150 | + 5 850 |  |
| 3. | **Приобретение термо-кружек для вручения призывникам** | 03.09.14г. | 35 000 | распоряжение | 00000975 | 38 500 | 38 500 | - 3 500 |  |
| 4. | **Приобретение сувенирной продукции на выпускной бал** | 27.06.14г. | 145 000 | распоряжение | 00000649 | 153 520 | 153 520 | - 8 520 |  |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **430 000** |  |  | **433 170** | **433 170** | **- 3 170** |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Социальная политика г.Удачный Мирнинского района**

**Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»**

В местном бюджете на 2014 год на развитие физкультуры и спорта в г.Удачном предусмотрено 1 200 000 (один миллион двести тысяч ) рублей.

 Денежные средства в 3 квартале 2014 год были израсходованы на следующие мероприятия:

1.Приобретение сувенирной продукции (кубки, медали, грамоты, дипломы) для вручения победителям спартакиады среди ОУ и ПУ - 221430 руб.

2.Награждение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей по физической культуре и спорту в честь Всероссийского Дня работников физической культуры – 22 000 руб.

3.Оплата по договору Зипир С.А., в связи с подготовкой и проведением утренней зарядки для жителей города – 12180 руб.

4. Проведение игры Пейнтбол для детей ЛТБ (закрытие сезона) – на приобретение шаров – 16500 руб.

5. Поощрение судейства, в связи с оказанием помощи при проведении «Кросса нации-2014» в рамках Всероссийского дня бега - 2 500 руб., приобретение призов – 5000 руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий по подпрограмме «Развитие физкультуры и спорта» городской целевой программы «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района** **Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1  | Организация и проведение первенства Мирнинского района по хоккею с шайбой (поощрение судейства) | 17.03. | 5 000 | Расп.108 от 21.03.2014 | 216 от 28.03.2014 | 5 000 | 5 000 |  |   |
| 2 | Для организации и проведения первенства Мирнинского района по хоккею с шайбой приобретены клюшки хоккейные  | 11.04. | 30 000 | Расп. 66 от20.03.2014 | 309 от11.04.2014 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| 3 | Оплата по договору Панкову А.В., в связи с подготовкой лыжной трассы к лыжному сезону | 20.05. | 21 913 | Дог. 92 от13.03.2014 | 475 от20.05.2014 | 21 913 | 21 913 |  |  |
| 4 | Поощрение судейства, в связи с оказанием помощи при проведении массового старта на лыжах «Лыжня России 2014» | 05.04. | 2 500 | Расп. 94 от21.04.2014 | 352 от22.04.2014 | 2 500 | 2 500 |  |  |
| 5 | Организация спортивно-развлекательного состязания «Потешный столб», в рамках праздничных мероприятий Проводы зимы (денежное поощрение победителям) | 01.05. | 19 000 | Расп. 93 от 21.04.2014 | 351 от22.04.2014 | 19 000 | 19 000 |  |  |
| 6 | В связи с участием в открытом первенстве Мирнинского района по пауэрлифтингу и русскому жиму оплатили проезд двум спортсменам г.Удачного | 26-27 апреля | 41 080 | Расп. 95 от21.04.2014 | 353 от22.04.2014 | 41 080 | 41 080 |  |  |
| 7 | В связи с занятым 1-м местом в товарищеском матче по хоккею, в рамках Дня Победы поощрена сборная команда по хоккею с шайбой. | 09.05 | 5 000 | Расп. 114 от20.05.2014 | 467 от20.05.2014 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 8 | Поощрение судейства городской спартакиады среди ОУ и ПУ-28, поощрение учителей физ культуры за подготовку сборных команд  | май | 31 000 | Расп. 130 от11.06.2014 | 502 от11.06.2014 | 31 000 | 31 000 |  |  |
| 9 | Организация и проведение «Кросса нации - 2014», в рамках Всероссийского дня бега |  | 7500 | Распоряжение № 457 от 16.09.2014 | № 1080,№ 1081 от 17.09.2014, | 50002500 | 75 00 |  |  |
| 10 | Закрытие сезона для детей ЛТБ-игра в Пейнтбол (закуп шаров для игры, призы)  |  | 16500 | Распоряжение № 394 от 18.08.2014 | 974 от03.09.2014 | 16500 | 16500 |  |  |
| 11 | Награждение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей по физкультуре, в честь Всероссийского Дня работников физической культуры и спорта"  |  | 22000 |  | 670 от02.07.2014 | 22000 | 22000 |  |  |
| 12 | Приобретение сувенирной продукции (кубки, медали, дипломы, грамоты) для проведения спартакиады среди МКОУ СОШ №19, №24 и ПУ-28 на 2013-2014 уч.г.г.  |  | 221430 |  | 822 от25.07.2014 | 221430 | 221430 |  |  |
| 13 | Проведение утренних зарядок для жителей города  |  | 12180 | Договор | 823 от25.07.2014898 от 11.08.20141018 от 09.09.2014 | 12180 | 12180 |  |  |
| 14 | Страховые взносы в ПФ РФ |  | 3080 |  |  | 3080 | 3080 |  |  |
| 15 | Страховые взносы в ОМС |  | 714 |  |  | 714 | 714 |  |  |
| 16 | Налог на доходы физических лиц |  | 1820 |  |  | 1820 | 1820 |  |  |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  |  |  |  |  | **285 224** |  |  |

**Отчет**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Социальная политика г.Удачный Мирнинского района**

**Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

**подпрограммы «Социальная поддержка населения»**

 В отделе социальной защиты населения на 01 октября 2014 года на учёте состоит 444 федеральный льготник и 953 региональных льготника, которые ежемесячно получают денежные выплаты; 129 малообеспеченных и 84 многодетных семьи, воспитывающих трёх и более детей. В феврале, мае 2014 года состоялась плановая выездная комиссия МСЭ. Всего прошли комиссию 95 человек, из них первично оформили инвалидность – 21. На всех инвалидов оформлены личные дела и отправлены в ТО МТ и СР г. Мирного для назначения выплат.

 Отделом принято 97 заявлений на оформление удостоверений Ветеран труда РС (Я) и РФ. Принято 219 заявлений и оформлены документы на получение: детского пособия, региональных доплат к пенсии, на перерасчет коммунальных выплат участникам боевых действий и ЧАЭС, дополнительных социальных выплат пенсионерам от 70 лет. 14 семей, родившие третьего ребенка, получили сертификаты на Республиканский материнский капитал «Семья».

 На обслуживании у социальных работников состоит 32 человека, категория граждан: инвалиды, одиноко проживающие граждане, нуждающиеся в посторонней помощи. В мае проводился районный конкурс «Лучший социальный работник», в котором приняли участие - Аюбова Е.М., Кулешова Т.Н. и Мора М.В. заняли II призовое место.

За III квартал 2014 г. проведено 18 комиссий по оказанию материальной помощи. 51 человек получили материальную помощь на общую сумму 369 000 рублей. В г. Удачном, из состоящих на учете в ОСЗ 7 ветеранов ВОВ и тыла, фактически проживает 2 ветерана тыла - Соболева Н.В., Николаева М.П. в течение I полугодия 2014 г. которым была оказана материальная помощь:

Международный женский день 8 марта – по 2 000 рублей каждой;

День Победы – по 6 000 рублей каждой – оказание материальной помощи виде продуктовых наборов;

День памяти и скорби – по 3 000 рублей каждой.

 Для малообеспеченных семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывается спонсорская помощь от предпринимателей нашего города. Ежемесячно отделом социальной защиты формируются списки: м-н «Приват» ИП Ларионова В.В. – 3 чел по 800 рублей каждому, м-н «Сарыал» ООО «Татьяна» - 5 чел. по 1000 рублей, м-н «Рябина» ИП Душина Л.Г. – 1 чел. по 600 рублей; граждане, включенные в списки, получают необходимые продукты питания и моющие средства. Всего спонсорская помощь за III квартал 2014 года составила 92 000 рублей.

 В МЦП «Социальная поддержка населения» предусмотрено приобретение канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в отделе социальной защиты, в июне было разработано техническое задание по поставке канцелярского товара. Общая сумма затрат составила 126 570 рублей. 29 августа 2014 года в отделе социальной защиты администрации МО «Город Удачный» состоялось мероприятие, посвященное Дню знаний. В праздничной обстановке 130 детям из неполных и малообеспеченных семей были вручены школьные наборы от администрации города, а также сладкие подарки и красочные портфели первоклассникам от спонсоров.

 В отчетном периоде отдел социальной защиты тесно сотрудничал с ТО МТ и СР по РС(Я) г.Мирного и администрацией МО «Мирнинский район». Так, в целях поддержки многодетных малообеспеченных семей в рамках реализации ВЦП «Мирнинский район, доброжелательный детям» г.Удачному было выделено 10 продуктовых наборов на общую сумму 25 510 рублей. Также администрацией МО «Мирнинский район» было выделено 3 путевки в ДОЛ «Орленок» для детей из малообеспеченных семей г. Удачного. Путевки были распределены на заседании комиссии по оказанию адресной социальной помощи при администрации МО «Город Удачный» следующим семьям: Глушковой О.В., Нуриевой Н.Б. и Синицыну М.Г.

 В целях улучшения социально-бытовых условий ТО МТ и СР по РС(Я) г.Мирного была оказана материальная помощь на общую сумму 50 000 рублей ветерану тыла Соболевой Н.В. для проведения косметического ремонта квартиры.

 Кроме того, отделом социальной защиты ведется работа по освоению средств, заложенных в ЦП «Социальная поддержка населения», для ремонта квартиры Соболевой Н.В.: разработана смета расходов, совместно с отделом УЖКХ администрации МО «Город Удачный» и экономическим отделом разработано техническое задание на приобретение необходимого товара для ремонта. В августе были объявлены котировочные торги, выиграл ИП Гребенкин. С сентября проводится косметический ремонт квартиры ветерана тыла. Смета затрат составляет 172 960 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Социальная поддержка населения» городской целевой программы «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма (план)** | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма (факт.)** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
|  | **Культурно-массовые мероприятия** |
| 1.1.  | **Материальная помощь в денежном выражении ветеранам тыла:****- 8 марта****- День памяти и скорби** | 08.03.1422.06.14 | **6 000****6 000** | Протокол № 3 от 27.02.14г.Протокол № 10 от 05.06.2014 |  | 4 0006 000 | **4 000****6 000** | - 2000 |  |
| 1.2. | **Материальная помощь ветеранам ВОВ в натуральном выражении:****- День Победы****-Установка и реставрация надгробных памятников, обелисков и др.памятных знаков умершим ветеранам ВОВ** | 09.05.1410.07.14 | **15 000****35 000** | Протокол № 7 от24.04.14Протокол № 12 от 10.07.2014 |  | 12 00035000 | **12 000****35000** | + 3000 |  |
| 1.3. | **День знаний** **- школьные наборы для детей из малообеспеченных и многодетных семей** |  | **147 800** | Котировочные торги (август) |  | 126570 | **126570** | + 21 230 |  |
| 1.4 | **День пожилого человека****- подарки юбилярам****- сувениры** |  | **50 000** |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **День инвалида****- подарки юбилярам****- сувениры** |  | **92 000** |  |  |  |  |  |  |
| **Материальная помощь в денежном выражении для малообеспеченных семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию** |
| 2.1. | **Материальная помощь в денежном выражении** | с 01.01.14 по 30.09.14 | **342 000** | Протоколы№ 1 по 18 |  | **369 000** | **369 000** | - 27 000 |  |
| **Косметический ремонт жилого помещения ветерана тыла** |
| 3.1.3.2. | **Приобретение материалов** **Оплата работы** |  | **150 000** | Котировочные торги (сентябрь) |  | **172 960** | **172 960** | - 22 960 |  |
| **Сувенирная продукция** |
| 4.1 | **Памятные подарки** |  | **6 000** |  |  |  |  |  |  |
| **Технические средства реабилитации** |
| 5.1. | **Абсорбирующее белье** |  | **15 200** |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Социальная политика г.УдачныйМирнинского района**

**Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

**подпрограммы «Профилактика безнадзорности и**

**правонарушений несовершеннолетних»**

В бюджете МО «Город Удачный» на 2014г. на подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено 468 000 рублей. Исполнение подпрограммы за 9 месяцев составило 211 270 рублей.

 Средства были израсходованы на питание детей из группы «Полного дня», организованной на базе МКОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 24. Питание школьников из ГПД (СОШ № 19 и СОШ № 24) проводится ежемесячно.

 За 3-ри квартала 2014 г. не допущено ни одного преступления, совершенное несовершеннолетними. Всего было выявлено 28 правонарушений (в 2013г. – 62).

Проводятся систематические рейдовые мероприятия с участием социальной службы школ, инспектора ПДН УОП, ведущего специалиста отдела опеки и попечительства, а также с представителем пожнадзора.

 Проведены лекции в учебных заведениях ко Дню правовых знаний с представителями прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, следственного Комитета.

 Проведено 5 заседания районной комиссии по делам несовершеннолетних, на которых было рассмотрено 40 административных материалов.

 Проведено два совещания по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Систематически проводятся акты сверок с врачом наркологом-психиатром, на предмет выявления родителей злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами.

 Совместно с правоохранительными структурами проверено 18 торговых точек на выявление продажи спиртных напитков. Был выявлен 1 факт продажи несовершеннолетнему пива. Продавец привлечен к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 30 000 рублей.

 Активно велась работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в летний промежуток времени. Так, для ребят, работавших в летних трудовых бригадах совместно со школьным инспектором МКОУ СОШ № 24 была проведена лекция с показом научно-познавательного и мультипликационного фильма о вреде наркотиков, табачных и алкогольных изделий. В течение всего времени работы ЛТБ осуществлялся контроль нахождения на рабочем месте подростков. В рамках приобщения детей к здоровому образу жизни, перед выполнением работы участники ЛТБ выполняли утреннюю зарядку на центральной площади, также была организована игра в пейнтбол.

 За истекший промежуток времени по настоянию специалистов органов системы профилактики одна семья прошла курс лечения от алкогольной зависимости.

 В целях профилактики алкоголизма через духовное и нравственное воспитание, благодаря поддержке отца Дмитрия, для неблагополучных родителей была организована беседа с участием отца Иоанна (пос.Айхал).

 Оказано содействие в устройстве в 1 класс одного ребенка.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» городской целевой программы «Социальная политика г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»****руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма (руб.)** | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1.  | Организация при МКОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 24 «ГПД» (оплата питания учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и детей «группы риска») |  |  |   | № 00000089от03.03.2014г.№ 00000254 от 07.04.2014г.№ 00000255 от 07.04.2014г.№ 00000256 от 07.04.2014г.№ 00000341 от 22.04.2014г.№ 00000464 от 20.05.2014г.№ 00000482от 22.05.2014г.№ 00000500от 26.05.2014г.№ 00000612от 17.06.2014г. | 19920 руб.24000 руб.15400 руб.18550 руб.22400 руб.21000 руб.35200 руб.30800 руб. 24000 руб. |   |  |   |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | 211270 руб. |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Развитие предпринимательства в МО «Город Удачный»**

**Мирнинского района РС (Я) на 2012-2014 годы»**

В рамках полномочий «содействие развитию малого и среднего предпринимательства» в 2014 году продолжатся реализация целевой программы Развитие предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2012-2014 годы», которая утверждена Постановлением главы города от 12.12.2011 г. № 115 (в редакции постановления № 157 от 02.11.2012 г.).

 Запланированные мероприятия программы осуществлялись по основным направлениям: финансовая, имущественная, образовательная, консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

 На 2014 год Программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов в форме:

 -предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства начинающим собственное дело в первый год деятельности;

###  - субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции и оказанием платных услуг населению.

 Общий объем финансирования в 2014 году, предусмотренный на финансирования программы развития предпринимательства составит **600, 0 тыс. руб.**, в том числе:

- бюджет МО «Город Удачный» - 300,0 тыс. руб.;

- Государственный бюджет РС (Я) – 300,0 тыс. руб.

 *Реализация финансовых средств будет осуществляться в четвертом квартале, согласно утвержденному плану.*

 Исполнителем Программных мероприятий **в части имущественной поддержки** является отдел имущественных и земельных отношений администрации МО «Город Удачный».

 **Имущественная поддержка** субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя:

 **-** предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности на льготных условиях или на безвозмездной основе;

- формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось через средства массовой информации (Официальный сайт Администрации МО «Город Удачный» раздел «Предпринимательство», газета «67 параллель», радио, телевидение).

 **В рамках образовательной поддержки** в мае месяце в администрации города прошел обучающий семинар для специалистов бюджетных учреждений и представителей СМСП «Внедрение аутсорсинговых услуг в бюджетной сфере». Провела семинар заведующая обособленным отделом ГКУ «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» Асхаева Г.И.

 **20.05.2014 г.** состоялосьвыездное совещание при заместителе Главы Администрации МО «Мирнинский район» по вопросам развития предпринимательства в Мирнинском районе с участием предпринимателей города.

 В рамках празднования Дня российского предпринимателя в администрации города, проведено торжественное мероприятие, где были награждены лучшие представители бизнес-сообщества: Моисеев Олег Кузьмич, директор ООО» Кузьмич», Сажина Любовь Николаевна, директор ООО «Татьяна», Ершов Юрий Илларионович, ИП Ершов Ю.И, ИП Столярова Т. А.

 В рамках **консультационной поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства в течение отчетного периода отделом предпринимательства и потребительского рынка оказывалась всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов.

 Проводилась разъяснительная работа с предпринимателями по упорядочению организации деятельности такси, в том числе и по оформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Саха (Якутия).

 Показатели экономической и социальной эффективности Программы развития малого и среднего предпринимательства их количественные оценки за отчетный период, представлены в таблице.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель, индикатор** | **Единица измерения** | **За девять месяцев 2014 г.** |
|  |
| **1** | **2** | **3** |
| Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: |  | **377** |
| Индивидуальных предпринимателей | Ед.. | 332 |
| Малых предпринимателей | Ед. | 45 |
| Доля численности работников, занятых в малом предпринимательстве в общей численности работников, занятых в экономике муниципального образования. | % | 11,7 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме розничной торговли | % | 90,5 |
| Среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 25000 |
| Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве. | Чел. | 725 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по городской целевой программе «Развитие предпринимательства** **в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2012-2014 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | Предоставление грантов (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела |   | **300 000** |  Реализация в IV кв. |   |   |   |  |   |
| 2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции и оказанием платных услуг. |  |  **300 000** |  Реализация в IV кв. |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **600 000** |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Учет и формирование объектов муниципальной собственности**

**МО «Город Удачный» до 2014 года»**

 В бюджете города на 2014 год по программе «Учет и формирование объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» до 2014 года» предусмотрено 7 167 307,28 рублей.

Из предусмотренных денежных средств на 2014 год в сумме 614 497,28 рублей на оформление и учет муниципальной собственности за 9 месяцев 2014 года фактически освоено 104 420,00 рублей. А именно, изготовлены кадастровые паспорта по 19 нежилым помещениям и произведена оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. В 4 квартале 2014 года предусмотрено объявление запроса котировок по изготовлению технической документации (технических планов, кадастровых паспортов) объектов капитального строительства находящегося в муниципальной собственности МО «Город Удачный» на сумму 182 778,38 рублей.

 На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия для объявления запроса котировок на разработку технического задания по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности на сумму 150 000 рублей. На землеустроительные работы по земельным участкам, по которым МО «Город Удачный» возникает право собственности, запланирована сумма в размере 177 298,90 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по целевой программе «Учет и формирование объектов муниципальной собственности МО "Город Удачный" до 2014 года»****руб.** |
| **№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
|  |
| 1 | Изготовление кадастровых паспортов | 20.02.2014 | 22 420,00 | Дог. №УД 25-10/1 от 20.02.2014 | № 141 от 18.03.2014 | 22 420,00 | 22 420,00 |  |   |
| 2 | Оценка муниципальной собственности | 20.05.2014 | 82 000,00 | Дог. № 02/14 от 28.04.2014 | № 477 от 20.05.2014 | 82 000,00 | 82 000,00 |  |  |
|  | **ВСЕГО по смете городской целевой программы** |  | **104 420,00** |  |  | **104 420,00** | **104 420,00** |  |  |

**Отчет**

**об исполнении городской целевой программы**

**«программа мероприятий по ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИю И ПОВЫШЕНИю ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 2011 – 2015гг. и на период до 2020 г.»**

В бюджете МО «Город Удачный» на 2014г. на «Программу мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.» предусмотрено 500 000 рублей. Исполнение программы за 9 месяцев составило 0 рублей.

На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 01.10.2014г. заключен муниципальный контракт от 21.10.2014г. с ООО «КомИнвестПроект» г.Москва на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения без электронной модели г. Удачный (без гидравлического расчета) на сумму 280 000,00 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по городской целевой программе** «**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УДАЧНЫЙ» на 2011 – 2015гг. и на период до 2020 г.»****руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | **Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Удачный** |   | **280 000,00** |  Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ(ред. от 03.02.2014)"О теплоснабжении" |   |   | 0 |   |   |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **280 000,00** |  |  |  | **0** |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

 **«Развитие муниципальной службы в администрации**

**МО "Город Удачный" Мирнинского района РС (Я)»**

В местном бюджете на 2014 год по ЦП «Развитиемуниципальной службы в администрации МО "Город Удачный" предусмотрено 243 860,0 рублей.

В целях исполнения ЦП в 2 квартале 2014 года были проведены следующие мероприятия:

 1. В январе 2014 года прошел обучение в Центре подготовки кадров АК «АЛРОСА» по программе обучения руководителей и специалистов организаций по охране труда (ОАО) Баранников А.В. Срок обучения - 40 часов, удостоверение № 20. Стоимость обучения – 4 720 рублей.

2. В г.Мирном в администрации МО «Мирнинский район» проходило обучение силами преподавателей Института управления при Президенте РС (Я), организатор семинара -Министерство связи и информационных технологий РС (Я).

 С 5 по 6 марта 2014 года прошел повышение квалификации Мартынов С.А., инженер-программист администрации, тема семинара- по межведомственному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, т.ч. в электронной форме(обучение работе с автоматизированным рабочим местом (АРМ) РСМЭВ) . По окончанию обучения Мартынову А.С. вручен сертификат по программе семинара «Методология и практика перехода органов местного самоуправления на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг». Рег. № 804-13.

 3.В г.Мирном с 19 по 21 марта 2014 года в администрации МО «Мирнинский район» состоялось консультативное совещание по организации работ по определению собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) способа формирования фонда капитального ремонта. Проводила консультации заместитель начальника отдела технической политики и реализации жилищных программ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) Суркова С.А. (г.Якутск). Прошли обучение 2 ведущих специалиста администрации МО «Город Удачный» Крюкова И.В. и Капитурова В.П.

 4. Мирнинским комитетом охраны природы 12 марта 2014 года был организован экологический семинар по проблеме ликвидации несанкционированных свалок, по пресечению и выявлению нарушений законодательства и по применению природоохранного законодательство. В этом семинаре принимал участие Гусихин С.Н., главный специалист юрист администрации.

5. В г.Мирном в администрации МО «Мирнинский район» проходило обучение силами преподавателей и организаторов Байкальского государственного университета экономики и права (ЦПО).

 С 2 по 5 апреля 2014 года прошли повышение квалификации следующие муниципальные служащие: Щеглова В.А., главный специалист экономист, Петрова В.Г., главный специалист юрист, Гусихин С.Н., главный специалист юрист по программе «Контрактная система в сфере закупок». Стоимость обучения 1 чел.– 16 400 руб. Срок обучения – 80 часов.

 6.В г.Якутске, организатор - Автономное учреждение РС (Я) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС (Я)» с 21 по 25 апреля 2014 года прошел подготовку по решению задач в области гражданской обороны согласно действующего законодательства муниципальный служащий Баранников А.В., ведущий специалист по ГО,ЧС и ПБ. Получил удостоверение номер 4354. Обучение проводилось за счет республиканского бюджета.

 7. В г. Новосибирске ЦНТИ «Прогресс» с 23 по 25 апреля 2014 года прошла обучение на семинаре по программе: «Документооборот и кадровое делопроизводство в государственных учреждениях» Брюхова А.И., ведущий специалист секретарь, стоимость обучения -22140 руб., срок обучения- 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации № 14 0272219.

 8. В г.Якутск АНО ДО «Учебный центр «Развитие» Багдасаева Ю.В., ведущий специалист землеустроитель, прошла 2-х дневный семинар с 10 по 11 июня 2014 года, по теме: «Практические вопросы управления муниципальными земельными ресурсами» Стоимость – 5000 руб.

 9. В Институте специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» (г. Химки) ведущий специалист ВУО Уваева О.С. прошла обучение на курсах повышения квалификации по теме «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе». Стоимость – 18 600 рублей.

 10. В ноябре 2014 года начнут обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление земельными ресурсами» в Институте при Президенте РС (Я) главный специалист по имущественным и земельным отношениям Кузина О.А. и главный специалист юрист Петрова В.Г. Общая стоимость обучения – 44 000 рублей.

 **Вывод:**

Тенденция исполнения ЦП наблюдается положительная. Обучение на семинарах и прохождение курсов повышения квалификации способствуют более качественному и профессиональному исполнению своих должностных обязанностей и полномочий муниципальными служащими администрации МО «Город Удачный».

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по городской целевой программе «Развитие муниципальной службы в администрации МО "Город Удачный" Мирнинского района РС (Я)» за 6 месяцев 2014 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **руб.** |
| **№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1 | **г. Удачный**Программа обучения руководителей и специалистов организаций по охране труда |  | **4 720** | Центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ОАО) | 146 от 13.03.2014 | 4 720 | 4 720 |  |  |
| 2 | **Администрация МО «Мирнинский район»**Повышение квалификации по межведомственному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, т.ч. в электронной форме (обучение работе с автоматизированным рабочим местом (АРМ) РСМЭВ) (1 чел) | 5-6 марта 2014 года  | **-** | Министерство связи и информационных технологийРС (Я).  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Администрация МО «Мирнинский район»**Консультативное совещание по организации работ по определению собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) способа формирования фонда капитального ремонта. (2 чел) | 19-21 марта 2014 года | **-** | Фонд капитального ремонта МКД РС (Я),заместитель начальникаотдела технич.политики и реализации жилищных программ (Суркова С.А.) |  |  |  |  |  |
| 4 | **г. Мирный**Экологический семинар по ликвидации несанкционированных свалок. Природоохранное законодательство. (1 чел) | 12 марта 2014 года |   - | Мирнинский комитет охраны природы |  |  |  |  |  |
| 5 | **г.Мирный администрация МО «Мирнинский район»**Курсы повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок» (3 чел) | 2-5 апреля 2014 года  | **49 200** |  ФГБОУ ВПО «БГУЭП» | 334 от 16.04.2014 | 49 200 | 49 200 |  |   |
| 6 | **г.Якутск**Прохождение обучения специалистов структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО (1 чел) |  21-25 апреля 2014 года | **за счет республиканского бюджета** | АУ РС (Я) «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РС (Я)» |  |  |  |   |   |
| 7 | **г. Новосибирск**Семинар «Документооборот и кадровое делопроизводство в государственных учреждениях и органах власти» (1 чел) | 23-25 апреля 2014 года | **22 140** |  НПУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» | 87 от 03.03.2014 | 22 140 | 22 140 |   |   |
| 8 | **г.Якутск**Семинар по теме «Практические вопросы управления муниципальными земельными ресурсами» (1 чел) | 10-11 апреля 2014 года | **5 000** | АНО ДО «Учебный центр «Развитие» | 639 от 27.06.2014 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 9 | **г. Химки**курсы повышения квалификации по учебной программе «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» (1 чел.) | 22-27 сентября 2014 года | **18 600** | Институт специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **81 060** |  |  | **81 060** | **81 060** |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»**

**подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и арарийного жилищного фонда»**

 За 9 месяцев 2014 года администрацией МО «Город Удачный» заключено 8 соглашений с собственниками жилых помещений о выкупе на сумму 2817444,82 (Два миллиона восемьсот семнадцать тысяч четыреста сорок четыре рубля 82 коп.)

 В III – IV квартале 2014 года запланированы приобретения жилых помещений в количестве 7 шт.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» городской целевой программы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | Заключено 8 соглашений с собственниками жилых помещений о выкупе жилого помещения |   | 17 569 118 | Соглашение «О реализации Программы сноса аварийного и ветхого жилья» от 24.01.2013 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и администрацией МО «Город Удачный» |   |   | 2 817 444,82 |  |   |
| 2. | В соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подготовлены документы для приобретения 7-ми жилых помещений (квартир) для граждан проживающих по договорам социального найма в домах подлежащих сносу в 2014 году. |   |  |  Соглашение «О реализации Программы сноса аварийного и ветхого жилья» от 24.01.2013 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и администрацией МО «Город Удачный» |   |   |  |   |   |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **17 569 118** |  |  |  | **2 817 444,82** |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

26.08.2014г. проведены мероприятия по вручению социальной выплаты на приобретение жилья 12 шт. сертификатов на общую сумму 6732771,06 (Шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят один рубль 06 коп.)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Исполнение сметы расходов на проведение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» городской целевой программы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **руб.** |
| **№№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
| 1. | Проведены мероприятия по вручению социальной выплаты на приобретение жилья 12 молодым семьям  | 26.08.2014  | 2 311 020,00 |  Подпрограмма « обеспечение жильем молодых семей» к муниципальной программе « Обеспечение качественным жильем» на 2014- 2016г. | 2 311 020,00 |   |   |  |   |
|  | **ИТОГО по смете городской целевой программы** |  | **2 311 020,00** |  | **2 311 020,00** |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

**на территории МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы «Пожарная безопасность»**

В бюджете МО «Город Удачный» на 2014г. на программу предусмотрено 350 000 рублей. Исполнение программы за 9 месяцев составило 0 рублей.

100 000 рублей запланировано выделение в конце 2014 года на материальное стимулирование добровольных пожарных дружин, участвующих в тушении лесных пожаров.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

 **«Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений**

**на территории МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы»**

В бюджете МО «Город Удачный» на 2014г. на программу предусмотрено 838 000 рублей. Исполнение программы за 9 месяцев составило 0 рублей.

Планируется Техническое обслуживание системы видеоконтроля «Безопасный город». На сегодняшний день проводятся мероприятия по установке видеокамер, в том числе монтаж точек доступа для их подключения. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПОСТ» по предоставлению монтажа, срок контракта заканчивается 29.10.2014, с ООО «МАСКОМ» заключен муниципальный контракт по предоставлению оборудования, срок поставки заканчивается 17.10.2014, всего на сумму 725409.28

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

 **«Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»**

В соответствии с планом мероприятий по целевой программе «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» выполнено следующее:

1. Проводится постоянно уборка несанкционированных свалок с общей площади 53500 м2. Вывезено и уничтожено на полигоне 786 м3 твердых бытовых отходов. Работы выполняются подрядчиком МУП «УППМХ».
2. Согласно графику вывозятся бытовые отходы с территории рынка п. Надежный, от зданий муниципальной собственности.
3. Ежедневно проводят уборку тротуаров, площадей, В летний период выполнялись работ по окраске скамеек, бордюрного камня, ремонту металлического ограждения. Содержанием тротуаров и площадей занимается подрядчиком МУП «УППМХ».
4. В летний период проводились работ по озеленению города летними трудовыми бригадами. Для нужд трудовых бригад, ИП Шмелевой приобретался хозинвентарь.
5. Постоянно проводятся работы по содержанию кладбища.
6. Для оформления города приобретены консоли уличного освещения, рекламная атрибутика.
7. На период 01.10.2014 года отловлено и уничтожено 97 голов безродных животных и 7 волков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
|
| **1.** | **Обслуживание освещения уличной сети** | **за январь2014 г** | **1 885 588,00** |  **ООО "Арарат"М/к 59/13 от 24.12.13** | Платежное поручение 00000074 от 25.02.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **1 728 455,67** |  |
| **за февраль 2014 г.** | **1 728 455,67** | Платежное поручение 00000092 от 03.03.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **1 571 323,34** |  |
| **за март 2014 г** | **1 571 323,34** | Платежное поручение 00000253 от 07.04.2014 | 157 132,33 | 157 132,33 | **1 414 191,01** |  |
| **за апрель 2014 г.** | **1 414 191,01** | Платежное поручение 00000508 от 28.05.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **1 257 058,68** |  |
| **за май 2014 г.** | **1 257 058,68** | Платежное поручение 00000509 от 28.05.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **1 099 926,35** |  |
| **за июнь 2014 г.** | **1 099 926,35** | Платежное поручение 00000672 от 02.07.2014 | 157 132,33 | 157 132,33 | **942 794,02** |  |
| **за июль 2014 г.** | **942 794,02** | Платежное поручение 00000847 от 05.08.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **785 661,69** |  |
| **за август 2014 г.** | **785 661,69** | Платежное поручение 00001028 от 09.09.2014  | 157 132,33 | 157 132,33 | **628 529,36** |  |
| **за сентябрь 2014 г.** | **628 529,36** |  | 0 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **Итого за 9 месяцев** |  |  |   | 1 257 058,64 | 1 257 058,64 | **628 529,36** |  |
| **2** | **Поставка эл.энерги** | **за январь2014 г** | 2289000,36 | **ОАО АК " Якутскэнерго "Дог00013 14.11.13(1544552) 0503/223/1109 поставка эл.энерги** | Платежное поручение 00000077 25.02.2014  | 251016 | 251016 | **2 037 984,36** |  |
| **за февраль 2014 г.** | 2 037 984,36 | Платежное поручение 00000114 12.03.2014  | 206372,33 | 206372,33 | **1 831 612,03** |  |
| **за март 2014 г** | 1 831 612,03 | Платежное поручение 00000259 07.04.2014  | 179469,94 | 179469,94 | **1 652 142,09** |  |
| **за апрель 2014 г.** | 1 652 142,09 | Платежное поручение 00000578 11.06.2014  | 102169,87 | 102169,87 | **1 549 972,22** |  |
| **за май 2014 г.** | 1 549 972,22 | Платежное поручение 00000527 03.06.2014 | 32690,49 | 32690,49 | **1 517 281,73** |  |
| **за июнь 2014 г.** | 1 517 281,73 |   | 0,00 | 0,00 | **1 517 281,73** |  |
| **за июль 2014 г.** | 1 517 281,73 |   | 0,00 | 0,00 | **1 517 281,73** |  |
| **за август 2014 г.** | 1 517 281,73 |   | 0,00 | 0,00 | **1 517 281,73** |  |
| **за сентябрь 2014 г.** | 1 517 281,73 |   | 0,00 | 0,00 | **1 517 281,73** |  |
|  | **Итого за 9 месяцев** | **1 517 281,73** |  |   | 771 718,63 | 771 718,63 | **1 517 281,73** |  |
| **3** | **окрас эл.опор** | **за июль 2014 г.** | 313640 | **Общество с ограниченной ответственностью "АЙХАЛСЕРВИС"М/К11/14 30.06.14**  | Платежное поручение 00000758 15.07.2014  | 313640 | 313640 | **0,00** |  |
|
| **4** | **Содержание тротуров и площадей** | **за январь2014 г** | **8 142 269,94** | **МУП " УППМХ "м/к 63/13 09.01.2014 г.** | Платежное поручение 00000026 от 18.02.2014  | 701022,5 | 701022,5 | **7 441 247,44** |  |
| **за февраль 2014 г.** | **7 441 247,44** | Платежное поручение 00000207 от 28.03.2014  | 701022,5 | 701022,5 | **6 740 224,94** |  |
| **за март 2014 г** | **6 740 224,94** | Платежное поручение 00000319 от 15.04.2014  | 701022,5 | 701022,5 | **6 039 202,44** |  |
| **за апрель 2014 г.** | **6 039 202,44** | Платежное поручение 00000492 от 26.05.2014  | 701022,5 | 701022,5 | **5 338 179,94** |  |
| **за май 2014 г.** | **5 338 179,94** | Платежное поручение 00000579 от 11.06.2014  | 701022,5 | 701022,5 | **4 637 157,44** |  |
| **за июнь 2014 г.** | **4 637 157,44** | Платежное поручение 00000627 от 20.06.2014  | 860256,27 | 860256,27 | **3 776 901,17** |  |
| **за июль 2014 г.** | **3 776 901,17** | Платежное поручение 00000747 от 10.07.2014  | 177498,63 | 177498,63 | **3 599 402,54** |   |
| **за июль 2014 г.** | **3 599 402,54** | Платежное поручение 00001030 от 09.09.2014  | 955170,33 | 955170,33 | **2 644 232,21** |  |
| **за август 2014 г.** | **2 644 232,21** |  | Платежное поручение 00001030 от 09.09.2014  | 1499745,5 | 1499745,5 | **1 144 486,71** |  |
|  | **за сентябрь 2014 г.** |  |  |   |   |   |  |  |
|   | **Итого за 9 месяцев** | **1 144 486,71** |  |   | **6997783,23** | **6997783,23** | **1 144 486,71** |  |
| **5** | **содержание кладбища** | **за январь2014 г** | **546 061,00** | **МУП " УППМХ "М/к60/13 от 26.12.13** |   | 0 | 0 | **546 061,00** |  |
| **за февраль 2014 г.** | **546 061,00** |   | 0 | 0 |  |  |
| **за март 2014 г** | **0,00** | Платежное поручение 00000298 от 09.04.2014 за 3 кв.2013 г | 0,5 | 0 | **0,00** |  |
| **за апрель 2014 г.** | **546 061,00** | Платежное поручение 00000496 от 26.05.2014 12:00:04 январь-апрель 2014 г. | 136515,25 | 136515,25 | 409 545,75 |   |
| **за май 2014 г.** | **318 537,00** | Платежное поручение 00000581 от 11.06.2014 12:00:22 | 91008,75 | 91008,75 | 318 537,00 |  |
| **за июнь 2014 г.** | **215 422,51** | Платежное поручение 00000746 от 10.07.2014  | 103114,49 | 103114,49 | 215 422,51 |  |
| **за июль 2014 г.** | **137 603,10** | Платежное поручение 00000843 от 05.08.2014 12:00:02 | 77819,41 | 77819,41 | 137 603,10 |  |
| **за август 2014 г.** | **117 309,26** | Платежное поручение 00001031 от 09.09.2014 12:00:23 | 20293,84 | 20293,84 | 117 309,26 |   |
| **за сентябрь 2014 г.** | **117 308,76** |   | 0 | 0 | 117 309,26 |   |
|  |  | **Итого за 9 месяцев** |  |  |   | **428752,24** | **428752,24** | **117 308,76** |   |
| 6 | Содержание инесанкционированных свалок | **за январь2014 г** | 704873,11 | **МУП " УППМХ "М/к61/13 от 26.12.13** |   |   |   |   |   |
| **за февраль 2014 г.** | 704873,11 | Платежное поручение 00000209 от 28.03.2014  | 58739,42 | 58739,42 | 646133,69 |   |
| **за март 2014 г** | 646133,69 | Платежное поручение 00000320 от 15.04.2014  | 58739,42 | 58739,42 | 587394,27 |   |
| **за апрель 2014 г.** | 587394,27 | Платежное поручение 00000495 от 26.05.2014  | 70387,71 | 70387,71 | 517006,56 |   |
| **за май 2014 г.** | 517006,56 | Платежное поручение 00000580 от 11.06.2014  | 70387,71 | 70387,71 | 446618,85 |   |
| **за май 2014 г.** | 446618,85 | Платежное поручение 00000626 от 20.06.2014  | 99032,86 | 99032,86 | 417973,7 |   |
| **за июнь 2014 г.** | 417973,7 | Платежное поручение 00000745 от 10.07.2014  | 96977,41 | 96977,41 | 320996,29 |   |
| **за июль 2014 г.** | 320996,29 | Платежное поручение 00000878 от 11.08.2014  | 172020,35 | 172020,35 | 148975,94 |   |
| **за август 2014 г.** | 148975,94 | Платежное поручение 00001029 от 09.09.2014  | 78588,23 | 78588,23 | 0 |   |
| **за сентябрь 2014 г.** | 0 |   |   |   | 0 |   |
|  |  | **Итого за 9 месяцев** |  |  | **704873,11** | **704873,11** | **0** |  |
| 7 | **Вывоз ТБО с рынка муницильной собственности** | **за январь2014 г** | 287200 | **МУП " УППМХ "М/к58/13 от 23.12.13** | Платежное поручение 00000034 от 18.02.2014  | 23693,34 | 23693,34 | 263506,66 |   |
| **за февраль 2014 г.** | 263506,66 | Платежное поручение 00000228 от 01.04.2014  | 23714,95 | 23714,95 | 239791,71 |   |
| **за март 2014 г** | 239791,71 | Платежное поручение 00000318 от 15.04.2014  | 23714,95 | 23714,95 | 216076,76 |   |
| **за апрель 2014 г.** | 216076,76 | Платежное поручение 00000494 от 26.05.2014  | 25450,24 | 25450,24 | 190626,52 |   |
| **за май 2014 г.** | 190626,52 | Платежное поручение 00000583 от 11.06.2014  | 25450,24 | 25450,24 | 165176,28 |   |
| **за июнь 2014 г.** | 165176,28 | Платежное поручение 00000629 от 20.06.2014  | 26177,32 | 26177,32 | 138998,96 |   |
| **за июль 2014 г.** | 138998,96 | Платежное поручение 00000845 от 05.08.2014  | 25337,61 | 25337,61 | 113661,35 |   |
| **за август 2014 г.** | 113661,35 | Платежное поручение 00001033 от 09.09.2014  | 25337,61 | 25337,61 | 88323,74 |   |
| **за сентябрь 2014 г.** | 88323,74 |   |   |   |   |   |
|   |   | **Итого за 9 месяцев** |   |   |   | 198876,26 | 198876,26 |   |   |
| 8 | НДФЛ: Налог на доходы физических лиц | **за январь 2014 г.** |   | **Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот, дог.№35 утилизация биотход. От 01.01.14 г.**  | Платежное поручение 00000052 от 20.02.2014  | 1 074,00 | 1 074,00 |   |   |
| Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000053 от 20.02.2014  | 421,00 | 421,00 |   |   |
| ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000054 от 20.02.2014 0:00:20 | 1 817,00 | 1 817,00 |   |   |
| Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000055 от 20.02.2014 0:00:21 | 5 220,00 | 5 220,00 |   |   |
| Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000056 от 20.02.2014 0:00:22 | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830ООО "АЛРОСА-охрана"Д 100/13 от 16.12.13 (99943,23) охр.лед.городка 503/226/1140 | **за февраль 2014 г.** |   | Платежное поручение 00000088 от 03.03.2014 0:00:00 | 99 943,23 | 99 943,23 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000129 от 12.03.2014 12:00:07 | 944,00 | 944,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000130 от 12.03.2014 12:00:08 | 370,00 | 370,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000131 от 12.03.2014  | 1 597,00 | 1 597,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000136 от 13.03.2014  | 4 350,00 | 4 350,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000137 от 13.03.2014  | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц | **за март 2014 г.** |   | Платежное поручение 00000288 от 08.04.2014  | 1 074,00 | 1 074,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000289 от 08.04.2014 12:00:17 | 421,00 | 421,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000290 от 08.04.2014  | 1 817,00 | 1 817,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000294 от 08.04.2014  | 5 220,00 | 5 220,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000295 от 08.04.2014  | 1 967,00 | 1 967,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 | **за апрель 2014 г** |   | Платежное поручение 00000425 от 12.05.2014  | 5 655,00 | 5 655,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000426 от 12.05.2014  | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000430 от 12.05.2014  | 447,00 | 447,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000431 от 12.05.2014  | 1 927,00 | 1 927,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000435 от 12.05.2014  | 1 139,00 | 1 139,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС | **за май 2014 г.** |   | Платежное поручение 00000589 от 11.06.2014  | 472,00 | 472,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000590 от 11.06.2014  | 2 037,00 | 2 037,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000593 от 11.06.2014  | 1 204,00 | 1 204,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000608 от 17.06.2014  | 6 090,00 | 6 090,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000609 от 17.06.2014  | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 | **за июнь 2014 г.** |   | Платежное поручение 00000724 от 10.07.2014 | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000725 от 10.07.2014  | 5 220,00 | 5 220,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000737 от 10.07.2014  | 421,00 | 421,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000738 от 10.07.2014  | 1 817,00 | 1 817,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000741 от 10.07.2014  | 1 074,00 | 1 074,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС | **за июль 2014 г.** |   | Платежное поручение 00000883 от 11.08.2014  | 472,00 | 472,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000884 от 11.08.2014  | 2 037,00 | 2 037,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000893 от 11.08.2014  | 1 204,00 | 1 204,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000901 от 11.08.2014  | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000902 от 11.08.2014  | 6 090,00 | 6 090,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог34 01.01.14отлов бродяч живот 503/2742183/226/1140 |   | Платежное поручение 00000953 от 22.08.2014  | 4 350,00 | 4 350,00 |   |   |
| 80205032742183244830Сердюков Валерий ГригорьевичДог35 01.01.14утилиз биоотх 503/2742183/244/226/1140 802-19 |   | Платежное поручение 00000954 от 22.08.2014  | 1 966,00 | 1 966,00 |   |   |
| 80205032742183244830Страховые взносы в ФФОМС |   | Платежное поручение 00000955 от 22.08.2014  | 370,00 | 370,00 |   |   |
| 80205032742183244830ПФР\_страх1: Страховые взносы в ПФР (страховая) |   | Платежное поручение 00000956 от 22.08.2014  | 1 597,00 | 1 597,00 |   |   |
| 80205032742183244830НДФЛ: Налог на доходы физических лиц |   | Платежное поручение 00000957 от 22.08.2014  | 944,00 | 944,00 |   |   |
|  | **Итого**  |  |  |  |  | **184564,23** | **184 564,23** |  |  |
| 9 | Приобретение хозинвентаря | за май 2014 г. | 20 900,00 | ИП Шмелева Татьяна ВладимировнаДоговор 24 от 14.05.2014 (хозинвент 20900,00)0503/340/1123 | Платежное поручение 00000520 от 30.05.2014  | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 |   |
| 10 | Приобретение консолей | за апрель 2014 г. | 763 867,50 | ООО "Мир Света"Д03/14 от 25.04.14 | Платежное поручение 00000450 от 20.05.2014  | 763 867,50 | 763 867,50 | 0,00 |   |
|   | Приобретение сувенирной продукции | за июнь 2014 г. | 67 235,00 | ООО "Rektime (Ректайм)"Д177 от 08.06.14 | Платежное поручение 00000648 от 10.07.2014  | 67 235,00 | 67 235,00 | 0,00 |   |
|   | Поставка консолей | за июль 2014 г. | 192 766,47 | ООО "Мир Света"Д 13/14 22.07.14  | Платежное поручение 00000938 от 21.08.2014  | 192 766,47 | 192 766,47 | 0,00 |   |
|  | **Итого:** |  | **1 023 868,97** |  |  | **1 023 868,97** | **1 023 868,97** | **0,00** |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы**

 **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»**

В соответствии с программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» содержанием дорог занимается фирма ООО «АРАРАТ», которая ежедневно проводят уборку дорог, очистку газонного насаждения вдоль дорог, очистку водоотводящих лотков, ремонт металлического и тросового ограждений, замену дорожных знаков, восстановление дорожного покрытия твердого и грунтовых оснований, поливку дорог.

В зимний период проводится очистка от снега, вывоз снега с территорий, посыпка скользких мест противогололедным материалом.

Приобретены дорожные знаки, поставщиком которых была фирма Муниципальное унитарное предприятие "МСМЭП."

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия в соответствии со сметой затрат** | **Дата** | **Сумма**  | **Основание** | **Платежное поручение** | **Сумма по п/п** | **Итого сумма** | **Отклонение** | **Передвижки** |
|
| 1 | **Содержание дорог** | **за январь2014 г** | 7853800,36 | **ООО "Арарат"М/к 62/13 от 09.01.14**  | Платежное поручение 00000073 от 25.02.2014  | 654 483,33 | 654 483,33 | 7 199 317,03 |   |
| **за февраль 2014 г.** | 7 199 317,03 | Платежное поручение 00000091 от 03.03. | 654 483,36 | 654 483,36 | 6 544 833,67 |   |
| **за март 2014 г** | 6 544 833,67 | Платежное поручение 00000280 от 09.04.2014  | 654 483,36 | 654 483,36 | 5 890 350,31 |   |
| **за апрель 2014 г.** | 5 890 350,31 | Платежное поручение 00000414 от 07.05.2014  | 654 483,36 | 654 483,36 | 5 235 866,95 |   |
| **за май 2014 г.** | 5 235 866,95 | Платежное поручение 00000523 от 03.06.2014  | 654 483,36 | 654 483,36 | 4 581 383,59 |   |
| **за июнь 2014 г.** | 4 581 383,59 | Платежное поручение 00000671 от 04.07.2014  | 1 394 283,96 | 1 394 283,96 | 3 187 099,63 |   |
| **за июль 2014 г.** | 3 187 099,63 | Платежное поручение 00000760 от 15.07.2014  | 0,10 | 0,10 | 3 187 099,53 |   |
| **за август 2014 г.** | 3 187 099,53 | Платежное поручение 00000877 от 08.08.2014  | 581 136,82 | 581 136,82 | 2 605 962,71 |   |
| **за сентябрь 2014 г.** | 2 605 962,71 | Платежное поручение 00001027 от 09.09.2014  | 508 609,00 | 508 609,00 | 2 097 353,71 |   |
|  |  | **Итого за 9 месяцев** |  |  |  | **5 756 446,65** | **5 756 446,65** | **2 097 353,71** |  |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | **за май 2014 г.** | 64550 | Муниципальное унитарное предприятие "МСМЭП"Д 4/14 от 06.06.14  | Платежное поручение 00000614 от 27.06.2014  | 64550 | 64550 | 0 |   |