Приложение № 1

к Постановлению и.о. главы города

от «28» марта 2012 г. № 50

ПЛАН

мероприятий органов местного самоуправления МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

по переходу на межуровневое и межведомственное взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг населению МО «Город Удачный»

| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель на уровне МО «Город Удачный» | Ответственный орган гос.власти за методическое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия. | 02.04.2012 г. | Глава МО «Город Удачный» | Департамент административной реформы АПиП РС (Я) |
| 2. | Формирование перечня документов, получаемых в рамках межуровневого и межведомственного взаимодействия при оказании услуг (в разрезе каждой услуги): | 05.04.2012 г. | специалисты администрации МО «Город Удачный», ответственные за разработку административных регламентов; главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный»; ведущий специалист пресс-секретарь МО «Город Удачный» | Департамент административной реформы АПиП РС (Я) |
| 2.1. | Оптимизация перечня документов исходя из необходимости их предоставления заявителем для получения услуги | 05.04.2012 г. | специалисты администрации МО «Город Удачный», ответственные за разработку административных регламентов; главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный»; ведущий специалист пресс-секретарь МО «Город Удачный» |  |
| 2.2. | Определение источников документов: организаций, где заявитель должен получить документ, необходимый для получения услуги; случаев, когда документ формируется и предоставляется в орган власти лично самим заявителем; случаев, когда документ в обязательном порядке предоставляется заявителем лично в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. | 05.04.2012 г. | специалисты администрации МО «Город Удачный», ответственные за разработку административных регламентов |  |
| 2.3. | Формирование перечня документов, получаемых в рамках межуровневого и межведомственного взаимодействия при оказании услуг (перечень должен включать все документы за исключением документов, предоставляемых в орган власти заявителем лично): - в том числе по документам получаемых от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; - по документам получаемых от исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия). | 05.04.2012 г. | специалисты администрации МО «Город Удачный», ответственные за разработку административных регламентов; главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный»; ведущий специалист пресс-секретарь МО «Город Удачный» |  |
| 3. | Определение способа получения каждого документа: Получение информации из базовых государственных информационных ресурсов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 654-р; Запрос-ответ на основе заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии при предоставлении услуг. | 05.04.2012 г. | главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный»; ведущий специалист пресс-секретарь МО «Город Удачный» | Госкомсвязи РС (Я) |
| 4. | Разработка Технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге, по которым планируется межведомственное взаимодействие | 20.04.2012 г. | специалисты администрации, разрабатывающие административные регламенты; рабочая группа | Госкомсвязи РС (Я) |
| 5. | Получение доступа к базовым государственным информационным ресурсам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 654-р. | 31.05.2012 г. | пресс-секретарь администрации МО «Город Удачный» | Госкомсвязи РС (Я) |
| 6. | Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии при предоставлении услуг: | 31.05.2012 г. | главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный» | Госкомсвязи РС (Я) |
| 6.1. | С территориальными органами федеральных органов государственной власти (за исключением органов, предоставляющих информацию из базовых государственных информационных ресурсов); | 31.05.2012 г. | главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный» |  |
| 6.2. | С исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия); | 31.05.2012 г. | главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный» |  |
| 6.3. | С органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия). | 31.05.2012 г. | главный специалист юрист администрации МО «Город Удачный» |  |
| 7. | Разработка административных регламентов предоставления услуг с учетом перехода на межведомственное взаимодействие. | 31.05.2012 г. | специалисты администрации МО «Город Удачный», ранее разрабатывающие административные регламенты |  |