## пр. 1
Приложение №1 к Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования Город Уданый" в рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2012 года №25 в 20 12 году»
Перечень многоквартирных домов
муниципального образования "Мирнинский район", в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2012 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки / год последнего капремонта | Количество этажей | Группа капитальности | Благоустройство (отопление, водоснабж, слив, канализ, газ) | Процент износа | Наличие и кол-во нежилых помещений и их назначение (магазин, аптека и т.д.) | наличие или отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок | Материал стен | Способ управления домом | Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений, кв.м |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в МКД
[12 empty] | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | В том числе жилых |  |  | Всего | в том числе
[17 empty] | За счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | Предусмотренное в местном бюджете на долевое финансирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
МО "Город Мирный"
1 | Гагарина д.21 | 1959 | 1 | 4 | нет | 70 | нет |  | дерево |  | 143 | 123 | 80 | Ремонт кровли |  |  | 229000 | 25556
2 | Гагарина д.24 | 1959 | 1 | 4 | нет | 68 | нет |  | дерево |  | 145 | 122 | 78 | Ремонт кровли |  |  | 229100.4 | 25455.6
3 | Гагарина д.18 | 1959 | 1 | 4 | нет | 72 | нет |  | дерево |  | 70 | 58 | 46 | Ремонт кровли |  |  | 158503.3 | 17833.7
4 | Гагарина д.11 | 1958 | 1 | 4 | нет | 77 | нет |  | дерево |  | 72 | 59 | 45 | усиление фундаментов |  |  | 355000.8 | 40461.2
5 | Гагарина д.13 | 1958 | 1 | 4 | нет | 74 | нет |  | дерево |  | 71 | 58 | 46 | усиление фундаментов |  |  | 355915.8 | 39546.2
6 | Газовиков 2 | 1986 | 1 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 40 | нет |  | дерево |  | 124.1 | 124.1 | 79.3 | Замена ХГВС на металлопластик |  |  | 58300.1 | 7088.9
7 | Газовиков 10 | 1987 | 1 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 40 | нет |  | дерево |  | 77.6 | 77.6 | 48.4 | Усиление фундаментов, замена ХГВС на металлопластик |  |  | 387305.1 | 43033.9
8 | Газовиков 16 | 1988 | 1 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 40 | нет |  | дерево |  | 97 | 97 | 67 | Усиление фундаментов, замена ХГВС на металлопластик |  |  | 387220.93 | 43119.38
9 | Газовиков 18 | 1989 | 1 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 40 | нет |  | дерево |  | 91.6 | 91.6 | 59.1 | Усиление фундаментов, замена ХГВС на металлопластик |  |  | 387305.1 | 43033.9
10 | Газовиков 19 | 1989 | 1 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 40 | нет |  | дерево |  | 87.2 | 87.2 | 58.3 | Усиление фундаментов, замена ХГВС на металлопластик |  |  | 387305.1 | 43033.9
| Итого | [9 empty] | 978.5 | 897.5 | 607.1 |  |  |  | 2934956.63 | 328162.68
МО "Поселок Алмазный"
1 | Дражная 5 | 1964 | 1 | 5 | ГВС, канализация, отопление | 66.1 | нет | нет | брус |  | 186.9 | 110 | 78 | ремонт кровли |  |  | 116070.53 | 12864.96
| Итого: | [9 empty] | 186.9 | 110 | 78 |  |  |  | 116070.53 | 12864.96
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег"
1 | 50 лет Победы 10 | 1984 | 1 | 4 | Отопление | 30 | нет | нет | брус |  | 120 | 120 | 71.6 | смена цокольного перекрытия |  |  | 193584.05 | 21456.36
| Итого | [9 empty] | 120 | 120 | 71.6 |  |  |  | 193584.05 | 21456.36
МО "Ботуобуйинский наслег"
1 | Попова 16 | 1970 | 1 | 4 | Отопление | 80 | нет | нет | дерево |  | 144.5 | 144.5 | 90.1 | ремонт кровли |  |  | 247059.12 | 27383.4
| Итого | [9 empty] | 144.5 | 144.5 | 90.1 |  |  |  | 247059.12 | 27383.4
МО "Чуонинский наслег"
1 | Центральная 20 | 1962 | 1 | 4 | ХВС, отопление | 75 | нет | нет | брус |  | 126.8 | 126.8 | 126.8 | ремонт цоколя, фасада, кровли, перекрытия |  |  | 2653534.8 | 294111
| Итого | [9 empty] | 126.8 | 126.8 | 126.8 |  |  |  | 2653534.8 | 294111
МО "Поселок Айхал"
1 | Монтажников 2 | 1991 | 2 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 39.63 | нет | 1 | щитовые |  | 1141.4 |  | 680.7 | ремонт шиферной кровли |  |  | 338186.1 | 37242.9
2 | Корнилова 1 | 1964 | 2 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 52.52 | нет | нет | блочные |  | 1156.9 |  | 847.8 | Замена ХГВС, ремонт мест общего пользования |  |  | 138910 | 15400
3 | Моркока 1 | 1972 | 2 | 4 | ХГВС, канализация, отопление | 90 | нет | 1 | брус |  | 528.8 | 489.3 | 290.4 | ремонт шиферной кровли |  |  | 217534.17 | 24348.14
| Итого | [9 empty] | 2827.1 | 489.3 | 1818.9 |  |  |  | 694630.27 | 76991.04
МО "Поселок Чернышевский"
1 | Солнечная 7 | 1966 | 1 | 4 | ГВС, канализация, отопление | 100 | нет | нет | дерево |  | 208 | 208 | 143.9 | ремонт кровли, фуедамента, утепление полов, внутренние сантехнические работы |  |  | 659756.5 | 73125.72
| Итого | [9 empty] | 208 | 208 | 143.9 |  |  |  | 659756.5 | 73125.72
МО "Город Удачный"
1 | ул.Новый город, общ.6 корп.1 | 1988 | 5 | 1 | ХГВС, канализация, отопление | 16.8 | офис УО УЖКХ и администрации | нет | крупнапанельные |  | 4207.6 |  | 2301.3 | ремонт подъезда №1 |  |  | 254942.02 | 27521.98 |  | 282464
2 | ул.Новый город, общ.6 корп.2 | 1989 | 5 | 1 | ХГВС, канализация, отопление | 16.1 | 5 | нет | крупнапанельные |  | 5640.1 |  | 4144.8 | ремонт кровли |  |  | 1070466.08 | 118647.72 |  | 1189113.8
| Итого | [9 empty] | 9847.7 | 0 | 6446.1 |  |  |  | 1325408.1 | 146169.7 |  | 1471577.8
| Всего по МО | [9 empty] | 14439.5 | 2096.1 | 9382.5 |  |  |  | 8825000 | 980264.86
| Исполнитель | [7 empty] | Н.А. Ващенко

## пр. 3
Приложение №3 к Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования "Город Удачный" в рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2012 года №25 в 20 12 году»
Реестр многоквартирных домов по видам работ капитального ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные Порядком предоставления субсидий | [24 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб/кв.м общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м общей площади помещений в МКД
|  | комплексный ремонт (всего) | Ремонт строительных конструкций | [7 empty] | Ремонт инженерных систем | [9 empty] | установка общедомовых приборов учета |  | лифты |  | Исследование вечномерзлых грунтов
|  |  | фундаменты и стены |  | фасады |  | крыша | ремонт подвальных помещений | коридоры и места общего пользования |  | центральное отопление |  | холодное и горячее водоснабжение |  | водоотведение и канализация |  | газоснабжение |  | Электроснабжение
| улица, № дома | тыс. руб. | кв.м | тысруб | кв.м. | т.руб | кв.м. | т. руб | кв.м. | тыс.руб. | кв.м. | тысруб | п.м..м. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | Кол-во | тыс.руб. | Кол-во | тыс.руб. | колдом. | тыс.руб. | тыс.руб/ кв.м. | тыс.руб/ кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
МО "Город Мирный"
1 | 2: Гагарина д.21; 3: 254.5; 8: 180; 9: 254.5
2 | 2: Гагарина д.24; 3: 254.5; 8: 180; 9: 254.5
3 | 2: Гагарина д.18; 3: 176.3; 8: 180; 9: 176.3
4 | 2: Гагарина д.11; 3: 395.4; 4: 40.3; 5: 395.4
5 | 2: Гагарина д.13; 3: 395.4; 4: 40.3; 5: 395.4
6 | 2: Газовиков 2; 3: 65.4; 14: 9; 15: 65.4
7 | 2: Газовиков 10; 3: 430.2; 4: 40.3; 5: 395.4; 14: 6.5; 15: 34.8
8 | 2: Газовиков 16; 3: 430.2; 4: 40.3; 5: 395.4; 14: 6.5; 15: 34.8
9 | 2: Газовиков 18; 3: 430.2; 4: 40.3; 5: 395.4; 14: 6.5; 15: 34.8
10 | 2: Газовиков 19; 3: 430.2; 4: 40.3; 5: 395.4; 14: 6.5; 15: 34.8
| Итого | 3262.3 | 241.8 | 2372.4 |  |  | 540 | 685.3 |  |  |  |  | 35 | 204.6
МО "Поселок Алмазный"
1 | 2: Дражная 5; 3: 128.9; 8: 155.8; 9: 128.9
| Итого | 128.9 |  |  |  |  | 155.8 | 128.9
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег"
1 | 2: 50 лет Победы 10; 3: 215; 4: 55.4; 5: 215
| Итого | 215 | 55.4 | 215
МО "Ботуобуйинский наслег"
1 | 2: Попова 16; 3: 274.4; 8: 196; 9: 274.4
| Итого | 274.4 |  |  |  |  | 196 | 274.4
МО "Чуонинский наслег"
1 | 2: Центральная 20; 3: 2947.6; 4: 239.8; 6: 144; 8: 148; 10: 142
| Итого | 2947.6 | 239.8 |  | 144 |  | 148 |  | 142
МО "Поселок Айхал"
1 | 2: Монтажников 2; 3: 375.429; 8: 450; 9: 375.429
2 | 2: Корнилова 1; 3: 154.31; 10: 9; 11: 137.996; 14: 8; 15: 16.314
3 | 2: Моркока 1; 3: 241.882; 8: 172; 9: 241.882
| Итого | 771.621
МО "Поселок Чернышевский"
1 | 2: Солнечная 7; 3: 732.8822; 4: 105; 8: 105
| Итого | 732.8822
МО "Город Удачный"
1 | 2: ул.Новый город, общ.6 корп.1; 3: 282.4; 10: 860; 11: 282.4
2 | 2: ул.Новый город, общ.6 корп.2; 3: 1189; 8: 1236; 9: 1189
| Итого | 1471.4
ИТОГО | 3: 9804.1032
| Исполнитель | [8 empty] | Н.А. Ващенко

## пр. 2
Приложение № 2 к Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования "Город Удачный" в рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2012 года №25 в 20 12 году»
Планируемые показатели выполнения адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2012 год
| Итого по МО "Мирнинский район" | кв.м.: 11600.4; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 18; ед.: 18; руб.: 9806000
1 | МО "Город Мирный" | кв.м.: 978.5; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 3263119.31
2 | МО "Поселок Айхал" | кв.м.: 2827.1; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 771621.31
3 | МО "Город Удачный" | 7008.6 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 1189113.8 | 282464 | 1471577.8
4 | МО "Ботуобуйинский наслег" | кв.м.: 144.5; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 274442.52
5 | МО "Поселок Чернышевский" | кв.м.: 208; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 732882.22
6 | МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | кв.м.: 120; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 215040.41
7 | МО "Чуонинский наслег" | кв.м.: 126.8; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2947645.8
8 | МО "Поселок Алмазный" | кв.м.: 186.9; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 0; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 128932.49
1472312.95
| Исполнитель | руб.: Н.А. Ващенко

## пр. 4
Приложение №4 к Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования "Город Удачный" в рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2012 года №25 в 20 12 году»
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (ежемесячная)
Наименование Муниципального образования |  | МО "Город Удачный"
Информация представлена по состоянию на: |  | « 30» октября 2012 года
№ п/п | Наименование муниципального образования. Адрес и номер дома | заключенные договора с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы, разработку и экспертизу ПД |  |  | количество домов в которых ведутся работы (без учета домов, завершенных капремонтом) | Процент исполнения работ | [5 empty] | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | количество домов | объем средств по договору | перечислено подрядчикам |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт фундаментов и стен | утепление и ремонт фасал\дов | Ремонт мест общего пользования | количество домов | общая площадь помещений отремонтированных домов | Число жителей, проживающих в отремонтированных МКД | объем освоенных средств по КС-3 | Количество МКД, по которым утверждены акты о приемке домов в экспл.
|  | ед. | руб. | руб. | ед. | % | % | % | % | % | % | ед. | кв.м. | чел. | руб. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МО "Город Удачный" | 2 | 1471578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО
| Глава муниципальногообразования | ед.: "Город Удачный"; %: А.В. Приходько
Исп. Н.А. Ващенко

## пр.5
Приложение № 5 к Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования "Город Удачный" рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2012 года №25 в 20 12 году»
О Т Ч Е Т о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (годовой)
Муниципальное образование "Город Удачный"
1.1. Сведения о многоквартирных домах, в которых полностью завершены ремонтные работы | [7 empty] | на 30.10.2012 г.
Наименование показателея |  |  | № строки | Ед. измерения |  | Предусмотрено программой |  | Реализовано | остаток
Всего домов, полностью завершенных капитальным ремонтом |  |  | 1 | ед. |  | 2
Общая площадь домов, в которых завершен капитальный ремонт |  |  | 2 | кв.м
Количество жителей, зарегистрированных в отремонтированных МКД |  |  | 3 | чел.
Ремонт внутридомовых инженерных систем (5+6+7+8+9+10), ВСЕГО |  |  | 4 | руб.
| Установка коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов |  | 5 | руб. |  | 0
| Ремонт сетей электроснабжения |  | 6 | руб. |  | 0
| Ремонт сетей теплоснабжения |  | 7 | руб. |  | 0
| Ремонт сетей газоснабжения |  | 8 | руб. |  | 0
| Ремонт сетей водоснабжения |  | 9 | руб. |  | 0
| Ремонт систем водоотведения |  | 10 | руб.
Ремонт крыши |  |  | 11 | кв.м |  | 1226
|  |  | 12 | руб. |  | 1105100
Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 13 | ед. |  | 0
|  |  | 14 | руб. |  | 0
Ремонт фудаментов |  |  | 15 | кв.м |  | 0
|  |  | 16 | руб. |  | 0
Утепление и ремонт фасадов |  |  | 17 | кв.м |  | 0
|  |  | 18 | руб. |  | 0
Ремонт мест общего пользования |  |  | 19 | кв.м. |  | 0
|  |  | 20 | руб. |  | 282464
Всего произведено работ на сумму (4+12+14+16+18+ 20) |  |  | 21 | руб. |  | 0
| В т.ч. израсходовано на разработку проектной документации |  | 22 | руб. |  | 0
| Глава муниципальногообразования | "Город Удачный" |  |  | А.В. Приходько
| Исп. Н.А. Ващенко | [5 empty] | Ю.Ф. Бескровный