Приложение

к Постановлению № 105 от октября 2013г.

**Муниципальная целевая Программа**

**«Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района**

**Республики Саха (Якутия)**

**на 2014 – 2017 годы»**

**ПАСПОРТ**

**городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование программы*** | Городская целевая Программа «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» |
| ***Муниципальный заказчик программы*** | Администрация МО «Город Удачный» |
| ***Координатор программы*** | Главный специалист по социальным вопросам |
| ***Основной разработчик программы*** | Отдел социальной защиты населения , ведущий специалист по молодежной политике и культуре, специалист по спорту и здоровому образу жизни, ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| ***Цели и задачи программы*** | *Основные цели:*  - сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города;  - реализация молодежью социальных функций, активное участие в социально-экономической, политической и культурной жизни г. Удачный;  - формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом самосовершенствовании;  - улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения,  - повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей;  -уменьшение количества безнадзорных детей; сокращение числа правонарушений среди подростков;  -обеспечение 100-процентной занятостью, отдыхом несовершеннолетних детей «группы риска» в каникулярный период.  Задачи:  - обеспечить доступность развлекательных услуг для малообеспеченных групп за счет системы дотаций, льгот и скидок; преодолеть дефицит развлечений в сфере досуга;  - развивать новые формы партнерства между субъектами культуры в городе;  - укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, осуществлять их техническую и технологическую модернизацию;  - развивать и совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи;  - развивать средства массовой информации, ориентированных на молодежь;  - содействовать увеличению числа подростковых и молодежных общественно-политических и патриотических клубов:  - проводить пропаганду массовой физической культуры и спорта среди населения как важного фактора формирования здорового образа жизни;  - создавать и укреплять необходимые правовые, экономические, социальные и организационные условия, правовые гарантии для развития массовой физической культуры и спорта в городе Удачный;  - индивидуально подходить к разрешению различных жизненных ситуаций, в которые могут попадать жители города; проводить организационную, культурно-массовую и спортивную работу с социально незащищенными категориями населения;  - оказывать содействие службам и ведомствам в предоставлении информации населению по социальным льготам;  - проводить работу по привлечению внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей–сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов;  - организовать целенаправленную работу по поддержке социально-значимых общественных организаций и движений, проектов;  - снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;  - предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  - обеспечение социально-правовой защиты детей и подростков, их полноценного физического, психического и интеллектуального развития. |
| ***Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)*** | I этап – организационный, начало реализации – 2014 г.  II этап – реализация – 2014 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень подпрограмм и основных мероприятий*** | - Подпрограмма «Социальная поддержка населения»;  - Подпрограмма «Развитие культуры»;  - Подпрограмма «Приоритетное направление по молодежной политике»;  - Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта»  - Подпрограмма «Профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних» |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | **Бюджет**  **РС (Я)** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **55540,51** | 1200 | **52932,51** | 1408 | | **2014** | **11908,25** | 300 | **11256,25** | 352 | | **2015** | **14885,68** | 300 | **14233,68** | 352 | | **2016** | **14088,72** | 300 | **13436,72** | 352 | | **2017** | **14657,86** | 300 | **14005,86** | 352 | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации программы*** | - повышение общего уровня культуры в городе;  -увеличение доли общегородских мероприятий, проведённых на территории муниципального образования;  -увеличение числа жителей города, участвующих в творческих коллективах;  -увеличение количества жителей города, участвующих в городских массовых мероприятиях;  -увеличение информации, посвящённой вопросам культуры, размещённой в СМИ;  - создать условия для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений;  - создать необходимые условия для обеспечения пополнения библиотечных фондов;  - создать условия для сохранения, развития и популяризации национальных культур народов, проживающих на территории МО «Город Удачный»;  - популяризация идеи здорового образа жизни с использованием средств, популярных в молодежной среде субкультур;  - формирование у подростков уважительного отношения к труду.  - улучшение информационного обеспечения молодежи с использованием наиболее популярных каналов распространения информации;  - утверждение в городе Удачный принципов здорового образа жизни;  - рост числа спортсменов высокого класса и перспективного спортивного резерва кандидатов в сборные команды Мирнинского района;  - созданные условия для подготовки спортсменов высокого уровня, способных достойно поддерживать имидж города Удачного, Мирнинского района на республиканском, российском и международном уровнях;  - укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширение спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения.  - информированность жителей поселения в области физической культуры и физического здоровья;  - усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов и инвалидов, семей и детей, а также малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - повышение качества предоставления социальных услуг населению посредством усиления взаимодействия государственных и местных органов власти, общественных формирований;  - наличие основных направлений муниципальной системы социальной поддержки населения, не предусмотренных федеральным и республиканским законодательством;  - привлечение внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, многодетных семей.  - снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;  - предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | - посещаемость культурно-досуговых учреждений;  - количество культурно-массовых и развлекательных мероприятий в городе Удачный;  - количество людей, участвующих в творческих объединениях и творческих клубах;  - количество горожан, занявших призовые места в творческих конкурсах различных уровней;  - количество горожан, принявших участие в творческих конкурсах различного уровня за пределами города;  - количество клубов и кружков в действующих учреждениях культуры;  - количество молодежных организаций и объединений;  - количество лауреатов Премий Главы, обладателей грантов и именных стипендий из числа молодежи города (молодых людей в возрасте до 35 лет включительно);  - количество СМИ (информационных источников), ориентированных на молодежь;  - количество подростковых общественно-политических и патриотических клубов;  - количество жителей города различных возрастных и социальных групп, занимающихся физической культурой и спортом;  - число детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях, спортивных группах и клубах;  - количество спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом;  - число спортсменов высокого класса и перспективного спортивного резерва кандидатов в сборные команды города;  - количество призовых мест на выездных мероприятиях;  - количество квалифицированного тренерского и преподавательского состава;  - количество граждан, получивших материальную помощь;  - количество граждан пожилого возраста, получивших материальную и натуральную помощь;  - количество детей, в т.ч. детей-инвалидов, получивших натуральную поддержку;  - количество волонтеров-добровольцев в сфере поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в г.Удачный;  - удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних;  - уровень безнадзорности несовершеннолетних (удельный вес количества безнадзорных несовершеннолетних, зафиксированных УОП, в общем количестве несовершеннолетних;  - удельный вес несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, в общем количестве несовершеннолетних. |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальным вопросам. |

**Введение**

Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный размер минимальный оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Социальная политика МО «Город Удачный» направлена на поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных и неполных малообеспеченных семей, имеющих детей, инвалидов, престарелых граждан, ветеранов войны и привлечение внимания общественности к их проблемам, а также укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, привлечение жителей города к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Сегодня, как никогда, современное общество заинтересовано в решении данных проблем, ибо последствия представляют собой прямую угрозу для его дальнейшего развития. Для изменения ситуации в течение последних лет особенно активно развивается социальная помощь и поддержка семьи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, культурную и политическую жизнь. На территории МО «Город Удачный» реализуются целевые муниципальные программы, направленные на повышение престижа и ценности семьи, улучшение качества жизни семей с детьми, создание условий для нормальной социализации и самореализации подрастающего поколения. В практике социальной поддержки населения особое внимание уделяется работе с семьями социального риска. Действуют различные методы работы, ориентированные на разработку эффективных механизмов защиты, помощи, поддержки семьи и детей с приоритетом охраны прав ребенка в соответствии с российским и республиканским законодательством:

* Программа социальной поддержки населения города Удачный- «Адресная социальная помощь»;
* Программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Удачный;
* Программа «Социальные меры реабилитации детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей»;
* Предоставляется льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте для льготной категории граждан, согласно утвержденному Положению.
* Программа «Развитие физкультуры и спорта в г.Удачный на 2013 год»;
* Программа «Реализация основных направлений по молодежной политике на 2012-2016 г.г.»;

Основными показателями эффективности стали увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений, появление новых форм проведения культурных мероприятий, увеличение количества горожан, занявших призовые места в творческих конкурсах всех уровней, снижение уровня детской преступности.

Одна из основных задач городских властей в области социальной политики – осуществление эффективной работы, направленной на развитие физкультуры и спорта как одного из важнейших средств укрепления здоровья населения независимо от возраста, подготовки их к трудовой деятельности и долголетия. Постоянно растет количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях, группах и клубах. Большое внимание уделяется подготовке спортивного резерва. Это выезды спортсменов за пределы города для участия в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах.

Необходимость разработки программы и реализации ее в последующие годы продиктована сложившейся и существующей ситуацией в городе, когда все еще достаточное количество удачнинцев живут за чертой бедности, когда не хватает только государственных ресурсов, чтобы обеспечить достойную жизнь определенным слоям населения, пока не установлены в полной мере принципы здорового образа жизни, культурного и духовного развития. Суть программных мероприятий должна соответствовать действующему законодательству. Основой для разработки подпрограммы являются:

* ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* ФЗ от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
* ФЗ от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
* ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
* ФЗ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
* ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;
* ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
* ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

**Цели и задачи программы**

Основными целями программы являются:

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города;

- реализация молодежью социальных функций, активное участие в социально-экономической, политической и культурной жизни г. Удачный;

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом самосовершенствовании;

- улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения,

- повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей;

-уменьшение количества безнадзорных детей; сокращение числа правонарушений среди подростков;

-обеспечение 100-процентной занятостью, отдыхом несовершеннолетних детей «группы риска» в каникулярный период.

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить доступность развлекательных услуг для малообеспеченных групп за счет системы дотаций, льгот и скидок; преодолеть дефицит развлечений в сфере досуга;

- укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, осуществлять их техническую и технологическую модернизацию;

- развивать и совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи;

- развивать средства массовой информации, ориентированных на молодежь;

- содействовать увеличению числа подростковых и молодежных общественно-политических и патриотических клубов – материальная, информационная, организационная помощь и поддержка; обеспечивать поддержку социальных молодежных инициатив;

- проводить пропаганду массовой физической культуры и спорта среди населения как важного фактора формирования здорового образа жизни;

- создавать и укреплять необходимые правовые, экономические, социальные и организационные условия, правовые гарантии для развития массовой физической культуры и спорта в городе Удачный;

- индивидуально подходить к разрешению различных жизненных ситуаций, в которые могут попадать жители города; проводить организационную, культурно-массовую и спортивную работу с социально незащищенными категориями населения;

- оказывать содействие службам и ведомствам в предоставлении информации населению по социальным льготам;

- проводить работу по привлечению внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей–сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов;

- организовать целенаправленную работу по поддержке социально-значимых общественных организаций и движений, проектов;

- снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;

- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

**Перечень программных мероприятий**

Мероприятия, соответствующие целям и задачам Программы, реализуются в рамках подпрограмм: «Социальная поддержка населения»,«Развитие культуры»,«Приоритетное направление по молодежной политике», «Развитие физкультуры и спорта», «Профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних».

**Ресурсное обеспечение программы**

В общем, реализация программы предполагает наличие финансирования из различных источников, таких как: бюджет Республики Саха (Якутия) (Управление Министерства труда и социального развития РС (Я) в Мирнинском районе), бюджет муниципального образования «Мирнинский район», бюджет муниципального образования «Город Удачный», собственные средства предприятий и организаций (ведомственные подразделения АК «АЛРОСА» (ОАО), и др. привлеченные средства индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 г., тыс.руб.** | **2015 г.,**  **тыс. руб.** | **2016 г.,**  **тыс. руб.** | **2017 г.,**  **тыс. руб.** | **Всего,**  **тыс. руб.** |
| **11908,25** | **14885,68** | **14088,72** | **14657,86** | **55540,51** |

Объем финансирования на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие культуры»**

**городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы*** | «Развитие культуры» |
| ***Муниципальный заказчик программы*** | Администрация МО «Город Удачный» |
| ***Координатор программы*** | Главный специалист по социальным вопросам |
| ***Основной разработчик программы*** | Ведущий специалист по МПиК |
| ***Цели и задачи программы*** | Основная цель:  - сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города.  Задачи:  - обеспечение единого культурного пространства города, создание условий для диалога культур в многонациональном обществе, равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и представителей разных социальных групп;  - развитие духовно богатой, свободной, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности;  - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Удачный» (музейная деятельность);  - совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей. |
| ***Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)*** | I этап – организационный, начало реализации – 2014 г.  II этап – реализация – 2015 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень основных мероприятий*** | Общие вопросы развития и сохранения культуры, касающиеся организации и развития деятельности в области:  - искусства;  - культурного наследия;  - народного творчества и социально-культурной деятельности;  - проведение культурно – массовых мероприятий, концертов и акций, приуроченных к городским, республиканским и всероссийским праздничным датам;  - технического оснащения учреждений культуры;  информационного обеспечения.  «Дети Удачного в сфере музыкального и художественного образования», освещающие развитие по направлению:  - одаренные дети. |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | | **Бюджет**  **РС (Я)** | **Бюджет МР** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **15 600** | **0** | **0** | **15 600** | **0** | | **2014** | **3 500** | **0** | **0** | **3 500** | **0** | | **2015** | **3 900** | **0** | **0** | **3 900** | **0** | | **2016** | **4 000** | **0** | **0** | **4 000** | **0** | | **2017** | **4 200** | **0** | **0** | **4 200** | **0** | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации программы*** | В целом реализация мероприятий Подпрограммы позволит:  -увеличить долю общегородских мероприятий, проведённых на территории муниципального образования;  -увеличить число жителей города, участвующих в творческих коллективах;  -увеличение количества жителей города, участвующих в городских массовых мероприятиях;  -увеличение информации, посвящённой вопросам культуры, размещённой в СМИ;  - создать условия для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений;  - создать необходимые условия для обеспечения пополнения библиотечных фондов;  - создать условия для сохранения, развития и популяризации национальных культур народов, проживающих на территории МО «Город Удачный»; |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | - увеличение доли общегородских мероприятий, проводимых на территории муниципального образования;  - увеличение количества клубов, кружков и общественных организаций в муниципальном образовании;  - увеличение числа участвующих в творческих коллективах;  - увеличение количества жителей, участвующих в городских массовых мероприятиях;  - количество горожан, занявших призовые места в творческих конкурсах различных уровней;  - комплектование библиотек книгами и книгоиздательской продукции; |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальным вопросам. |

**Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

Сегодня действует Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В применении к культуре это означает, что на муниципальные органы власти возложена ответственность за развитие сферы культуры с учетом местной социально-экономической и культурной специфики, культурных предпочтений населения и местных сообществ.

На развитие и становление культуры МО «Город Удачный» Республики Саха (Якутия) оказали свое влияние многие факторы. Город в историческом плане достаточно молод, поэтому культурные традиции накапливаются и приумножаются. Многонациональный состав населения накладывает свой отпечаток на все культурные процессы и проводимые мероприятия.

Для того, чтобы город Удачный приобрел черты современного культурного города, способного активно влиять на самоощущение горожан и на впечатления, получаемые гостями города, необходимы особые целенаправленные действия. Их результатом должна стать определенная мера разнообразия и дающая свободу выбора избыточность предложения высококачественных услуг сферы культуры. Потенциал города и тенденции его развития позволяют думать о возможности приближения к этому результату.

В качестве основного приоритета социально-экономического развития муниципального образования в сфере культуры является обеспечение доступности качественных культурных услуг при условии эффективного использования ресурсов.

Основным исполнителем культурных услуг в муниципальном образовании является: отдел по МПиК Администрации МО «Город Удачный», Удачнинское отделение КСК АК “АЛРОСА” ОАО, ЦНК УО КСК АК “АЛРОСА” ОАО , МКОУ СОШ №19, 24, ПУ-28, ЦДОД, МБОУ ДОД ДМШ, МУ «МИБС» «Городская библиотека» МУ «МИБС» «Детская библиотека» МУ «МИБС», Объединение молодых специалистов УГОКа, и другие организации и предприятия города, с которыми проводится большая работа по проведению мероприятий различного масштаба – от районных до городских: конкурсы, выставки, акции, круглые столы, поздравления и т.п.

Необходимо также учитывать возможности УО КСК АК “АЛРОСА” ОАО в плане проведения массовых мероприятий (концерты, шоу и т.п.), который позволяет заполнять основной зал на 280 мест. Однако уровень посещаемости мероприятий, проводимых в этих залах, еще довольно низок и колеблется от 40-50% при проведении программ с участием местных исполнителей. Отчасти и в большей мере это вызвано низким уровнем исполнительского мастерства артистов (постоянность репертуара местных исполнителей), отчасти – низким уровнем обеспечения проведения мероприятий (отсутствием или неполным перечнем основных услуг для населения – буфет, и т.п.), отчасти – слабой заинтересованностью жителей в развитии своего культурного уровня.

# Согласно федеральному закону № 131-ФЗ органы местного самоуправления имеют право на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования. В соответствии с этим, на территории города успешно действует 7 национальных общин. Практически все организации имеют свои атрибуты и национальную символику – флаги, костюмы, предметы быта, книги. Общины принимают активное участие во многих культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в городе и районе. Были организованы и проведены национальные праздники для жителей города и национальных общин ЦНК УО КСКАК “АЛРОСА” ОАО.

Основными проблемами в сфере культуры города в настоящее время являются:

- неполное использование культурного достояния горожан;

- слабый культурный уровень города;

- не востребованность или малая востребованность носителей культурных традиций и духовных ценностей;

- разрыв между культурным поведением населения и культурным достоянием;

- неразвитость мест организованного массового отдыха в пределах шаговой доступности (в пределах городской черты).

**Цели и задачи подпрограммы**

Целью Программы является обеспечение устойчивого развитиясферы культуры в муниципальном образовании, способствующего гармоничному развитию личности, реализации её духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей муниципального образования- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города.

Основные задачи отрасли культуры определены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года. В целом эти задачи определены следующими направлениями:

* создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия города, обеспечение преемственности развития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций;
* обеспечение единого культурного пространства города, создание условий для диалога культур в многонациональном обществе, равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и представителей разных социальных групп;
* развитие духовно богатой, свободной, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности;
* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Удачный» (музейная деятельность);
* совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей.

**Для реализации мероприятий необходимо учесть решение следующих задач:**

Система программных мероприятий в сфере культуры, помимо мероприятий организационного и финансово-экономического плана, направленных на оптимизацию сети и расходов отрасли, включает в себя создание новых моделей организации культурной деятельности, сохранение и эффективное использование культурного достояния района, поддержку профессионального и любительского худо­жественного творчества, музейного, библиотечного дела, поддержку молодых дарований.

* разработка нормативов минимальной бюджетной обеспеченности для финансирования услуг, предоставляемых в области культуры;
* сохранение и эффективное использование культурных традиций, развитие народного творчества;
* поддержка профессионального и любительского художественного творчества, музейного и библиотечного дела;
* выявление и поддержка молодых дарований;

Предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий для достижения поставленных целей в рамках 5-ти разделов:

*1 «Общие вопросы развития и сохранения культуры», касающиеся организации и развитии деятельности в области:*

* искусства;
* культурного наследия;
* народного творчества и социально-культурной деятельности;
* проведение культурно – массовых мероприятий, концертов и акций, приуроченных к городским, республиканским и всероссийским праздничным датам;
* технического оснащения учреждений культуры;
* информационного обеспечения.

*2 «Дети Удачного в сфере музыкального и художественного образования», освещающие развитие по направлениям:*

* одаренные дети;
* развитие картинной галереи;

*3 «Поддержка и развитие чтения в МО «Город Удачный»:*

* *популяризация чтения;*
* комплектование библиотек книгами и книгоиздательской продукции;

*4 «Развитие танцевального искусства», содержащий развитие по категориям:*

* *участие коллективов в городских, районных конкурсах;*
* развитие материально-технической базы.

*5 «Выявление и поддержка молодых дарований».*

Основные проблемы в сфере культуры:

* Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры города.
* Недостаточное финансирование детских и юношеских студий и кружков, в том числе участия их в районный мероприятиях

**Показателями эффективности подпрограммы являются:**

- увеличение доли общегородских мероприятий, проведённых учреждениями культуры, находящимися на территории муниципального образования;

- увеличение клубов, кружков и общественных организаций в муниципальном образовании

-увеличение числа участвующих в творческих коллективах;

- увеличение количества жителей муниципального образования, участвующих в городских массовых мероприятиях;

- увеличение числа посещений библиотек города;

- увеличение количества информации по вопросам культуры, размещенной в СМИ.

**Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. рублей (в ценах 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о-  мер  про- екта | Наименование  проекта  (раздел, объект, мероприятие) | Всего  финан-  совых  средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет РС (Я) | | | Районный бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | | Исполнители |
| Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **ВСЕГО** | **15 600** |  |  |  |  |  |  | **15 600** |  | **15 600** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации, общ. объединения |
|  | **2014** | **3 500** |  |  |  |  |  |  | **3 500** |  | **3 500** |  |  |  |
|  | **2015** | **3 900** |  |  |  |  |  |  | **3 900** |  | **3 900** |  |  |  |
|  | **2016** | **4 000** |  |  |  |  |  |  | **4 000** |  | **4 000** |  |  |  |
|  | **2017** | **4 200** |  |  |  |  |  |  | **4 200** |  | **4 200** |  |  |  |
| 1 | Общие вопросы развития и сохранение культуры, касающиеся организации и развития деятельности в области:   * искусства; * культурного наследия; * народного творчества и социально-культурной деятельности; * проведение культурно – массовых мероприятий, концертов и акций, приуроченных к городским, республиканским и всероссийским праздничным датам; * технического оснащения учреждений культуры; * информационного обеспечения. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **11430** |  |  |  |  |  |  | **11430** |  | **11430** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный» |
|  | 2014 | **2620** |  |  |  |  |  |  | **2620** |  | **2620** |  |  |  |
|  | 2015 | **2900** |  |  |  |  |  |  | **2900** |  | **2900** |  |  |  |
|  | 2016 | **2910** |  |  |  |  |  |  | **2910** |  | **2910** |  |  |  |
|  | 2017 | **3000** |  |  |  |  |  |  | **3000** |  | **3000** |  |  |  |
| 2 | «Дети Удачного в сфере музыкального и художественного образования», освещающие развитие по направлениям:   * одаренные дети; * развитие картинной галереи. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **1250** |  |  |  |  |  |  | **1250** |  | **1250** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации горда |
|  | 2014 | **280** |  |  |  |  |  |  | **280** |  | **280** |  |  |  |
|  | 2015 | **300** |  |  |  |  |  |  | **300** |  | **300** |  |  |  |
|  | 2016 | **320** |  |  |  |  |  |  | **320** |  | **320** |  |  |  |
|  | 2017 | **350** |  |  |  |  |  |  | **350** |  | **350** |  |  |  |
| 3 | «Поддержка и развитие чтения в МО «Город Удачный»:   * популяризация чтения; * комплектование библиотек книгами и книгоиздательской продукцией. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **540** |  |  |  |  |  |  | **540** |  | **540** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации горда |
|  | 2014 | **100** |  |  |  |  |  |  | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  | 2015 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2016 | **150** |  |  |  |  |  |  | **150** |  | **150** |  |  |  |
|  | 2017 | **170** |  |  |  |  |  |  | **170** |  | **170** |  |  |  |
| 4 | «Развитие танцевального искусства», содержащий развитие по категориям:   * участие коллективов в городских, районных конкурсах; * развитие материально-технической базы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **1560** |  |  |  |  |  |  | **1560** |  | **1560** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации горда |
|  | 2014 | **350** |  |  |  |  |  |  | **350** |  | **350** |  |  |  |
|  | 2015 | **380** |  |  |  |  |  |  | **380** |  | **380** |  |  |  |
|  | 2016 | **400** |  |  |  |  |  |  | **400** |  | **400** |  |  |  |
|  | 2017 | **430** |  |  |  |  |  |  | **430** |  | **430** |  |  |  |
| 5 | «Выявление и поддержка молодых дарований». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **820** |  |  |  |  |  |  | **820** |  | **820** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации горда |
|  | 2014 | **150** |  |  |  |  |  |  | **150** |  | **150** |  |  |  |
|  | 2015 | **200** |  |  |  |  |  |  | **200** |  | **200** |  |  |  |
|  | 2016 | **220** |  |  |  |  |  |  | **220** |  | **220** |  |  |  |
|  | 2017 | **250** |  |  |  |  |  |  | **250** |  | **250** |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает наличие финансирования из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014, руб.** | **2015, руб.** | **2016, руб.** | **2017, руб.** | **Всего, руб.** |
| **3 500 000** | **3 900 000** | **4 000 000** | **4 200 000** | **15 600 000** |

Финансирование направлено на реализацию мероприятий, проводимых на территории города, а также на организацию выездов для участия в конкурсах участников городских коллективов. Также на постоянной основе предусматривается софинансирование культурных мероприятий, районного, республиканского значения.

При этом нельзя не учитывать, что подавляющее большинство массовых культурных мероприятий проводится УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО). Также культурно-спортивный комплекс организует и проводит собственные мероприятия, целевой аудиторией которых являются все категории городского населения.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы можно представить следующим образом:

**В сфере культурного развития:**

* Проведение регулярного мониторинга состояния сферы культуры в городе и создание постоянно обновляемой базы данных творческих коллективов и учреждений культуры города. База данных позволит реально оценивать ситуацию и вовремя принимать решения по устранению возникающего «культурного простоя». Помимо этого, это облегчит работу при организации и проведении городских культурно – массовых мероприятий.
* Формирование рабочих документов: ежегодного организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
* Проведение культурно – массовых мероприятий, концертов и акций, приуроченных к городским, республиканским и всероссийским праздничным датам.

**В сфере взаимодействия культуры и досуга:**

* Содействие в организации новых форм развлечений в сфере досуга.
* Работа по увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий путем проведения PR – акций, выпуска информационных буклетов, брошюр, справочников.
* Работа с учреждениями и организациями всех форм собственности, создание необходимых нормативно – правовых актов, проведение конкурсов, направленных на активизацию создания и развития досуга и развлекательных программ для молодежи, ориентированной на общение.
* **В сфере культуры и массовых коммуникаций:**
* Освещение культурно – массовых мероприятий в СМИ, привлечение Интернет – ресурсов, издание полиграфической продукции.

Система индикаторов (показателей)

**подпрограммы «Развитие культуры»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи | Ожидаемый результат от реализованных  программных  мероприятий (в  натуральном  выражении), эффект | Значения индикаторов  (показателей) | | | | |
| Базовый год  2013 г. | прогнозный период | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1. | Цель: преумножение духовно-нравственного потенциала общества, приобщение населения города к культурному достоянию и духовным ценностям. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача:  обеспечение широкого доступа различных слоев населения города к ценностям традиционной и современной культуры; | Посещаемость культурно-досуговых учреждений | 30750 | 32000 | 32500 | 33000 | 35000 |
| Количество культурно-массовых и развлекательных мероприятий в городе Удачный | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| 2. | Цель: сохранение и развитие культурного наследия города. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: привлечение жителей к активному участию в культурной жизни города, участию в деятельности творческих объединений и клубов. | Количество людей, участвующих в творческих объединениях и творческих клубах | 800 | 820 | 840 | 850 | 860 |
| 3. | Цель: интеграция в республиканский и федеральный культурный процесс. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: содействие участию жителей города в фестивалях и конкурсах различного уровня (материальная, информационная, организационная поддержка). | Увеличение количества горожан, занявших призовые места в творческих конкурсах различных уровней |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель: создание благоприятных условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия города. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача: содействие участию руководителей и участников творческих коллективов, исполнителей и деятелей искусств по различным направлениям в различных конкурсах, фестивалях, мероприятиях иной формы за пределами города Удачный. | Количество горожан, принявших участие в творческих конкурсах различного уровня за пределами города Удачный |  |  |  |  |  |
| 5. | Цель: расширение разнообразия культурного пространства в городе. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача: создание кружков и секций по различным, в том числе, новым направлениям, с целью популяризации хорошо развитых в настоящее время и появления новых направлений деятельности в области культуры и искусства в городе. | Количество клубов и кружков в действующих учреждениях культуры, укрепление их материально – технической базы | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике»**

**городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы*** | Приоритетные направления по молодежной политике |
| ***Муниципальный заказчик программы*** | Администрация МО «Город Удачный» |
| ***Координатор программы*** | Главный специалист по социальным вопросам |
| ***Основной разработчик программы*** | Ведущий специалист по МПиК |
| ***Цели и задачи программы*** | Основная цель:  - Реализация государственной политики Президента РС (Я), Правительства РС (Я) и решений районного Совета, направленной на формирование активного вовлечение молодых граждан во все сферы жизнедеятельности общества и создание условий для самореализации молодых граждан.  Задачи:  - развивать и совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания молодежи;  - поддержка талантливой молодежи;  - организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование культуры здорового образа жизни;  - развивать средства массовой информации, ориентированных на молодежь;  -содействовать увеличению числа подростковых и молодежных общественно-политических и патриотических клубов – материальная, информационная, организационная помощь и поддержка;  - обеспечивать поддержку социальных молодежных инициатив |
| ***Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)*** | I этап – организационный, начало реализации – 2014 г.  II этап – реализация – 2015 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень основных мероприятий*** | - организация свободного времени молодежи и развитие ее активности через финансирование работы молодежных объединений и организаций;  - мероприятия, направленные на гражданско патриотическое воспитание, оказание финансовой помощи в работе военно-патриотических клубов;  - поддержка талантливой молодежи;  -организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование здорового образа жизни;  - издание социальной рекламы и агитационных продуктов; |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего, тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | | **Бюджет**  **РС (Я)** | **Бюджет МР** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **1 870** | - | - | **1 870** | - | | **2014** | **400** | - | - | **400** | - | | **2015** | **450** | - | - | **450** | - | | **2016** | **500** | - | - | **500** | - | | **2017** | **520** | - | - | **520** | - | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации программы*** | В целом реализация мероприятий Подпрограммы позволит:  - увеличить количество молодежи различных категорий, вовлеченной в социально-экономические, научно-технические, общественно-политические, творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые мероприятия;  - увеличить число людей, занятых в работе с молодежью;  - популяризовать идеи здорового образа жизни с использованием средств, популярных в молодежной среде субкультур (рэпперы, брейкеры, экстремалы и т.д.);  - сформировать у подростков уважительное отношение к труду, развить самостоятельность, ответственность, умение принимать решения; |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | - количество молодежных организаций и объединений;  - количество учащихся, получивших Премию главы, обладателей грантов и стипендий из числа молодежи города (молодых людей в возрасте до 35 лет включительно);  - количество СМИ (информационных источников), ориентированных на молодежь;  - количество подростковых общественно-политических и патриотических клубов. |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальный вопросам. |

**Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

Подпрограмма осуществляется с целью создания политико-правовых, социально-экономических и организационных условий для социального развития и наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи. В состав данной социальной группы входят молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодые семьи, молодежные общественные объединения.

Поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание условий для интеграции молодого поколения в общество – важная государственная задача.

По статистическим данным на 01. 12. 2013 г. в г. Удачном в возрасте от 14 до 18 лет проживает 910 подростков, из них юношей – 458, девушек - 452, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет - 4 173, мужчин – 2 165, женщин – 2 091. По сравнению с предыдущими годами заметен отток молодежи за пределы Республики Саха.

В рамках Подпрограммы проводится работа по организации свободного времени молодежи и развитию ее активности через оказание финансовой поддержки молодежным объединениям и организациям. Благодаря такому сотрудничеству сегодня молодежь Удачного имеет возможность реализовывать свои проекты и инициативы, решая тем самым часть социальных проблем и вопросов, существующих на сегодняшний день в нашем городе. Также за счет этого возможно добиться повышения активности молодежи.

В МО «Город Удачный» действовала целевая программа «Реализация основных направлений по молодежной политике» в МО «Город Удачный» на 2012 – 2015 г.г., утвержденной постановлением главы города № 123 от 12.12.2011 г.

За время реализации Программы оказана существенная помощь военно-патриотическим клубам и формированиям в части укрепления их материальной базы – за счет средств Поддержка военно-патриотических клубов и формирований на уровне местной власти сегодня является залогом их успешной и стабильной работы.

Немаловажным является тот факт, что за счет средств Программы десятки ребят стали участниками соревнований, слетов, форумов и конкурсов городских, районных до республиканского уровней, получили возможность повысить уровень своей квалификации.

Кроме того, позволяет поощрять и поддерживать талантливую молодежь города через выплату премий Главы города «За вклад в молодежную политику МО «Город Удачный». Учреждение премии позволяет отмечать и признавать успешные результаты работы как отдельных активистов из числа городской молодежи, так и руководителей молодежных организаций и объединений, а также отмечать работу организаций в целом.

Фактически, реализация Подпрограммы дает очевидные положительные результаты. Вместе с тем, остается ряд направлений работы, на которые необходимо обратить особое внимание.

Одно из таких направлений – это планируется работа с представителями молодежных субкультур г. Удачный. В настоящее время это мероприятие позволит налаживать контакты с представителями молодежных субкультур, проводить с ними организационную и информационную работу. Поддержка подобных мероприятий будет способствовать вовлечению молодежи в общественную и культурную жизнь города.

Еще одно направление работы, требующее особого внимания в современных реалиях – работа по развитию волонтерского движения в городе Удачный. Сегодня, когда молодежь ориентирована на личностный успех, необходимо проводить параллели между данной социальной потребностью и так называемыми «вечными ценностями». В свою очередь, эти ценности являются, в том числе, основами волонтерской деятельности. Поэтому необходимость развития волонтерского движения в городе становится очевидной.

Необходимо вывести на новый уровень взаимодействие органов местного самоуправления и активной молодежи. В целях систематизации, долгосрочного планирования и стимулирования деятельности молодежных организаций необходимо оказание финансовой поддержки организациям в виде субсидий на основе представленного плана мероприятий и обоснования необходимых финансовых затрат. Данная мера позволит ориентировать организации на соответствующее юридическое оформление, а также координировать их деятельность в части совместного решения социальных вопросов в городе Удачный.

Кроме того, в целях успешной реализации подпрограммы следует сохранить положительный результат, полученный во время реализации Программы в предыдущие годы.

**Цели и задачи подпрограммы**

*Основной целью подпрограммы является:*

- Реализация государственной политики Президента РС (Я), Правительства РС (Я) и решений районного Совета, направленной на формирование активного вовлечение молодых граждан во все сферы жизнедеятельности общества и создание условий для самореализации молодых граждан.

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- развивать и совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания молодежи;

- поддержка талантливой молодежи;

- организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование культуры здорового образа жизни;

- развивать средства массовой информации, ориентированных на молодежь;

-содействовать увеличению числа подростковых и молодежных общественно-политических и патриотических клубов – материальная, информационная, организационная помощь и поддержка;

- обеспечивать поддержку социальных молодежных инициатив.

**Система программных мероприятий подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике»**

**городской целевой программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. рублей (в ценах 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-  мер  про- екта | Наименование  проекта  (раздел, объект, мероприятие) | Всего  финан-  совых  средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет РС (Я) | | | Районный бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | | Исполнители |
| Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО | **1 870** |  |  |  |  |  |  | **1 870** |  | **1 870** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации, общ. объединения |
|  | 2014 | **400** |  |  |  |  |  |  | **400** |  | **400** |  |  |  |
|  | 2015 | **450** |  |  |  |  |  |  | **450** |  | **450** |  |  |  |
|  | 2016 | **500** |  |  |  |  |  |  | **500** |  | **500** |  |  |  |
|  | 2017 | **520** |  |  |  |  |  |  | **520** |  | **520** |  |  |  |
| 1 | Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности через финансирование работы молодежных объединений и организаций | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **177** |  |  |  |  |  |  | **177** |  | **177** |  |  |  | Городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), общественные объединения |
|  | 2014 | **40** |  |  |  |  |  |  | **40** |  | **40** |  |  |  |
|  | 2015 | **42** |  |  |  |  |  |  | **42** |  | **42** |  |  |  |
|  | 2016 | **45** |  |  |  |  |  |  | **45** |  | **45** |  |  |  |
|  | 2017 | **50** |  |  |  |  |  |  | **50** |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий направленных на патриотическое воспитание, оказание помощи в работе военно-патриотических клубов | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **480** |  |  |  |  |  |  | **480** |  | **480** |  |  |  | Администрация района, городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), АУ РС (Я) РТК, предприятия и организации |
|  | 2014 | **200** |  |  |  |  |  |  | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  | 2015 | **210** |  |  |  |  |  |  | **110** |  | **110** |  |  |  |
|  | 2016 | **220** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2017 | **250** |  |  |  |  |  |  | **150** |  | **150** |  |  |  |
| 3 | Поддержка талантливой молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **480** |  |  |  |  |  |  | **480** |  | **480** |  |  |  | Городская Администрация, общ. объединения |
|  | 2014 | **100** |  |  |  |  |  |  | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  | 2015 | **110** |  |  |  |  |  |  | **110** |  | **110** |  |  |  |
|  | 2016 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2017 | **150** |  |  |  |  |  |  | **150** |  | **150** |  |  |  |
| 4 | Организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **333** |  |  |  |  |  |  | **333** |  | **333** |  |  |  | Администрация района, городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), предприятия и организации, общ. объединения |
|  | 2014 | **60** |  |  |  |  |  |  | **60** |  | **60** |  |  |  |
|  | 2015 | **88** |  |  |  |  |  |  | **88** |  | **88** |  |  |  |
|  | 2016 | **115** |  |  |  |  |  |  | **115** |  | **115** |  |  |  |
|  | 2017 | **70** |  |  |  |  |  |  | **70** |  | **70** |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает наличие финансирования из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014, руб.** | **2015, руб.** | **2016, руб.** | **2017, руб.** | **Всего, руб.** |
| **400 000** | **450 000** | **500 000** | **520 000** | **1 870 000** |

В городе Удачный основными организаторами мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики являются отдел культуры и молодежной политики городской Администрации, молодые специалисты УГОКа и городские образовательные учреждения, также необходимо отметить работу подростковых клубов.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы можно представить следующим образом:

**В сфере организации свободного времени молодежи и развития ее активности:**

* Проведение регулярного мониторинга молодежной среды города и создание постоянно обновляемой базы данных молодежных организаций и объединений. База данных позволит реально оценивать, контролировать и влиять на существующую ситуацию;
* Формирование рабочих документов: ежегодного организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования;
* Оказание материальной поддержки молодежным организациям с целью стимулирования и поддержки их деятельности;
* Проведение мероприятий и творческих конкурсов, ориентированных на молодежь с привлечением в число организаторов лидеров и членов молодежных организаций.

**В сфере организации патриотического воспитания:**

* Поддержка военно-патриотических клубов в части формирования и обновления материально-технической и методической базы;
* Привлечение воспитанников военно-патриотических клубов к участию в молодежных акциях, мероприятиях;

**В сфере нормативно-правового обеспечения:**

* Поддержка и развитие СМИ, ориентированных на молодежь;
* Привлечение официального сайта городской Администрации в качестве информационного ресурса, ориентированного на молодежь;

**В сфере поддержки талантливой молодежи города:**

* Привлечение молодежи к участию в конкурсе на присуждение премий Главы «Завклад в молодежную политику МО «Город Удачный»
* Проведение тематических конкурсов с целью выявления и поддержки талантливой молодежи.

**В сфере работы с представителями молодежных субкультур:**

* Организация и проведение мероприятий, ориентированных на данную целевую группу;
* Привлечение представителей молодежных субкультур к участию в организации и проведении городских молодежных акций и мероприятий.

Система индикаторов (показателей)

**подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи | Ожидаемый результат от реализованных  программных  мероприятий (в  натуральном  выражении), эффект | Значения индикаторов  (показателей) | | | | |
| Базовый год  2013 г. | прогнозный период | | | |
| 2014  г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Цель: создание необходимых условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь г. Удачный. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: создание условий для стабилизации и активизации деятельности молодежных объединений, организаций и клубов, в том числе – по популярным направлениям субкультур. | Увеличение количества молодежных организаций и объединений (шт.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Увеличение кол-ва Премий главы, обладателей грантов и стипендий из числа молодежи города (молодых людей в возрасте до 35 лет включительно) (чел.) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача: развитие СМИ, ориентированных на молодежь | Количество СМИ (информационных источников), ориентированных на молодежь.(шт.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Цель: создание и развитие системы патриотического воспитания молодежи. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: постоянный мониторинг количества подростковых общественно-политических и патриотических клубов, содействие увеличению числа таких клубов – материальная, информационная, организационная помощь и поддержка. | Увеличение количества подростковых общественно-политических и патриотических клубов (чел.) | 80 | 85 | 100 | 115 | 130 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта»**

**городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы*** | Развитие физкультуры и спорта |
| ***Муниципальный заказчик программы*** | Администрация МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| ***Координатор программы*** | Главный специалист по социальным вопросам |
| ***Основной разработчик программы*** | Специалист по спорту и ЗОЖ администрации МО «Город Удачный» |
| ***Цели и задачи программы*** | Основная цель:  - формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом самосовершенствовании.  Задачи:  - обеспечить сохранение и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта города, развивать ее инфраструктуру;  - повышение профессиональной компетенции специалистов по физической культуре;  - проводить пропаганду массовой физической культуры и спорта среди населения как важного фактора формирования здорового образа жизни*;*  - создавать и укреплять необходимые правовые, экономические, социальные и организационные условия, правовые гарантии для развития массовой физической культуры и спорта в городе Удачном. |
| ***Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)*** | I этап – организационный, начало реализации – 2014 г.  II этап – реализация – 2015 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень основных мероприятий*** | - физическое воспитание подростков и молодежи;  - физическое воспитание трудящихся;  - развитие национальных видов спорта;  - подготовка спортивного резерва;  - развитие материально-технической базы. |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего, тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | | **Бюджет**  **РС (Я)** | **Бюджет МР** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **13 900** | - |  | **13 900** |  | | **2014** | **2 100** | - |  | **2 100** |  | | **2015** | **4 500** | - |  | **4 500** |  | | **2016** | **3 500** | - |  | **3 500** |  | | **2017** | **3 800** | - |  | **3 800** |  | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации программы*** | - утверждение в городе Удачном принципов здорового образа жизни;  - рост числа спортсменов высокого класса и перспективного спортивного резерва кандидатов в сборные команды Мирнинского района;  - создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня, способных достойно поддерживать имидж города Удачного и Мирнинского района на республиканском, российском и международном уровнях;  - укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширение спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения.  - информированность жителей города Удачного в области физической культуры и физического здоровья. |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | - количество жителей города различных возрастных групп, занимающихся физической культурой и спортом;  - число детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях;  - количество спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом;  - число спортсменов высокого класса и перспективного спортивного резерва кандидатов в сборные команды Мирнинского района;  - количество призовых мест на выездных мероприятиях;  - количество квалифицированного тренерского и преподавательского состава. |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является Глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальным вопросам. |

**Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

Принятие целевой Подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в г.Удачном» на 2014 – 2017 годы позволит сохранить и укрепить здоровье жителей города Удачного, повысить творческую и жизненную активность, снимая тем самым социальную напряженность в обществе.

За последние годы на территории муниципального образования «Город Удачный» возросло количество граждан, активно занимающихся физкультурой и спортом. Благодаря реализации подпрограммы работа в данной области будет проводиться уже на более высоком организационном уровне. Будет налажено постоянное взаимодействие с общественными формированиями, и как следствие будет проводиться больше мероприятий. Благодаря предусмотренным финансовым средствам появится возможность охвата большего количества людей, что крайне важно для выполнения целевых задач.

**Физическое воспитание подростков и молодежи**

Физическое воспитание подростков и молодежи призвано удовлетворить высокую потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, осознанную необходимость ведения здорового образа жизни для подготовки к службе в рядах Российской Армии, укрепления физического здоровья.

В целях реализации данной задачи необходимо обеспечить широкую информационно – разъяснительную работу и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление детей школьного возраста. Среди них общегородскими стали:

- городская Спартакиада среди сборных команд МКОУ СОШ №19, №24 и ПУ-28;

- спортивные старты для детей летних трудовых бригад;

- открытый городской турнир по боксу;

- спартакиада среди допризывной молодежи;

- открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки;

- открытое первенство города по спортивному плаванию.

Однако сегодня необходимо усилить проведение спортивных мероприятий, направленных на оздоровление подростков и молодежи, обращая внимание не только на количество проводимых мероприятий, но и на качество проведения.

**Физическое воспитание трудящихся**

Физическое воспитание трудящихся города предусматривает сохранение и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, повышение творческой и жизненной активности и, как следствие, повышение производительности труда.

В связи с этим необходимо и дальше проводить спартакиады среди трудовых коллективов, первенства города по различным видам спорта, массовые старты по лыжным гонкам, спортивно - массовые мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам, спортивно-массовые мероприятия, посвященные национальному празднику «Ысыах».

**Развитие национальных видов спорта**

Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой частью гармоничного воспитания подрастающего поколения и населения в целом. В современной физической практике необходимо использовать выработанный и апробированный веками богатейший опыт воспитания подрастающего поколения средствами народных игр и национальных видов спорта. Необходимы конкретные меры по дальнейшему развитию национальных видов спорта и народных игр, с раскрытием при этом их оздоровительных возможностей.

Занятия молодежи данными видами спорта способствуют развитию творческого мышления, повышению технической грамотности.

**Подготовка спортивного резерва**

Подготовка спортивного резерва предусматривает работу по организации регулярных занятий детей и подростков спортом в целях их дальнейшего спортивного совершенствования, отбора перспективных спортсменов для пополнения сборных команд города по различным видам спорта.

Для качественной подготовки спортивного резерва необходимо усилить работу по обеспечению участия сборных команд и отдельных спортсменов в учебно-тренировочных сборах и участие в российских и международных соревнованиях. Одним из основных направлений подготовки спортсменов высокого класса является участие в учебно-тренировочных сборах, создание материально-технической базы, оснащение ее современным оборудованием.

**Подготовка кадров и система повышения квалификации специалистов**

Для успешного решения проблем развития массовой физической культуры и спорта, высших достижений необходимо обеспечить спортивные сооружения тренерско-преподавательскими кадрами с учетом новых требований, а также совершенствовать систему подготовки и переподготовки работников физической культуры и спорта. В настоящее время на спортивных сооружениях города Удачного не хватает высококвалифицированных тренеров по некоторым видам спорта.

Современный спорт особенно подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методами работы со спортсменами.

В связи с этим необходимо:

- организовать обучение ведущих тренеров города;

- обеспечить ежегодную подготовку и переподготовку специалистов в области физической культуры и спорта.

**Развитие материально-технической базы**

Необходимо ежегодно улучшать условия для занятий физической культурой и спортом, особенно для детей, подростков и молодежи, эффективно использовать имеющиеся физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, обеспечить необходимый уровень сервиса предоставляемых услуг этими сооружениями, их доступность и привлекательность.

Развитие материально-технической базы должно осуществляться за счет реконструкции и оснащения малокомплектным и универсальным спортивным оборудованием имеющихся спортивных объектов, планирования и строительства на территории жилых массивов и в местах отдыха игровых площадок, беговых дорожек. Эти объекты должны стать местом для систематических занятий физкультурой и спортом горожан. Помимо этого необходимо усовершенствовать оборудование мест для проведения массовых соревнований. Наиболее острым остается вопрос открытия спортивно-технического мотоклуба и возобновления работы секции «Горные лыжи и сноубординг».

**Анализ спортивных объектов города**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Спортивный объект/сооружение** | **Ведомственная принадлежность** | **Кол-во залов, площадок** | **Развитие видов спорта** |
| 1 | Спортивный клуб «Алмаз» Удачнинского отделения КСК «АК «АЛРОСА» (ОАО) | КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) | 2 | - волейбол  - мини-футбол  - дзюдо  - баскетбол  - шахматы  - бокс  - вольная борьба  - настольный теннис |
| 2 | Ледовая арена «Снежинка» | КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) | 1 | - фигурное катание на коньках  - хоккей с шайбой |
| 3 | Бассейн «Русалочка» | КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) | 1 | - синхронное плавание  - спортивное плавание |
| 4 | Лыжная трасса | МО «Город Удачный» | 1 | - лыжные прогулки  - лыжные гонки |
| 5 | Спортивный зал МКОУ СОШ №19 | МРУО | 2 | - настольный теннис  - общая физическая подготовка  - плавание  - спортивная гимнастика  - секция волейбола для группы риска  - военно-спортивный клуб «Виктория»  - фитнес  - национальные прыжки  - стрельба из лука  - КУДО |
| 6 | Спортивный зал МКОУ СОШ №24 | МРУО | 1 | - баскетбол  - волейбол  - настольный теннис  - легкая атлетика  - военно-патриотичес-кий клуб «Альтаир»  - ритмика |

Реализация Подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» предполагает целенаправленную работу администрации муниципального образования «Город Удачный» во взаимодействии с учреждениями и организациями всех форм собственности, общественными спортивными организациями, направленную на дальнейшее развитие физической культуры и спорта, на решение вопросов местного значения.

Подпрограмма позволит проводить на территории города единую политику в сфере физической культуры и спорта. В ней предусматриваются конкретные, целенаправленные действия администрации по утверждению в городе Удачном принципов здорового образа жизни, определены затраты на финансирование из местного бюджета разработанных мероприятий.

Реализация Подпрограммы призвана формировать условия, отвечающие требованиям и нормам общества, при которых любой житель города должен жить полноценной активной жизнью, ощущать свою значимость и заботу со стороны местной власти.

**Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является:

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом самосовершенствовании.

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить сохранение и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта города, развивать ее инфраструктуру;

- обеспечить подготовку и переподготовку специалистов, повышение их профессиональной компетенции;

- проводить пропаганду массовой физической культуры и спорта среди населения как важного фактора формирования здорового образа жизни*;*

- создавать и укреплять необходимые правовые, экономические, социальные и организационные условия, правовые гарантии для развития массовой физической культуры и спорта в городе Удачном.

**Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. рублей (в ценах 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-  мер  про- екта | Наименование  проекта  (раздел, объект, мероприятие) | Всего  финан-  совых  средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет РС (Я) | | | Районный бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | | Исполнители |
| Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО | **13 900** |  |  |  |  |  |  | **13 900** |  | **13 900** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **2 100** |  |  |  |  |  |  | **2 100** |  | **2 100** |  |  |  |
|  | 2015 | **4 500** |  |  |  |  |  |  | **4 500** |  | **4 500** |  |  |  |
|  | 2016 | **3 500** |  |  |  |  |  |  | **3 500** |  | **3 500** |  |  |  |
|  | 2017 | **3 800** |  |  |  |  |  |  | **3 800** |  | **3 800** |  |  |  |
| 1 | Физическое воспитание подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **2 200** |  |  |  |  |  |  | **2 200** |  | **2 200** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **400** |  |  |  |  |  |  | **400** |  | **400** |  |  |  |
|  | 2015 | **500** |  |  |  |  |  |  | **500** |  | **500** |  |  |  |
|  | 2016 | **600** |  |  |  |  |  |  | **600** |  | **600** |  |  |  |
|  | 2017 | **700** |  |  |  |  |  |  | **700** |  | **700** |  |  |  |
| 2 | Физическое воспитание трудящихся | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **860** |  |  |  |  |  |  | **860** |  | **860** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **200** |  |  |  |  |  |  | **200** |  | **200** |  |  |  |
|  | 2015 | **210** |  |  |  |  |  |  | **210** |  | **210** |  |  |  |
|  | 2016 | **220** |  |  |  |  |  |  | **220** |  | **220** |  |  |  |
|  | 2017 | **230** |  |  |  |  |  |  | **230** |  | **230** |  |  |  |
| 3 | Развитие национальных видов спорта | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **700** |  |  |  |  |  |  | **700** |  | **700** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **100** |  |  |  |  |  |  | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  | 2015 | **150** |  |  |  |  |  |  | **150** |  | **150** |  |  |  |
|  | 2016 | **200** |  |  |  |  |  |  | **200** |  | **200** |  |  |  |
|  | 2017 | **250** |  |  |  |  |  |  | **250** |  | **250** |  |  |  |
| 4 | Подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **1 840** |  |  |  |  |  |  | **1 840** |  | **1 840** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **400** |  |  |  |  |  |  | **400** |  | **400** |  |  |  |
|  | 2015 | **440** |  |  |  |  |  |  | **440** |  | **440** |  |  |  |
|  | 2016 | **480** |  |  |  |  |  |  | **480** |  | **480** |  |  |  |
|  | 2017 | **520** |  |  |  |  |  |  | **520** |  | **520** |  |  |  |
| 5 | Развитие материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **8 300** |  |  |  |  |  |  | **8 300** |  | **8 300** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) |
|  | 2014 | **1 000** |  |  |  |  |  |  | **1 000** |  | **1 000** |  |  |  |
|  | 2015 | **3 200** |  |  |  |  |  |  | **3 200** |  | **3 200** |  |  |  |
|  | 2016 | **2 000** |  |  |  |  |  |  | **2 000** |  | **2 000** |  |  |  |
|  | 2017 | **2 100** |  |  |  |  |  |  | **2 100** |  | **2 100** |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает выделение финансирования из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 г., руб.** | **2015 г., руб.** | **2016 г., руб.** | **2017 г., руб.** | **Всего, руб.** |
| 2 100 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 800 000 | 13 900 000 |

На территории муниципального образования «Город Удачный», реализуется городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Удачный на 2013 г.». Финансирование программы из бюджета МО «Город Удачный» направлено в том числе и на реализацию мероприятий, проводимых на территории города, а также на повышение квалификации тренерского состава, работающего в спортивных учреждениях города. Благодаря этому растет количество жителей Удачного (детей и подростков, работающей молодежи, старшего поколения), систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При этом нельзя не учитывать, что подавляющее большинство массовых спортивных мероприятий проводится в специально оборудованных помещениях (спортивные залы, бассейны и т.д.). Среди таковых: СК «Алмаз» Удачнинского отделения КСК «АК «АЛРОСА» (ОАО), ледовая арена «Снежинка», плавательный бассейн «Русалочка», спортивные залы предприятий, которые находятся в собственности АК «АЛРОСА» (ОАО).

Объем финансирования на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Механизм реализации подпрограммы**

Основным механизмом реализации подпрограммы является реализация разработанных программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в городе Удачном.

Для работы в направлении физического воспитания подростков, молодежи и трудящихся необходимо тесное взаимодействие с Удачнинским отделением культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА» (ОАО), с образовательными учреждениями, общественными формированиями и др. Подпрограмма позволит проводить на территории города единую политику в сфере физической культуры и спорта.

Система индикаторов (показателей)

**подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи | Ожидаемый результат от реализованных  программных  мероприятий (в  натуральном  выражении), эффект | Значения индикаторов  (показателей) | | | | |
| Базовый год  2013 г. | прогнозный период | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | **Цель:** утверждение в городе Удачном принципов здорового образа жизни, создание условий для улучшения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы. | количество жителей города различных возрастных групп, занимающихся физической культурой и спортом. | 3 780 | 4 000 | 4 050 | 4 100 | 4 200 |
|  | **Задача:** приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, посредством организации и проведения спортивно-массовых соревнований городского масштаба. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Цель:** организация занятий детей и подростков спортом в целях их дальнейшего спортивного совершенствования, отбора перспективных спортсменов для пополнения сборных команд Мирнинского района по видам спорта | число детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях СК «Алмаз» УО КСК АК «АЛРОСА» (ОАО) | 820 | 850 | 880 | 900 | 950 |
|  | **Задача:** развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы как средства формирования здорового образа жизни, повышения уровня занятости детей, подростков и молодежи в спортивных секциях |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Цель:** Обеспечение условий для активных занятий физической культурой и спортом. | количество спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом. | 3 |  | 1 |  |  |
|  | **Задача:** развитие материально – технической базы спортивных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Цель:** решение вопросов подготовки спортсменов высокой квалификации и спортивного резерва. | число спортсменов высокого класса и перспективного спортивного резерва кандидатов в сборные команды Мирнинского района | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Задача:** увеличение выездных мероприятий и количества призовых мест. | количество призовых мест на выездных мероприятиях | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | **Цель:** повышение профессиональной компетентности специалистов физической культуры и спорта. | повышение квалификации тренеров | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | **Задача:** переподготовка и подготовка специалистов спортивных учреждений города | количество квалифицированного тренерского и преподавательского состава | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование программы*** | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| ***Муниципальный заказчик программы*** | Администрация МО «Город Удачный» |
| ***Координатор программы*** | Главный специалист по социальным вопросам |
| ***Разработчик подпрограммы*** | Ведущий специалист КДН |
| ***Исполнители программы*** | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  - Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы (далее по тексту - МКОУ СОШ № 24, МКОУ СОШ № 19)  - Государственное бюджетное образовательное учреждение РС(Я) «Профессиональное училище № 28» (ГБОУ РС(Я) «ПУ№ 28»  - Подразделение по делам несовершеннолетних Удачнинского отделения полиции ( далее по тексту - ПДН УОП)  - Центр занятости г.Удачного  - Государственное бюджетное учреждение РС(Я) «Удачнинская городская больница» (далее по тексту - ГБУ РС(Я) «УГБ») |
| ***Сроки реализации*** | I этап – организационный, начало реализации – 2014 г.  II этап – реализация – 2015 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень основных мероприятий*** | - Продолжение работы «Группы полного дня для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации (ТОП «Школа педагогической поддержки»), организованной на базе МКОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 24 (оплата питания учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и учащихся «группы социального риска», включенных в список ГПД)  - Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, безнадзорных.  - Продолжение и расширение работы по предупреждению подростковой преступности. Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании.  - Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  - Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска. |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего, тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | | **Бюджет**  **РС (Я)** | **Бюджет МР** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **2924** | - | - | **2924** | - | | **2014** | **686** | - | - | **686** | - | | **2015** | **722** | - | - | **722** | - | | **2016** | **758** | - | - | **758** | - | | **2017** | **758** | - | - | **758** | - | |
| ***Ожидаемые результаты*** | - совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  -повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей;  -уменьшение количества безнадзорных и беспризорных детей; сокращение числа правонарушений среди подростков;  -обеспечение 100-процентной занятостью, отдыхом несовершеннолетних детей «группы риска» в каникулярный период. |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | * Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в г.Удачный * удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних; * уровень безнадзорности несовершеннолетних (удельный вес количества безнадзорных несовершеннолетних, зафиксированных УОП, в общем количестве несовершеннолетних; * удельный вес несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, в общем количестве несовершеннолетних; |
| ***Цели и задачи программы*** | * повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; * комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.   **В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:**   * снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; * предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; * обеспечение социально-правовой защиты детей и подростков, их полноценного физического, психического и интеллектуального развития; * организация социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; * профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков; * организация летнего, каникулярного отдыха и занятости детей и подростков; * координация действий учреждений и органов системы профилактики. |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальным вопросам. |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

На сегодняшний день, на территории города Удачный проживает 2795 несовершеннолетних граждан.

Осуществляют образовательную деятельность 2 – общеобразовательных учреждения, 1 – профессиональное училище, 1 – музыкальная школа, 1 – Центр дополнительного образования детей.

Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их решение возможно на основе системного подхода с учетом всех социально-психологических факторов развития несовершеннолетних.

Ребенок с рождения нуждается в постоянном педагогическом сопровождении взрослых на пути нравственного, умственного, физического и профессионального развития. Отсутствия сопровождения или ненадлежащее сопровождение со стороны взрослых в форме воспитательного воздействия неизбежно трансформируется в детскую безнадзорность, являющейся основой для формирования правонарушающего поведения несовершеннолетних.

Воспитание гражданина в государстве не может происходить эффективно без привлечения всех общественных и государственный институтов, включая семью, воспитательно-образовательные учреждения, правоохранительную систему и иные учреждения, формирующие правосознание и поведение личности.

В первом полугодии 2013 года наблюдается снижение преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2011** | **2012** | **1 полугодие**  **2013г. (2012г)** |
| Количество детей в г.Удачный | 2711 | 2864 | 2795 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 3 | 14 | 1 (5) |
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе – употребление спиртных напитков | 111  47 | 114  31 | 47 (52)  5 (19) |

Основная причина этого является проводимая совместная работа всех органов системы профилактики г.Удачного. На протяжении более 5 лет работает Целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которая способствует активизации межведомственного взаимодействия органов системы профилактики.

Анализ показывает, что наиболее распространенной причиной появления у несовершеннолетних антиобщественных наклонностей является отрицательная обстановка в семье, неправильный образ жизни семьи, конфликты между родителями, разводы, в семье отчим или мачеха, пьянство родителей, нежелание работать.

Антиобщественное поведение родителей влияет на физическое и нравственно-психическое развитие подростков, служит одной из причин их алкоголизма и противоправного поведения, т.е. деформация личности несовершеннолетних при определенных условиях неизбежно ведет к безнадзорности подростков и совершению ими преступления.

Безнадзорность – постоянный спутник преступлений несовершеннолетних, одно из условий, способствующих их совершению. При реализации мероприятий Программы предполагается уделить большое внимание индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними из «группы социального риска».

**Цели и задачи подпрограммы**

Цели программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. **Для их достижения предусматривается решение следующих задач:**

1.Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;

2.Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.Обеспечение социально-правовой защиты детей и подростков, их полноценного физического, психического и интеллектуального развития;

4.Организация социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;

5.Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков;

6.Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков;

7.Координация действий учреждений и органов системы профилактики.

Ведущие направления работы с семьей и детьми:

* Межведомственное сотрудничество.
* Работа с учащимися.
* Работа с родителями.
* Мониторинг обследования.
* Наглядная агитация.
* Защитно-охранная деятельность.
* Работа с детьми «группы риска».

Основные мероприятия:

* мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики МО «Город Удачный»;
* мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
* мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время;
* мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

Основные принципы профилактической работы: комплексный подход, использование программно-целевого метода, межведомственное взаимодействие.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает выделение финансирования из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 г., руб.** | **2015 г., руб.** | **2016 г., руб.** | **2017 г., руб.** | **Всего, руб.** |
| 686 000 | 722 000 | 758 000 | 758 000 | 2924 000 |

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, также могут быть привлечены внебюджетные средства. Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета МО «Город Удачный составляет –2924 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города могут ежегодно корректироваться в соответствии со средствами, предусмотренными Городским Советом народных депутатов МО «Город Удачный о бюджете МО «Город Удачный».

**Основные подпрограммные мероприятия**

- Продолжение работы «Группы полного дня для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации (ТОП «Школа педагогической поддержки»), организованной на базе МКОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 24 (оплата питания учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и учащихся «группы социального риска», включенных в список ГПД)

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, безнадзорных;

- Продолжение и расширение работы по предупреждению подростковой преступности. Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании

- Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска

**Система программных мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. рублей (в ценах 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-  мер  про- екта | Наименование  проекта  (раздел, объект, мероприятие) | Всего  финан-  совых  средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет РС (Я) | | | Районный бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | | Исполнители |
| Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты | Всего | Капиталь- ные вло-  жения | Прочие  текущие  затраты |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО | **2924** |  |  |  |  |  |  | **2924** |  | **2924** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный» |
|  | 2014 | **686** |  |  |  |  |  |  | **686** |  | **686** |  |  |  |
|  | 2015 | **722** |  |  |  |  |  |  | **722** |  | **722** |  |  |  |
|  | 2016 | **758** |  |  |  |  |  |  | **758** |  | **758** |  |  |  |
|  | 2017 | **758** |  |  |  |  |  |  | **758** |  | **758** |  |  |  |
| 1 | Продолжение работы «Группы полного дня для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации (ТОП «Школа педагогической поддержки»), организованной на базе МКОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 24 (оплата питания учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и учащихся «группы социального риска», включенных в список ГПД) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **2340** |  |  |  |  |  |  | **2340** |  | **2340** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», МКОУ СОШ № 19, МКОУ СОШ № 24 |
|  | 2014 | **540** |  |  |  |  |  |  | **540** |  | **540** |  |  |  |
|  | 2015 | **576** |  |  |  |  |  |  | **576** |  | **576** |  |  |  |
|  | 2016 | **612** |  |  |  |  |  |  | **612** |  | **612** |  |  |  |
|  | 2017 | **612** |  |  |  |  |  |  | **612** |  | **612** |  |  |  |
| 2 | Продолжение и расширение работы по предупреждению подростковой преступности. Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **104** |  |  |  |  |  |  | **104** |  | **104** |  |  |  | КДНиЗП, ПДН УОП, МКОУ СОШ, ГБОУ РС(Я) «ПУ-28» |
|  | 2014 | **26** |  |  |  |  |  |  | **26** |  | **26** |  |  |  |
|  | 2015 | **26** |  |  |  |  |  |  | **26** |  | **26** |  |  |  |
|  | 2016 | **26** |  |  |  |  |  |  | **26** |  | **26** |  |  |  |
|  | 2017 | **26** |  |  |  |  |  |  | **26** |  | **26** |  |  |  |
| 3 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, безнадзорных; | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДНиЗП, ПДН УОП, МКОУ СОШ, ГБОУ РС(Я) «ПУ-28» |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДНиЗП, ПДН УОП, МКОУ СОШ, ПУ-28, ГБУ РС(Я) «УГБ», ЦЗ |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | **480** |  |  |  |  |  |  | **480** |  | **480** |  |  |  | Администрация МО «Город Удачный», ЦЗ, МКОУ СОШ |
|  | 2014 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2015 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2016 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |
|  | 2017 | **120** |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **120** |  |  |  |

1. **Индикаторы достижения цели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#G0№** | **Наименование индикаторов цели программы** |  | **Значение индикаторов %** | | | | |
|  |  | На момент разработки программы | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | По окончании реализации программы % |
| **1** | Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в г.Удачный | 2011г. – 2,88%  2012г. – 12,96%  I полугодие 2013г. -2,5% | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| **2** | удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних; | 2011г. – 0,11%  2012г. – 0,48%  I полугодие 2013г. – 0,03% | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
| **3** | уровень безнадзорности несовершеннолетних (удельный вес количества безнадзорных несовершеннолетних, зафиксированных УОП, в общем количестве несовершеннолетних; | 2011г. – 0,33%  2012г. – 0,1%  I полугодие  2013г. – 0,03% | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| **4** | удельный вес несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, в общем количестве несовершеннолетних; | 2011г. – 1,73%  2012г. – 1,08%  I полугодие 2013г. – 0,17% | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

**Система контроля над реализацией подпрограммы**

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Город Удачный».

**Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:**

* улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
* повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и членами их семей;
* уменьшение количества безнадзорных детей;
* сокращение числа правонарушений среди подростков;

обеспечение 100-процентной занятостью, отдыхом несовершеннолетних детей «группы риска» в каникулярное время.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Социальная поддержка населения»**

**городской целевой Программы «Социальная политика**

**города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2014-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы*** | «Социальная поддержка населения» |
| ***Муниципальный заказчик подпрограмм*** | Муниципальное образование «Город Удачный» |
| ***Координатор подпрограмм*** | Главный специалист по социальной политике администрации МО «Город Удачный» |
| ***Основной разработчик подпрограмм*** | Отдел социальной защиты населения администрации МО «Город Удачный» |
| ***Цели***  ***и задачи программы*** | ***Основные цели:***  - поддержание уровня жизни малообеспеченных семей или малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;  - улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения;  - выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения  - снижение уровня социального неравенства;  - оказание консультативной, правовой помощи (консультации в области законодательства о социальной защите населения  **Задачи:**  - индивидуально подходить к разрешению различных жизненных ситуаций, в которые могут попадать жители города;  - оказывать содействие службам и ведомствам в предоставлении информации населению по социальным льготам;  - проводить организационную, культурно-массовую и спортивную работу с социально незащищенными категориями населения;  - проводить работу по привлечению внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей–сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов; |
| ***Сроки и этапы реализации подпрограммы*** | I этап – организационный, начало реализации – 2013,  II этап – реализация – 2014 – 2016 гг.  III этап – реализация, подведение итогов – 2017 г. (анализ, подготовка предложений по составлению последующих программ, планов). |
| ***Перечень основных мероприятий*** | - оказание материальной помощи семьям и гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, имеющим доход ниже прожиточного уровня;  - организация и проведение культурных массовых мероприятий;  - проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество;  - оказание единовременной натуральной помощи отдельным категориям граждан;  -поддержка волонтерского движения «Импульс»  - организация льготного проезда отдельной категории граждан |
| ***Объем и источники финансирования программы*** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего, в т.ч. по годам** | **Всего, тыс. руб.** | **В т.ч. по источникам** | | | | | **Бюджет ТО МТ и СР по**  **РС (Я)** | **Бюджет МР** | **Местный бюджет** | **Иные источники** | | **21246,51** | 1 200,00 | 600,00 | **18638,51** | 808,0 | | **2014** | **5222,25** | 300,00 | 150,00 | **4570,25** | 202,0 | | **2015** | **5313,68** | 300,00 | 150,00 | **4661,68** | 202,0 | | **2016** | **5330,72** | 300,00 | 150,00 | **4678,72** | 202,0 | | **2017** | **5379,86** | 300,00 | 150,00 | **4727,86** | 202,0 | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы*** | - усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов и инвалидов, семей и детей, а также малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - наличие основных направлений системы социальной поддержки населения;  - привлечение внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, многодетных семей.  Реализация программы призвана сформировать условия, отвечающие требованиям и нормам общества, при которых пожилой человек, инвалид, ребенок должны жить полноценной активной жизнью, ощущать свою значимость и заботу со стороны местных органов. |
| ***Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы*** | - количество граждан, получивших материальную помощь;  - количество граждан пожилого возраста, получивших материальную и натуральную помощь;  - количество детей, в т.ч. детей-инвалидов, получивших натуральную поддержку;  - количество волонтеров в сфере поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| ***Система организации контроля над исполнением подпрограммы*** | Руководителем программы является Глава города.  Координатор Программы – Главный специалист по социальной политике администрации МО «Город Удачный» |

**Основные проблемы и методы их решения**

В настоящее время негативное влияние на благосостояние семей оказывают высокий уровень безработицы, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, низкий, не соответствующий стоимости жизни уровень оплаты за труд.

Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход которой на дату обращения в социальные органы не превышает величину прожиточного минимума, установленного в г.Удачном. Многодетная семья может не попадать в категорию малообеспеченной и наоборот, малообеспеченная семья может вообще не иметь детей. Одной из проблем на общем фоне экономической ситуации в городе, является проблема снижения уровня среднедушевого дохода многодетных семей, что автоматически относит их к категории малообеспеченных, нужно принять все необходимые меры, чтобы помочь таким семьям вернуть свой утерянный статус, иначе промедление может привести к углублению семейного кризиса и к формированию более тяжких социальных последствий. Причиной тому служат низкая заработная плата отдельной категории граждан, пенсии ниже прожиточного уровня, рост цен, низкий уровень детских пособий.

К категории малообеспеченных граждан относятся:

- инвалиды I и II групп

- престарелые граждане

- пенсионеры

- многодетные семьи

- неполные семьи

- семьи с детьми-инвалидами

- семьи безработных

- семьи с малолетними детьми

- граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию

В городе Удачный 185 многодетных семей, из них семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет – 81 семья.

|  |  |
| --- | --- |
| **Многодетные семьи города Удачного** | |
| Общее количество | 185 |
| Из них: | |
| **С 3 детьми** | 146 |
| **С 4 детьми** | 23 |
| **С 5 детьми** | 9 |
| **С 6 детьми** | 3 |
| **С 7 детьми и более** | 4 |

Из общего количества многодетных семей, 60 имеют статус малообеспеченной семьи, что составляет 30 %. Уровень жизни таких семей остается достаточно низким. С 2011 года в РС (Я) установлена дополнительная мера государственной поддержки семей, в которых после 01.01.2011 г. появился третий ребенок или последующие дети. На 01.01.2013 года размер республиканского материнского капитала «Семья» составляет 112 784 рубля.

Всего на учёте в ОСЗН состоит 266 малообеспеченных семьи, из них неполные семьи – 119.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2010 год** | | | **2011 год** | | | **2012 год** | | |
| Бюджет города | ТО МТ и СР РС(Я) | спонсоры | Бюджет города | спонсоры | ТО МТ и СР РС(Я) | Бюджет города | спонсоры | ТО МТ и СР РС(Я) |
| 655065  руб. | 280000  руб. | 331200  руб. | 570709  руб. | 316700  руб. | 334013 руб. | 655090 руб. | 411800 руб. | 195000 руб. |

Материальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в среднем на душу населения, установленного Правительством РС (Я). Но и среди не малоимущих семей и граждан есть нуждающиеся в помощи, это те, кто по какой-либо причине оказался в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность самообслуживания в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, малообеспеченность, безработица и другие), которую он не может преодолеть самостоятельно. В 2011-2013 гг. была выделена материальная помощь 317 гражданам на общую сумму 1 709 799 рублей. Также материальная помощь может быть оказана гражданам, длительное время не имеющим возможность трудоустроиться; гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы; гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Наиболее уязвимая категория граждан – пожилые люди. Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его взаимоотношения сообществом и такие ценностно‑нормативные понятия, как цель и смысл жизни, добро и зло, счастье и т.д. Для многих пожилых людей процесс приспособления к новым условиям жизни в связи с изменением социального положения (выход на пенсию, смена социальной роли в семье) протекает тяжело. Значительно меняется образ жизни людей, который во многом определяется тем, как они проводят освободившееся от работы время. Выход на пенсию особенно тяжело переживают люди, чья трудовая деятельность высоко ценилась в прошлом. Уход от сложившегося стереотипа трудовой деятельности, появление «излишков» свободного времени создают новые психологические состояния: внимание концентрируется вокруг ухудшения здоровья, одиночества, неуверенности в завтрашнем дне и т.д. Современное общество должно быть нацелено не только на то, чтобы помочь людям пожилого возраста преодолеть неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность и одиночество. В городе Удачном проживают по данным Пенсионного Фонда г.Мирного 3208 пенсионеров. Средний размер пенсий 18022 рубля. На учете в отделе социальной защиты населения состоит 325 инвалидов, из них: инвалиды I группы – 39 чел., инвалиды II группы – 105 чел., инвалиды III группы 121 чел, дети-инвалиды - 60 человек. У инвалидов 3 группы, ранее не работавших граждан низкая пенсия, ниже прожиточного минимума и пенсия по потере кормильца, поэтому в ОСЗ оформляются документы на региональную доплату к пенсиям и отправляются в ТО МТ и СР г. Мирного.

Закон РС (Якутия) от 15 декабря 2011 года 1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в РС (Якутия); Закон РС (Якутия) от 10 ноября 2010 года 865-З № 631 – IV «о гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления в РС (Якутия); Положение «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия), утвержденное решением сессии ГС № 29-5 от 22.04.2010 года (с изменениями и дополнениями).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **Кол-во сотрудников, вышедших на пенсию и получивших право, на получение пенсии за выслугу лет, в т.ч.** | **3** | **3** | **4** | **4** | **4** |
| *Выборные должностные лица* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Муниципальные служащие* | *2* | *2* | *3* | *3* | *3* |
| **Сумма начисленной пенсии за выслугу лет, в т.ч.** (тыс. руб.) | **392,8** | **636,5** | **859,5** | **898,2** | **938,6** |
| *Выборные должностные лица* | 239,1 | 342,4 | 357,8 | 373,9 | 390,7 |
| *Муниципальные служащие* | 153,7 | 294,1 | 501,7 | 524,3 | 547,9 |

Помимо материальной помощи различным категориям семей (многодетные, неблагополучные, неполные, семьи с детьми-инвалидами) оказывается и натуральная помощь. Это возможно не только благодаря реализации действующей целевой программы приоритетных направлений социальной политики, но и инициативе и помощи различных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. В настоящее время мероприятия, проводимые в городе, стали уже традиционными, та как, цель их -повышение уровня жизни горожан и снижение социальной напряженности.

Во многих российских городах разным категориям жителей (школьники, ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды и др.) предоставляется такая льгота, как бесплатный проезд или проезд по сниженной стоимости в общественном городском транспорте. Механизмы предоставления такой льготы в каждом регионе, районе или городе складываются, исходя из имеющихся возможностей и особенностей территории. В нашем городе не налажены в полной мере городские пассажирские перевозки. Для своевременного подвоза учащихся, проживающих в пос.Надежный, а также для детей проживающих в более 500 метрах шаговой доступности от учебного заведения организован специальный маршрут финансируемый за счет средств местного бюджета.

Также осуществляется приобретение проездных билетов для сотрудников ГБУ РС(Я) «УГБ», социальных работников обслуживающих население в пос. Надежный и для детей «группы социального риска», выпускников муниципальных образовательных учреждений.

К сожалению, пока не получается обеспечить бесплатным проездом большее количество жителей города без ограничительных условий. Для этого необходимо и участие транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, но в г. Удачный всего лишь одно пассажирское автотранспортное предприятие, которое по итогам своей деятельности за последние годы является убыточным и не в состоянии предложить бесплатные услуги некоторым категориям населения. По этой причине обеспечить льготный проезд в данный момент возможно лишь посредством реализации данной программы. Как показала практика, такой вид социальной поддержки очень востребован.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления.

Реализация Программы должна обеспечить комплексное решение проблемы поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города Удачного.

**Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является:

- поддержание уровня жизни малообеспеченных семей или малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;

- улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения;

- снижение уровня социального неравенства;

- оказание консультативной, правовой помощи (консультации в области законодательства о социальной защите населения

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- индивидуально подходить к разрешению различных жизненных ситуаций, в которые могут попадать жители города;

- оказывать содействие службам и ведомствам в предоставлении информации населению по социальным льготам;

- проводить организационную, культурно-массовую и спортивную работу с социально незащищенными категориями населения;

- проводить работу по привлечению внимания общественности к положению пожилых людей, детей–сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов;

**Перечень программных мероприятий:**

Перечень программных мероприятий включает в себя следующие разделы:

- Оказание материальной помощи;

- Оказание единовременной натуральной помощи;

- Организация и проведение мероприятий;

Исполнителем мероприятий, входящих в данные разделы является отдел социальной защиты населения администрации МО «Город Удачный». Наряду с этим в Мирнинском районе и также на территории города, реализуются программы и проекты, проводятся различные мероприятия, направленные также на социальную поддержку населения. Финансирование производится из различных источников, это и бюджеты Мирнинского района, ТО МТиСР по РС (Я) и собственные средства граждан индивидуальных предпринимателей и т.д.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков, сумм финансирования приведен в Приложении к настоящей Подпрограмме.

**Система программных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения»**

**городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. рублей (в ценах 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Но-  мер  про- екта | Наименование  проекта  (раздел, объект, мероприя-тие) | Всего  финан-  совых  средств |
| Бюджет МР | Бюджет МТ и СР | Местный бюджет | Прочие источники | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 |
|  | **ВСЕГО** | **21246,51** | **600,0** | **1200,0** | **18558,51** | **888,0** | МО «Город Удачный», Управление Мин. труда и соц. развития РС (Я), Администрация района, предприятия и организации |
|  | 2014 | **5222,25** | 150,0 | 300,0 | 4550,25 | 222,0 |
|  | 2015 | **5313,68** | 150,0 | 300,0 | 4641,68 | 222,0 |
|  | 2016 | **5330,72** | 150,0 | 300,0 | 4658,72 | 222,0 |
|  | 2017 | **5379,86** | 150,0 | 300,0 | 4707,86 | 222,0 |
| 1 | **Оказание материальной помощи в денежном выражении** ( граждане попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, ветераны ВОВ) | | | | | | МО «Город Удачный», Управление Мин. труда и соц. развития РС (Я), Администрация района |
|  | **Итого** | **3749,0** | **600,0** | **1200,0** | **1949,0** |  |
|  | 2014 | **935,0** | 150,0 | 300,0 | 485,0 | **-** |
|  | 2015 | **944,0** | 150,0 | 300,0 | 494,0 | **-** |
|  | 2016 | **935,0** | 150,0 | 300,0 | 485,0 | **-** |
|  | 2017 | **935,0** | 150,0 | 300,0 | 485,0 | **-** |
| 2 | **Оказание единовременной натуральной помощи (**подарки, продовольственные наборы ветеранам ВОВ и пенсионерам в день пожилых, косметический ремонт жилого помещения Ветерана тыла) | | | | | |  |
|  | **Итого** | **1510,41** | **-** | **-** | **782,41** | **728,0** | МО «Город Удачный», Администрация района, предприятия и организации |
|  | 2014 | **481,75** | - | - | 299,75 | 182,0 |
|  | 2015 | **344,68** | - | - | 162,68 | 182,0 |
|  | 2016 | **339,82** | - | - | 157,82 | 182,0 |
|  | 2017 | **344,16** | - | - | 162,16 | 182,0 |
| 3 | **Льготный проезд для льготной категории граждан** | | | | | |  |
|  | **Итого** | **11525,5** |  |  | **11525.5** |  | МО «Город Удачный» |
|  | 2014 | **2893,0** |  |  | **2893,0** |  |
|  | 2015 | **2885,5** |  |  | **2885,5** |  |
|  | 2016 | **2873,5** |  |  | **2873,5** |  |
|  | 2017 | **2873,5** |  |  | **2873,5** |  |
| 4 | **Поддержка института семьи** (организация и проведение культурно-массовых мероприятий : День инвалида, День знаний) | | | | | |  |
|  | **Итого** | **1 104,8** | **-** | **-** | **944,8** | **160,0** | МО «Город Удачный», предприятия и организации, ИП |
|  | 2014 | **270,0** | - | - | 230,0 | 40,0 |
|  | 2015 | **274,0** | - | - | 234,0 | 40,0 |
|  | 2016 | **278,2** | - | - | 238,2 | 40,0 |
|  | 2017 | **282,6** | - | - | 242,6 | 40,0 |
| 5 | **Поддержка волонтерского движения «Импульс»** | | | | | |  |
|  | **Итого** | **24,0** |  |  | **24,0** | **24,0** | МО «Город Удачный» |
|  | 2014 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 |
|  | 2015 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 |
|  | 2016 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 |
|  | 2017 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | **Пенсионное обеспечение муниципальных служащих** | | | | | |  |
|  | **Итого** | **3332,8** |  |  | **3332,8** |  | МО «Город Удачный»,Администрация района, предприятия и организации |
|  | 2014 | **636,5** |  |  | **636,5** |  |
|  | 2015 | **859,5** |  |  | **859,5** |  |
|  | 2016 | **898,2** |  |  | **898,2** |  |
|  | 2017 | **938,6** |  |  | **938,6** |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем финансирования на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Реализация подпрограммы предполагает наличие финансирования из местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014,**  **тыс. руб.** | **2015,**  **тыс. руб.** | **2016,**  **тыс. руб.** | **2017,**  **тыс. руб.** | **Всего,**  **тыс. руб.** |
| **4550,25** | **4641,68** | **4658,72** | **4707,86** | **18558,51** |

Общий объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на решение задачи предоставления малоимущим гражданам и семьям адресной социальной поддержки в денежной или натуральной форме составляет **18558,51** рублей. Кроме того, на оказание материальной помощи планируется использовать  **600 000** рублей средств районной администрации, **1 200 000** рублей от ТО МТ и СР РС(Я)**.**

*В рамках данной подпрограммы оказывается:*

- материальная помощь малообеспеченным гражданам, семьям с детьми, гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию;

- натуральная помощь пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным гражданам;

На организацию и проведение культурных массовых мероприятий и мероприятий, направленных на оказание натуральной помощи, также привлекаются средства организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальные предприниматели города -**888 000** рублей.

**Оценка эффективности реализации программы**

Социально-экономическая эффективность реализации программы заключается в адресности социальной поддержки, предоставляемой малоимущим гражданам и малоимущим семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

*Реализация программы:*

-снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев населения, позволит за счет индивидуального подхода экономно и эффективно предоставлять натуральную помощь и распределять денежные средства, обеспечит доступность социальной поддержки для нуждающихся в ней граждан;

-улучшит материальное положение нуждающихся в социальной поддержке граждан, т е повысит уровень жизни;

-повысит социальную активность пожилых граждан

**Механизм реализации программы**

Средства на предоставление социальной поддержки в денежной или натуральной форме малоимущим гражданам и семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а так же на проведение социальных мероприятий поступают из бюджета города, от ТО МТ и СР РС(Я), районной администрации , спонсоров.

*Социальная поддержка имеет заявительный характер и оказывается :*

-малоимущим гражданам, семьям со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленным на территории города.

-другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Решение об оказании гражданам социальной поддержки, об ее форме и размере принимается комиссией по социальным вопросам администрации МО «Город Удачный» с учетом нуждаемости.

Условием предоставления социальной поддержки считается наличие трудной жизненной ситуации, с которой заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные способы. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально. Реализация программы будет способствовать усилению взаимодействия, а значит, и повышению эффективности работы структурных подразделений администрации города, территориальных подразделений органов государственной власти и муниципальных предприятий города в решении социальных проблем населения с учетом потребностей малообеспеченных и недостаточно защищенных категорий и групп населения города, нуждающихся в социальной поддержке.

Система индикаторов (показателей)

**подпрограммы «Социальная поддержка населения» городской целевой Программы «Социальная политика г.Удачного**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи | | | Ожидаемый результат от реализованных  программных  мероприятий (в  натуральном  выражении), эффект | |
| Базовый год  2013 г. | |
| 2014 г. | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. |  |
| 1. | | **Цель:** повышение качества жизни малообеспеченных семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **Задача:** оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.1 | | Материальная помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | количество граждан, получивших материальную помощь | | 86 | | 89 | | 92 | 95 | | 115 | |
| 1.2. | | Материальная помощь на проезд в городском транспорте | Количество граждан, получивших материальную помощь | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2. | | **Цель:** создание на территории МО «Город Удачный» условий для повышения качества жизни людей пожилого возраста | Оказание помощи людям пожилого возраста | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **Задача:** оказание материальной и натуральной помощи людям пожилого возраста, в том числе: |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.1 | | Организация мероприятия ко Дню пожилого человека | количество граждан пожилого возраста,  получивших натуральную помощь | | 75 | | 78 | | 81 | 84 | | 87 | |
| 3. | | **Цель:** создание на территории МО «Город Удачный» условий для повышения уровня института семьи | Поддержка  материнства и детства | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **Задача:** организация и проведение культурных массовых мероприятий, в том числе: |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.1 | | Мероприятия, посвященные Новому Году | количество детей, получивших поддержку | | 250 | | 255 | | 260 | 265 | | 270 | |
| 3.2 | | Мероприятия, посвященные Дню знаний |  | | 150 | | 150 | | 150 | 150 | | 150 | |
| 3.3 | | Организация мероприятия ко Дню инвалида | количество инвалидов, получивших натуральную помощь | | 75 | | 78 | | 81 | 84 | | 87 | |
| 3.4 | | Организация благотворительных мероприятий с участием волонтерского движения «Импульс» на безвозмездной основе | количество волонтеров-добровольцев в сфере поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | | 12 | | 18 | | 24 | 30 | | 36 | |