Приложение N 2

к Постановлению №\_126\_

От «\_12\_»\_09\_2014 г.

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**Всероссийского дня бега "Кросс наций"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Мероприятия | Срокисполнения  | Ответственный |
| 1  | Подготовка совещания оргкомитета  | по назначению  | Администрация МО «Город Удачный» |
| 2    | Определение места проведения и разработка схем маршрутов по дистанциям | 08 сентября | СК «Алмаз» УО КСК |
| 3   | Проведение работ по благоустройству маршрутов кросса  | до 19 сентября | СК «Алмаз» УО КСК |
| 4  | Организация работы главной судейской коллегии  | 20 сентября | Главный судья соревнований (Панков А.В.) |
| 5   | Обеспечение освещения в средствах массовой информации хода подготовки и проведения Всероссийского дня бега"Кросс Нации"  | до 19 сентября | Администрация МО «Город Удачный» (Экштелис В.А.) |
| 6 | Обеспечение безопасности участников кросса и охраны общественного порядка | 20 сентября  | УОП (Якуш А.М.) |
| 7   | Обеспечение медицинского обслуживания участников кросса  | 20 сентября | ГБУ «УГБ» (Артамонов А.В.) |
| 8  | Обеспечение участия учащихся образовательных учреждений и ПУ в кроссе  | 20 сентября | Директора ОУ, ПУ № 28 |

Исп. Экштелис В.А.,

главный специалист по социальным вопросам

тел.51112 (102)