Приложение N 2

к Постановлению №\_126\_

От «\_12\_»\_09\_2014 г.

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**Всероссийского дня бега "Кросс наций"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка совещания оргкомитета | по назначению | Администрация МО «Город Удачный» |
| 2 | Определение места проведения и разработка схем маршрутов по дистанциям | 08 сентября | СК «Алмаз» УО КСК |
| 3 | Проведение работ по благоустройству маршрутов кросса | до 19 сентября | СК «Алмаз» УО КСК |
| 4 | Организация работы главной судейской коллегии | 20 сентября | Главный судья соревнований (Панков А.В.) |
| 5 | Обеспечение освещения в средствах массовой информации хода подготовки и проведения Всероссийского дня бега  "Кросс Нации" | до 19 сентября | Администрация МО «Город Удачный» (Экштелис В.А.) |
| 6 | Обеспечение безопасности участников кросса и охраны общественного порядка | 20 сентября | УОП (Якуш А.М.) |
| 7 | Обеспечение медицинского обслуживания участников кросса | 20 сентября | ГБУ «УГБ» (Артамонов А.В.) |
| 8 | Обеспечение участия учащихся образовательных учреждений и ПУ в кроссе | 20 сентября | Директора ОУ, ПУ № 28 |

Исп. Экштелис В.А.,

главный специалист по социальным вопросам

тел.51112 (102)