Приложение 1

к Постановлению № \_165\_

от «\_06\_» \_\_\_\_07\_\_\_\_ 2015г.

**ПОРЯДОК И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Календарный план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и этапов** | **Сроки (начало работ/окончание работ)** |
| 1 | **Этап 1:** Сбор исходных данных по водоснабжению и водоотведению (приезд Исполнителя для сбора данных) | С момента заключения муниципального контракта **30 календарных дней.** |
| 2 | **Этап 2:** Разработка разделов схемы водоснабжения и водоотведения | С момента заключения муниципального контракта **45 календарных дней.** |
| 3 | **Этап 3:** Публичные слушания | Исполнитель схемы проводит обсуждение, рассмотрение схемы с представителями Заказчика на публичных слушаниях, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций **5 календарных дней.** |
| 4 | **Этап 4:** Проверка Заказчиком материалов схемы водоснабжения и водоотведения | По итогам рассмотрения (публичных слушаний) представленного проекта схемы водоснабжения и водоотведения Заказчик принимает одно из следующих решений:- Либо принять представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения, признать его по итогам проверки соответствующим требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о том, что проект схемы водоснабжения и водоотведения им принят без замечаний. - Либо считать представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения не соответствующим требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации.В этом случае Заказчик направляет Исполнителю замечания с указанием на допущенные Заказчиком нарушения требований к схемам водоснабжения и водоотведения.Исполнитель обязан внести в разработанный им проект схемы водоснабжения и водоотведения изменения и дополнения в срок не более **20 календарных дней** с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику.  |
| 5 | **Этап 5:** Рассмотрение результата проекта | Заказчик в срок **15 календарных дней** с даты получения результата работ (в том числе и случае повторного представления результата работ после доработки) рассматривает представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения на предмет его соответствия требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации.Обязательства Исполнителя считаются исполненными после утверждения схемы водоснабжения и водоотведения органом местного самоуправления. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику разработанную схему водоснабжения на бумажном и электронных носителях в количестве 4-х экземпляров.  |
| 6 | **Этап 6:** Заключительный  | Стороны подписывают акт выполненных работ в срок **5 календарных дней** с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения. |
|  | ИТОГО | **120 календарных дней** |