*Приложение № 1*

 *к постановлению главы*

 *№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ марта 2018г.*

**ОТЧЕТ Об исполнении**

**Городских целевых программ**

 **МО «Город Удачный»**

**МИРНИНСКОГО РАЙОНА рс (яКУТИЯ)**

**за 2017 год»**

# «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В программе **«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы**» были определены следующие задачи:

1. Организация досуга населения;
2. Создание условий самодеятельным коллективам для участия в районных фестивалях, конкурсах;
3. Поддержка талантливых детей в области культуры;
4. Развитие национальных культур и межнациональных отношений;
5. Сохранение и популяризация памятников и мемориалов, расположенных на территории МО «Город Удачный».

Для решения поставленных задач в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

1. **Организация досуга населения.**

- осуществлялось поздравление предприятий, учреждений и организаций с профессиональными и юбилейными датами;

- в рамках празднования Дня Мирнинского района были проведены:

* с 26 января в городской библиотеке прошла книжная выставка «Это Родина моя» с презентацией новых книг по краеведению, посвященная Дню Мирнинского района.
* 17 января состоялось торжественное открытие стелы «Мирнинский район» делегацией из г.Мирного и Удачного.

- 23 февраля в зрительном зале ТО «Кристалл» прошла праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества;

- 08 марта в зрительном зале ТО «Кристалл» состоялся сольный концерт Павла Шайтан, посвященный Международному женскому дню, на котором была проведена конкурсная программа с вручением сувениров;

- 16 марта в ТО «Кристалл» состоялся концерт на подтверждение звания «Народный» с участием народного ансамбля эстрадного танца «Амазонки», народного коллектива вокального ансамбля «Советский Союз», народного циркового коллектива «Полярный круг»;

- 08 апреля в Детской школе искусств состоялся концерт вокально-хоровой музыки «Весенняя капель»;

- 21 апреля в администрации МО «Город Удачный» состоялось торжественное Собрание, посвященное Дню местного самоуправления.

 - 21 апреля в МБОУ «СОШ № 19 им.Л.А. Попугаевой» состоялась деловая игра «Мой вклад в развитие города» с участием специалистов администрации и депутатов городского Совета депутатов МО «Город Удачный» и учащихся образовательного учреждения.

 - 27 апреля состоялась праздничная программа, посвященная Дню Республики Саха (Якутия). В этот день был проведен детский национальный конкурс «Сулусчаана», победительницы конкурса получили денежные поощрения и памятные сувениры.

- 1 мая состоится первомайская демонстрация трудовых коллективов города и конкурс театрализованных представлений «Как на наши именины!». Победители конкурса на лучшее оформление первомайской демонстрации получили денежные премии и дипломы.

- 9 мая прошли праздничные мероприятия, посвященные 72 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

* Акция «Бессмертный полк»;
* Акция «Георгиевская ленточка»
* Театрализованный митинг «Неугасима память поколений…»
* Полевая кухня, торговые ряды.
* Состоялся праздничный концерт «Моя весна! Моя Победа!»
* Возложение цветов учащимися образовательных учреждений города.

- 21 мая в 18.00 час. в концертном зале ТО «Кристалл» состоялась концертная программа «Песня-душа народа» (День Песни в Республике Саха (Якутия).

- 25 мая во всех общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия, посвященные «Последнему звонку»;

- 1 июня на Центральной площади прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Защиты детей. В этот день глава города поздравил ребят, находящихся в Удачнинской городской больнице на стационарном лечении.

- 12 июня в городской библиотеке прошла викторина «Наша Родина-Россия» и познавательный час «Россия: прошлое, настоящее, будущее». Победителям были вручены сувениры.

- 12 июня 2017г. в зрительном зале ТО «Кристалл» прошла праздничная концертная программа «Россия – навсегда!»;

- 22 июня прошел митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби и акция «Свеча Памяти».

-24 июня в зрительном зале УО КСК состоялось чествование выпускников образовательных учреждений города «Признание-2017», на котором учащимся-медалистам были вручены денежные премии.

 - 22-24 июля на высоком организационном уровне прошли праздничные мероприятия посвященные 50-летию города Удачный с приглашением почетных гостей города.

- 23 июля прошел квест для детей «В стране веселых зверей».

- 22 августа подготовка и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню Государственного флага, вручение паспортов, концерт.

- 25 августа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера.

-1 сентября День знаний. На территории города прошли праздничные мероприятия.

- 2 сентября была организована и проведена игровая программа «Веселые уроки профессора Баунти.

- 7 сентября прошел первый этап конкурса дачников-садоводов любителей «Во саду ли в огороде»

- 9 сентября состоялся рок-концерт, посвященный памяти Виктора Цоя.

- 23 сентября прошел сольный концерт Екатерины Мирошниковой.

- 27 сентября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Государственного Флага РФ, на котором были вручены паспорта юным удачнинцам.

-1 октября Всемирный день пожилого человека. Праздничный концерт с выступлением коллективов художественной самодеятельности.

-5 октября - День учителя. Во всех образовательных учреждениях прошли праздничные концерты.

- 4 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства» (торжественное вручение паспортов юным удачнинцам)

- 25 ноября 2017г. впервые совместно с приходом Храма Серафима Саровского была проведена акция «Крылья Ангела» в рамках празднования Дня Матери.

 - 16 декабря впервые на Центральной площади города состоялось торжественное зажжение Новогодней елки, в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и фестиваля городской среды «Удачный выходи гулять!». Особые восторги у жителей города вызвало участие северных оленей, прибывших из с. Оленек.

- 26 состоялся конкурс на изготовление елочной новогодней игрушки «Зимняя мечта».

- В течение года проходили заседание комиссии по наградам и поощрениям.

 Ежегодно проходят конкурсы: «На лучшее оформление колон к первомайской демонстрации»; «Новогоднее настроение» по новогоднему украшению территории зданий и сооружений предприятий, организаций; конкурс «Новогодней игрушки» и др.

 На новогодних утренниках за счет средств бюджета МО «Город Удачный» всем детям-инвалидам, детям, находящихся под опекой и попечительством, детям из многодетных семей, а также детям-победителям конкурсной новогодней программы были вручены мягкие игрушки.

1. **Создание условий самодеятельным творческим коллективам для участия в районных фестивалях, конкурсах.**
2. **Поддержка талантливых детей в области культуры.**

- учащиеся МБУ ДО «Детская школа искусств» приняли участие в районном конкурсе «Северная звезда-2017» ;

- 27 апреля прошел детский национальный конкурс «Сулусчаана», победительницы конкурса получили денежные поощрения и памятные сувениры

1. **Развитие национальных культур и межнациональных отношений.**

- 18 марта в ТО «Кристалл» прошел праздничный концерт «Новогодние традиции народов мира», посвященный национальным праздникам: «Сагаалган», «Мэрцишор», «Наурыз», «Нооруз», а также чествование национальных клубов ЦНК;

- 25 июня на высоком организационном уровне прошли праздничные мероприятия, посвященные национальному празднику «Ысыах» с участием артистов из г.Якутска.

- На территории парковой зоны для проведения национального праздника «Ысыах» были приобретены и установлены деревянные национальные обрядовые композиции.

- В рамках оказания помощи Центру национальных культур, для участников национального праздника «Ысыах» были изготовлены национальные костюмы.

- Для победителей конкурсных программ («Ысыах») были приобретены и вручены памятные сувениры.

- В рамках празднования Дня народного Единства, прошел городской конкурс национальной песни «Кустук».

**Задачи на 2018 год:**

- продолжить работу по реализации основных программных мероприятий;

-проведение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- для привлечения количества жителей к участию в городских мероприятиях, реализовывать новые проекты (мероприятия, акции и т.д.).

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 20.03.2017 № 141 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление от 11.12.2017 № 670 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы»**

 **за 2017 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | *Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.* | Всего | 8 376 735,12 | **8 038 033,39**  | **443 228,01** | Остаток средств сложился за счет экономии средств по транспортным услугам, в связи с тем, что приглашенные гости воспользовались льготным проездом, а также не смогли принять участие 2 Почетных жителя города в праздничных мероприятиях. Также, за счет экономии средств по приобретению сувенирной продукции в конце года. |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 148 535,12 | 2 058 535,12 | 90 000 |
| Иные источники  | 6 318 200 | 5 979 498,27 | 353 228,01 |
| **2.** | *Проведение Новогоднего фейерверка.* | Всего | 450 000 | 382 075 | **67 925** | Остаток средств образовался в связи с тем, что вторая часть по оплате контракта пройдет в 2018г. (фактическое выполнение услуг было осуществлено 01.01.2018г. в новогоднюю ночь)  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **3.** | *Участие в районных фестивалях, конкурсах: «Синяя птица», «Мирный поет о мире», «Театральная весна» и др.* | Всего |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **4.** | *Поощрение талантливых детей в области культуры.* | Всего  | 171 000 | 171 000 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **5.** | *Участие в районных мероприятиях* | Всего  | 90 000 | 84 000 | 6 000 | Экономия средств за счет удешевления услуг по проживанию участников конкурса |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **6.** | *Проведение городских национальных праздников.* | Всего  | 462 178 | 462 166,67 | 11,33 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **7.** | *Поддержка Центра национальных общин* | Всего  | 165 650 | 165 650  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **8.** | *Участие в районном празднике «Ысыах».* | Всего |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **9.** | *Создание буклетов о памятниках и мемориалах.*  | Всего |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| **10.** | *Информация в СМИ об истории памятников и мемориалов, расположенных в городе Удачном.* | Всего  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе**  |  | **9 805 563,12** | **9 288 398,78** | **517 164,34** |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество культурно-массовых и развлекательных мероприятий в городе |  | 110 | 110 |  |  |
| 2 | Приобщение жителей города к участию в городских культурно-массовых мероприятиях  | чел. | 27 658 | 57 000 | Мероприятия проходили на высоком уровне. Также количеству участвующих жителей города способствовало:- выступление артистов якутской и российской эстрады, арт-группы «Триумфо». В дни проведения юбилейных мероприятий участвовали приглашенные почетные гости, проживающие за пределами города Удачного, представители районных и республиканских делегаций, а также жители из пос. Айхал.  |  |

# «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2017 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 В программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» были определены 4 основные задачи:

* Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития детей и молодежи, развитие добровольческого движения.
* Формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни.
* Развитие детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на территории города Удачный.
* Профилактика детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.

Для реализации программных мероприятий в 2017 году было проведено:

* **Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.**
1. В рамках празднования Дня защитника Отечества на высоком патриотическом уровне прошел городской конкурс чтецов «И мужество нас не покинет!». Всего в данном мероприятии приняло участие более 50 учащихся и студентов образовательных учреждений города.
2. 23 февраля была организована праздничная программа «А ну-ка, парни!» в которой приняли участие команды МБОУ СОШ № 24 и филиала «Удачнинский» МРТК. Также на данном вечере чествовались воины-афганцы.
3. Уже стало доброй традицией участие воспитанников студии «Гитарист» МБУ ДО «ЦДО» в городском конкурсе «Голос мужества – 2017».
4. На митинге 9 мая, посвященном Дню Победы состоялись торжественные проводы в Ряды Российской Армии 15 юношей нашего города. Перед «новобранцами» с напутственными словами выступили родители, бывшие военнослужащие, руководители города. Ребятам были вручены памятные сувениры с символикой города.
5. Ежегодно в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. в торжественных мероприятиях принимают активное участие ребята из военно-спортивных клубов «Виктория», «Альтаир» и «Феникс».

 6. Благодаря тесному сотрудничеству администрации МО «Город Удачный» и волонтерской группой «Импульс» в течение года совместно с волонтерами были проведены:

- Акция «Георгиевская ленточка»;

- Акция «Бессмертный полк»;

- Акция «Свеча памяти»;

- Акция «Прикоснись к России».

 7. Одним из важных моментом прошедшего года стало возрождение городской игры КВН. 04 марта в зрительном зале ТО «Кристалл» состоялась юбилейная игра КВН с участием школьных команд города, посвященная празднованию 50-летия города Удачного, 60-летия треста «Якуталмаз» и 25-летия Акционерной компании «АЛРОСА».

 8. Также 2017 год был отмечен тем, что после продолжительного перерыва возродился фестиваль «Искры творчества», который теперь носит статус районного. На протяжении недели участники фестиваля смогли продемонстрировать свое мастерство в жанрах «Вокальное творчество», «Художественное слово», «Хореография», «Шоу-программа».

 9. Ежегодно при финансовой поддержке администрации МО «Город Удачный» проводится районный фестиваль детского творчества «Искорка» в рамках проекта «Путешествие в прекрасное». 12 апреля в зрительном зале КСК «Искорка» «зажглась» для воспитанников детских дошкольных учреждений из г.Мирного, г.Ленка, г.Удачного и пос. Айхал.

 10. На основании Положения «О предоставлении финансовых средств из бюджета МО «Город Удачный» в виде денежного поощрения обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории города Удачного, достигших высоких результатов в обучении» по итогам четвертей 2016-2017 учебного года «отличникам» выдавалась денежное поощрение.

 11. На основании Положения «О премии главы города одаренным и талантливым детям, учащимся образовательных учреждений» 8 учащимся была вручена премия.

 12. Ежегодно учащихся и студентов образовательных учреждений города, достигших высоких результатов в обучении, спорте, культуре чествую на новогоднем Балу главы города и директора-координатора предприятий компании в г.Удачный с вручением денежной премии.

 13. Стало уже традиционным проведение для старшеклассников наше города проведения Дня детства. 19 мая для «детишек» из 11 классов образовательных учреждений совместно с волонтерами «Импульс» был проведен квест «В поисках малыша». Данное мероприятие пользуется особой популярностью у выпускников.

* **Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни.**

 1. 1 апреля совместно с Советом молодежи, объдинением молодых специалистов Удачнинского ГОКа, волонтерами «Импульс», была организована спортивно- развлекательная программа «Прощай зимушка, зима!».

 2. 1 июня 2017 года. Большое количество мероприятий в этот день было организовано администрацией МО «Город Удачный» совместно с предпринимателями нашего города. Веселые аниматоры в лице волонтеров «Импульс» и «Подари улыбку» развлекали детей конкурсами и играми. 300 разноцветных шаров было подарено детям в обмен на улыбки (акция «Меняем шарик на улыбку!»). Совместно с инспекцией ОГИБДД был проведен конкурс «Безопасное колесо». Преподаватели Детской школы искусств провели фейс-арт, разукрашивая детские лица. А также был проведен традиционный конкурс рисунков на асфальте и веселые старты. Ни один ребенок с праздника не ушел без подарков.

* **Развитие детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на территории города Удачный.**

 В МО «Город Удачный» осуществляют свою деятельность три волонтерских групп: «Подари улыбку!» (МБОУ СОШ № 19); «Алый парус» (МБОУ СОШ № 24) и «Импульс» (МБУ ДО ЦДО), совместно с которыми были проведены следующие мероприятия:

 - Акция «Меняем шарик на улыбку»;

 - поздравление Почетных жителей города, проживающих в Удачном, с Днем матери, с Новым годом;

 - поздравление детей на День защиты детей и новогодними праздниками, находящихся на стационарном лечении в Удачнинской городской больнице;

 - для детей-инвалидов волонтерами «Подари улыбку», совместно с отделом социальной защиты населения, проводилась игровая программа;

 - ребята из «Импульса» оказывали помощь в проведении мероприятий ко Дню города, спортивных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Велопробег» и др.

 4 ноября в торжественной обстановке руководителю волонтерской группы «Импульс» Харинчук Элине Александровне и самым активным волонтерам глава города вручил благодарности и сувениры.

* **Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.**

В течение всего года членами общественного Совета по делам несовершеннолетних осуществлялись рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям, активно принимали участие в выездных заседаниях районной Комиссии по делам несовершеннолетних.

 с 1 июля текущего года приступил к работе студенческий отряд по благоустройству и озеленению территории города Удачный. В студенческом отряде принимало участие 6 человека из филиала «Удачнинский» МРТК.

 Ежегодно при финансовой поддержке администрации МО «Город Удачный» и АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе МУП «УППМХ» организуются летние трудовые бригады по благоустройству территории города. В 2017 году были организованы две бригады общей численностью 49 человек, которые работали 2 сезона.

 Было оказано содействие в трудоустройстве на предприятия Удачнинского ГОКа 3 подростков из «социальной группы риска».

 В рамках предупреждения безнадзорности среди несовершеннолетних на базе двух общеобразовательных учреждений осуществляют свою деятельность Группы полного дня организованные для детей из многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей.

 13 декабря на базе МБОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» состоялась интеллектуально-правовая викторина, организатором которой выступила администрация города и специалист отдела по делам несовершеннолетних МО «Мирнинский район» Олеся Лучкина.

 В интересной и занимательной форме прошла игра между командами образовательных учреждений: «Знатоки права» (МРТК), «Знатоки Конституции» (школа 19), «Патриоты» (школа 24). Ребята проходили тест на знание правовых основ, разгадывали кроссворд, исполняли гимн Российской Федерации. Творческий подход проявили в конкурсе, где без слов, а только мимикой и жестами изображали предложенные варианты. На примере иллюстраций фрагментов сказок отвечали на вопросы о нарушении прав того или иного книжного героя.

 **Задачи на 2018 год в области молодежной политики:**

- продолжить оказания содействия в деятельности молодежных общественных организаций и объединений;

- увеличить количество молодежи для участия в городских, районных и республиканских мероприятиях;

- увеличение количества мероприятий для детей и молодежи.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление № 111 от 13.03.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление № 669 от 11.12.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью**

**на 2017-2019 годы» за 2017 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности | Всего | **896 628** | **896 628** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 896 628 | 896 628 |  |  |
| Иные источники  | ---- | ----- |  |  |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни.  | Всего | **58 200** | **42 100** | **16 100** | Экономия средств связана с тем, что, для проведения мероприятий потребовалось меньше денежных средств |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 58 200 | 42 100 |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |
| **3.** | Поддержка волонтерских движений | Всего | **40 000** | **32 461,27** | **7 538,73** | Экономия средств по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 40 000 | 32 461,27 |  |  |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего  | **965 646** | **934 472** | **31 174** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 742 126 | 710 952 |  |  |
| Иные источники | 223 520 | 223 520 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **1 960 474** | **1 905 661,27** | **54 812,73** |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество мероприятий для детей и молодежи. | ед. | 20 | 25 | По инициативе молодежи, а также возникшей необходимости были проведены дополнительные мероприятия |  |
| 2 | Количество молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | чел. | 800 | 850 | Увеличение интереса молодежи к участию в общественной жизни города  |  |
| 3 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | чел. | 1800 | 1840 | Повышение уровня патриотизма в обществе  |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | чел. | 1900 | 1930 | За счет увеличения количества мероприятий по молодежной политике, культуре и спорту |  |

# «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2019г.г.»

В местном бюджете на 2017 год по МЦП «Развитие культуры» в МО «Город Удачный» на 2017-2019 г.г. предусмотрено **3558125** (три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей. За 4 квартала 2017 года фактически освоено денежных средств **3558125** рублей:

* **5-6 января** 2017 года состоялся открытый городской турнир г. Удачный по русскому бильярду дисциплина «Динамичная пирамида» количество участников 10 человек. По результатам турнира места распределились следующим образом 3 место у Буренко Марины и Боекова Сергея, 2 место у Бутаева Льва, и 1 место занял Супрун Геннадий. Участники соревнований получили памятные подарки ,грамоты, медали и кубки от администрации МО «Город Удачный»
* **27-29 января** 2017 года в городе Мирный проводился Республиканский турнир по борьбе «Хапсагай» среди юношей, мужчин ветеранов в памяти первого Мастера спорта Республики Саха (Якутия) по борьбе Хапсагай с Мирнинского района Аркадия Никифорова.от города Удачный было командировано 2 спортсмена Хомутовский Валентин и Дьячков Уйгун. В результате соревнований 1 место занял Хомутовский В. –**проезд 19 600руб.**
* **3-6 февраля** состоялось открытое Первенство Мирнинского района по вольной борьбе среди мужчин. На соревнования выезжали Закиров В., Цицкулаев И., Абдулмежидов С., Пелых А., Павлов И., Дьячков У. По результатам соревнований **проезд 58800**
* **11-12 февраля** Первенство Мирнинского района по гиревому спорту отборочные соревнования на 20 Юбилейную Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары». В соревнованиях приняло участие 6 спортсменов от города. Лоов Анна, Рахимов Сайлаубек, Панков Александр, Медведев Юрий, Вершинин Николай, Щленцов Сергей. По результатам соревнований в общекомандном зачете команда г. Удачный заняла 2 место. В личном первенстве среди женщин в весовой категории + 63 кг Лоов Анна 2 место, среди мужчин вес 73 кг Шленцов Сергей 2 место, Панков Александр вес 85 кг 1 место, вес 95 кг Рахимов Сайлау 4 место и Медведев Юрий 2 место, вес юноши свыше 65 кг Вершинин Николай 1 место. (**Проживание, питание, проезд 79980 руб. )**
* **10-13 февраля** в п. Чернышевский прошли очередной этап Первенства Мирнинского района по волейболу среди женских команд. На соревнования от города выехали Коротких К.С., Кожихова Д.Л., Готовцева А.Н., Ревинская А.С., Зипир С.А., Ермолина С.В., Вахлюева Г. Н. в соревнованиях участвовало 4 команды по результатам соревнований команда г. Удачный заняла 3 место лучший игрок команды Зипир Светлана.(**проживание, питание, проезд 106 260руб.)**
* **24-26 февраля** в г. Мирный прошли соревнования по горным лыжам посвященных Дню защитника Отечества. г. Удачный представляло 5 спортсменов .Елизавета Левчук в категории сноуборд до 18 лет 1 место и Кардина Алена 2 место, в категории горные лыжи после 30 лет среди девушек Ананькина Екатерина 1 место, среди мужчин Нечахин Евгений 2 место, категория сноуборд среди мужчин Зданович Юрий. (**проживание 15000 руб**.)
* **5-6 января 2017** года состоялся открытый городской турнир г. Удачный по русскому бильярду дисциплина «Динамичная пирамида» к сожалению гости с п. Айхал не приехали количество участников соревнований составило 10 человек. По результатам турнира места распределились следующим образом 3 место у Буренко Марины и Боекова Сергея, 2 место у Бутаева Льва, и 1 место занял Супрун Геннадий. Участники соревнований получили памятные подарки ,грамоты,медали и кубки от администрации МО «Город Удачный»
* **4-5 февраля** в рамках Спартакиады трудовых коллективов Удачнинского ГОКа, предприятий и учреждений города Удачного прошли соревнования по волейболу, в которых приняли участие женские команды АТТ № 3, УРСЦ, обогатительного комплекса, представительниц малых цехов комбината и сборная УВГСВ и СБО На этот раз волейбольные баталии проходили в стенах Центра дополнительного образования, так как основная спортивная площадка – спортзал Удачнинского отделения КСК – ремонтируется. Но это не помешало болельщикам поддерживать свои любимые команды. С первых минут было ясно, что никто не собирается уступать. Борьба шла за каждый мяч, за каждое очко. Напряженные, насыщенные интересными игровыми моментами соревнования зрители сопровождали криками одобрения. Именно такими бурными эмоциями поддерживали болельщики победы женской команды обогатительного комплекса, которая и взошла на верхнюю ступеньку пьедестала по итогам набранных очков. Второе место в упорной борьбе заняла сборная УВГСВ и СБО. Третье место досталось девушкам Удачнинского РСЦ. Команды АТТ-3 и малых цехов заняли 4-е и 5-е места соответственно. Игроки были награждены грамотами и медалями.
* **1,2,6, марта** соревнования по волейболу в зачет спартакиады среди образовательных учреждений юноши и девушки МБОУ СОШ №19,24 и МРТК количество участников 30 человек по окончании соревнований победители получили грамоты, медали, статуэтки.
* **11-24 февраля** открытый городской турнир по русскому бильярду. На соревнованиях проходил отборочный турнир для выезда на Республиканские соревнования. В соревнования приняло участие 15 человек по результатам долгой и упорной борьбы 1 место Супрун Геннадий, 2 место и 3 место Бутаева Лев, на церемонии награждения присутствовал представитель Удачнинского ГОКа В.М. Иващенко победителям были вручены денежные премии. От города победители получили кубки, медали, грамоты, и памятные призы.
* **25 февраля** на базе ледовой арены прошел Турнир по хоккею с шайбой среди структурных подразделений Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), посвященный Дню защитника Отечества. В матчах приняли участие сборная команда рудника «Удачный» и карьера, сборная команда Айхальского ГОКа, УРСЦ, АТТ-3.По итогам соревнований 1 место Горняк, 2 место АТТ-3, и третье место УРСЦ. От администрации МО «Город Удачный» было награждено в номинации лучший бомбардир, Лучший игрок, Лучший ассистент
* **22 февраля** на базе СОШ №19 прошли соревнования по теннису количество участников соревнований в различных возрастных категориях составило более 35 человек победители получили грамоты, статуэтки вымпела.
* Заключение договора по подготовке лыжной трассы для жителей города с Нечаевым С. (**25000 руб.)**
* **10-17 марта в г. Якутске** прошел XI Республиканский турнир по дзюдо на призы спортивной молодежи организации «Славутич» от города на соревнования выезжали Хамидуллин Максим, Ташиев Руслан, Мусейчук Илья, Амельченко Вячеслав, Леонтьева Анастасия, Соколов Даниил. (**проживание 63000руб, питание** **17760руб.**)
* **4 марта в п. Айхал**  прошли соревнования по дзюдо в открытом первенстве п. Айхал приняло участие более 80 человек от города выезжало 29 человек оплату питания взяла на себя администрация МО «Город Удачный» 1 место в своих весовых категориях заняли Боровик Т. Васильева С. Павленко М., Загвозкин Р., Щеглов Я., Мусейчук И., Хамидуллин Р., Амельченко С., Леонтьева Н. (**питание 10370руб.**)
* **с 4 марта по 16 апреля** в г. Удачный и п. Айхал проводится открытое Первенство по хоккею с шайбой среди структурных подразделений Удачнинского ГОКа.
* **11 марта** на базе ЦДО прошли соревнования на Кубок 8 марта по волейболу среди женских команд в поединке приняло участие 3 команды каждая участница получила приз от администрации МО «Город Удачный»
* **16-20 марта** в с. Сунтар Сунтарский район прошел лично- командный Чемпионат Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе памяти Н.Н. Татарского от города удачный выезжал один спортсмен Закиров Владислав. (оплата проезда **9800руб**)
* **21-28 марта** в г. Якутске состоялся Чемпионат Республики Саха (Якутия) по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» от города на соревнования выезжало 2 спортсмена Супрун Геннадий и Бутаев Лев. (**питание 5920руб., проживание 21000руб)**
* **27-31 марта в** г. Мирный прошло Открытое Первенство Мирнинского района по хоккею с шайбой команда в количестве 15 человек выезжала на соревнования (**питание 27750руб, проживание 48000руб)**
* **20-22 марта** организация и проведение среди учащихся школ Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО
* **23 марта** на базе СОШ №19 состоится теннис. количество участников более 50 человек в разных возрастных категориях
* **23-27 марта в г. Мирный** прошло Открытое Первенство Мирнинского района по горнолыжному спорту и сноуборду от города Удачный выезжало 5 спортсменов(**питание 7400руб ,проживание 22500руб**)
* **26 марта** на лыжной трассе города прошел массовый старт «Лыжня России» количество участников в разных возрастных категориях составило более 100 человек победители получили грамоты подарки и статуэтки
* **31 марта** прошли заключительные этапы спартакиады среди преподавательского состава г. Удачный и п. Айхал на базе СОШ №24 прошли последние виды дисциплин р результате победу одержала СОШ №19 заняв 1 место, 2 место СОШ №23 п. Айхал, 3 место СОШ №24.
* **1 апреля** на центральной площади имени Л. Попугаевой в рамках ЗОЖ прошли спортивные эстафеты «Зимушка зима».
* **2 апреля** прошли соревнования по горным лыжам и сноуборду в рамках празднования 50летия г. Удачный. в соревнованиях приняли участие и наши гости с поселка Айхал всем победителям были вручены грамоты, и памятные подарки.
* с 5-10 **апреля в г. Ленске** пройдут соревнования по боксу от города в соревнованиях приняли участие Сафонов Даниил, Степкин Алексей, руссу Руслан, Баскаев Руслан, Синюк Даниил,Фатхиев Ранис, Шибко Ярослав. (**проживание 60000руб**.)
* **11-18 апреля в г. Новосибирске** прошел Международный турнир по дзюдо «Звездочки Сибири» в соревнованиях приняли участие 4 спортсмена Ткаленко Дарья, Мусеейчук Илья, Щеглов Ярослав, Леонтьева Анастасия, сопровождающий представитель КСК Диденко Н.Н.(**проезд 46480 руб., питание 11840руб..проживание 42000 руб.)**
* **6-9 апреля в г. Мирный** прошли Республиканские соревнования по мотокроссу «Грани АЛРОСА» 3 спортсмена приняли участие в соревнованиях Рафальский И. И., Коршунов Р.С., Коршунова Алина ученица 8 класса СОШ №19 **(проживание 13500руб., питание 4440руб.)**
* **8-9 апреля в п. Айхал** прошли соревнования первенства Мирнинского района по теннису от города выехало 8 спортсменов (**питание 5920руб., проезд 8000руб**.)
* **6-9 апреля** **в г. Ленск**  Открытый турнир по боксу **(проживание 60000руб.)**
* **21-24 апреля в г. Мирный** первенство Мирнинского района по пауэрлифтингу и классическому жиму **(проезд 78400руб., питание 16280руб., проживание 16280руб.)**
* **г. Мирный** Открытое первенство АК «АЛРОСА» по горным лыжам и сноуборду **(питание 5550руб., проживание15000руб.)**
* **28 апреля** Открытые городские соревнования по КИК ДЖИТЦУ в рамках празднования 50 летия г. Удачный
* **1 мая** потешный столб в рамках празднования 1 мая **( премии 20880руб.)**
* **7 мая** открытый городской турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида»
* **14мая** соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек г. Удачный
* **15-18 июня г.** Якутск Республиканские соревнования по пауэрлифтингу и классическому троеборью **(питание 1480руб., проживание 6000руб., проезд 3200руб.)**
* **15-20 мая** «День Оздоровительного бега и ходьбы»
* **10-12 июня** Кубок содружества по мини-футболу посвященного дню независимости.
* **25 июня** спортивная программа посвященная празднованию национального праздника «Ысыах»
* **1-31 июля** проведение утренних зарядок для жителей города Удачный **(25 000руб)**
* **8-9 июля** соревнования по футболу на кубок обогатительной фабрики №12 и профсоюзного комитета Удачнинского ГОКа
* **15 июля** турнир по волейболу на площадке СОШ 35 п. Айхал посвященного 60-летию со дня образования ПНО «Якуталмаз» и 25 –летию АК «АЛРОСА»
* **15 июля** турнир по футболу на площадке СОШ №23 п. Айхал посвященного 60-летию со дня образования ПНО «Якуталмаз» и 25 –летию АК «АЛРОСА». **(проезд 9 человек 9000т. руб.)**
* **22 июля** турнир по волейболу посвященный 60-летию треста «Якуталмаз» на площадке МБОУ СОШ №24
* **23 июля** спортивные соревнования в честь празднования дня города.
* **12 августа** соревнования по кросс – фиту.
* **19 августа** соревнования по мини-футболу посвященные дню физкультурника п. Айхал (**проезд 10 человек 10 000 руб.).**
* **30 августа** спортивная игра пейнтбол для летних трудовых бригад **(покупка шаров для игры 25 000 руб.)**
* **2 сентября** спортивная программа для школьников с приездом детской цирковой студии п. Айхал **( проезд 20 человек 20 000 руб.)**
* **2 сентября турнир** по волейболу на площадке КСК .
* **17-26 сентября** первенство Дальневосточного Федерального округа по дзюдо (**оплата проезда 67980руб.)**
* **ГТО**
* **30 сентября -22 октября** кубок по мини-футболу среди сборных команд г. Удачный**.**
* **1 октября** открытое первенство г. Удачного по хоккею с шайбой**.**
* **7-8 октября** кубок СК Алмаз по мини-футболу
* **15 октября** открытое первенство г. Удачного по хоккею с шайбой**.**
* **25 октября выставка машин «AUTO PARTY»**
* **21 октября** открытое первенство по дзюдо в п. Айхал **(оплата проезда 18000 руб.).**
* **14 октября** отборочный тур по плаванию для участия в открытом первенстве г. Удачного.
* **14-16 октября** открытое первенство по вольной борьбе в г. Мирный **(проезд 38400руб. питание 6660 руб.).**
* **21-29 октября** открытый городской турнир по бильярду «Комбинированная пирамида»
* **28 октября** Открытое первенство г. Удачного по плаванию в честь 50-летия г. Удачного.
* **21 октября** Кубок УО КСК по волейболу среди женских команд.
* **22 октября** кубок СК Алмаз по мини-футболу
* **22 октября** открытое первенство г. Удачного по хоккею с шайбой.
* **26-30 октября** в г. Мирный открытый турнир по волейболу **(проезд 12800 руб. питание 3700руб. проживание 12000руб.)**
* **30-31 октября** г. Иркутск Региональный турнир по дзюдо (**проезд 66550 руб.**)**.**
* **1-4 ноября г. Мирный** турнир по шахматам (проезд 57600руб.)
* **4-5 ноября** ледовое шоу Алмазные россыпи
* **8 ноября** спартакиада среди преподавателей волейбол
* **6-9 ноября** Открытое первенство по хоккею с шайбой в честь 50 летия г. Удачного**.**
* **20 ноября** игры по мини-футболу среди ветеранов
* **21-23 ноября** игры по мини-футболу в рамках спартакиады среди учебных заведений**.**
* **25 ноября** дзюдо.
* **30 ноября** спортивные соревнования среди д/с «Джунгли и Я, со мной спортивная семья».
* **2 декабря** вольная борьба
* **2 -4 декабря г.** Покровск республиканские турнир по дзюдо **(проезд 103200 руб.)**
* **6-11 декабря** в г. Мирный мини-футбол **(проезд 51200 руб.)**
* **11-19 декабря** лига ВТБ по баскетболу и спортивного рок-н-роллу.
* **5-12 декабря** г. Благовещенск Чемпионат Дальневосточного округа по пауэрлифтингу **(.проезд питание проживание 120 590руб.)**
* **12-13** настольный теннис среди детей 2003-2008г.р.
* **8-10** Бал чемпионов **(проезд 25600руб. питание 4440 руб. проживание 12000руб)**
* **24 декабря** открытое первенство г. Удачного по паурлифтингу**.**
* **15.16,17 декабря** хоккей среди сборных команд г. Удачного.
* **25-26 декабря** соревнования по бильярду «Свободная пирамида»
* **14-27 декабря** обучение по сноуборду и горным лыжам преподавателя

**Пропаганда ЗОЖ в г. Удачном за 2017 год**

**«Здоровье – это вершина на которою каждый должен подняться сам»**

 На территории муниципального образования организована спортивно-массовая работа. Все школьные спортивно-массовые соревнования проходят по календарному плану. Соревнования по бегу, лыжным гонкам, «Папа, мама и я – спортивная семья!» стали традицией. Так же стало традицией участие в спортивных мероприятиях не только детей и их родителей, но и педагогов школы и жителей нашего города. Всю зиму катаются на лыжах семьи поэтому горожане являются постоянными участниками муниципальных соревнований «Лыжня России», проводимых в городе. Проводятся классные часы, просмотр презентаций, тренинги, посвящённые здоровому образу жизни. Печатаются еженедельные отчеты по спортивным соревнованиям на территории города и выездных в газете «Городок» Оформлены уголок физической культуры, стенд «Быстрее, выше, сильнее», «Наши спортсмены», «Наши достижения в спорте». на базе МБОУ СОШ № 19 и 24. Проводятся спортивные мероприятия в каникулярное время (по отдельным планам). Ведётся работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей. Проводятся лекции для родителей по профилактике здорового образа жизни.

 Спортивно – оздоровительное направление является одним из главных. Формированию у населения позиции здорового образа жизни, умения активно отдыхать, развивать свой природный потенциал, быть всегда в отличной физической форме  помогает система внеурочной работы, всевозможные спортивные секции: это секция волейбола, баскетбола, спортивных игр, шахмат и др.

Противоалкогольные мероприятия включены в качестве подпрограмм в программы развития здравоохранения, программы профилактики правонарушений, программы по развитию физкультуры и спорта и др.

 Также в целях реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения руководителем Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) приказом № 181 от 20.11.2012г. в помещениях, занимаемых отделами ЗАГС запрещено употребление спиртных напитков, в том числе во время проведения торжественных церемоний бракосочетания.

 Отделом физической культуры и спорта администрации МО «Город Удачный». ведется активная работа по привлечению жителей города к активному образу жизни.

 Во всех учебных заведениях г. Удачного работают «Наркопосты», в рамках которых проводятся профилактические беседы, организуются выставки плакатов и рисунков о вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения.

 Всеми службами системы профилактики проводятся рейдовые мероприятия, беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Члены комиссии постоянно принимают участие в Советах по профилактике правонарушений в учебных заведениях города.

 В школах проводятся радио линейки «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», лекции, интеллектуальные игры «Здоровье в твоих руках » и «Мы против курения», постоянно обновляются тематические уголки «Мы выбираем здоровый образ жизни!». В рамках деятельности общественных постов в учебных заведениях проводятся классные часы, информационные беседы, встречи со специалистами наркокотроля, врачом наркологом-психиатром, представителями правоохранительных органов, тематические выставки. На общешкольных родительских собраниях проводятся тематические беседы «Как уберечь ребенка от наркотиков. Типичные ошибки родителей» с раздачей наглядных пособий.

 Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории муниципального образования «Город Удачный», разработано постановление главы города № 76 от 02.10.2013г. «О запрете курения», а также создана межведомственная комиссия по противодействию курения табака в общественных местах, на предприятиях, в учреждениях и организациях муниципального образования «Город Удачный».

Особое внимание в проведении профилактики употребления спиртных напитков несовершеннолетними их безнадзорности уделяется в плане занятости их во внеурочное время. На сегодняшний день в каждом учебном заведении осуществляют свою деятельность кружки и секции, студии разной направленности. Работает корт и бассейн, в отделении КСК работает театральная цирковая студия, студии современного и народного танца. В двух общеобразовательных учреждениях города организованны группы продленного дня.

За 2017 год в рамках здорового образа жизни реализованы следующие массовые мероприятия:

В целях пропаганды здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья жителей города идет сдача норм ГТО в школах.

- на базе бассейна «Русалочка» в рамках проведения праздничных мероприятий 1-2 мая прошел городской турнир по бильярдному спорту.

-1 мая в рамках празднования мероприятия «Проводы зимы» были организованны спортивные соревнования «Потешный столб».

-на протяжении 2016г. проводилась городская спартакиада среди образовательных учреждений г. Удачный.

-согласно единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий проводился массовый старт на лыжах для жителей города «Лыжня России 2017». В соревнованиях приняли участие жители города возрастной категории с 9 лет и старше. Также мы встречали гостей из п. Оленек в рамках лыжного десанта «Алмазный меридиан»

-ежегодный день оздоровительного бега в рамках здорового образа жизни.

-в течении года проводится спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий и учреждений г. Удачный с мотивацией большего обхвата работающего населения города.

-в рамках празднования Международного Дня защиты детей и ЗОЖ, на центральной площади для детей города администрацией МО «Город Удачный» были организованны весёлые старты и конкурсы. Также в этот день, в рамках Всемирного Дня отказа от курения, проводилась городская акция «Мы за здоровый образ жизни!»

- на Центральной площади ежегодно в рамках здоровья населения проводилась утренняя гимнастика для всех жителей города. Также проведение утренних зарядок и физкультминуток на уроках стало традицией в общеобразовательных учреждениях нашего города.

 - на базе КСК прошли ежегодные праздничные мероприятии посвященные «Дню физкультурника». В рамках спортивного мероприятия были организованны и проведены ряд соревнований, волейбол среди женщин, настольный теннис, армрестлинг.

 - Ежегодно администрацией МО «Город Удачный» в рамках ЗОЖ были организованны и проведены спортивные игры по пейнболу для ребят летних трудовых бригад количество участников составило более 50 человек.

 -17 сентября согласно единого календарного плана на территории МО «Город Удачный» был организован «День велосипедного спорта РС(Я) по сравнению с прошлым годом все больше детей приобщается к спорту и здоровому образу жизни. Количество участников более 250 человек.

- 18 сентября состоялся массовый забег «Кросс Нации-2017г.» благодаря очень хорошим погодным условиям количество участников было огромным более 1000 человек в разных возрастных категориях, любителей бега и здорового образа жизни.

-30 ноября на базе ЦДО прошли спортивные соревнования в рамках ЗОЖ «Джунгли и я, со мной моя спортивная семья», хочется отметить что соревнования стали традиционными и уже проходят на базе большого спортивного зала это говорит о том что все больше родителей с детьми хотят вести здоровый образ жизни.

-в зимнее время для жителей города ведется подготовка лыжной трассы.

- 1 декабря прошли мероприятия в рамках ЗОЖ по борьбе со СПИДом. были организованно спортивное мероприятие с привлечение спортсменов из г. Мирный и п. Айхал «Строим дом своего здоровья против СПИДа»

 -на базе образовательных учреждений работали летние оздоровительные лагеря для детей города. В каждом лагере действовало спортивно-оздоровительное направление, основной целью которого являлось – сохранение и укрепление здоровья детей.

На территории МО «Город Удачный» совместно с правоохранительными органами осуществляет охрану общественного порядка – добровольная народная дружина, которая оказывает содействие органам государственной власти и правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка на территории МО «Город Удачный».

 Добровольная народная дружина создана как территориальное формирование на базе Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» и действует как общественное формирование без образования юридического лица и состоит из числа жителей города Удачный, работающих на предприятиях территории МО «Город Удачный». Дежурство по охране общественного порядка осуществляется со вторника по субботу и в праздничные дни с 20.00 до 22.00 ч. совместно с сотрудниками полиции.

Основные направления ДНД:

В состав ДНД входят 22 организации, из них 9- цеха –Удачнинского Гока и 13 – предприятия и учреждения г. Удачный. Дежурства проводились совместно с дежурной частью УОП, ГИБДД УОП и участковыми уполномоченными полиции УОП путем патрулирования по маршруту №1,2,3. Проводились проверки объектов КСК: Общественного центра, бассейна, ледовой арены, детских площадок, общежитий нового города и поселка Надежный, АБК и других общественных мест.

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов выполняют следующие возложенные на них задачи:

1) по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, защите прав и свобод человека и гражданина, а также по охране окружающей среды;

2) в проведении профилактической воспитательной работы с неблагополучными семьями, с лицами, склонными к совершению правонарушений;

3) участвуют в работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

4) участвуют в распространении правовых знаний, разъяснение норм и правил поведения в общественных местах.

5) участвуют в профилактической работе по обеспечению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

6) в выявлении лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества и (или) вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также склоняющих их к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или алкоголя;

7) в оказание государственным и правоохранительным органам содействия в выполнении задач при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 За 2017 год в охране общественного порядка участвовало 2743 человек, количество дней выходов на дежурство составило 245 дней.

При осуществлении охраны общественного порядка ДНД на территории МО «Город Удачный» по линии УУП:

 1) проведено рейдов -0

 2) выявлено нарушений -17

 3) изъято оружия-0

 4) составлено административных протоколов -17

 Количество проверок:

 1) общежитий-1

 2) общественных мест -16

 3) домов -0

 4) мест проживаний граждан -0

По линии ПДН:

 1) проведено рейдов 31

 2) проведено профилактических бесед с лицами, состоящими на учете в ПДН УОП-97

 3) проверено неблагополучных семей-234

 4) проверено несовершеннолетних 43

 5) проведено 40 лекций из них 6 в детских садах охват 60 классов, экскурсии для детей, посещение летних лагерей в летний период.

 По линии д /ч УОП:

 1)проведено совместных патрулирований-84

 2)составлено протоколов-17

 3) дежурств по охране общественного порядка-84

 Физкультурно-массовая оздоровительная работа

 Мониторинг занятости в спортивных секциях.

 Общешкольные и муниципальные спортивно – массовые мероприятия, соревнования турниры по хоккею, волейболу, баскетболу, теннису, шахматам,  [легкоатлетическая](http://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/) эстафета ко Дню Победы, спартакиада, районные первенства по мини-футболу, хоккею, сноуборду, волейболу и.т.д., «Лыжня России», «Кросс нации», велосипедный спорт, день оздоровительного бега, зарядка для всех жителей города на центральной площади.

 Все проведенные вышеуказанные мероприятия направлены на снижение потребления алкогольной продукции несовершеннолетними, на приобщение учащихся образовательных учреждений к занятиям спортом, на пропаганду здорового образа жизни.

**Квартальный отчет о выполнении Муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2019г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на****2017г./****Уточненный план****На 01.\_\_. 20\_\_\_г.****(руб.)** | **Кассовое исполнение****На 01.\_\_.20\_\_г.****(руб.)** | **Отклонение от плана** | **Ситуация по усвоению (статус)** |
| Техническое задание | аукцион | договор |
| 1 | 5-6 января2017 года состоялся открытый городской турнир г. Удачный по русскому бильярду дисциплина «Динамичная пирамида»  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 27-29 января 2017 года в городе Мирный проводился Республиканский турнир по борьбе «Хапсагай» среди юношей, мужчин ветеранов в памяти первого Мастера спорта Республики Саха (Якутия) по борьбе Хапсагай с Мирнинского района Аркадия Никифорова. |  | Проезд 19600 |  |  |  |  |
| 3 | 3-6 февраля состоялось открытое Первенство Мирнинского района по вольной борьбе среди мужчин.  |  | Проезд 58800 |  |  |  |  |
| 4 | 11-12 февраля Первенство Мирнинского района по гиревому спорту отборочные соревнования на 20 Юбилейную Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары».  |  | Проезд 44100Проживание 27000Питание 8880 |  |  |  |  |
| 5 | 10-13 феврал**я** в п. Чернышевский прошли очередной этап Первенства Мирнинского района по волейболу среди женских команд.  |  | Проезд 68600Проживание 27300Питание 10360 |  |  |  |  |
| 6 | 24-26 февраля в г. Мирный прошли соревнования по горным лыжам посвященных Дню защитника Отечества. |  | Проживание 15000Проезд 49000 |  |  |  |  |
| 7 | 5-6 января 2017 года состоялся открытый городской турнир г. Удачный по русскому бильярду дисциплина «Динамичная пирамида»  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,2,6, марта соревнования по волейболу в зачет спартакиады среди образовательных учреждений юноши и девушки МБОУ СОШ №19,24 и МРТК количество участников  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-24 февраля открытый городской турнир по русскому бильярду |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | 25 февраля на базе ледовой арены прошел Турнир по хоккею с шайбой среди структурных подразделений Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), посвященный Дню защитника Отечеств |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 февраля на базе СОШ №19 прошли соревнования по теннису. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заключение договора по подготовке лыжной трассы для жителей города |  | 25000 |  |  |  |  |
| 13 | 10-17 марта в г.Якутске прошел XI Республиканский турнир по дзюдо на призы спортивной молодежи организации «Славутич» |  | Проживание 63000Питание 17760 |  |  |  |  |
| 14 | 4 марта в п. Айхал прошли соревнования по дзюдо открытое первенство п. Айхал.  |  | Питание 10370 |  |  |  |  |
| 15 | с 4 марта по 16 апреля в г. Удачный и п. Айхал проводится открытое Первенство по хоккею с шайбой среди структурных подразделений. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11 мартана базе ЦДО соревнования на Кубок 8 марта по волейболу среди женских команд |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-20 мартав с. Сунтар Сунтарский район лично- командный Чемпионат Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе памяти Н.Н. Татарского  |  | Проезд 9800 |  |  |  |  |
| 18 | 21-28 марта г. Якутск Чемпионат Республики Саха (Якутия) по бильярдному спорту «Динамичная пирамида»  |  | Проживание 21000Питание 5920 |  |  |  |  |
| 19 | 27-31 марта **в** г. Мирный прошло Открытое Первенство Мирнинского района по хоккею с шайбой  |  | Проживание 48000Питание 27750 |  |  |  |  |
| 20 | 20-22 марта Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 23 марта на базе СОШ №19 теннис. Открытое первенство |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 23-27 марта в г. Мирныйпрошло Открытое Первенство Мирнинского района по горнолыжному спорту и сноуборду |  | Проживание 22500Питание 7400 |  |  |  |  |
| 23 | 26 мартана лыжной трассе города прошел массовый старт «Лыжня России» . |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 31 марта спартакиада среди преподавательского состава г. Удачный и п. Айхал  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого**  **1 квартал** |  | **587 140** |  |  |  |  |
| 25. | Оплата судейства спартакиада среди учебных заведений волейбол Зипир С.А.Фаттахав Р.Р. |  | 3600 |  |  |  |  |
| 26. | Оплата судейства «Лыжня России 2017»Зипир С.А.,Панков А.В., Заводина М,Ш., Скорик В.И. |  | 9600 |  |  |  |  |
| 27. | Оплата судейства спартакиада среди учебных заведений баскетбол Зипир С.А. Заводина М.Ш. |  | 7200 |  |  |  |  |
| 28. | Оплата ГСМ Нечаеву  |  | 4580 |  |  |  |  |
| 29 | Оплата ГСМ Нечаеву  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 30  | 8-9 апреля Первенство Мирнинского района по настольному теннису  |  | Проезд 8000Питание 5920 |  |  |  |  |
| 31 | 16 Международный турнир по дзюдо «Звездочки Сибири»в г. Новосибирске с 11по 18 апреля |  | Проезд 46480Проживание 42000Питание 11840 |  |  |  |  |
| 32 | 6-9 апреля республиканские соревнования по мотокроссу «Грани АЛРОСА» |  | Проживание 13500Питание 4440 |  |  |  |  |
| 33. |  Оплата по договору на оказание автотранспортных услуг с ИП Поповым Д.В№1 от 01.02.2017г.  |  |  |  |  |  |   |
| 34 | Оплата по договору на оказание автотранспортных услуг с ИП Поповым Д.В. №2 от 01.03.2017г  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Оплата по договору на поставку праздничной атрибутики древки №84 от 10.04.17г. |  |  |  |  |  | 15000 |
| 36 | Договор на поставку уличные тренажеры №28/17 от04.07.2017г. |  |  |  |  |  | 464000 |
| 37 | Договор на велотренажер №8 от 5.04.2017г. |  |  |  |  |  | 15750 |
| 38 | Договор на нарды шахматы аэрофутбол шары надувные №10 от 2104.17г. |  |  |  |  |  | 17980 |
| 39 |  6-9 апреля в г. Ленск Открытый турнир по боксу  |  | проживание 60000руб |  |  |  |  |
| 40 | 21-24 апреля в г. Мирный первенство Мирнинского района по пауэрлифтингу и классическому жиму  |  | Проезд 78400Проживание 27000Питание 14800 |  |  |  |  |
| 41 | Открытое первенство АК «АЛРОСА» по горным лыжам и сноуборду  |  | Проживание 15000Питание 5550 |  |  |  |  |
| 42 | Открытые городские соревнования по КИК ДЖИТЦУ в рамках празднования 50 летия г. Удачный |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Потешный столб в рамках празднования 1 мая  |  | 24000 |  |  |  |  |
| 44 | Открытый городской турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида»  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек г. Удачный |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 15-18 июня Республиканские соревнования по пауэрлифтингу и классическому троеборью  |  | Проезд 3200Питание 1480Проживание 6000 |  |  |  |  |
| 47 |  День Оздоровительного бега и ходьбы |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Оплата премии учителям физической культуры за подготовку команд для участия в ежегодной спартакиаде среди учебных заведений города |  | 18000 |  |  |  |  |
| 49 | Кубок содружества по мини-футболу посвященного дню независимости |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Договор розничной купли –продажи ткани для пошива флагов от 20.04.17г. |  |  |  |  |  | 6933 |
| 51  | Договор купли продажи приобретение сладких подарков «Ысыах» №1 от 01.02.17г. |  |  |  |  |  | 15030 |
| 52 | Договор на приобретение подарочной продукции (наборы в коробке палантин и зонт) №716002 от 20.08.17г. |  |  |  |  |  | 35910 |
| 53 |  Судейство Ысыах |  | 2400 |  |  |  |  |
|  |  **Итого**  **II квартал** |  | **987 093** |  |  |  |  |
|  |  **Итого за** **1 полугодие**  |  | **1 574 233** |  |  |  |  |
| 54 | Рамки деревянные  |  |  |  |  |  | 6400 |
| 55 | Контракт на поставку спортивных костюмов №18/17 от 31.05.17г. |  |  |  |  |  | 121740 |
| 56 | Контракт на поставку сувенирной продукции 38/17 от 31.07.17г. |  |  |  |  |  | 150725 |
| 57 | Поставка бытовой техники 48/18 от 28.08.17г.  |  |  |  |  |  | 4020 |
| 58 | Поставка трикотажных изделий 47/17 от 25.08.17г.  |  |  |  |  |  | 110175 |
| 59 | Поставка мягкой игрушки 49/17 от 01.09.17г. |  |  |  |  |  | 35560 |
| 60 |  Поставка спортивного инвентаря 50/17 от4.09.17г. |  |  |  |  |  | 126000 |
| 61 | Договор на поставку клюшек для игры в хоккей  |  |  |  |  |  | 77500 |
| 62 | Сумки для переноски хоккейного инвентаря |  |  |  |  |  | 99000 |
| 63 | Проведение утренних зарядок для горожан |  |  |  |  |  | 25000 |
| 64 | Турнир по футболу п. Айхал |  | Проезд:10000 |  |  |  |  |
| 65 | Игра в пейнтбол для ЛТБ  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 66 | Спортивная программа с приездом цирковой студии из п. Айхал  |  | Проезд;20000. |  |  |  |  |
|  | судейство |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого за** **III квартал**  |  | **811 120** |  |  |  |  |
| **67** | Открытое первенство по вольной борьбе в г. Мирный  |  | Проезд34800Питание6660 |  |  |  |  |
| **68** | Открытое первенство по плаванию в честь 50-летия г. Удачного |  | Питание 28860Судейство 24000 |  |  |  |  |
| **69** | Открытый турнир по волейболу в г. Мирный |  | Проезд12800Питание 3700Проживание12000 |  |  |  |  |
| **70** | Региональный турнир по дзюдо в г. Иркутске |  | Проезд 66550 |  |  |  |  |
| **71** | Турнир по шахматам в г. Мирный  |  | Проезд57600 |  |  |  |  |
| **72** | Открытое первенство по хоккею с шайбой в честь 50-летия г. Удачного  |  | Питание  81400Судейство 18600 |  |  |  |  |
| **73** | Республиканский турнир по дзюдо в г. Покровске |  | Проезд 103990 |  |  |  |  |
| **74** | Мини-футбол в г. Мирный  |  | Проезд51200 |  |  |  |  |
| **75** | Чемпионат дальневосточного округа по паузрлифтингу в г. Благовещенске |  | Проезд 95670ПитаниеПроживание18000  |  |  |  |  |
| **76** | Договор с ИП Ломов И.Я.  |  |  |  |  |  | **40000** |
| **77** | Поставка подарочной продукции  |  |  |  |  |  | **170300** |
| **78** | Договор по подготовка лыжной трассы |  |  |  |  |  | **25000** |
| **79** | Договор с ИП Шмелева  |  |  |  |  |  | **21365** |
| **80** | Бал чемпионов  |  |  проживание 12000 Проезд29800 |  |  |  |  |
| **81** | Судейство на день города |  | 3600 |  |  |  |  |
| **82** | Турнир по мини-футболу  |  | Проезд 9000 |  |  |  |  |
| **83** | Г. Владивосток первенство Дальневосточного Федерального округа по дзюдо  |  | Проезд 48780 |  |  |  |  |
| **84** | Возмещение расходов по приобретению планшета  |  |  |  |  |  | **5999** |
| **85** | Договор МУП УППМХ на транспортные услуги |  |  |  |  |  | **10318** |
| **86** | Открытое первенство в п. Айхал по теннису  |  | Проезд 11200Питание 5920 |  |  |  |  |
| **87** | Контракт на приобретение сувенирной продукции 24/17 от 29.06.17 |  |  |  |  |  | **114339.03** |
|  | Судейство лыжня |  | 5400 |  |  |  |  |
|  | Судейство мини-футбол  |  | 10800 |  |  |  |  |
|  | Судейство мини-футбол  |  |  |  |  |  |  |
|  | Судейство кросс нации и велоспорт |  | 9600 |  |  |  |  |
|  |  Судейство легкая атлетика в зачет спартакиады среди учебных заведений города  |  | 8400 |  |  |  |  |
|  | Судейство мини-футбол в зачет спартакиады среди учебных заведений города |  | 5400 |  |  |  |  |
|  | Оплата питания Зданович Шерегеш  |  | 3330 |  |  |  |  |
|  |  Итого за 4 квартал  |  | 1 166381.03 |  |  |  |  |
|  |  Всего за 2 полугодие  |  | 1 977501 |  |  |  |  |
|  | Всего за 2017 год |  | 3 551789.03 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

**Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта на 2017- 2019годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Фактическое значение показателя по годам реализации** | **Источник/методика расчета** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Проведение общегородских спортивных мероприятий | кол-во | 86 | 106 | 110 | 112 |  |
| 2. | Жители города, систематически занимающиеся спортом  | кол-во | 1032 | 1070 | 1080 | 1090 |  |
| 3. |  Призовые места на выездных соревнованиях. | кол-во | 65 | 80 | 75 | 80 |  |
| 4. | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширения спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения.  | Секции, площадки | 3 | 4 | 2 | 3 |  |
| 5. | Привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  | чел. | - | 2 | 3 | 4 |  |
| 6. | Повышение квалификации  | чел |  | 2 | 1 | 3 |  |

# «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2019 годы»

В бюджете МО «Город Удачный» на реализацию программы предусмотрено 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей. По итогам года исполнение плана составляет 100 %.

По состоянию на 01.01.2018 г на учете в отделе социальной защиты состоят граждане следующих льготных категорий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | 2015 | 2016 | 2017 | Отклонение к 2016 г. |
| Ветераны тыла | 7 | 6 | 5 | -1 |
| Родители погибших солдат | 1 | 1 | 1 |  |
| Инвалиды  | 274 | 290 | 233 | - 57 |
| Дети-инвалиды | 53 | 50 | 48 | - 2 |
| Ликвидаторы аварии на ЧАЭС | 10 | 10 | 9 | - 1 |
| Почетные доноры | 25 | 25 | 27 | 2 |
| Участники боевых действ. | 83 | 84 | 89 | 5 |
| Реабилитированные | 6 | 6 | 6 |  |
| Малообеспеченные семьи | 150 | 129 | 115 | - 14 |
| Многодетные семьи | 85 | 102 | 110 | 8 |
| Неработающие пенсионеры | - | 93 | 114 | 21 |
| Малочисленные народы Севера | - | 26 | 28 | 2 |

В 2017 году количество малообеспеченных семей (115) с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 12,2 % . На отчетный период величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла 20063 рубля. Снижение количества малообеспеченных семей произошло за счет увеличения дохода - 6 семей, 8 семей - не представили документы подтверждающие статус малообеспеченной семьи. Из общего количества малообеспеченных семей (115 семей) 66 % являются неполными семьями (76), 34 % полными (39 семья).

В 2017 году количество многодетных семей по сравнению с 2016 годом увеличилось на 7,8 % и составило 110 семьи, из них: с 3 детьми - 87 семей, с 4 детьми -14 семей, с 5 детьми - 3 семьи, с 7 детьми - 1 семья. Из общего количества (105) многодетных семей, 33 семьи имеют статус малообеспеченной семьи, что составляет 31,4 %. С начала отчетного периода статус «Многодетная семья» приобрело - 20 семей, утратило статус – 13 семей.

В рамках реализации МЦП «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2019 годы» одним из мероприятий предусмотрено «Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия». Данное мероприятие является одним из приоритетных направлений социальной защиты населения администрации МО «Город Удачный», которое позволило своевременно и оперативно реагировать на актуальные проблемы жителей города, оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их семьям, снижая тем самым социальную напряженность в обществе.

 Всего за 2017 год проведено 13 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной помощи. За отчетный период была оказана адресная материальная помощь 108 гражданам на общую сумму 1 146 000 рублей, в том числе:

 - инвалиды – 18 человек на сумму 118 142 рубля;

 - малообеспеченные семьи (граждане) – 62 семьи (граждан) на сумму 721 017 рублей;

 - малообеспеченные многодетные семьи - 5 семей на сумму 94 984 рубля;

 - граждане, вернувшиеся с мест лишения свободы – 2 человека на сумму 18 000 рублей;

 - ветераны тыла 5 человек на сумму 52 000 рублей;

 - ликвидаторы аварии на ЧАЭС 10 человек на сумму 35 000 рублей;

 - почетные граждане 4 человека на сумму 80 000 рублей.

Администрация МО «Город Удачный» тесно взаимодействует с администрацией «Мирнинский район», так для рассмотрения и оказания адресной материальной помощи в район было направлено 25 заявлений граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Общий размер оказанной помощи составил 735 000 рублей.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2017 года № 1857 «О социальной поддержке отдельной категории граждан в Республике Саха (Якутия)», в целях реализации Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 июля 2017 года № 206 «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи в Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», Приказом Министерства труда и социального развития РС(Я) от 19 июля 2017 года № 994-ОД были распределены финансовые средства на оказание адресной материальной помощи муниципальным образованиям на 2017 год. Муниципальному образованию «Город Удачный» было распределено 350 000 рублей. В рамках соглашения с ГКУ РС (Я) «Мирнинское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» о взаимодействии в реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам было рассмотрено 22 заявления и оказана единовременная адресная материальная помощь. Выделенные денежные средства были освоены на 98 % на общую сумму 343 321 рубль 20 копеек.

Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией МО «Мирнинский район» 25 детей инвалидов имели возможность ежемесячно бесплатно получать в отделе социальной защиты администрации МО «Город Удачный» молочную продукцию. В 2017 году в рамках реализации программы «Мирнинский район, доброжелательный к детям» было выделено 3 путевки в детский оздоровительный лагерь «Орленок» для детей из малообеспеченных семей г. Удачного. 13 семей многодетных малообеспеченных семей получили продуктовые наборы.

Инвалиды - одна из льготной категории. На учете в отделе социальной защиты состоит 281 человек, имеющие инвалидность, из которых 48 – дети инвалиды. Большое внимание уделяется социальной адаптации. В МЦП запланировано мероприятие: «Оборудование сенсорной комнаты». Одним из преимуществ сенсорной комнаты заключается в том, что она позволяет обогатить ребенка положительными эмоциями, значительно сокращает этап установления эмоционального контакта с ребенком. Так, на базе центра дополнительного образования, было выделено помещение, которое на сегодняшний день частично оборудовано. Согласовав недостающее, администрацией МО «Город Удачный» были приобретены:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** |
| **1** | **Световой стол для рисования песком**  |
| **2** | **Кварцевый песок** |
| **3** | **Фибероптический «Островок» с пультом Д/У** |
| **4** | **Сухой бассейн** |
| **5** | **Набор шаров для «сухого бассейна, перламутр»** |

Как показывает статистика по России, после посещений сенсорной комнаты у 90% детей наблюдается позитивное самочувствие, высокая активность и хорошее настроение.

Ведется постоянная работа по содействию в реабилитации инвалидов. Так, в 2017 году была отправлена в реабилитационный центр г. Якутска женщина – инвалид 1 группы (лежачая), ей была оказана необходимая медицинская помощь. В связи тяжелой жизненной ситуацией, инвалид 2 группы был определен на постоянное место жительства в дом-интернат п. Чернышевский, 1 женщина с психическими расстройствами направлена в дом-интернат г. Москва. На сегодняшний день проведена большая работа по реализации мероприятий профессиональной адаптации: инвалид 1 группы (абсолютно слепой) 9 января 2018 года будет направлен в г. Бийск на обучение специальности «программист», что позволит ему в дальнейшем трудоустроиться или найти работу на дому.

Особое внимание уделяется гражданам слабозащищенной категории гражданам: инвалиды, одиноко проживающие граждане, не имеющие возможность самостоятельно себя обслуживать. Для данной категории граждан администрацией МО «Город Удачный» в 2017 году было приобретено абсорбирующее белье и тонометры на общую сумму 61 000 рублей.

В г. Удачном на домашнем обслуживании находится 48 человек, им оказывают необходимую помощь 4 социальных работника: уход, организацию питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-психологической и натуральной помощи, организации досуга, содействие в организации ритуальных услуг, оказывается содействие в оформлении документов на приватизацию жилья, оформлению жилищных субсидий.

 В 2017 году в перечень мероприятий были включены - «предоставление материальной помощи «Почетным гражданам г. Удачного»:

- оказание единовременной адресной помощи в случае смерти почетного гражданина г. Удачного» - 80 000 рублей (4 чел.);

- ежемесячная выплата для компенсации коммунальных услуг неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин» г. Удачного» - 36 000 рублей (3 чел.).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Фактические суммы |
| Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия | 1146,0 |
| Оказание единовременной адресной социальной помощи отдельной категории граждан | 61,0 |
| День пожилого человека, Международный день инвалидов, организация развлекательной программы | 125,6 |
| Оборудование сенсорной комнаты | 54,9 |
| День Знаний – приобретение школьных наборов | 76,5 |
| Оплата проезда в детские оздоровительные лагеря | 40,0 |
| Ежемесячная выплата для компенсации неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного» | 36,0 |

ИТОГО: 1 540,00

**В течение года отдел социальной защиты принимал участие и организовывал следующие мероприятия:**

1. Новогодний утренник, сказочное представление «В поисках Новогодних огней» для детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. Утренник прошел 2 января в КСК. Детей ожидало сказочное представление и развлекательная программа с участием Деда Мороза, снегурочки и сказочных героев возле Новогодней ёлки. По окончанию мероприятия каждый из присутствующих детей получил мягкую игрушку. Всего на утреннике присутствовало более 150 детей льготной категории;
2. Традиционно отдел социальной защиты организовывает поздравления ветеранов тыла с Международным женским днем 8 марта. Ветеранам тыла Николаевой М.П. и Ивановой П.Н. была оказана адресная социальная помощь в размере 3 000 рублей на человека. Поздравления были организованы на дому у ветеранов тыла с вручением денежного подарка и букета цветов;
3. В марте текущего года свое 82-летие со дня рождения отметила ветеран тыла Николаева Марфа Петровна и 89-летие ветеран тыла Исакова Евдокия Иннокентьевна. Немного позже, в июне, 87- летнюю годовщину со дня рождения отметила ветеран тыла Иванова Прасковья Никифоровна. Всего в городе зарегистрировано 5 ветеранов тыла, фактически проживает 3 человека. Отделом социальной защиты было организовано поздравление с памятной датой на дому ветеранов тыла, с вручением денежного подарка в размере 5 000 рублей и букета цветов;
4. В апреле текущего года к 31- годовщинекатастрофы на Чернобыльской АЭС 10 участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС, проживающим в городе, было выплачено денежное поощрение;

5. 9 мая в 72-годовщину со Дня Победы для ветеранов тыла было проведено праздничное мероприятие. В городе на момент проведения мероприятия находилось 2 ветерана тыла. Первые лица города навестили ветеранов тыла на дому, подарили им продуктовые наборы и памятные подарки. На празднично оформленном автобусе ветераны тыла были доставлены к мемориалу, где и проходили основные действия: акция «Бессмертный полк», концерт, «солдатская каша»;

 6. 2 сентября в концертном зале КСК состоялась праздничная программа для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей-инвалидов «Волшебный сундук». Дети встретились с «королевой знаний». Первоклассникам были вручены ранцы со школьными принадлежностями. Более 130 детей, присутствующих на мероприятии получили школьные наборы.

 7. 01 октября «Пусть осень жизни будет золотой» под таким названием была организована праздничная программа для людей старшего поколения в центре дополнительного образования. Более 80 человек получили памятные подарки.

 8. 02 декабря в детской школе искусств состоялось мероприятие «Дарите добро», посвященное международному Дню инвалидов. В этот день каждому приглашенному были вручены сувениры и традиционно чествовались юбиляры. В этот же день была организована детская развлекательная программа. Каждый ребенок-инвалид получил в подарок мягкую игрушку и сладкий сюрприз.

 Ведется постоянная работа по сотрудничеству с предпринимателями города**:**

 Для малообеспеченных семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывается благотворительная помощь. Ежемесячно отделом социальной защиты формируются списки: м-н «Сарыал» ООО «Татьяна» - 5 чел. по 1000 рублей, м-н «Шанс» ИП Пономаренко А.В. - 7 человек по 1500 рублей. Граждане, включенные в списки, получают необходимые продукты питания и хозяйственные средства. Всего благотворительная помощь с начала года была оказана 145 гражданам на сумму 190 500 рублей. В том числе:

- инвалиды – 35 человек на сумму 48 000 рублей,

- малообеспеченные семьи – 74 семьи (граждан) на сумму 95 000 рублей,

- неработающие пенсионеры – 35 человек на сумму 46 000 рублей,

- граждане, вернувшиеся с мест лишения свободы – 1 гражданин в размере 1500 рублей.

В декабре 2017 года директором ООО «Татьяна» в качестве спонсорской помощи было выделено 100 новогодних сладких подарков для детей инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей.

В течение года значимую благотворительную помощь оказывали: профком Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), ИП Безменова Л.Ф., ИП Шмелева Т.В., ИП Торосян З.В., ИП Габриелян, почта «России».

 Отделом постоянно ведется с населением разъяснительная работа по новым законам и изменениям в них.

В 2018 году специалистами отдела социальной защиты планируется продолжение работы по реализации следующих мероприятий:

- оказание адресной социальной помощи в оплате проезда к месту лечения и обследования гражданам с ограниченными возможностями, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- оборудование сенсорной комнаты;

- оснащение социально-значимых объектов специальными устройствами, формирующими среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп.

**Раздел 3**. Исполнение мероприятий МЦ программы «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

**Источник финансирования**: средства МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Объем** **финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонений** |
| план | исполнено |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия | **1 066 723** | **1 066 723** |  |  |
| 2 | Оказание единовременной адресной социальной помощи отдельной категории граждан | **61 000** | **61 000** |  |  |
| 3 | Оказание единовременной адресной социальной помощи родственникам умерших ветеранов ВОВ, тыла (зарегистрированных и проживавших на территории МО «Город Удачный») на установку памятника | **0** | **0** |  |  |
| 4 | Оплата проезда к месту лечения и обследования гражданам с ограниченными возможностями, гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию | **0** | **0** |  |  |
| 5 | День пожилого человека,Международный день инвалидов, организация развлекательной программы | **124 884** | **124 884** |  |  |
| 6 | Оборудование сенсорной комнаты |  **54 930** | **54 930** |  |  |
| 7 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | **0** | **0** |  |  |
| 8 | День Знаний – приобретение школьных наборов | **76 463** | **76 463** |  |  |
| 9 | Приобретение билетов на бесплатные киносеансы | **0** | **0** |  |  |
| 10 | Оплата проезда в детские оздоровительные лагеря | **40 000** | **40 000** |  |  |
| 11 | Приобретение подарочных наборов:- День семьи, - День матери, - День отца | **0** | **0** |  |  |
| 12 | Проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности и добровольчества (проведений акций); мероприятия по финансовой поддержке общественных организаций (НКО «Семья», Женсовет, Совет отцов) | **0** | **0** |  |  |
| 13 | Приобретение подарочных наборов для льготной категории граждан в рамках проведения мероприятий к памятным и праздничным датам:-День победы, - ликвидация аварии на ЧАЭС, - День защитника Отечества (УБД) | **0** | **0** |  |  |
| 14 | Оказание единовременной материальной помощи в случае смерти почетного гражданина города Удачного; Ежемесячная выплата для компенсации неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г.Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного» | **116 000** | **116 000** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **1 540 000** | **1 540 000** |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Доля малообеспеченных граждан, которым была оказана адресная социальная помощь, из общего количества состоящих на учете | % | 0,80 | 0,80 |  |  |
| 2 | Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя | тыс. руб. | 20 | 20 |  |  |
| 3 | Дети- инвалиды, сироты дети из малообеспеченных семей, получившие социальную помощь в виде школьных наборов  | количество детей | 140 | 168 | Спонсорская помощь |  |
| 4 | Охват инвалидов, детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным датам | % | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Количество граждан с ограниченными возможностями, которым была оказана адресная социальная помощь к месту лечения, обследования и обратно | чел. | 3 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 6 | Количество граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, которые пользовались разовыми социально-бытовыми услугами | чел. | 50 | 50 |  |  |
| 7 | Количество детей из малообеспеченных семей, которым оказана помощь в виде оплаты проезда в детские оздоровительные лагеря | чел. | 3 | 4 |  |  |
| 8 | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, которые была оказана помощь в виде приобретения билетов на бесплатные киносеансы | чел. | 140 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 9 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами, формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | объекты | 1 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 10 | Объем средств, направленных на оборудование сенсорной комнаты | тыс.руб. | 200 | 54,9 | Экономия по закупкам |  |
| 11 | Охват граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным датам | % | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Объем средств, направленных на поддержку общественных организаций | тыс. руб. | 40 | 0 | Отсутствие финансирования |  |

# «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы»

Раздел 1. **Основные результаты**

 В рамках полномочий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» Постановлением главы города от 14.10.2016 г. № 349 утверждена целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы».

 **В бюджете МО «Город Удачный» на реализацию мероприятий Программы на 2017 год предусмотрено 200,0 тыс. руб**., в том числе по мероприятиям:

 -субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а так же с оказанием бытовых услуг – **100,0 тыс. руб.;**

 - предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела- **100,0 тыс. руб.;**

Распределение денежных средств между субъектами предпринимательства, претендующими на муниципальную поддержку, осуществлялось комиссией по отбору заявок. Финансовая поддержка была оказана 2 субъектам предпринимательства на общую сумму 200 000 рублей. Исполнение Программы 100%.

 Субсидии выделены следующим субъектам малого предпринимательства:

 - ИП Борисова Е.А. (бизнес-проект «Открытие врачебного кабинета», распложенный по адресу: г. Удачный, м/н Новый город, д. 22);

 - ИП Радченко Ю.Ю. («Центр красоты и здоровья»», расположено по адресу: г. Удачный», м/н Новый город, в МФЦ).

 Также выделена субсидия ИП Дмитриевой Т. (салон- парикмахерская «Иван да Марья») на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках реализации муниципальной районной программы развитие предпринимательства

**В рамках имущественной поддержки** субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден и расширен Перечень муниципального имущества МО «Город Удачный», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего в Перечень включено 5 объекта недвижимого имущества, общей площадью 2 217, 5 кв. м.

В рамках образовательной поддержкиорганизован и проведен бесплатный семинар для учащихся средней общеобразовательной школы, в котором приняли участие 25 человек. По окончании данной программы участники получили сертификаты, дающие возможность организовать свой бизнес и начать предпринимательскую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

 **В рамках консультационной поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства в течение отчетного периода предпринимательства и потребительского рынка оказывалась всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов.

Во втором квартале текущего года в администрации города состоялосьвыездное совещание при заместителе Главы Администрации МО «Мирнинский район» по вопросам развития предпринимательства в Мирнинском районе с участием предпринимателей города.

 В ходе совещания обсуждались вопросы о развитии внутреннего туризма, проекте «Социальная карта Мирнинского района», о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

 Важными для обсуждения стали вопросы о муниципальной и государственной поддержкесубъектов малого и среднего предпринимательства. Главный специалист по предпринимательству управления потребительского рынка и развития предпринимательства районной администрации Ольга Уткина познакомила присутствующих с порталом малого и среднего предпринимательства Якутии *(portal.b14.ru)*, где подробно можно узнать о существующих формах поддержки: финансовой, имущественной, консультационной, образовательной. Рассказала об изменениях в законодательстве по субсидиям и об особенностях концессионных договоров и договоров государственно - (муниципально-) частного партнерства.

 При администрации города продолжил работу Совет по развитию предпринимательства при главе города. За отчетный период состоялось 4 заседания. В ходе встреч Совета с администрацией города, был обозначен ряд вопросов, которые на сегодняшний день волнуют предпринимателей нашего города для дальнейшего решения этих вопросов.

 В Совете по развитию предпринимательства при главе города Удачного состоят инициативные предприниматели, не равнодушные к судьбе родного города: Сажина Л.Н., Моисеев О.К., Денисова А.Н., Шмелева Т.В., Ершов Ю.И., Казакова Е.Н., Жилина Т.А., Багимова Н.Г., Щеглов А.П.

Яркое подтверждение активной позиции городского бизнес-сообщества видно на Первомайской демонстрации, где уже третий год подряд вместе с предприятиями и организациями участвует праздничная колонна предпринимателей, которая в этом году стала одной из лучших украшенных колонн города.

 Предприниматели активно участвуют и в жизни города, всегда оказывают поддержку в проведении городских мероприятий, организовывают выездную торговлю, участвуют в благоустройстве города, празднично оформляют фасады магазинов и прилегающей территории.

Существует понятие как социальный бизнес, и некоторые предприниматели нашего города ведут давно работу в данном направлении. На сегодняшний день имеется договоренность бизнеса с отделом социальной защиты нашего города помогать малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На протяжении многих лет оказывают финансовую помощь виде продуктовых и промышленных наборов на безвозмездной основе следующие предприниматели: ИП Пономаренко Анна Викторовна (магазин «Шанс»), ООО «Татьяна» директор Сажина Любовь Николаевна (магазин «Сарыал»).

Субъекты малого бизнеса приняли активное участие в благотворительной акции «Предприниматели – детям!», организатором которой выступил Совет по развитию предпринимательства при главе города. А также на Центральной площади предпринимателями нашего города организована праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.

На протяжении текущего года активно велась работа с предпринимателями в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Удачный».

Субъекты малого предпринимательства принимали участие в рабочих совещаниях в формате видеоконференции с представителями моногородов Якутии, Фондом развития моногородов.

 На видеоконференции обсуждались проблемы реализации инвестиционных проектов моногородов и пути их решения, о мерах поддержки по линии Корпорации МСП.

 20 ноября в администрации муниципального образования «Город Удачный» прошло торжественное мероприятие по случаю чествования самых активных и инициативных представителей бизнес-сообщества.

 Юбилейный 2017 год стал для предпринимателей города плодотворным и оставит в памяти жителей много добрых воспоминаний. Одно из таких – огромная цифра «50» возле администрации города, ставшая символическим арт-объектом, изготовленным своими руками и подаренным городу индивидуальным предпринимателем Юрием Ершовым. Это детский игровой комплекс во дворе домов №№ 3 и 4, который приобрел и установил индивидуальный предприниматель Олег Моисеев. Обновление стел при въезде в город проведено активным участником движения по благоустройству города – ООО «Орион». Индивидуальный предприниматель Давид Торосян стал участником районного конкурса «Активный гражданин» и приобрел для города арт-объект «Дерево удачи», которое будет установлено между 18 и 19 домами. ООО «Городской рынок» изготовил и подарил большой праздничный торт для гостей города. Как и индивидуальный предприниматель Александр Павловцев (кузнец) активно оказывал помощь в подготовке города к юбилейным мероприятиям. А еще были инициаторы и организаторы праздника для детей, который прошел 1 июня на Центральной площади; активисты, принявшие участие в театрализованном шествии «Парад профессий» и выездной торговле на День города.

 На торжественном мероприятии по случаю чествования предпринимателей глава города Артур Приходько вручил благодарственные письма и памятные подарки самым активным участникам в организации и проведении 50-летия Удачного: директору ООО «Татьяна» Любови Сажиной, директору ООО «Кузьмич» Олегу Моисееву, ИП Татьяне Жилиной, директору ООО «Городской рынок» Александру Новоселову, ИП Александре Пак, директору ООО «Сибирь» Владимиру Фишеру, ООО «Орион» (Ирине Чирцовой, Владимиру Набойсенко), ИП Анне Пономаренко, ИП Анжеле Бердила, ИП Татьяне Шмелевой, директору ООО «Циркон» Андрею Харченко, ИП Тамаре Жарковой, директору ООО «Полярный Волк» Давиду Торосяну, ИП Айне Прибылых, ИП Татьяне Столяровой, ИП Зафаржону Косимову, ИП Зереме Чеховой, директору ООО «Гигант» Владимиру Асатуряну, ИП Татьяне Арсалановой, ИП Алексею Неделько, ИП Зурабу Торосяну, директору ООО «Юпитер» Елене Малаевой, ИП Юрию Ершову, директору ООО «Ир», Николаю Исакову, ИП Людмиле Маркоменко, ИП Александру Павловцеву. Для предпринимателей подготовили небольшой концерт воспитанники детских садов «Звездочка» и «Сказка».

**Задачами на 2018 год в области поддержки малого и среднего предпринимательства являются:**

- продолжить работу по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Удачный»;

**-** увеличение показателей экономической и социальной эффективности Программы развития малого и среднего предпринимательства;

- проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачны» на 2017-2019 годы»;

**-** участие в реализации республиканских и районных программ развитие малого и среднего предпринимательства;

**-** ведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства с целью выявления возникающих проблем и путей их решения, работа с обращениями субъектов малого и среднего бизнеса;

 **-** освоение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы развитие предпринимательства;

Раздел 2. **Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 30.06.2017 № 359 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы» в соответствие с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 5 декабря 2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». |
| 2. | Постановление № 616 от 13.11.2017 года «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В целях приведения Программы в соответствие действующим Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019»**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственное дело  | Всего | **100 000, 00** | **100 000,0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  **100 000, 00** | **100 000,0** | **0** |  |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг | Всего | **100 000, 00** | **100 000,0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **100 000, 00** | **100 000,0** | **0** |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **200 000, 00** | **200 000,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **200 000, 00** | **200 000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | Достигнуто в отчетном периоде |
| 1. | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:** | единиц | 350 | 328 | Количество индивидуальных предпринимателей сократилось, в связи с прекращением государственной регистрации деятельности недействующих предпринимателей |
| индивидуальных предпринимателей |  | 315 | 293 |
| малых предприятий |  | 35 | 35 |
| 2. | Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | человек | 930 | 933 |  -  |
| 3. | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего числа занятых в экономике, % (экспертная оценка с учетом наемных работников индивидуальных предпринимателей) |  | 12,5 | 12,5 |  -  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на 1 работника |  рублей | 27000 | 27 300 |  -  |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 4 | 2 | В связи с изменением объема финансового обеспечения |
| 6. | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку. | единиц | 7 | 3 | В связи с изменением объема финансового обеспечения |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку  | единиц | 4 | 4 | - |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

# «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы»

 В бюджете города на 2017 год, по программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы» на мероприятия по разделам «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 1 214 577,13 рублей.

 В рамках реализации Программы, за 2017 год, заключено муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг на общую сумму 1 039 502,33 рубля:

* по разделу "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»":

 - изготовлены выписки из технического паспорта, поэтажный план помещений и проектная документация на квартиру № 123 в д. 9 мкрн. Новый город, также изготовлено 4 технических плана, на квартиры №№ 121,122,123 в д. 9 мкрн. Новый город, необходимые для перевода нежилых помещений в жилые. В последующем данные помещения будут переданы физическим лицам по коммерческому и служебному найму;

 - изготовлены технические планы, кадастровые паспорта на 12 объектов недвижимого имущества (бесхозяйное имущество: «Эстакада на сваях (сети канализации СБО)» и «сети канализации на скатах» - для дальнейшего признания права собственности; 6 квартир, расположенных в п. Надежный – для уточнения площадей; 3 помещения в здании «Районный узел связи» и 1 помещение в здании «Блок обслуживания (столовая)» - для регистрации договоров аренды);

 - изготовлены технические паспорта в отношении 6 объектов недвижимого имущества, в том числе 2 объекта с целью дальнейшего оформления права собственности;

 - произведена оценка рыночной стоимости по 171 объекту муниципальной собственности. Рыночная стоимость объектов необходима для оформления договоров аренды, купли-продажи и определения годового размера 1 кв.м. жилищного фонда. За 2017 год заключено 17 договоров аренды, 6 договоров безвозмездного пользования.

* по разделу "Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный» выполнены работы по изготовлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подготовке межевого плана, постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению кадастрового паспортам в отношении 14 земельных участков:
	+ «Спортивная площадка», расположенного по адресу: РС (Я), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, в районе ж/д № 14;
* «Благоустройство пешеходной зоны», расположенного по адресу: РС (Я), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, в районе ж/д № 9 и № 13;
	+ «Пожарное депо», расположенного по адресу: РС (Я), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, промзона;
	+ «Благоустройство основной площади»;
* «Благоустройство Комсомольской площади»;
	+ «Благоустройство территории для проведения национальных праздников»; «Благоустройство проезда к социально-значимым объектам»;
	+ «Дворовый проезд вдоль ж/д №7 с выездом на дорогу «промзона-Новый город»;
	+ «Дворовый проезд вдоль ж/д №11»;
* «Размещение городской стоянки»;
	+ «Спортивная площадка»;
* «Благоустройство пешеходной зоны»;
	+ «Пожарное депо»;
	+ «Дворовый проезд вдоль ж/д №7 с выездом на дорогу «промзона-Новый город»;
* «Дворовый проезд вдоль ж/д №11».

Не выполнение планового значения индикатора (показателя) по актам обследования объектов недвижимого имущества связано с отсутствием потребности.

Фактически освоено денежных средств, в размере 997 723,33 рубля.

 **Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановления:от 03.03.2017 № 95;от 08.12.2017 № 667 | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения ГЦП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы» в соответствие с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 05.12.2016 № 42-3. |

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Всего | 654 477,13 | 523 081,61 | 131 395,52 | экономия по итогам аукционов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 654 477,13 | 523 081,61 | 131 395,52 |
| 2 | Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Всего | 125 600,0 | 80 821,0 | 44 779,0 |  Неисполнение в установленные сроки мун. контракта  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 125 600,0 | 80 821,0 | 44 779,0 |
| 3 | Изготовление землеустроительной документации на земельные участки, занятые объектами муниципальной собственности | Всего | 434 500,0 | 434 492,72 | 7,28 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 434 500,0 | 434 492,72 | 7,28 |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 1 214 577,13 | 997 723,33 | 176 181,80 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 214 577,13 | 997 723,33 | 176 181,80 |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 134 402,80 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 41 779,0 руб.

Перечень целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевых показателей | Единицаизмерения | Базовые значения показателя | 2017 год |
| Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| **Управление муниципальным имуществом** |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта\* | шт. | 23 | 29 | 29 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 23 | 31 | 39 |
| 3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости  | шт. | 9 | 3 | 2 |
| 5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы | шт. | 10 | 168 | 171 |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости\* | шт. | 0 | 7 | 0 |

\*планируемое значение показателя по годам реализации указано нарастающим итогом с учетом базового значения показателя и предыдущих периодов.

**«Управление муниципальным имуществом на 2017-2019 годы.**

Раздел 1. Основные результаты

 В местном бюджете на 2017 год по МЦП «Управление муниципальным имуществом на 2017-2019 годы», заложена сумма 24 380 315,60 рублей из них:

1. Республика -0,00 рублей;

2 Район – 18 584 624,00 рублей;

3. Местный бюджет – 5 795 691,6 рублей;

В рамках реализации Программы, за 12 месяцев текущего года, заключены муниципальные контракты и договора на выполнение работ, оказание услуг на общую сумму 21 448 133,45 рублей.

1. На выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности по адресу мкр. Новый город д.9, кв.123, заключен муниципальный контракт № 21/17 от 13.06.2017 г. на сумму 395 000,00 рублей, с ООО «СВК». Выполнены сантехнические, электромонтажные и общестроительные работы. Работы выполнялись согласно плана графика работ. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

2. На выполнение работ по ремонту кабинета №17 здания администрации, заключен договор подряда № б/н от 01.08.2017 г. на сумму 98 291,00 рублей, с ООО «Удачный Строй-сервис». Выполнены электромонтажные и общестроительные работы. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

3. На выполнение работ по ремонту кабинета №17а здания администрации, заключен договор подряда № б/н от 01.08.2017 г. на сумму 96 227,00 рублей, с ООО «Удачный Строй-сервис». Выполнены электромонтажные и общестроительные работы. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

4. На выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности Новый город дом 9-123 (подогрев пола), заключен договор подряда № б/н от 01.08.2017 г. на сумму 31 448,00 рублей, с ИП Арсланов. Выполнены электромонтажные работы. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

5. На выполнение работ по замене входной группы и оконных блоков в здании районного узла связи, заключен муниципальный контракт №0116300011317000058-0139823-02 от 01.08.2017 года на сумму 3 468 099,27 рублей, с ООО «Гигант». Заменены деревянные окна на ПВХ и заменена входная группа. Работы выполнены и оплачены.

6. На выполнение работ по облицовке фасада здания районного узла связи, заключен муниципальный контракт №0116300011317000083-0139823-04 от 14.11.2017 года на сумму 8 305 284,28 рублей, с ООО «Корвон». Работы будут выполнены и оплачены в 2018 году.

7. На выполнение работ по капитальному сетей здания районного узла связи, заключен муниципальный контракт №0116300011317000096-0139823-04 от 31.10.2017 года на сумму 3 988 343,23 рублей, заключено дополнительное соглашение №1 от 18.12.2017г. на сумму 4 257 065,0 с ООО «НовосибирскСтройПроект». Работы выполнены и оплачены.

8. На выполнение работ по текущему ремонту переходного мостика под "Переходной галереей", заключен муниципальный контракт №75/17 от 22.12.2017г. на сумму 35 000,00 рублей, с ИП «Аскарова Л.Р.». Работы будут выполнены и оплачены в 2018 году.

9. На выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений "Переходной галереи" заключен муниципальный контракт №0116300011317000141-0139823-03 от 19.01.2018 года на сумму 2 980 474,30 рублей. Работы будут выполнены и оплачены в 2018 году.

 10. На выполнение работ по текущему ремонту внутренних и наружных сетей ТВСиК Переходной галереи" заключен муниципальный контракт №0116300011317000142-0139823-01 от 11.01.2018 года на сумму 1 514 463,32 рубля. Работы будут выполнены и оплачены в 2018 году.

11. На разработку проектной документации 40 672,0 рублей.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 03.03.2017 № 95 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 371 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом на 2017 – 2019 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом на 2017 – 2019 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 5 декабря 2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

Внесение изменений и дополнений в муниципальную целевую программу за период 2017 года нетвлялось.

 Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы

«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017 год»

 Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации, Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО «Город Удачный»

 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонений** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** |
| 1 |  Выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности (9-123) | **Всего** | **395 000,00** | **395 000,00** | **0,0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **395 000,00** | **395 000,00** |  |  |
| 2 | Ремонт кабинета №17 здания администрации | **Всего** | **98 291,0** | **98 291,0** | **0,0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 98 291,0 | 98 291,0 |  |  |
| 3 | Ремонт кабинета №17а здания администрации | **Всего** | **96 227,0** | **96 227,0** | **0,0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 96 227,0 | 96 227,0 |  |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности (подогрев пола 9-123) | **Всего** | **31 448,0** | **31 448,0** | **0,0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 31 448,0 | 31 448,0 |  |  |
| 5 | Замена оконных блоков и входной группы здания РУС | **Всего** | **3 468 099,27** | **3 468 099,27** | **0,0** |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 468 099,27 | 3 468 099,27 |  |  |
| 6 | Ремонт фасада РУС | **Всего** | **8 305 284,28** | **8 305 284,28** | **0,0** |  |
| Бюджет района | 8 305 284,28 | 8 305 284,28 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт сетей РУС | **Всего** | **4 030 955,72** | **4 257 065,0** | **0,0** | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  | **226 109,28** |  |  |
| Другие источники | **4 030 955,72** | **4 257 065,0** |  |  |
| 8 | Текущий ремонт переходного мостика | **Всего** | **38 787,00** | **35 000,0** | **3 787,0** | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| Бюджет района | 38 787,00 | 35 000,0 |  |  |
| 9 | Текущий ремонт внутренних помещений "Переходной галереи" | **Всего** | 4 161 141,0 | **2 980 474,30** | **1 180 666,70** | экономией по итогам торгов |
| Бюджет района | 4 161 141,0 | 2 980 474,30 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт внутренних и наружних сетей ТВСиК "Переходной галереи" | **Всего** | **2 048 456,0** | **1 514 463,32** | **533 992,68** | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| Бюджет района | 2 048 456,0 | 1 514 463,32 |  |  |
|  | Разработка проектной документации | **Всего** | **40 672,0** | **40 672,0** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 40 672,0 | 40 672,0 |  |  |
|  | **Ремонт квартир**  | **Всего** | **1 665 728,22** | 0,0 | **1 665 954,22** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **1 665 954,33** | 0,0 |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **24 380 315,60** | **21 448 133,45** | **2 932 182,15** |  |
|  |  | Бюджет района | **18 584 624,0** | **17 092 286,9** | 1 718 446,38 |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Удачный» | **5 795 691,60** | **4 355 846,55** | 1 213 735,77 |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0,0 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 12 835 221,90 руб.

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | шт | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | шт | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | шт | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | шт | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | шт | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | шт | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации | шт | 1 | 1 |  |  |

#  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

# МО «Город Удачный» на 2017-2019 годы»

**Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2017- 2019 годы»**

**Раздел 1. Основные результаты**

Реализация данной подпрограммы направлена на создание условий для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

**Основные цели подпрограммы:**

* сокращение материальных потерь от пожаров;
* создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

**Основные задачи подпрограммы:**

* информирование населения о правилах поведения и действиях при пожарах;
* совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;
* совершенствование противопожарной пропаганды и агитации.

По данной подпрограмме на 2017 г. были утверждены следующие мероприятия:

* приобретение наглядной агитации жильцам жилых домов (правила пожарной безопасности);
* приобретение материальных ресурсов для добровольных пожарных команд МО «Город Удачный», задействованных для локализации лесных пожаров в границах г. Удачный;
* материальное стимулирование добровольных пожарных команд для локализации лесных пожаров в случае их возникновения;
* организация питания для членов добровольных пожарных команд, участвующих в тушении лесных пожаров в границах г. Удачный.

Финансирование утвержденных мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных подпрограммой. На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2017 год предусмотрено 314 000,00 рублей.

Фактически за 2017 г. выполнены следующие мероприятия:

- приобретение наглядной агитации для жилых домов (правила пожарной безопасности) на сумму 64 800,00 рублей;

- поставка дизельных генераторов на сумму 230 100,00 рублей.

В связи с закрытием пожароопасного сезона на землях лесного фонда на территории Республика Саха (Якутия) в 2017г. (Приказ № 240 от 07.09.2017г. Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)) и с отсутствием лесных пожаров на территории МО «Город Удачный» в пожароопасный сезон, мероприятия по материальному стимулированию добровольных пожарных команд, участвующих в тушении лесных пожаров, и организации их питания не выполнялись.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление от 15.12.2017 № 680 | В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях приведения муниципальных целевых программ в соответствие с решениями сессий «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» на 2017 год (с внесенными изменениями и дополнениями)  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2017 - 2019 годы»**

**Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2017- 2019 годы»**

 **Источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный» рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | кассовые расходы | фактически исполнено |
| 1 | Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности, стендов | Всего | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | Мероприятие фактически исполнено, денежные средства до конца отчетного 2017 года не оплачены поставщику |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| 2 | Дизельные генераторы(3 штуки) | Всего | 249 200,00 | 0,00 | 230 100,00 | 249 200,00 | Мероприятие фактически исполнено, денежные средства до конца отчетного 2017 года не оплачены поставщику. Фактическая экономия в размере 19 100,00 рублей сложилась по итогу аукциона |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 249 200,00 | 0,00 | 230 100,00 | 249 200,00 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Всего** | **314 000,00** | **0,00** | **294 900,00** | 294 900,00 |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **314 000,00** | **0,00** | **294 900,00** | 294 900,00 |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0,00\_\_\_\_руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 294 900,00 руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Наглядная агитация жильцам жилых домов (правила пожарной безопасности). | шт. | 72 | 70 | В рамках данного мероприятия планировалось приобретение знаков и табличек по пожарной безопасности. Но принято решение так же закупить более долговечные и направленные на более широкий круг лиц стенды по пожарной безопасности. Стендов необходимо меньшее количество. |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации жителям из неблагополучных, малоимущих семей. | шт. | 50 | 0 | На данное мероприятие по подпрограмме денежные средства на 2017 г. не запланированы |  |
| 3 | Приобретение материальных ресурсов для ДПК МО «Город Удачный», задействованных для локализации лесных пожаров в границах г. Удачный. | шт. | 61 | 3 | В связи с отсутствием лесных пожаров на территории МО «Город Удачный» в пожароопасный сезон денежные средства направлены на приобретение трех дизельных генераторов. В рамках данного мероприятия планировалось приобретение дизельного генератора, раскладушек, ранцевых огнетушителей, бензопилы, натяжного спасательного полотна и др. материальных ресурсов для добровольных пожарных команд МО «Город Удачный». |  |

**Анализ обстановки с пожарами за 2017 г.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кол-во пожаров в 2016 г.** | **Кол-во пожаров в 2017 г.** | **% снижения (увеличения)** |
| 11 | 10 | - 9,09% |

**Результаты реализации подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» (в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») на 2017-2019 годы»**

**Раздел 1. Основные результаты**

Реализация данной подпрограммы направлена на решение одного из важных вопросов местного значения – усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью и экстремизмом.

**Основной целью** данной подпрограммы является

**Основные задачи подпрограммы:**

* оперативность реагирования органов полиции;
* поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан;
* формирование системы профилактики правонарушений и преступлений;
* совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
* предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории МО «Город Удачный»;
* повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
* усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
* привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
* проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением г. Удачный, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;
* поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан.

По данной подпрограмме на 2017 г. были утверждены следующие мероприятия:

* приобретение видеокамер;
* приобретение баннеров по профилактике экстремизма и терроризма;
* приобретение ГСМ для нужд ДНД;
* оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»).

На реализацию мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» на 2017 год предусмотрено 2 211 240,00 рублей. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета МО «Город Удачный» в размере 500 000,00 рублей и бюджета МО «Мирнинский район» в размере 1 711 240,00 рублей.

За счет полученного финансирования из бюджета МО «Мирнинский район», а также финансирования из бюджета МО «Город Удачный» фактически за 2017 г. выполнены следующие мероприятия:

* приобретение видеокамер на сумму 1 282 500,00 рублей;
* приобретение баннеров по профилактики экстремизма и терроризма на сумму 35 190,00 рублей;
* приобретение ГСМ для нужд ДНД на сумму 60 000,00 рублей;
* оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (АПК «Безопасный город») на сумму 124 000,00 рублей;
* оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (верхняя галерея) на сумму 92 572,00 рублей;
* монтаж и установка видеокамер (АПК «Безопасный город») на сумму 211 200,00 рублей - мероприятие фактически не выполнено по причине наступления низких температур наружного воздуха и отсутствия на момент заключения контракта оборудования для монтажа (подписано дополнительное соглашение от 28.12.2017 № 1 к муниципальному контракту от 21.09.2017 № 54/17 об изменении сроков действия муниципального контракта);
* приобретение монитора для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 63 000,00 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление от 15.12.2017 № 680 | В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях приведения муниципальных целевых программ в соответствие с решениями сессий «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» на 2017 год (с внесенными изменениями и дополнениями)  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2017 - 2019 годы»**

**Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный»**

**(в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2019 годы»)»**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», средства бюджета МО «Мирнинский район»

ррублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | кассовые расходы | фактически исполнено |
| 1 | Приобретение видеокамер | Всего | 1 436 549,50 | 0,00 | 1 282 500,00 | 1 436 549,50 | Мероприятие фактически исполнено, денежные средства до конца отчетного 2017 года не оплачены поставщику |
| Государственный бюджет | 1 436 549,50 | 0,00 | 1 282 500,00 | 1 436 549,50 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение баннеров по профилактики экстремизма и терроризма | Всего | 98 000,00 | 0,00 | 35 190,00 | 98 000,00 | Мероприятие фактически исполнено, денежные средства до конца отчетного 2017 года не оплачены поставщику Фактическая экономия в размере 62 810,00 рублей сложилась за счет приобретения необходимого количества стендов и знаков по профилактики экстремизма и терроризма  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 98 000,00 | 0,00 | 35 190,00 | 98 000,00 |
| 3 | Приобретение ГСМ для нужд ДНД | Всего | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (АПК «Безопасный город») | Всего | 192 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 68 000,00 | Экономия сложилась по итогам аукциона и по факту выполненных работ |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 192 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 68 000,00 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (верхняя галерея) | Всего | 150 000,00 | 92 572,00 | 92 572,00 | 57 428,00 | Экономия сложилась по итогам аукциона и по факту выполненных работ |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 150 000,00 | 92 572,00 | 92 572,00 | 57 428,00 |
| 6 | Монтаж и установка видеокамер (АПК «Безопасный город») | Всего | 211 240,00 | 0,00 | 0,00 | 211 240,00 | Мероприятие фактически не выполнено по причине наступления низких температур наружного воздуха и отсутствия на момент заключения контракта оборудования для монтажа (подписано дополнительное соглашение от 28.12.2017 № 1 к муниципальному контракту от 21.09.2017 № 54/17 об изменении сроков действия муниципального контракта) |
| Государственный бюджет | 211 240,00 | 0,00 | 0,00 | 211 240,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Приобретение монитора для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | Всего | 63 450,50 | 63 000,00 | 63 000,00 | 450,50 | Экономия сложилась по итогам проведенного аукциона |
| Государственный бюджет | 63 450,50 | 0,00 | 0,00 | 63 450,50 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | - 63 000,00 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Всего** | **2 211 240,00** | **339 572,00** | **1 657 262,00** | **1 871 668,00** |  |
| **Государственный бюджет** | **1 711 240,00** | **0,00** | **1 282 500,00** | **1 711 240,00** |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **500 000,00** | **339 572,00** | **374 762,00** | **160 428,00** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 1 871 668,00\_руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 1 528 890,00 руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Оснащение системы «Безопасный город» | шт. | 3 | 6 | Получение финансовых средств в виде межбюджетных трансфертов от МО «Мирнинский район» позволило приобрести видеокамеры в большем количестве. За счет сложившейся экономии по другим мероприятиям приобретен монитор для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». |  |
| 2 | Оснащение информационным материалом по профилактике экстремизма и терроризма | шт. | 20 | 40 | Приобретено большее количество информационных материалов за счет более низкой цены в сравнении с планируемой |  |

**Анализ обстановки с преступлениями (правонарушениями) за 2017 г.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Преступления (правонарушения)** | **Кол-во преступлений (правонарушений) в 2016 г.** | **Кол-во преступлений (правонарушений) в 2017 г.** | **% снижения (увеличения)** |
| Тяжкие и особо тяжкие | 14 | 7 | - 50% |
| Средней тяжести | 22 | 13 | - 40% |
| Небольшой тяжести | 54 | 64 | + 19% |
| Уличная преступность | 28 | 25 | - 11% |
| Общественные места | 42 | 34 | - 19% |
| Общая раскрываемость | 93,5% | 94,2% | + 1% |

**Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности и охрана жизни населения города Удачный на водных объектах на территории МО «Город Удачный» на 2017-2019 годы»**

**Раздел 1. Основные результаты**

Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение безопасности граждан на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».

**Основные цели подпрограммы:**

* снижение случаев гибели на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный»;
* предотвращение гибели детей на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».
* **Основные задачи подпрограммы:**
* совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей обеспечение безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения;
* развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев населения на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».

По данной подпрограмме на 2017 г. было утверждено следующее мероприятие:

* приобретение наглядной информации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

На реализацию данного мероприятия на 2017 год по программе предусмотрено 10 000,00 рублей, финансирование мероприятия в 2017 г. не осуществлено.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

Изменения и дополнения в подпрограмму в течение финансового года не вносились.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2017 - 2019 годы»**

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охрана жизни населения города Удачный на водных объектах на территории МО «Город Удачный» на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Приобретение наглядной информации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие финансирования |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Всего** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0,00\_\_\_\_руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0,00 руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Оснащение информационным материалом по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | шт. | 10 | 10 | Информационные материалы по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде безвозмездно переданы из МО «Мирнинский район», мероприятие фактически выполнено |  |

**Результаты реализации подпрограммы «Сокращение численности безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» на 2017-2019 годы»**

**Раздел 1. Основные результаты**

Реализация данной подпрограммы направлена на решение одной из основных проблем благоустройства и безопасности населения на территории МО «Город Удачный». В результате реализации данной подпрограммы планируется получить стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» за счет регулирования численности животных способных к репродукции.

**Основной целью** данной подпрограммы является создание благоприятных условий проживания граждан, сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение и распространение заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей.

**Основной задачей подпрограммы** является регулирование численности безнадзорных животных, умерщвление, дезинфекция останков безнадзорных животных.

На реализацию мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» на 2017 год предусмотрено 822 965,00 рублей. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в размере 330 965,00 рублей и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 492 000,00 рублей.

За счет полученного финансирования фактически за 2017 г. выполнены следующие мероприятия:

* отлов и транспортировка безнадзорных животных на сумму 241 822,00 рублей;
* содержание и регулирование численности безнадзорных животных на сумму 270 336,00 рублей;
* утилизация на сумму 142 968,00 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

Изменения и дополнения в подпрограмму в течение финансового года не вносились.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2017 - 2019 годы»**

**Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» на 2017-2019 годы»**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Отлов и транспортировка безнадзорных животных  | Всего | 266 653,00 | 241 822,00 | 24 831,00 |  |
| Государственный бюджет | 92 000,00 | 60 720,00 | 31 280,00 | Сумма денежных средств, недополученная из гос. бюджета РС (Я) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 174 653,00 | 181 102,00 | -6 449,00 |  |
| 2 | Содержание и регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 391 516,00 | 270 336,00 | 121 180,00 |  |
| Государственный бюджет | 300 000,00 | 198 000,00 | 102 000,00 | Сумма денежных средств, недополученная из гос. бюджета РС (Я) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 91 516,00 | 72 336,00 | 19 180,00 | Экономия перераспределена на мероприятия по отлову, транспортировке и утилизации |
| 3 | Утилизация | Всего | 164 796,00 | 142 968,00 | 21 828,00 |  |
| Государственный бюджет | 100 000,00 | 66 000,00 | 34 000,00 | Сумма денежных средств, недополученная из гос. бюджета РС (Я) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 64 796,00 | 76 968,00 | - 12 172,00 |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Всего** | **822 965,00** | **655 126,00** | **167 839,00** |  |
| **Государственный бюджет** | **492 000,00** | **324 720,00** | **167 280,00** | Сумма денежных средств, недополученная из гос. бюджета РС (Я) |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **330 965,00** | **330 406,00** | **559,00** |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 559,00\_\_\_\_руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0,00 руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Снижение количества безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» | шт. | 100 | 132 | За счет полученных денежных средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) удалось провести мероприятия в отношении 132 животных |  |

# «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»

#  на 2017-2019 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В городской целевой программе **«**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2016-2018 годы» предусмотрены 3 мероприятия:

1. Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов);

2. Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов);

3. Направление специалистов на семинары.

Для реализации данных мероприятий в 2017 году было проведено:

1) Профессиональная переподготовка:

1.1) 1 специалист обучился в НОУ ЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», программа дополнительной профессиональной переподготовки «Бухгалтерский и налоговый учет для государственных (муниципальных) казенных учреждений» (дистанционная форма);

1.2) 1 специалист обучился в АНО ДПО Учебный центр «Развитие», профессиональная переподготовка по программе «Землеустройство и кадастры» (очно-заочная форма).

1.3) 2 специалиста обучились в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессиональная переподготовка по программе Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов» (за счет средств РФ).

2) Повышение квалификации:

2.1) 4 специалиста прошли обучение в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации Центр профессионального образования по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений».

2.2) 2 специалиста обучились в АНО ДПО «Центр непрерывного образования «МЫСЛЬ», дополнительная профессиональная программа «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение бюджетных, казенных и автономных учреждений».

2.3.) 2 специалиста обучились в Учебном центре закупок Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, программа по теме «Контрактная система в сфере закупок и ее изменения».

2.4) 1 специалист прошел обучение в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», повышение квалификации по теме «Законодательные и организационные основы деятельности депутата».

2.5) 1 специалист прошел обучение в Центре обучения ООО «Институт управления ЖКХ», повышение квалификации по программе «Расчет стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

2.6) 1 специалист прошел обучение в ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования», повышение квалификации по теме «Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях».

2.7) 1 специалист прошел обучение в ЦНТИ Прогресс – Сибирь, курсы повышения квалификации по теме «Сметное нормирование и ценообразование в строительства (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт)».

2.8) 1 специалист прошел обучение в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития», дополнительная профессиональная программа «Контрактная система в сфере закупок».

 Семинары:

 3.1) 1 специалист - программа «Подготовка к аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок, электрические станции и сети (Г1.1, Г3.1, Г3.2) (дистанционная форма).

 3.2) 1 специалист – конференция АСДГ по теме «Современные проблемы развития экономики и финансов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока».

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 17.10.2017 № 554 «О внесении изменений в постановление от 13.11.2015 № 303 «Об утверждении городской целевой Программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный на 2016 – 2018 годы» | Увеличение денежных средств на направление специалистов на повышение квалификации (на общую сумму 7000 рублей 00 копеек) |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»**

**на 2016-2018 годы»**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов) | Всего | **80 000** | **37 000** | **43 000** | Отсутствие необходимых тем профессиональной переподготовки  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **80 000** | **37 000** | **43 000** |
| 2 | Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов) | Всего | **212 000** | **180 180** | **31 820** | Отсутствие необходимых тем повышения квалификации |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **205 000** | **173 180** | **31 820** |
| Государственный бюджет РС (Я) | **7 000** | **7 000** | **0** |
| 3 | Направление специалистов на семинары | Всего | **15 000** | **31 940** | **- 16 940**  | Направлено на семинары 2 человека (запланировано было 1 специалист) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **15 000** | **31 940** | **- 16 940** |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **307 000** | **249 120** | **57 880** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **300 000** | **242 120** | **57 880** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Доля специалистов, прошедших обучение (программа профессиональной переподготовки) | % от числа специалистов | 7 | 4 | Не достигнуты утвержденные показатели в связи с отсутствием необходимых тем повышения квалификации /профессиональной переподготовки |  |
| 2 | Доля специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) | % от числа специалистов | 35 | 24 |  |
| 3 | Доля специалистов, прошедших обучение (семинары) | % от числа специалистов | 15 | 4 |  |
| 4 | Доля специалистов, не прошедших обучение раз в 3 года | % от числа специалистов | 50 | 58 |  |

# «Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным

#  жильем на 2017-2019 годы

**Раздел 1. Основные результаты**

В городской целевой программе «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2019 ГОДЫ»предусмотрены 3 мероприятия:

1. «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» нацелена на создание муниципальной поддержки жителям МО «Город Удачный», платежеспособность которых не позволяет самостоятельно решить свой жилищный вопрос.

2. «Обеспечение жильем молодых семей».

3.«Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда».

Для реализации данных мероприятий в 2017 году проведено:

1. В рамках реализации программы «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» признанные в установленном порядке малоимущими по состоянию на 01.01.2018 года состоят 46 семей. За 2017 год предоставлено 9 благоустроенных квартир.

2. В 2017 году продолжена реализация федеральной целевой программы «Жилище». Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 (в рамках Программы "Жилище" на 2015 - 2020 гг.). В первую очередь данный проект направлен на обеспечение доступным жильем молодых семей, поддержку неполных семей, в том числе и для погашения ипотечного кредита при покупке жилья в ипотеку.

Социальная выплата выделяется в размере до 35% от стоимости стандартного жилья семьям имеющим детей, и до 30% семьям не имеющим детей, а долю более 65% от стоимости жилья молодая семья должна профинансировать за счет собственных или заемных средств.. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» за 2017 год, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья получили 16 молодых семей, реализовали 15 сертификатов.

3.Во исполнение Соглашения о передаче в собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищного фонда АК «АЛРОСА» (ОАО) и о финансировании расходов по их содержанию от 23.10.2012 года и дополнительного соглашения № 3 от 25.12.2015 года к вышеуказанному Соглашению, с учетом плана-графика финансирования Программы сноса ветхого и аварийного жилья г.Удачный на период 2016-2020гг., утвержденного президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) и Главой Республики Саха (Якутия) в 2016 году было заключено Соглашение между АК «АЛРОСА» (ПАО) и муниципальным образованием «Город Удачный» «О реализации Программы сноса аварийного и ветхого жилья на 2016 год». В 2016 году запланирован снос деревянного 12-ти квартирного жилого дома по адресу: п.Надежный, ул. Монтажников дом 18. В 2017 году запланирован снос деревянного 12-ти квартирного жилого дома по адресу: п.Надежный, ул. Монтажников дом 18. Выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение получила 1 семья на общую сумму 1 159 719,50 руб. приобретено и распределено 4 квартиры на сумму 12 569 998 руб.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ»**

**КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей». | Всего | **3 140,0** | **3140,0** | **0** | **Не реализовано 1 свидетельство** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **3 140,0** | **3140,0** | **0** | **Не реализовано 1 свидетельство** |
|  | «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда». | Всего | **47 173,6** | **13 729,7** | **33 443,9** | Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Приобретено 4 квартиры, выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение получила 1 семья. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что затрудняет процесс приобретения квартир. |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** | **0** | **-//-** |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **50 313,6** | **16 869,7** | **33443,9** | **-//-** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **3 140,0** | **3140,0** | **0** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

Раздел 3 отчета согласован: Экономический отдел

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семей | 7 | 15 | софинансирование подпрограммы с бюджета РФ |  |
| 2 | Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Программы | шт | 1 | 0 | в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводила процедуру торгов по закупу квартир для нанимателей, сто привело к нарушению сроков сноса МКД. |  |
| 3 | Общая площадь квартир жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Подпрограммы | м2 | 717,8 | 0 |  |

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2019 годы»

**Раздел 1. Основные результаты.**

Основной целью программы является реализация положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Удачный. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основными задачами является:

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности;

- Внедрение энергосберегающих технологий;

- Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе муниципального образования "Город Удачный".

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение электрической и тепловой энергии, водоснабжения на муниципальных объектах, и объектах жилищного фонда.

За 2017 год было приобретено электрооборудование (электрические счетчики) для 60 муниципальных квартир. Установка и ввод в эксплуатацию электрических счетчиков позволит упорядочить расчеты за ресурсы на основе их фактического потребления, предполагаемая экономия электрической энергии - 10%.

В 45 муниципальных квартирах установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, что позволит упорядочить расчеты за ресурсы на основе их фактического потребления.

Для выполнения задач по энергосбережению были установлены светодиодные светильники в количестве 55 штук на опорах уличного освещения. Экономия электроэнергии за полгода составила 7 тыс.кВт, а за счет длительного срока службы светодиодных светильников снизились затраты на обслуживание, приобретение запасных частей и утилизацию вышедших из строя ламп.

Также установлены светодиодные светильники над входами в переходную галерею и здания РУС.

**Раздел 2. Меры по реализации программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 14.10.2016 № 350 Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы» | В соответствии с законом РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением и.о. главы города № 76 от 05.09.2011 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ», Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве муниципального образования МО «Город Удачный» РС (Я)» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2019 годы» за 2017 год**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток, в руб. (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| План, в руб. (уточненный план) | Исполнено, в руб. (кассовые расходы) |
| 1 | Приобретение электрооборудования и установка электрических счетчиков в муниципальных квартирах. | Всего | **0** | **98162,18** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **98162,18** |  |  |
| 2  | Приобретение светильников уличного освещения. | Всего | **0** | **0** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** |  |  |
| 3 | Обследование квартир на предмет возможности установки водомерных счетчиков. Установка водомерных счетчиков и ввод в эксплуатацию. | Всего | **750 000,0** | **748 454,33** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **750 000,0** | **748 454,33** |  |  |
| 4 | Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в здании переходной галереи. | Всего | **0** | **0** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** |  |  |  |
| 5 | Приобретение и установка уличных светодиодных светильников на здание РУС, переходная галерея. | Всего | **36 000,00** | **36 000,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **36 000,00** | **36 000,00** |  |  |
| 6 | Приобретение и установка светодиодных светильников в переходной галерее. | Всего | **0** | **0** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** |  |  |
| 7 | Транспортные расходы на перевозку электрооборудования | Всего | **0** | **11232,50** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **11232,50** |  |  |
| 8 | Оказание услуг по восстановлению документов о технологическом присоединении (общ.центр) | Всего | **0** | **1000,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **1000,00** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **786 000,00** | **920 000,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **786 000,00** | **920 000,00** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | Запланировано в 2017 году | Исполнено в 2017 году |
| Приобретение электрооборудования и установка электрических счетчиков в муниципальных квартирах. | 60 | 20 | 40 |
| Приобретение светильников уличного освещения. | 104 | 50 | 0 |
| Обследование квартир на предмет возможности установки водомерных счетчиков. Установка водомерных счетчиков и ввод в эксплуатацию. | 307 | 100 | 45 |
| Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в здании переходной галереи. | 3 | 3 | 0 |
| Приобретение и установка уличных светодиодных светильников на здание РУС, переходная галерея. | 9 | 9 | 9 |
| Приобретение и установка светодиодных светильников в переходной галерее. | 24 | 14 | 0 |

#  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2019 годы.

Раздел 1. Основные результаты

 В местном бюджете на 2017 год по МЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2019 годы», заложена сумма 127 884 530,0 рублей из них:

1. Республика -32 580 000,00 рублей;

2 Район – 43 659 000,00 рублей;

3. Местный бюджет – 17 616 630,0 рублей;

4. Компания АК «Алроса» ПАО – 34 028 900,0 рублей;

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения заключен муниципальный контракт №0116300011317000002-0139823-01 от 26 апреля 2017г. на сумму 6 612 228,0 рублей с ООО «Гигант». В рамках муниципального контракта были выполнены работы по очистке дорог от снега, посыпка россыпи противогололедных материалов, очистка полосы отвода, обочин, восстановление профиля гравийных дорог, замена дорожных знаков, окраска бордюрных камней, ремонт ограждений, обрезка и прореживание крон деревьев и кустарников. Работы выполняются согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к по 31.12.2017г.;

1.1. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения заключен муниципальный контракт с ООО «Айхалсервис». Оплачена сумма за (январь, февраль 2017г.) 1 500 000,00 рублей. Работы выполняются согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к по 01.03.2017г.;

2. На выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги «Обход жилпоселка» №0116300011317000019-0139823-01 от 30.05.2017г. на сумму 29 979 288,85рублей, с ООО СМК «Юбилейный». В рамках муниципального контракта было выполнено: разборка бетона 105м3, укладка георешетки 700 м2, выполнен ямочный ремонт 1000м2, устройство покрытия дорожной одежды 16 250м2, с толщиной 8см, с устройством съездов на примыкающие дороги, отсыпка обочин. Работы выполнены согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 05.10.2017г. Работы приняты и оплачены в полном объеме;

3. На выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги «Промзона Новый город» (район МКОУ СОШ №19) №0116300011317000040-0139823-01 от 20.06.2017г. на сумму 3 887 307,00 рублей, с ООО СМК «Юбилейный». В связи с выявленными в процессе работ дополнительными объемами, было заключено дополнительное соглашение №1 от 02.10.2017 года, общая сумма контракта составила 4 115 202,95 рублей. В рамках муниципального контракта было выполнено: Разборка грунта75м3, бетонирование лотка 30м, подготовка под установку барьерных ограждений, устройство дорожной одежды 525 м2, толщиной 8см. Работы выполнены согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 05.10.2017г. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

4. На выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги «Промзона Новый город» (от автобусной остановки АБК до поворота на Надежный) №0116300011317000042-0139823-01 от 26.06.2017г. на сумму 15 504 288,96 рублей, с ООО СМК «Юбилейный». В связи с выявленными в процессе работ дополнительными объемами, было заключено дополнительное соглашение №1 от 02.10.2017 года, общая сумма контракта составила 17 032 045,58 рублей. В рамках муниципального контракта было выполнено: разборка бетона 95м3, укладка георешетки 700 м2, выполнен ямочный ремонт 1000м2, устройство покрытия дорожной одежды 3 200м2, толщиной 8см, с устройством съездов на примыкающие дороги. Работы выполнялись согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 05.10.2017г. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

5. На выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги «Жилпоселок-аэропорт» был заключен муниципальный контракт №33/17 от 18.07.2017г. на сумму 42 783 271,00 рублей, с ООО СМК «Юбилейный». В рамках муниципального контракта было выполнено: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, укладка георешетки, устройство покрытия дорожной одежды 26 600 м2, с толщиной 8см, с устройством съездов на примыкающие дороги, отсыпка обочин. Работы выполнены согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 05.10.2017г. Работы приняты.

6. На выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий жилых многоквартирных домов (3,4,12,15,16, площадка между 18-19 домом). Заключен муниципальный контракт №0116300011317000041-0139823-01 от 22.06.2017г. на сумму 17 567 310,58 рублей, с ООО СМК «Юбилейный». В рамках муниципального контракта было выполнено: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство покрытия дорожной одежды 9 826 м2, с толщиной 8см, с устройством съездов на примыкающие дороги, отсыпка обочин. Работы выполнены согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 05.10.2017г. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

7. В целях исключения дальнейшего неисполнения действующего законодательства, Федерального закона Российской Федерации №257-ФЗ от 8.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Министерства транспорта Российской Федерации №150 от 27.08.2009 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», был заключен муниципальный контракт №44/17 от 09.08.2017 года на оказание услуг по выполнению диагностики, паспортов автомобильных дорог и документации по организации дорожного движения на них на общую сумму 199 900,00 рублей, с ООО «Азимут». В летний период проводились работы на объектах муниципальной собственности, автомобильные дороги: «Жилпоселок-аэропорт», «Обход-жилпоселок», «Промзона-Новый город».

Выполнены работы по диагностике, паспортизации автомобильных дорог и документации по организации дорожного движения на них. Срок исполнения муниципального контракта до 01.11.2017 года. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

8. На поставку дорожных знаков заключен муниципальный контракт №52/17 от 08.09.2017 года с ООО «Русновоторг» на сумму 148 656,78 рублей. Дорожные знаки поставлены в полном объеме, для установки на территории города. Срок исполнения муниципального контракта до 09.11.2017 года. Товар поставлен и оплачены в полном объеме.

9. Для получения субсидии из Дорожного фонда РС (Я), руководствуясь постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014года № 459 (редакция постановления правительства РС(Я) от 29.12.2015 №542) «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Республики Саха (Якутия)», в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19.11.2008г. №490, при финансировании строительства (реконструкции) объектов капитального строительства за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), экспертиза сметной стоимости проводится в ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве». Заключен договор №119/17 от 03.02.2017г. с ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» для проведения экспертизы и достоверности сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги «Жилпоселок - аэропорт», на сумму 84 344,00 рублей.

Получено положительное заключение экспертизы. Работы оплачены в полном объеме.

10. Для получения субсидии из Дорожного фонда РС (Я), был заключен договор на оказание услуг №13 от 29.03.2017 года на оказание услуг по оценке технического состояния участкам автомобильной дороги «Жилпоселок-аэропорт» протяженностью 3,8км. В соответствии с Порядком утвержденным приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 года №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» на сумму 40 000,00 рублей. Отчет получен, услуги оплачены в полном объеме.

Итого сумма оплаченных средств составляет : 120 062 237,74 рублей.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 03.03.2017 № 97 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 5 декабря 2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

Внесение изменений и дополнений в муниципальную целевую программу за период 2017 года не осуществлялось.

Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы

«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017 год»

**Источник финансирования:** средства Федерального бюджета Российской Федерации, Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и

бюджета МО «Город Удачный»

 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 |  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 8 820 000,0 | 8 070 647,0 | 749 353,0 | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 8 820 000,0 | 8 070 647,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги "Обход Жилпоселка" | Всего | 29 979 288,85,0 | 29 979 288,85,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 29 979 000,0 | 29 979 000,0 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  | 288,85 |  |  |
| Другие источники | 20 711,15 |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ по текущему ремонту участка а/д "Промзона Новый город" (район МКОУ СОШ №19) | Всего | 4 115 202,95 | 4 115 202,95 | 0,0 |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 887 307,0 |  |  |  |
| Другие источники | 227 895,95 | 4 115 202,95 |  |  |
| 4 | Выполнение работ по текущему ремонту участка а/д "Промзона Новый город" (от остановки АБК до поворота на Надежный) | Всего | 17 032 045,58 | 17 032 045,58 | 0,0 |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 527 756,62 |  |  |  |
| Другие источники | 15 504 288,96 | 17 032 045,58 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги " Жилпоселок-аэропорт" | Всего | 42 783 271,0 | 42 783 271,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Республики | 32 580 000,0 | 32 580 000,0 |  |  |
| Бюджет района | 10 180 000,0 | 10 180 000,0 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000 000,0 | 23 271,0 |  |  |
| Другие источники | 23 271,0 |  |  |  |
| 6 | Выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий | Всего | 22 651 366,38 | 17 567 310,58 | 5 084 055,80 | экономией по итогам торгов |
| Бюджет Республики |  |  |  |  |
| Бюджет района | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 081 566,38 | 1 185 659,11 |  |  |
|  |  | Другие источники | 18 069 800,0 | 12 881 651,47 |  |  |
| 7 | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог дорог и документации по организации дорожного движения | Всего | 600 000,0 | 199 900,0 | 401 000,0 | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 600 000,0 | 199 900,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 8 | Поставка дорожных знаков | Всего | 200 000,0 | 148 656,78 | 51 343,22 | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200 000,0 | 148 656,78 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 9 | Составление технической документации(Проведение экспертизы и достоверности сметной документации.Оценка технического состояния участка автомобильной дороги. Проект – дизайн проект) | Всего | 500 000,0 | 480 744,0 | 19 256,0 | экономией по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500 000,0 | 480 744,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 127 884 530,0 | 120 376 166,74 |  |  |
|  |  | Бюджет Республики | 32 580 000,0 | 32 580 000,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 43 659 000,0 | 43 659 000,0 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Удачный» | 17 616 630,0 | 10 108 266,74 |  |  |
|  |  | Другие источники | 34 028 900,0 | 34 028 900,0 |  |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0,0 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0 руб.

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Оформление правоустанавливающих документов на все автомобильные дороги местного значения | шт | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам | км. | 31,9 | 31,9 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог | шт | 0 | 1 |  |  |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на них | км | 7,2 | 7,5 |  |  |
| 5 | Установка дорожных знаков, снижение дорожно-транспортных происшествий | шт | 67 | 67 |  |  |
| 6 | количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности | м.п | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Приведение в нормальное состояние дворовых территорий | ед | 5 | 5 |  |  |
| 8 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | ед | 0 | 0 |  |  |

# «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»

#  Мирнинского района РС (Я) на 2017 год»

Раздел 1. Основные результаты

Данная Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №169 от 10.02.2017г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Минстроя Российской Федерации от 21.02.2017г. №114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) «Формирование современной городской среды на 2017 год».

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей выполнены следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный»;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Конечным результатом Программы является выполнение поставленных задач по благоустройству, так за период 2017 года на дворовых территориях многоквартирных домов №3 и №5 мкрн. Новый город были выполнены следующие мероприятия:

- асфальтирование дворовой территории жилого дома №5, общей площадью 1800 кв.м.;

- поставка и установка на парапетах жилых домов №3 и №5 6-ти светодиодных светильников;

- поставка и установка во дворе жилых домов №3 и №5 15-ти уличных скамеек;

- поставка и установка детской игровой площадки во дворе ж/д №5;

- поставка и установка во дворе жилых домов №3 и №5 27-ми урн.

На территории общественного назначения, отвечающей потребностям жителей были выполнены следующие мероприятия:

- установка 1-го светодиодного дерева на территории Парковой зоне в районе Храма Преподобного Серафима Саровского;

- поставка и установка 14-ти светодиодных уличных консолей;

- поставка арт-объекта (инсталляция «Любовь).

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 24.05.2017 № 278 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды» на 2017 год». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год». Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

Внесение изменений и дополнений в муниципальную целевую программу за период 2017 года не осуществлялось.

Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы

«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017 год»

 за 2017 год

**Источник финансирования:** средства Федерального бюджета Российской Федерации,

Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО «Город Удачный»

 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Поставка светодиодных светильников | Всего | 60 720,00 | 60 720,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 60 720,00 | 60 720,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Асфальтирование дворовой территории | Всего | 2 890 895,65 | 2 890 895,65 |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 387 600,00 | 2 387 600,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 503 295,65 | 503 295,65 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Поставка уличных скамеек | Всего | 214 890,00 | 214 890,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 214 890,00 | 214 890,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Поставка детской игровой площадки | Всего | 299 000,00 | 299 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 299 000,00 | 299 000,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Поставка урн | Всего | 117 477,00 | 117 477,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 117 477,00 | 117 477,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Поставка арт-объекта (инсталляция "Любовь") | Всего | 799 568,96 | 799 568,96 |  |  |
| Федеральный бюджет | 799 568,96 | 799 568,96 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Установка детского игрового комплекса и уличных скамеек | Всего | 85 106,00 | 85 106,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 85 160,00 | 85 160,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Установка светильников уличного освещения и урн | Всего | 21 056,05 | 21 056,05 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 21 056,05 | 21 056,05 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Установка светодиодного дерева | Всего | 54 065,21 | 54 065,21 |  |  |
| Федеральный бюджет | 54 065,21 | 54 065,21 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Поставка светодиодных уличных консолей | Всего | 448 000,00 | 448 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 448 000,00 | 448 000,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Установка светодиодных уличных консолей | Всего | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 5 032 868,87 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 031 320,17 |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 498 253,05 |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Удачный» | 503 295,65 |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 |  |  |  |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0,0 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0 руб.

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Кол-во дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | ед. | 73 | 73 |  |  |
| 2 | Кол-во дворовых территорий, (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) | ед. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | проценты | 2,74 | 2,74 |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Удачный") | проценты | 2,74 | 2,74 |  |  |
| 5 | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 25 | 25 |  |  |

# «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2019 годы»

Раздел 1. Основные результаты

 В местном бюджете на 2017 год по МЦП «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2019 годы», заложена сумма 108 810 342,96 рублей из них:

1. Республика -11 000 000,00 рублей;

2 Район –2 930 000,00 рублей;

3. Местный бюджет – 19 696 649,65 рублей;

4. Компания АК «Алроса» ПАО – 75 183 693,31 рублей;

В рамках подготовки к юбилею города были заключены следующие муниципальные контракты и договора на проведение мероприятий по благоустройству МО «Город Удачный»

Договор на оказание услуг от 10.01.2017 №б/н по отлову, транспортировке, содержанию в пункте передержки (временного содержания), эвтаназии (умерщвлению), утилизации безнадзорных (бесхозяйных) собак, подбору умерших животных на территории МО «город Удачный», на сумму 97 636,00. Исполнитель ИП Мамедов Т. В.-о. Срок оказания услуг – 10.02.2017. Услуги оказаны и оплачены в установленные сроки.

Договор на оказание услуг от 16.02.2017 №б/н по отлову, транспортировке, содержанию в пункте передержки (временного содержания), эвтаназии (умерщвлению), утилизации безнадзорных (бесхозяйных) собак, подбору умерших животных на территории МО «город Удачный», на сумму 97 636,00. Исполнитель ИП Мамедов Т. В.-о. Срок оказания услуг – 16.03.2017. Услуги оказаны и оплачены в установленные сроки.

Договор на оказание услуг от 06.03.2017 №б/н по обслуживанию (содержанию) объектов муниципальной собственности – здания переходной галереи, здания Блок обслуживания (столовая), здания районного узла связи, на сумму 95 500,00. Исполнитель ИП Тарасенко Е.А. Срок оказания услуг – 25.04.2017. Услуги оказаны и оплачены в установленные сроки.

Договор на оказание услуг от 17.03.2017 №б/н по отлову, транспортировке, содержанию в пункте передержки (временного содержания), эвтаназии (умерщвлению), утилизации безнадзорных (бесхозяйных) собак, подбору умерших животных на территории МО «город Удачный», на сумму 97 636,00. Исполнитель ИП Мамедов Т. В.-о. Срок оказания услуг – 30.05.2017. Услуги оказаны и оплачены в установленные сроки.

Договор купли-продажи от 12.05.2017 №б/н на поставку объемной георешетки, на сумму 99 900,00 рублей. Поставщик ИП Дерезков А.Н., Срок поставки товара – 45 дней с момента заключения договора. Товар поставлен и оплачен в установленные сроки.

Договор поставки от 15.05.2017 №б/н (поставка садового инвентаря), на сумму 98 400,00 рублей. Поставщик ООО «Цветочный салон Кристина». Срок поставки – 30 дней с момента подачи заявки. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Договор поставки от 15.05.2017 №б/н (поставка удобрения, семян газонной травы и семян цветочных культур), на сумму 99 200,00 рублей. Поставщик ООО «Цветочный салон Кристина». Срок поставки – 30 дней с момента подачи заявки. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 23.05.2017 № 12/17 на поставку декоративной щепы, на сумму 396 000,00 рублей. Поставщик ИП Дерезков А.Н. Срок поставки товара – 05.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 24.05.2017 № 13/17 на поставку комплект листов поликарбоната с комплектующими частями, на сумму 276 100,00 рублей. Поставщик ООО «Родник» Срок поставки товара – 05.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 30.05.2017 № 0116300011317000034-0139823-01на выполнение работ по устройству пешеходной зоны из тротуарной плитки от ж/д №28 до, на сумму 1 408 641,12 рублей. Подрядчик ООО «Гигант». Срок выполнения работ – 30.08.2017. Работы выполнены и оплачены в установленный срок.

Муниципальный контракт от 01.06.2017 № 0116300011317000032-0139823-01 на поставку флаговых конструкций, на сумму 776 666,67 рублей. Поставщик ООО «Марс». Срок поставки товара – 10.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Договор на оказание услуг от 05.06.2017 №46 (оказание услуг по перемещению брошенных и бесхозяйных транспортных средств), на сумму 98 420, 00 рублей. Исполнитель ИП Мамедов Т. В.-о., Срок оказания услуг по 25.07.2017г. Услуги оказаны и оплачены в установленный срок.

Муниципальный контракт от 06.06.2017 № 0116300011317000033-0139823-02 на поставку конструкции в виде дерева со светодиодной подсветкой и цветником, на сумму 1 737 500 рублей. Поставщик ООО «Марс». Срок поставки товара – 10.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 07.06.2017 № 0116300011317000031-0139823-01 на поставку ламинированной фанеры, на сумму 650 000,00 рублей. Поставщик ООО «Русновоторг». Срок поставки товара – 15.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Договор на оказание услуг от 09.06.2017 №б/н от 09.06.2017 по изготовлению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий №3 и №5 (текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства), проектно-сметная документация, на сумму 43 827,89 рублей. Исполнитель Зубцов В.А. Срок исполнения – 14.07.2017. Услуги оказаны и оплачены в установленный срок.

Муниципальный контракт от 13.06.2017 № 21/17 на выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности, на сумму 395 000,00 рублей. Подрядчик ООО «СВК». Срок выполнения работ – 20.06.2017. Работы выполнены и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 29.06.2017 №27/17 на поставку уличных скамеек, на сумму 314 500,00 рублей. Поставщик ООО "Русновоторг". Срок поставки товара – 15.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 29.06.2017 №25/17 на поставку флагов, на сумму 246 475,00 рублей. Поставщик ИП Русских С.М. Срок поставки товара – 10.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленный срок.

Муниципальный контракт от 04.07.2017 №29/17 на поставку ограждений для детских площадок, на сумму 478 400,00 рублей. Поставщик ИП Дерезков А.Н., Срок поставки товара – 60 дней с момента заключения муниципального контракта. Товар поставлен и оплачен в установленные сроки.

Муниципальный контракт от 07.07.2017 №31/17 на поставку банерной продукции, на сумму 292 800,00 рублей. Поставщик ООО «Приоритет», Срок поставки товара – 10.07.2017. Товар поставлен и оплачен в установленные сроки.

Муниципальный контракт от 14.07.2017 №29/17 на поставку конструкций с консолями, на сумму 254 400,00 рублей. Поставщик ИП Дерезков А.Н., Срок поставки товара – 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Товар поставлен и оплачен в установленные сроки.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 03.03.2017 № 96 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 380 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 5 декабря 2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

.

Раздел 3. Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы

«Благоустройство и озеленение МО «Город Удачный» на 2017 - 2019 годы» за 2017 год

**Источник финансирования:** средства Федерального бюджета Российской Федерации, Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и

бюджета МО «Город Удачный»

|  |
| --- |
| Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы«Благоустройство и озелениение города Удачный»на 2017-2019 за январь – декабрь 2017 года |
|   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Бюджет РС (Я) | Бюджет Района | Бюджет МО "Город Удачный" | АК "АЛРОСА ПАО" |   |
|   |   |  ВСЕГО  |  факт  |  факт  |  факт  |  факт  | Индикатор |
| 1 | Устройство тротуара из тротуарной плитки от магазина "Юпитер" до здания РУС |  2 694 447,00  |  2 000 000,00  |   |  694 447,00  |   |   |
| 2 | Поставка плозадки для отдыха взрослого населения (Многофункциональная арт-площадка "Шахматы") |  2 054 000,00  |   |   |   |   |   |
| 3 | Поставка уличного детского игрового комплекса |  2 401 959,85  |   |   |   |   |   |
| 4 | Поставка архитектурной подсветки (светодиодные светильники, дюралайт для размещения на фасадах жилых многоквартирных домов) |  218 080,00  |   |   |   |   |   |
| 5 | Поставка архитектурной подсветки (светодиодные гирлянды) для размещения на фасадах зданий и сооружений |  472 950,00  |   |   |   |   |   |
| 6 | договора на выполнение работ по установке и подключению светодиодных гирлянд и светодиодных светильников, дюралайт |  31 000,00  |   |   |   |   |   |
| 7 | Ремонт фасада зданий находящихся в мун.соб. Здание Блок обслуживания (столовая) и переходная галерея |  3 054 144,05  |   |   |   |   |   |
| 8 | на поставку комплект листов поликорбаната с комплектующими частями |  276 100,00  |   | 276 100,00  |   |   |   |
| 9 | на поставку ламинированной фанеры |  650 000,00  |   |  650 000,00  |   |   |   |
| 10 | на поставку пиломатериалов |  482 455,29  |   |  482 455,29  |   |   |   |
| 11 | Покраска металлических конструкций сцеы на площади им. Л.А. Попугаевой |  98 039,00  |   |  98 039,00  |   |   |   |
| 12 | на оказание услуг по вывозу ТКО с территорий несанкционированных свалок и их содержание, расположенных на территории МО "Город Удачный" |  517 999,98  |   |  517 999,98  |   |   |   |
| 13 | на оказание услуг по вывозу ТКО с территорий несанкционированных свалок  |  99 500,00  |   |  98 929,58  |  570,42  |   |   |
| 14 | на оказание услуг по вывозу ТКО с территорий несанкционированных свалок и их содержание, расположенных на территории МО "Город Удачный" |  411 429,60  |   |  411 429,60  |   |   |   |
| 15 | на оказание услуг по вывозу ТКО от зданий находящихся в муниципалной собственности |  240 400,00  |   |   |  240 400,00  |   |   |
| 16 | Оформление фасадов (ремонт, покраска) жилых домов |  56 852 098,32  |   |   |   |  56 852 098,32  |   |
| 17 |  Ремонт объектов жилого фонда (мягкие кровли) |  9 000 000,00  |   |   |   |  9 000 000,00  |   |
| 18 | Оформление фасадов предприятий и организаций города  |  292 800,00  |   |   |   |  292 800,00  |   |
| 19 | Озеленение улиц, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений города  |  2 025 000,00  |   |   |  1 200 000,00  |  825 000,00  |   |
| 20 | Приобритение урн  |  117 477,00  |   |   |   |  117 477,00  |   |
| 21 | Приобритение скамеек  |  314 500,00  |   |   |   |  314 500,00  |   |
| 22 | Приобритение цветников |  240 000,00  |   |   |   |  240 000,00  |   |
| 23 | поставка конструкции с консолями |  254 400,00  |   |   |   | 254 400,00  |   |
| 24 | Ремонт, покраска, восстановление,приобретение ограждений придомовых территорий, детских площадок |  478 400,00  |   |   |   |  478 400,00  |   |
| 25 | на поставку флагов |  246 475,00  |   |   |   | 246 475,00  |   |
| 26 | поставка конструкции в виде дерева со светодиодной подсветкой и цветником |  1 737 500,00  |   |   |   |  1 737 500,00  |   |
| 27 | поставка декоративной щепы |  396 000,00  |   |   |   |  396 000,00  |   |
| 28 | поставка флаговых конструкций |  776 666,67  |   |   |   |  776 666,67  |   |
| 29 | поставка георешетки |  99 900,00  |   |   |   |  99 900,00  |   |
| 30 | поставка садового инвентаря |  98 400,00  |   |   |   |  98 400,00  |   |
| 31 | поставка семян цветочных культур |  99 200,00  |   |   |   |  99 200,00  |   |
| 32 | выполнение работ по устройству пешеходной зоны из тротуарной плитки от ж/д №28 до перекрестка дороги "Жилпоселок-аэропорт" |  1 408 641,12  |   |   |   | 1 408 641,12  |   |
| 33 | поставка детской игровой площадки |  299 000,00  |   |   |   |  299 000,00  |   |
| 34 | на оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО "Город Удачный" |  6 683 330,00  |   |   | 6 683 330,00  |   |   |
| 35 | на окозание услуг по содержанию городского кладбища МО "Город Удачный" |  350 000,00  |   |   |  350 000,00  |   |   |
| 36 | оплата электроэнергии |  1 166 050,50  |   |   |  1 166 050,50  |   |   |
| 37 | на оказание услуг по техническому обслуживанию освещения на территории МО "город Удачный" |  1 386 000,00  |   |   |  1 386 000,00  |   |   |
| 38 | на оказание услуг по обслуживанию (содержанию) объектов муниципальной собственности - гаражей служебного автотранспорта |  75 000,00  |   |   |  75 000,00  |   |   |
| 39 | содержание мун.собственности (РУС, галерея, МФЦ) |  95 500,00  |   |   |  95 500,00  |   |   |
| 40 | монтаж флаговых конструкций в кол-ве 5 штук |  15 000,00  |   |   |  15 000,00  |   |   |
| 41 | по изготовлению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий №3 и №5  |  43 827,89  |   |   |  43 827,89  |   |   |
| 42 | Оказание услуг по перемещеннию брошанных и бесхозяйных транспортных средств (14 шт) |  196 924,00  |   |   |  196 924,00  |   |   |
| 43 | отлов безнадзорных животных |  292 908,00  |   |   |  292 908,00  |   |   |
| 44 | Приобритение эл. Материалов для монтажа декоративного дерева |  1 870,50  |   |   |  1 870,50  |   |   |
| 45 | оказание услуг по поставке наклеек на автобус |  18 332,00  |   |   |  18 332,00  |   |   |
| 46 | Приобритение програмного комплекса Гранд-Смета |  85 000,00  |   |   |  85 000,00  |   |   |
| 47 | Оказание услуг по мерзлотному надзору |  110 071,92  |   |   |  110 071,92  |   |   |
|   | ИТОГО  |  98 958 777,69  |  2 000 000,00  |  2 534 953,45  |  12 655 232,23  |  73 536 458,11  |   |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов):0,0 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0 руб.

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Организация мероприятий по проведению городских субботников | Количество предприятий и организаций (объектов) | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Организация и проведение конкурса по благоустройству города  | Состав участников конкурса | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий | Количество установленных мусорных ниш (шт.) | 30 | 50 |  |  |
| 4 | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 300 | 300 |  |  |
| 5 | Очистка территорий общего пользования | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 5 | 10 |  |  |
| 6 | Реставрация скверов и площадей города | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов | ед | 2000 | 2000 |  |  |
| 8 | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Улучшение архитектурного и эстетического облика города | 12 | 12 |  |  |