Приложение № 1

 к постановлению

 № \_\_\_\_ от «31» марта 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**по итогам 2022 года**

В 2022 году на территории МО «Город Удачный» действовало **15** муниципальных программ (далее – МП).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Координатор муниципальной программы** | **Освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в 2022 году, %** |
|  |  Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Развитие культурного пространства на территории МО "Город Удачный" на 2022-2026 годы»  | Пугачева Н.Н. | **84,42** |
|  |  Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022– 2026 годы»  | Пугачева Н.Н. | **88,45** |
|  |  Муниципальная программа муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2026 годы» | Мора М.В. | **93,72** |
|  |  Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»   | Козик Е.В. | **97,65** |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы» | Пугачева Н.Н. | **0** |
|  |  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»  | Литвиненко О.Ю. | **66,67** |
|  |  Муниципальная программа муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом МО "Город Удачный" на 2022 - 2026 годы» | Хисматуллина Н.Н. | **53,73** |
|  |  Муниципальная программа муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества МО "Город Удачный" на 2022 - 2026 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | **41,41** |
|  |  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»  | Золотухин О.Н. | **30,9** |
|  | Муниципальная программа МО «Город Удачный» "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2022 - 2026 годы» | Шестакова О.С. | **79,19** |
|  |  Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на 2022-2026 годы» | Фесенко И.В. | **97,98** |
|  | Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО "Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | **60,37** |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | **59,95** |
|  | Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Барбарук А.И.  | **100** |
|  |  Муниципальная программа муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» на 2018-2024 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | **100** |

Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденным постановлением Главы города от 02.03.2021 г. № 100.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы определяется на основе коэффициентов, которые распределены по 3-м группам критериев. Для определения интегральной оценки эффективности (Кэф) каждому коэффициенту устанавливается весовое значение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий** | **Коэффициент** | **Вес** |
| **Критерий 1** «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов» | доля выполненных индикаторов отчетного года Квып= К1 | 0,35 |
| динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода Кдин= К2 | 0,3 |
| ***Итого:*** | ***0,65*** |
| **Критерий 2** «Структура финансирования мероприятий» | уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году Кфин= К3 | 0,2 |
| ***Итого:*** | ***0,2*** |
| **Критерий 3** «Степень информационной открытости» | размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте МО «Город Удачный» Кнпа= К4 | 0,05 |
| наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности в ГАС «Управление» Кгасу= К5 | 0,05 |
| размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы Ксми= К6 | 0,05 |
| ***Итого:*** | ***0,15*** |
|  | **ИТОГО:** | **1,0** |

Интегральная оценка эффективности (Кэф) рассчитывается по формуле:

Квып × 0,35 + Кдин × 0,3 + Кфин × 0,2 + (Кинф + Кгасу + Ксми) × 0,05 =

К1 × 0,35 + К2 × 0,3 + К3 × 0,2 + (К4 + К5 + К6) × 0,05

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Высокая степень эффективности | Кэф ≥ 8,2 |
| Средняя степень эффективности | 5,5 ≤ Кэф < 8,2 |
| Низкая степень эффективности | 3,2 ≤ Кэф < 5,5 |
| Неэффективная | Кэф < 3,2 |

На основании проведенной оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

| **№** | **Наименование программы** | **Координатор** | **Балл** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Высокая степень эффективности (8 программ из 15)** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта на 2022-2026 годы | Мора М.В. | 9,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы» | Козик Е.В. | 8,6 |
| 3 | Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Управление муниципальным имуществом МО «Город Удачный» на 2022 - 2026 годы» | Хисматуллина Н.Н. | 8,6 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Барбарук А.И.  | 8,6 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2022 - 2026 гг.» | Шестакова О.С. | 8,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022 - 2026 годы» | Пугачева Н.Н. | 8,2 |
| 7 | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022 – 2026 годы» | Пугачева Н.Н. | 8,2 |
| 8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | 8,2 |
| **Средняя степень эффективности (4 программ из 15)** |
| 1 | Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на 2022-2026 годы» | Фесенко И.В. | 6,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | 6,75 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение города Удачный на 2022–2026 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | 6,65 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Литвиненко О.Ю. | 5,75 |
| **Низкая степень эффективности (2 программа из 15)** |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Золотухин О.Н | 5,35 |
| 2 | Муниципальная программа «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Брюхова С.В., Бирюкова А.Ф. | 4,95 |
| **Неэффективная (1 программа из 15)** |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы» | Пугачева Н.Н. | 0 |

В результате, из 15 МП и подпрограмм:

- 8 программ с высокой степенью эффективности (53,3 %);

- 4 программы со средней степенью эффективности (26,7 %);

- 2 программа с низкой степенью эффективности (13,3 %);

- 1 программа неэффективна (6,7 %)

Ниже приведена сравнительная таблица по эффективности муниципальных программ за 2021 и 2022 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021 год****15 программы** | **2022 год** **15 программы** |
| **Высокая степень эффективности** | 10  | 8  |
| **Средняя степень эффективности** | 3 | 4  |
| **Низкая степень эффективности** | 1 | 2 |
| **Неэффективная** | 1  | 1  |