Приложение 1

к Постановлению от «18» марта 2022 г. № 202

**ОТЧЕТ Об исполнении**

**муниципальных программ**

 **МО «Город Удачный»**

**за 2021 год»**

**г. Удачный**

Оглавление

[1. «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы…………3](#_Toc33886862)

[2. «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» ………..8](#_Toc33886863)

[3. «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.» 13](#_Toc33886864)

[4. «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» 21](#_Toc33886865)

[5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» 29](#_Toc33886866)

[6. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» ………………………………49](#_Toc33886867)

[7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 64](#_Toc33886868)

[МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 64](#_Toc33886869)

[8. «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» 77](#_Toc33886872)

[на 2017-2021годы» 77](#_Toc33886873)

[9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы](#_Toc33886874) ……………..82

[11. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 87](#_Toc33886877)

[муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы. 87](#_Toc33886878)

[12. «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» 97](#_Toc33886879)

[Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы» 97](#_Toc33886880)

[13. «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 104](#_Toc33886881)

[14. «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы» 123](#_Toc33886882)

# «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы»

Раздел 1. Основные результаты

Муниципальная программа МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» была утверждена постановлением от 11.10.2016 № 340.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» на 2021 год с учетом внесенных изменений составил 7 373 050,85 рублей, из которых 2 500 000 рублей – межбюджетные трансферты МО «Мирнинский район». Всего кассовое исполнение муниципальной программы составило 6 008 109, 19 рублей, т.е. 81,4 %.

 Данная программа направлена на достижения основной цели: Создание условий для сохранения культурного потенциала путем привлечения к активному участию различных групп населения в культурно-массовых мероприятиях и развитие их творческих способностей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Проведение юбилейных, праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.
2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое.
3. Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи.
4. Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19. Но несмотря на это, работа по организации досуга населения велась в режимах оффлайн и онлайн совместно с организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности, а также жителями нашего города.

Мероприятие 1. За отчетный период было проведено 118 культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, региональным, национальным, профессиональным событиям и праздникам: Новый год, День Республики Саха(Якутия), День России, Национальный праздник Ысыах, День города и алмазодобытчика, День защитника Отечества, Международный женский день – 8 марта и другие. Также проводились акции, конкурсы, викторины. Около 36% всех жителей города Удачного приняли в них участие.

Для жителей города Удачного самым значительным и волнующим мероприятием всегда было и есть празднование 9 мая - Дня Победы. Сложившая неблагополучная ситуация по пандемии и здесь внесла свои коррективы. Но тем не менее, с соблюдением всех норм санитарной безопасности, второй год подряд организуется и проводится «Автопробег Победы». В 2021 году приняло участие в данном мероприятии более 80 единиц автотранспорта, которые были украшены флагами, шарами с символикой Победы. Также жители города принимали активное участие в акциях «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», в онлайн-акции «Бессмертный полк» и др.

 Ежегодно в рамках проведения мероприятия «Признание-2021» администрацией МО «Города Удачного» чествуются учащиеся-выпускники образовательных учреждений, достигших наивысших результатов в учении.

В 2021 году за счет средств муниципалитета 17 «медалистов» получили денежное поощрение по 20 000 рублей (всего - 340 000 рублей).

Основная статья затрат по муниципальной программе, представлена приобретением сувенирной и подарочной продукции – 2 231 602,63 рубля, которая вручалась в течение года жителям города, отмеченным муниципальными наградами и поощрениями (в 2021 году – 126 чел.), а также участникам и победителям онлайн-конкурсов и на общегородских мероприятиях.

Большую помощь в проведении мероприятий оказывали волонтерские группы: «Импульс» (МБУ ДО «ЦДО»), «Республика добра» (Удачнинский горнотехнический колледж филиал МРТК), «Роза ветров» (волонтеры культуры ТО «Кристалл» УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО)).

Основное учреждение, осуществляющее культурно-досуговую деятельность в городе Удачный, является творческое объединение «Кристалл» Удачнинского отделения Культурно-спортивного комплекса «Алмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО). На сегодняшний день, в целях сохранения и развития творческого потенциала самодеятельных коллективов действуют 12 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются более 400 детей и взрослых жителей нашего города.

 На проведение юбилейных, праздничных, культурно-массовых мероприятий согласно Соглашению № 114/21 от 26.03.2021 о передаче МО «Город Удачный» от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов, было выделено 2 500 000 рублей. За счет данных средств приобретен программно-аппаратный комплекс (светодиодный экран) – 1 886 063,82 рублей. Сумма в размере 359 050,67 рублей будет реализована в 2022 году на монтаж и установку ПАК.

 Большую работу в организации и проведения мероприятий оказывают 2 городские библиотеки (МУ «МИБС» «Детская библиотека №3» г. Удачный и МУ «МИБС» «Взрослая библиотека № 2» г.Удачный). Всего для жителей города Удачного в 2021 году было проведено 92 мероприятия. В целях осуществления отдельных полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек, и согласно Соглашению № 42/21 от 28.01.2021 было перечислено 90 000 рублей в виде межбюджетных трансфертов в бюджет МО «Мирнинский район» в целях комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотек № 2, № 3 г.Удачного.

 Мероприятие 2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое, Мероприятие 3. Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи.

 В рамках реализации данных мероприятий в 2021 году хореографический коллектив детского танца «ТАЛАНТиЯ» приняли участие в 50-ом Международном фестивале-конкурсе детских и юношеских достижений, проводимый в рамках культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!», проходившем в г.Казане. За счет средств МП осуществлялась оплата проезда участникам коллектива (383 965 рублей).

Также ежегодно в целях пропаганды и популяризация детского самодеятельного творчества, проходят: многожанровый детский фестиваль «Искры творчества» и фестиваль детского творчества среди воспитанников детских дошкольных учреждений «Искорка». За счет средств бюджета МО «Город Удачный» участникам и победителям вручаются призы.

 Мероприятие 4. В рамках национально-культурного развития народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования продолжает свою деятельность Межрегиональный центр национальных культур ТО «Кристалл», который представлен 8 национальными общинами. Самая многочисленная и активная национальная община – якутский клуб «Кэскил» и бурятская община «Ахалар».

 В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19», ряд запланированных мероприятий было отменено, таких как приглашение для участия звезд якутской эстрады на национальном празднике «Ысыах», не состоялась поездка представителей якутской национальной общины «Кэскил» для участия в районном «Ысыах».

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление от 20.01.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Уменьшение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») |
| 2. | Постановление от 11.03.2021 № 119 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Увеличение финансирования муниципальной программы, в связи с необходимостью приобретения реквизита, флаговых композиций и флаговых герлянд для украшения города ко Дню Победы и Дню города  |
| 3. | Постановление от 17.05.2021 № 302 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Увеличение финансирования за счет поступления МБТ из МО «Мирнинский район» для организации юбилейных, праздничных мероприятий  |
| 4. | Постановление от 11.11.2021 № 661 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Уменьшение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» за 2021 год

источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонения |
| план (уточненный) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам. | Всего | 6 768 050, 85 | 5 578 589,16 | 1 189 461,69 | Экономия средств за счет проведения торгов, отменой ряда мероприятий из-за пандемии. Поставка флаговых конструкций и флаговых гирлянд будет осуществлена в 2022 году. |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 268 050,85 | 3 692 525,34 | 575 525,51 |
| Иные источники  | 2 500 000 | 1 886 063,82 | 613 936,18 | Экономия средств за счет проведения торгов. |
| 2. | Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое | Всего | 120 000 | 120 000 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Иные источники  | --- | --- | --- |
| 3. | Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи  | Всего  | 140 000 | 140 000 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 140 000 | 140 000 | 0 |
| Иные источники  | --- | --- | --- |
| 4. | Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном | Всего  | 345 000 | 169 520 | 175 000 | Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с тем, что запланированные мероприятия были отменены из-за пандемии |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 345 000 | 169 520 | 175 000 |
| Иные источники | --- | --- | --- |
|  | Итого по программе  |  | 7 373 050,85 | 6 008 109,16 | 1 364 941,69 |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Увеличение количества *культурно-массовых и информационно- просветительских мероприятий* в городе Удачном, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения(штук) | шт. | 118 | 118 |  |
| 2 | Увеличение количество горожан, принявших участие в творческих конкурсах различных уровней за пределами города Удачного | чел. | 18 | 18 |  |
| 3 | Увеличение количества детей и молодежи, получившие призовые места в творческих конкурсах | чел. | 13 | 7 | Снижение уровня подготовки участников (из-за ограничительных мер часть творческих коллективов приостанавливала свою деятельность)  |
| 4 | Увеличение количества жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвященным национальным праздникам | чел. | 512 | 65 |  В связи с ограничительными мерами, запланированные мероприятия в основанном проходили в онлайн-формате, что повлияло на количество жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвященным национальным праздникам |

# «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальная программа МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» была утверждена постановлением от 11.10.2016 № 341.

Общий объем финансирования муниципальной программы **«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы**» на 2021 год с учетом внесенных изменений составил 1 875 723,2 рубля, из которых 250 723,2 рублей – межбюджетные трансферты МО «Мирнинский район». Всего кассовое исполнение муниципальной программы составило 1 553 542,48 рублей, т.е. 82,8 %.

 Данная программа направлена на достижения основной цели: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи.

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.
2. Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*
3. Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.
4. Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19. Но несмотря на это, работа по организации досуга населения велась в режимах оффлайн и онлайн совместно с организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности, а также жителями нашего города.

**Мероприятие 1.** Патриотическое и гражданское воспитание молодежи в 2021 году было представлено серией мероприятий: ежегодный конкурс чтецов «И мужество нас не покинет», проходившем с 15 по 25 февраля 2021 года в онлайн-формате, районный молодежный форум «Будущее за нами!», в рамках празднования Дня Победы были проведены акции «Георгиевская ленточка», музыкальное поздравление ветерана Тыла.

 22 июня в День Памяти и Скорби, совместно с трудовым лагерем «Круто» МБУ ДО «ЦДО» была организована «Свеча Памяти» и «Минута молчания».

 Ежегодно с участием первых лиц города проходят торжественные проводы юношей Удачного в Ряды Российской Армии, которым на данном мероприятии от муниципалитета вручаются часы «Командирские» с логотипом города Удачного.

 В целях оказания поддержки талантливой и одаренной молодежи нашего города, ежегодно по окончании учебного года 8 лауреатам в номинациях: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и ученическо-исследовательская деятельность», Особые достижения в сфере культуры и искусства. Художественное и музыкальное творчество**», «**Особые спортивные достижения» вручается денежное поощрение в размере 5 000 рублей. Также денежное поощрение выдается «отличникам» 5-11 классов и студентам Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК». В 2021 году за счет местного бюджета на эти цели было израсходовано 415 400 рублей.

Лучших учащихся ОУ и студентов, достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве чествуют на новогоднем Бале главы города и директора УГОК. В 2021 году данное мероприятие проходило в онлайн-формате. 45 старшеклассников и студентов получили денежное вознаграждение за счет средств бюджета МО «Город Удачный» (225 000 рублей).

  **Мероприятие 2.** Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*

 В течение всего 2021 проводились мероприятия, акции для детей и молодежи: районный фестиваль «Будущее за нами!», ежегодный районный фестиваль «Искры творчества», квест «ВКС», посвященный 60-летию полета в космос, студенты Удачнинского горнотехнического филиала МРТК приняли участие в торжественном открытии стелы «Полярный круг», в рамках Дня отказа от табака, совместно с волонтерами «Импульс» была проведена акция «Мы против курения!». Ребята в этот день раздавали информационные буклеты жителям города, городской квест «Посмотри на Удачный по новому» посвященный дню Государственного флага Российской Федерации и другие.

**Мероприятие 3.** Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.

Ведется тесное сотрудничество с волонтерскими объединениями нашего города. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях города действуют добровольческие (волонтерские) объединения: «Импульс» (МБУ ДО «ЦДО»), «Подари улыбку» (МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой»), «Позитив» (МАОУ «СОШ № 24), «Республика добра» Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК» . В 2021 году при ТО «Кристалл» УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) организована волонтерская группа – волонтеры культуры «Роза ветров». Ко Дню Государственного Российского флага ими был проведен городской квест «Посмотри на Удачный по новому», а также ряд других мероприятий.

 С 2020 года при администрации МО «Город Удачный» организован и действует волонтерский штаб «Удачнинский» в рамках всероссийской акции «#МыВместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также лицам из пос.Айхал, находящимся на стационарном лечении в ковидном отделении Айхальской городской больницы.

 К волонтерской деятельности с 2021 года присоединилась и работники детских дошкольных учреждений, создав свою добровольческую группу. Одним из первых мероприятий было проведение развлекательной программа для детей на территории Храма – Прощенное Воскресенье.

 В целях поддержки волонтерских движений, оказана финансовая помощь в оплате проезда руководителю и участнику волонтерской группы «Импульс» МБУ ДО «ЦДО», которые приняли участие в форуме гражданского участия «МыВМЕСТЕ» (г.Москва), проходившем в г.Москве

 **Мероприятие 4.** Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде

 В связи с ограничительными мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19», деятельность группы «Продленного дня в образовательных учреждениях» не осуществлялась.

 Организация занятости молодежи в 2021 году была представлена работой студенческого отряда из числа студентов Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК» в летний период (июль, август). Ребята осуществляли свою деятельность по благоустройству и озеленению нашего города. Всего было задействовано 6 студентов. Финансирование осуществлялось за счет средств МО «Мирнинский район» (250 723,5 руб.) и МО «Город Удачный» (230 000 руб. ) всего было израсходовано 480 723,5 рублей

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 12.07.2021 № 432 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» | Увеличение финансирования за счет поступления МБТ из МО «Мирнинский район» для организации деятельности студенческого отряда |
| 2. | Постановление от 11.11.2021 № 662 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» | Уменьшение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» за 2021 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности. | Всего | **1 170 384** | **977 203,3** | **193 180,7** | Экономия денежных средств по итогам проведения торгов, уменьшение количества учеников-«отличников», а также уменьшение количества участников Бала главы и директора УГОК, экономия по оплате проезда участникам мероприятий  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 170 384 | 977 203,3 | 193 180,7 |
| Иные источники  |  |  |  |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни. | Всего | **214 616** | **85 616** | **129 000** | Экономия средств по итогам торгов, а также отменой ряда запланированных мероприятий из-за пандемии |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 214 616 | 85 616 | 129 000 |
| Иные источники  |  |  |  |
| **3.** | Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений*.* | Всего  | **10 000** | **10 000** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Иные источники  |  |  |  |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего  | **480 723,2** | **480 723,18** | **0,02** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 230 000 | 230 000 | 0 |
| Иные источники | 250 723,2 | 250 723,18 | 0,02 |
|  | **Итого по программе**  |  | **1 875 723,2** | **1 553 542,48** | **322 180,72** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической направленности  | Чел. | 1920 | 1920 |  |
| 2 | Количество мероприятий для детей и молодежи | Ед. | 26 | 15 | Сокращение количества мероприятий из-за ограничительных мер, а также перевод учащихся на дистанционное обучение |
| 3 | Количество детей и молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | Чел. | 920 | 924 | Создание в 2021 году новых волонтерских объединений |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | Чел. | 2115 | 1015 |  Сокращение количества мероприятий из-за ограничительных мер, а также перевод учащихся на дистанционное обучение |

# «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.»

**Раздел 1. Основные результаты**

 МП разработана в 2016 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 13.10.2016 № 343 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на 2017- 2021 годы». Реализация МП осуществляется на протяжении 2017-2021 г. Целью Программы является создание благоприятных условий для увеличения охвата населения г. Удачного занятием физической культурой и массовым спортом, профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни.

**Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено **6 649 391,72** рублей:

За 2021 год освоено **6 257 598,82** рублей что составляет 94 % .

**Краткое описание выполненных за 2021 года спортивных мероприятий.**

За отчетный период были исполнены следующие мероприятия.

- Соревнования по шахматам в рамках новогодней декады спорта в режиме онлайн.

- Г**орнолыжная база «Алмазная долина» (г. Мирный). Открытие сезона по горным лыжам и сноуборду, которое было посвящено Дню защитника Отечества.**

**-** Детский хоккей в рамках тренировочного процесса.

- Хапсагай. Соревнования в рамках контрольных схваток.

 - Шахматы контрольной встречи по шахматам среди своих воспитанников.

- Мас-рестлинг соревнования в рамках тренировочного процесса.

 - Республиканский турнир «Битва боотуров – XI. Кубок Якутии» по спортивной борьбе панкратион.

- Веселые старты прямо во время тренировочного процесса на льду арены «Снежинка».

- Личные онлайн-соревнования пресс, берпи.

- Республиканский турнир по спортивной борьбе панкратион достижений.

-Хоккей посвященный Дню защитника Отечества

- Ежегодное спортивное мероприятие среди детских садов АН ДОО «Алмазик» «Мама, папа, я – спортивная семья»

-В физкультурном комплексе «Арылах» МО «Чуонинский наслег» состоялось личное первенство Мирнинского района по мас-рестлингу и борьбе хапсагай.

- В спортивном клубе «Алмаз» Удачнинского отделения КСК прошли соревнования по кроссфиту.

- 16-18 марта в спорткомплексе «Дохсун» города Якутска прошло Первенство Республики Саха (Якутия) по дзюдо среди юношей и девушек.

- 20-21 марта состоялся ХХVI Республиканский турнир по дзюдо на призы спортивной молодежной организации «Славутич». Проходил в спорткомплексе «Триумф».

- 27 марта в спортклубе «Алмаз» УО КСК прошли контрольные схватки между боксерами

- 23-28 марта в Мирном прошли соревнования по горнолыжному спорту на базе «Алмазная долина» КСК АК «АЛРОСА».

- 28 марта фигурное катание в рамках Года здоровья.

- Хоккей дети.

- Мини-футбол среди дворовых команд.

- Закрытие сезона по хоккею дети.

- Проведение утренних зарядок для жителей города.

- Хоккей среди детских команд.

- Хоккей среди структурных подразделений.

- Безопасное колесо в рамках дня города.

- Веселые старты в рамках дня города.

- Спортивные мероприятия в рамках национального праздника ЫСЫАХ.

-Спортивные мероприятия в рамках национального бурятского праздника.

- Спортивное мероприятие по мини-футболу.

- Принятие норм Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО

-День физкультурника.

- Спортивное мероприятие «Самый Сильный» в онлайн формате среди мужчин.

- Спортивное мероприятие в онлайн формате приседание в тренажере смита.

**-** Детский хоккей в рамках тренировочного процесса.

- Хапсагай. Соревнования в рамках контрольных схваток.

- Соревнования по шахматами т.д.

 **Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. |  Постановление № 120 от 11.03.2021 | Увеличение финансирования МП на приобретение монтаж и установка скейт площадки (комплекс) в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), организация участия спортсменов города Удачного в выездных соревнованиях по различным видам спорта. |
| 2. | Постановление № 305 от 18.05.2021 | В связи с поступлением денежных средств с Республики и иных источников. На приобретение скейт площадки. |
| 3. | Постановление № 658 от 08.11.2021 |  Уменьшение финансирования МП в связи с уточнением бюджета.  |

**Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2021году.**

 Целевыми показателями Программы являются:

1. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширения спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения.
2. Количество призовых мест на выездных соревнованиях.
3. Количество проведенных общегородских спортивных мероприятий.
4. Привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
5. Количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Цель:** Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта на территории МО «Город Удачный» |
|  | **мероприятие** | **значение результата** | **Значение результата**  | Причины отклонений |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. **Задача № 1**
2. Физическое воспитание всех групп населения. Популяризация здорового образа жизни
 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Пропаганда здорового образа жизни. | количество проведенных общегородских спортивных мероприятий (штук) | 106 | 108 | 110 | план | факт | план | факт |  |
| 114 | 54 | 116 | 102 | В связи с отменой выездных соревнований, в виду введения ограничительных мер по COVID 19. |
| привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями(человек)  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| **Задача № 2:** Развитие национальных видов спорта |  Развитие и поддержка национальных видов спорта  | количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта(штук)  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | Проведение дополнительных соревнований в режиме онлайн, в виду введения ограничительных мер по COVID 19.  |
| **Задача № 3:** Развитие материально-технической базы | Приобретение спортивного инвентаря для систематических занятий физкультурой и спортом | укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширение спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения (штук) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | За счет экономии в результате торгов, приобретены дополнительный инвентарь для занятий физкультурой и спортом (уличные тренажеры) |
| **Задача 4:** Участие спортсменов города в выездных районных, республиканских и иных спортивных соревнованиях |  Организация участия спортсменов города Удачного в выездных соревнованиях по различным видам спорта | количество призовых мест на выездных соревнованиях  | 80 | 75 | 75 | 80 | 40 | 85 | 85 |  |

| п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Пропаганда здорового образа жизни. | **Всего** | **1 563 741.22** | **1 563 741.22** | **0** |  | - |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | - |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие и поддержка национальных видов спорта | **Всего** | **305 000** | **305 000** | **0** |  | - |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | - |  |  |  |  |
| Другие источники | - |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря для систематических занятий физкультурой и спортом | **Всего** | **2 304 327** | **2 024 216.02** | **0** |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 1500 000 | 1317661.96 | 182 338.04 |  | В результате торгов |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 735197 | 645827.41 | 89 369.59 |  | В результате торгов |
| Другие источники | 69 130 | 60726,65 | 8 403.35 |  | В результате торгов |
| Федеральный бюджет | **-** |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | - |  |  |  |  |
| Другие источники | - |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **6 649391.72** | **6 257 598.82** | **391792.90** |  | В результате торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  5080261.72 | 508261.72 | 89 369.59 |  |  |
| Государственный бюджет | 1 500 000 | 1317661.96 | 182 338.04 |  |  |
| Другие источники | 69130 | 60726.65 | 8 403.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |  |
| 1 | Доля населения, охваченная физкультурными спортивными мероприятиями |  | % | 60 |  | 60 |  |
| 2 | Количество жителей города, систематически занимающиеся спортом |  | чел. | 1095 |  | 1095 |  |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалиды привлеченные к адаптивной физической культуре |  | % | 12 |  | 12 |  |
| 4 | Повышение квалификации тренерского состава |  | чел. | 6 |  | 2 | В связи с введением ограничительных мер по COVID 19, отмена выезда к месту прохождения обучения.  |

#  «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы»

МП разработана в 2016 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2016 № 335 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021годы». Сроки реализации МП 2017-2021 г.

 **Цели Муниципальной программы:**

- повышение социальной защищенности жителей г.Удачный.

**В качестве задач Программы определены:**

 - гарантированное предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, создание равных с другими гражданами возможностей участия в общественной и культурной жизни города;

- поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания семье, взаимодействие с общественными и некоммерческими объединениями.

**Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено 3 771 130,00 руб., фактическое исполнение 3 770 188,78 руб. или 99,97%.

**РАЗДЕЛ 1. Основные результаты:**

**I. Гарантированное предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации**

По состоянию на 01.01.2022 года в отделе по социальной защите состоит 1017 граждан (семей) льготной категории, в том числе:

- малообеспеченные - 77 семей;

- многодетные семьи – 186;

- семьи имеющие 3 и более детей – 197;

- неработающие пенсионеры – 97;

- малочисленные коренные народы Севера – 28;

- инвалиды – 263;

- ликвидаторы аварии на ЧАЭС – 4;

- участники боевых действий – 86;

- почетные доноры – 51;

- родители погибших солдат – 1;

- ветераны тыла – 1;

- реабилитированные – 8;

- дети войны – 18.

**1.Оказание адресной социальной помощи.**

Это временные или постоянные меры адресной поддержки отдельных социально уязвимых категорий граждан.

За 2021 год адресная социальная помощь оказана 85 гражданам на сумму 2 806 000,00 тыс. руб. в том числе:

-Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий (пожар) 18 человек на сумму 1 550 000 рублей 00 коп.

-Инвалиды 6 человека на сумму 207 572 рублей 00 коп.

-Неработающие пенсионеры 7 человек на сумму 117 487 рубль 95 коп.

-Многодетные, малообеспеченные семьи, граждане 22 на сумму 618 140 рублей 05 коп.

-Ветераны тыла 8 на сумму 95 000 рублей 00 коп;

-Компенсация расходов малообеспеченным семьям по оплате за обучение в профессиональных образовательных организациях малообеспеченным семьям (гражданам) 1 на сумму 35 000 руб. 00 коп.;

-Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 4 человека на сумму 40 000 руб. 00 коп.

-Компенсация неработающим пенсионерам, имеющим звания «Почетный гражданин города Удачный» 4 человека на сумму 24 000 руб.00 коп.;

-Почетные граждане города 10 человек на сумму 50 000 руб.00 коп.;

-Оплата проезда детям из малообеспеченных семей в ДОЛ 2 детей на сумму 8 800 руб.00 коп.;

-Оказание единовременной адресной социальной помощи в случае смерти почетного гражданина города Удачного 3 человека в размере 60 000 руб.00 коп.

Количество граждан (семей), которым оказана адресная социальная помощь на уровне 2020 года, средний размер адресной социальной помощи увеличился на 29 % по сравнению с прошлым годом (2020 г.- 14585,73 руб, 2021-18746,27 руб.).

**2. Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде.**

Адресная социальная помощь оказана отдельной категории граждан – гражданам с ограниченными возможностями (маломобильные, лежачие) в натуральном виде -дополнительными средствами реабилитации (памперсы, пеленки впитывающие, костыли, ходунки, противопролежневые салфетки и т.д.). Всего адресная помощь оказана 28 гражданам на сумму 122 899,00 руб. Доля граждан с ограниченными возможностями, получивших единовременную адресную социальную помощь в натуральном виде из общего числа имеющих право на получение составляет 100 %, что соответствует показателю прошлого года.

Адресная социальная помощь оказана в натуральном виде отдельной категории граждан – неработающие пенсионеры, инвалиды. Вручена на дому подарочная продукция 56 юбилярам ко Дню Пожилого человека, к Международному Дню инвалида на сумму 62571, 35 руб. Охват граждан, отметивших свою юбилейную дату составляет 100%.

В 2021 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения новой короновирусной инфекции COVID 19 полностью или частично отменены массовые мероприятия (Международный женский день 8 марта, День Победы, День памяти и скорби, Международный день пожилых людей и т.д.).

В период самоизоляции для граждан старшего поколения свою работу осуществляла школа третьего возраста, проведены ряд мероприятий в формате онлайн: Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», «Мыловарение», «Кулинарная страничка», «Литературный час». Всего приняло участие в мероприятиях 24 человека.

В 2021 году2 одиноких пожилых человека, не способных к самообслуживанию, определены в дом интернат п.Чернышевский.

**II. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, создание равных с другими гражданами возможностей участия в общественной и культурной жизни города.**

Для реализации данной задачи в 2021 году проведены следующие мероприятия:

1. Реализация проекта по осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан «Социальное такси». К данной категории граждан относятся маломобильные граждане и граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли осуществить поездки к социально-значимым объектам. Данной услугой воспользовались 225 граждан общей стоимостью 25 000,00 рублей. Количество граждан воспользовавшихся услугой, по сравнению с прошлым годом, выше, т.к. в 2020 г. услуга предоставлялась с ноября месяца.

В целях обеспечения доступности социально-значимых объектов в 2021 году для маломобильных граждан, граждан с инвалидностью был приобретен лестничный подъемник с интегрируемым креслом стоимость 278 000,00 руб.

**III. Поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания семье*,* взаимодействие с общественными и некоммерческими объединениями.**

Для реализации данной задачи в 2021 году проведены следующие мероприятия:

1. Оказание адресной социальной помощи детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей в натуральном виде:

-к Новому году сладкий подарок в количестве 200 шт. на сумму 192 333,33 руб.;

-к Новому году мягкая игрушка в количестве 164 шт. на сумму 167 856,00 руб.;

-ко дню Знаний вручены школьные наборы в количестве 130 детям льготной категории граждан на сумму 102 258,00 руб.

Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде, из общего числа состоящих на учете составила 100%, что соответствует показателю прошлого года.

Отделом по социальной защите ведется постоянная работа с предприятиями, предпринимателями города по развитию благотворительности для малоимущих слоев населения.

 Всего благотворительная помощь с начала года была оказана 150 гражданам на сумму 195 000,00 руб., в том числе:

-инвалиды 63 человека на сумму 79 500 руб.;

-многодетные, малообеспеченные семьи 31 на сумму 45 000 руб.;

-неработающие пенсионеры 56 человек на сумму 70 500 руб.

Благотворительную помощь оказывает ООО «Татьяна» Сажина Л.Н., магазин «Шанс» ИП Понаморенко И.П., с ноября 2021 года магазин «Магнит+» ИП Мора С.А.

Постоянно ведутся разъяснительные работы по вопросам реализации Федеральных, региональных законов и изменениям в них (размещение информации на сайтах, информационных стендах, консультации)

**РАЗДЕЛ 2. Сведения о внесенных изменениях:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 25.01.2021 № 33 | в соответствии с постановлением от 15 января 2021 г. № 7 «Об уточнении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2021 и 2023 годов», увеличение финансирования |
| 2. | Постановление от 05.03.2021 № 105 | решение сессии городского Совета депутатов от 24 февраля 2021 г. № 31-5 «О внесении изменений в решение сессии Городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», увеличение финансирования |
| 3. | Постановление от 12.07.2021 № 431 | решение сессии городского Совета депутатов от 23 июня 2021 г. № 34-1 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», увеличение финансирования |
| 4. | Постановление от 23.12.2021 № 780 | решения сессии городского Совета депутатов от 08 декабря 2021г. № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

**РАЗДЕЛ 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток** | **Причина** **отклонений** |
| **план (уточненный план)** | **исполнение (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** |  |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи\* | **Всего** | **2 806 000,00** | **2 806 000,00** | **0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения \*  | **Всего** | **426 890,00** | **426 499,00** | **391,00** |  | экономия в результате торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 426 890,00 | 426 499,00 | 391,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов \* | **Всего** | **538 240,00** | **537 689,78** | **550,22** |  | экономия в результате торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 538 240,00 | 537 689,78 | 550,22 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **3 771 130,00** | **3 770 188,78** | **941,22** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 771 130,00 | 3 770 188,78 | 941,22 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | **Пояснение к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан отдельной льготной категории населения, получивших адресную социальную помощь | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват граждан пожилого возраста, принявших участие в торжественных мероприятиях | % | 100 | 100\* |  |
| 4 | Количество граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, которые пользовались разовыми социально-бытовыми услугами | чел. | 48 | 36 | В связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РС(Я) 1 чел, в связи со смертью 11 чел. |
| 5 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами, формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | объекты | 1 | 1 |  |
| 6 | Доля граждан с ограниченными возможностями, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде из общего числа граждан имеющих право на получение | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват граждан с ограниченными возможностями , принявших участие в торжественных мероприятиях | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде, из общего числа состоящих на учете | % | 100 | 100 |  |
| 9 | Объем средств, направленных на поддержку общественных организаций | тыс.руб. | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед.** **изм.** | **Значение** | **Пояснение к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Оказано адресной социальной помощи | чел. | 110 | 85 | В связи с увеличением размера адресной социальной помощи, исходя из трудной жизненной ситуации заявителя в пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | чел. | 200 | 200 |  |
| 3 | Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов | Количество семей | 250 | 250 |  |

**Вывод:** планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило, остаться на планируемых показателях в период введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты.

Считаю данную Программу эффективной.

Основные цели и задачи на 2022 год:

- усиление адресности оказания социальной помощи, сохранение достигнутого уровня предоставления мер социальной поддержки и его рост.

- укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей.

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

- обеспечение реализации на территории г.Удачный проекта «Школа третьего возраста» администрации МО «Мирнинский район».

- реализация комплексных мер по профилактике, диагностике, раннем выявлении и сдерживанию социально значимых заболеваний.

# «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Удачный». Малый и средний бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города.

 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 декабря 2021 года в муниципальном образовании осуществляют деятельность 229 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 48 юридических лиц и 181 индивидуальных предпринимателей. Это на 9% меньше, чем в предыдущем году. Связано это  в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). А также снижение данного показателя связано с переходом индивидуальных предпринимателей  в категорию «самозанятых».

 Организационно-правовая структура предприятий, относящаяся к субъектам МСП, остается неизменной: чуть более 98% составляют микропредприятия, малые 1,6 %

По оценке количество зарегистрированных самозанятых в городе Удачном составило 140 человек. Специальный налоговый режим действует в Республики Саха (Якутия) с 1 июля 2020 года.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятных граждан, по итогам 2021 года составляет 518 ед., увеличение показателя относительно 2020 года составляет 4,0%. Вклад в увеличение показателя вносит «самозанятость».

Распределение субъектов малого среднего предпринимательства

по видам деятельности по состоянию на 01.01.2022

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида экономической деятельности** | **Количество СМП, ед** |
| Обрабатывающие производства | 9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 |
| Строительство | 13 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  104 |
| Транспортировка и хранение | 35 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 11 |
| Деятельность в области информации и связи | 10 |
| Деятельность финансовая и страховая | 1 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 6 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 11 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 |
| Предоставление прочих видов услуг |  21 |

Традиционно привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остается сфера торговли. Хотя в последнее время успешно и охотно открывают свое дело предприниматели в сфере бытового обслуживания, строительстве (ремонтные работы), в профессиональной деятельности и в организации отдыха.

Администрацией города проводится системная целенаправленная работа по развитию малого и среднего предпринимательства, основным инструментом которой является разработка и реализация муниципальных программ в сфере малого и среднего предпринимательства.

В 2021 году в МО «Город Удачный» продолжалась реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» в соответствии с которой субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержки.

В результате реализации программы в отчетном году предоставлена субсидия субъекту малого предпринимательства в связи с возмещением части затрат связанных с приобретением производственного оборудования в размере 200 (двести) тыс. руб.

 А также предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю со статусом «социальное предприятие» на возмещение фактически произведенных затрат: оплата аренды, коммунальных услуг, услуг электроснабжения. Размер субсидии составляет 79942 (семьдесят девать тысяч девятьсот сорок два) рубля 90 коп. При рассмотрении заявок было обязательным нахождение заявителя в реестре социальных предприятий, который ведется на сайте ФНС.

 В реестр социальных предприятий Удачного включены 5 субъектов малого бизнеса. Всего в Якутии 113 социальных предприятий, из которых 4,4% составляет удачнинский бизнес.

Из средств бюджета МО» Город Удачный» на реализацию программы выделено 300 тыс. рублей. Исполнение расходов оставило 93,3 %.

 **Основной целью имущественной поддержки** является сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности. Расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, который актуализируется по мере необходимости.

В соответствии с изменениями, внесенными в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с 2021 года имущественная поддержка предоставляется не только для субъектов малого и среднего предпринимательства, но и на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - самозанятых граждан. Самозанятые граждане могут обратиться к правообладателю объектов, включенных в перечни, по вопросу предоставления их в аренду и (или) в пользование.

В целях информирования предпринимателей Перечень размещен на официальном сайте администрации города. Всего в перечень включено 9 объектов, из них 6 объекта недвижимого имущества общей площадью 2 722,3 кв. м., 3 земельных участка общей площадью 46 517 кв.м.

 **В целях оказания информационной поддержки** на официальном сайте МО «Город Удачный» (мо-город-удачный.рф) в разделе «Предпринимательство», а также в новостях регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства, в том числе нормативно-правовые акты, объявления о конкурсах, встречах, и т.п. А также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, регулярно обновляемый на официальном сайте администрации города.

Для мгновенного обмена информацией с субъектами предпринимательства создана группа «Деловые люди» в мессенджере WhatsApp. За отчетный период размещено более 200 (двухсот) информационных материалов.

 **В рамках консультационной поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства в течение отчетного периода предпринимательства и потребительского рынка оказывалась всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов.

При администрации города продолжил работу Совет по развитию предпринимательства при главе города, действующий на основании Положения о Совете по развитию предпринимательства, утвержденного решением Удачнинского городского Совета от 28.03.2007 г. № 19-4. Состав Совета утвержден распоряжением от 19.01.2015 № 07 ( с внесенными изменениями распоряжение № 86 от 24.09.2021).

 За отчетный период состоялось 3 заседания. В ходе встреч Совета с администрацией города, был обозначен ряд вопросов, которые на сегодняшний день волнуют предпринимателей нашего города.

В сентябре месяце на расширенном заседании Совета по развитию предпринимательства состоялось торжественное награждение предпринимателей, посвященного Дню предпринимателя Республики Саха (Якутия).

За плодотворный труд и вклад в развитие Удачного были отмечены благодарностью МО «Город Удачный» генеральный директор ООО «Строительно-монтажный комплекс «Юбилейный»  **Голыш Сергей Иванович,**индивидуальный предприниматель  **Абдылдаев Темиркан Кайыпович**. Оба предприятия являются поставщиками услуг для государственных и муниципальных нужд.

 За предпринимательскую инициативу и активную гражданскую позицию в общественной жизни города поощрен благодарностью индивидуальный предприниматель**Ершов Юрий Илларионович –**представитель Совета по развитию предпринимательства при главе города, активный участник комиссии по предоставлению поддержки субъектам предпринимательства.

 Грамотой Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) награждены:

 – директор ООО «Центр технического обслуживания «Торгтехника»  **Дьяконов Андрей Васильевич**– стаж работы в отрасли 38 лет, единственная в городе специализированная коммерческая организация по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, активный поставщик услуг для государственных нужд.

**–**индивидуальный предприниматель  **Павловцев Александр Александрович –**профессиональный кузнец, открыл свою мастерскую в 2003 году, его работами украшены общественные пространства в городе.

 – руководитель ООО «Татьяна»  **Сажина Любовь Николаевна**. В этом году предприятию ООО «Татьяна» исполнилось 25 лет. По данным исследования Всероссийского бизнес-рейтинга и по результатам финансовых показателей за 2020 год компания занимает 1-е место среди предприятий Республики Саха (Якутия) и 31-е место среди предприятий в Дальневосточном Федеральном округе.

 Субъекты малого предпринимательства активно принимали участие в рабочих совещаниях в формате видеоконференции с представителями моногородов Якутии, Фондом развития моногородов.

 На видеоконференции обсуждались проблемы реализации инвестиционных проектов моногородов и пути их решения, о мерах поддержки по линии Корпорации МСП.

 В целом состояние малого бизнеса на территории моногорода Удачного указывает на необходимость продолжения наращивания усилий в вопросах поддержки предпринимательства. Поэтому работа по созданию условий для развития бизнеса на территории города будет продолжена.

В отчетном периоде системно велась работа с хозяйствующими субъектами, ведущими деятельность на территории города Удачного по соблюдению мер противодействия коронавирусной инфекции.

Проводилось активная работа по информированию хозяйствующих субъектов через официальный сайт администрации МО «Город Удачный», социальные сети, а также посредством электронной почты. Осуществляется рассылка официальных документов, памяток, рекомендации о мерах по борьбе с короновирусной инфекцией и поддержке экономики.

**Сведения**

**об исполнении плана мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (целевой индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Результат, показатель (индикатор) | Степень достижения запланированного уровня (%) |  Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора)  |
| отчетный год |
| Запланированные  | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**  |
| 1 | *Мероприятие: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции а также с оказанием бытовых услуг.* |
| 1.1. | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | *Мероприятие: Предоставление грантов (субсидий) начинающим собственное дело (безвозвратные субсидии предпринимателям на приобретение оборудования и аренду помещения в первый год деятельности)* |
| 2.1 | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие заявок СМП, отвечающим условиям проведения конкурсного отбора. |
| 3 | *Мероприятие: Субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации* |
| 3.1 | Количество СМП, получивших субсидию | Ед. | 2 | 1 | 50 | Подана одна заявка от СМП, отвечающая условиям проведения конкурсного отбора. |
| **Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| **4** | *Мероприятие: Формирование перечня муниципального имущества МО «Город Удачный», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства* |
| 4.1. | Количество СМП, получивших имущественную поддержку (ед. | Ед. | 4 | 3 | 75 | На свободное помещение, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствуют заявки. |
|  **Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| **5** | *Мероприятие: Организацию и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и желающих открыть свое* |
| 5.1 | Количество проведённых семинаров  | Ед. | 2 | 3 | 150 | Семинары проведены с использованием дистанционных технологий. Организаторы – АО «Корпорация МСП» Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), при содействии администрации МО «Город Удачный»  |
| **Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | *Мероприятие: Организация работы Совета по развитию предпринимательству при главе МО "Город Удачный"* |
| 6.1. | Количество проведенных заседаний Совета по развитию предпринимательства | Ед. | 4 | 3 | 75 | В IV квартале заседание не проводились из-за введения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. |
| *7* | *Мероприятие: Оказание консультативной, методической помощи субъектам малого и* *среднего предпринимателям по вопросам организации предпринимательства* |
| 7.1  | Количество консультаций по вопросам организации предпринимательств | Ед. | 35 | 39 | 111,4 |  |
|  | *Мероприятие: Проведение мероприятий, способствующих повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение круглых столов, конференций и др.)* |
| 7.1 | Количество мероприятий  | Ед. | 7 | 8 | 114,3 | Мероприятия проводились с использованием дистанционных технологий Организаторы - Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), АО «Корпорация МСП» при содействии администрации МО «Город Удачный». |
| 8 | *Мероприятие: Продвижение и обеспечение функционирования раздела "Предпринимательство" на официальном сайте администрации города* |
| 8.1 | Количество размещенных информационных сообщений | Ед. | 50 | 51 | 102 |  |

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В 2021 году муниципальную программу вносились следующие изменения:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 22.01.2021 № 29 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» | В соответствии с постановлением от 24.12.2020 № 635 «Об уточнении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы», внесены изменения в части финансирования:- в паспорт Программы;- в приложение № 1 к Программе. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021годы» за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг. | Всего | **200 000** | 200 000 | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200 000 | 200 000 | 0,00 |  |
| 2 | Предоставление грантов (субсидий) начинающим собственное дело (безвозвратные субсидии предпринимателям на приобретение оборудования и аренду помещения в первый год деятельности) | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | **100 000** | **79942,90** | **20 057,10** |  | Представлена единственная заявка от индивидуального предпринимателя на участие в отборе по предоставлению субсидии на возмещение фактически произведенных затрат: оплата аренды, коммунальных услуг, услуг электроснабжения. |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 100 000 | 79942,90 | 20 057,10 |  |
| 3 | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **300 000** | **279 942,90** | **20 057,10** |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **300 000** | **279 942,90** | **20 057,10** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Степень достижения, % | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | 1 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 3256,0 | 3085,0 | 94,7 | Оборот субъектов МСП увеличился на 5,6 % по сравнению с 2020 годом. Планового показателя не достиг, в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19. |
| 2 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 5 | 6 | 120,0 | В связи с расширением бизнеса и увеличением объема производства получатель финансовой поддержки создал больше рабочих мест, чем планировал. |
| 3 | Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том числе микропредприятий | Чел. | 933 | 518 | 55,5 |  Показатель не достиг планового уровня по следующим причинам:- уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Удачного в 2021 году;- влияние негативных явлений в экономике, вызванных введенными ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 4 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых на предприятиях и организациях города  | % | 12,5 | 7,4 |  | Показатель не достиг планового уровня по следующим причинам:- уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Удачного в 2021 году;- влияние негативных явлений в экономике, вызванных введенными ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | Руб. | 34 600,00 | 34 650,00 | 100,1 | Показатель достиг планового значения. |
| 6 | Количество субъектов и среднего малого предпринимательства, в т.ч.: | Ед. | 345 | 229 | 66,38 | Связано это  в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). А также снижение данного показателя связано с переходом индивидуальных предпринимателей в категорию «самозанятых». |
| 6.1 | индивидуальных предпринимателей | Ед. | 300 | 181 | 60,33 | Связано это  в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). А также снижение данного показателя связано с переходом индивидуальных предпринимателей в категорию «самозанятых». |
| 6.2 | Юридических лиц | Ед. | 45 | 48 | 106,7 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн.руб |  |  | Данные СМП | Сбор информации |
| 2. | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. |  |  | ФНС | Канал межведомственного взаимодействия. Или лично предоставляются СМП. |
| 3. | Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том числе микропредприятий | Чел. |  |  | Единый реестр субъектов МСП ИФНС России, данные Федеральной налоговой службы, а также данные СМП | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/. А также сбор информации. |
| 4. | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых на предприятиях и организациях города  | % |  |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, данные СМП, данные финансово-экономического отдела администрации МО «Горд Удачный» | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/. А также сбор информации. |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | Руб. |  |  |  Данные СМП | Сбор информации  |
| 6. | Количество субъектов и среднего малого предпринимательства | Ед. |  |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Графа 4:**приводятся расчеты показателей с указанием соответствующих значений, используемых для расчета и сформированных на отчетную дату.

**Графа 6:** приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: *государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать наименование документа)*.

**Графа 7:** периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

**Графы 4-5** заполняются только для тех индикаторов, значения которых осуществляются расчетным путем.

# «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2021 год для реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» было предусмотрено: 10 021 906,20 рублей, из них:

- на мероприятия по разделам «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 5 893 877,48 рублей;

* на мероприятия по разделу «Реконструкция и текущий ремонт помещений» (нежилой фонд) 3 628 028,72 тыс. рублей;
* на мероприятия по разделу «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты) 500 000,00 тыс. рублей.

 В рамках реализации Программы в 2021 году:

**1. по разделу «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»»** были заключенымуниципальные контракты и договоры:

* на оказание услуг по изготовлению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовке межевого плана, постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению выписки из ЕГРН на земельный участок, расположенный на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимости:

- г. Удачный, п. Надежный (земельный участок граничащий с базой МУП "УПЖХ" под складом). Ориентировочная площадь: 120 кв.м.

- г. Удачный, п. Надежный (земельный участок граничащий с базой МУП "УПЖХ" под баней). Ориентировочная площадь: 300 кв.м.

- г. Удачный, мкрн. Новый город (металлический гараж в районе ООО «ПТВС»). Ориентировочная площадь: 100 кв.м;

- г. Удачный. Ориентировочная площадь: 2000 кв.м.;

- г. Удачный, мкрн. Новый город. Ориентировочная площадь: 600 кв.м(автостанция увеличение земельного участка).

- г. Удачный, п. Надежный, ул. Мира 19А. Образование 2 – х земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 14:16:010502:7, общей площадью 5432 кв.м. Вынос границ в натуру.

- г. Удачный, мкр. Новый город, район городского рынка. Образование 2 –х или 3-х земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 14:16:010412:19 общей площадью 1225 кв.м.

- г. Удачный, п.Надежный, (раздел земельного участка с кадастровым номером 14:16:010503:191 общей площадью 41 056 кв.м. на 2 земельных участка и присоединение одной части к земельному участку с кадастровым номером 14:16:010503:192),

- г. Удачный, мкр. Новый город (земельный участок напротив здания администрации). Ориентировочная площадь: 1910 кв.м.

- г. Удачный, перераспределение земельного участка с кадастровым номером 14:16:010413:3 (увеличение земельного участка - добавление площади тротуара);

- г. Удачный, перераспределение земельного участка с кадастровым номером 14:16:010413:6 (увеличение земельного участка - добавление площади тротуара);

- г. Удачный, мкр. Новый город (перераспределение земельного участка с кадастровым номером земельного участка 14:16:010412:8) включение подъездных путей к зданию Районный узел связи и объездной вокруг здания Районный узел связи дороги).

* на оказание услуг по оценке имущества муниципального образования «Город Удачный» на объект недвижимости муниципальной собственности:

*1. Определение размера рыночной стоимости для целей приватизации (без учета НДС):*

- нежилое здание общей площадью 969,8 кв.м. с кадастровым номером 14:16:010502:1767 с земельным участком общей площадью 4129 кв.м. с кадастровым номером 14:16:010502:1763, расположенным по адресу: г. Удачный, ул. Мира, 19Б;

- земельный участок под зданием (бывший детский сад «Аленушка», общей площадью 23 560 кв.м. расположенная по адресу: г. Удачный, п. Надежный, ул. Мира, 19.

*2. Определение размера рыночной стоимости 1 кв.м. годовой арендной платы (без учета НДС):*

* здание «Районного узла связи» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010412:8) категория земель: земельные участки отделений связи, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь,5;
* здание «Блок обслуживания (столовая)» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010407:4609) категория земель: земли населенных пунктов, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б;
* здание «Переходная галерея» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010407:4609) категория земель: земли населенных пунктов, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7В;

- здание «Хлебозавод», расположенное по адресу: г. Удачный, п. Надежный, промзона;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, общ.6 корп.2, кв.134;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, д.26, кв.108;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, д.5 кв.1 и 2;

- объект недвижимого имущества, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, общ.6 корп.2, кв.103.

- для определения годового размера рыночной стоимости 1 кв.м. жилищного фонда мкр. Новый город и п. Надежный г. Удачный, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия);

- нежилое здание «Блок обслуживания» общей площадью 413,7 кв.м. с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010410:56), общей площадью 2337 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов.

* на оказание услуг по изготовлению технической документации (технических паспортов и технических планов) на объекты недвижимости, принадлежащих МО «Город Удачный»:
* подземный коллектор от К-44 до здания «Бокс УМиТ» (район ПТВС), по адресу: г. Удачный, Новый город;
* здание Пост ГИБДД, расположенное по адресу: г. Удачный, Новый город;
* склад (рядом с базой МУП «УПЖХ»): г. Удачный, п. Надежный;
* тротуар проезжей части от МКД № 20 до МКД № 31, по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город;
* объект движимого имущества гараж (район котельной Авангардная), по адресу: г. Удачный, мкрн. Новый город;
* объект движимого имущества гараж (район котельной Авангардная), по адресу: г. Удачный, мкрн. Новый город;
* объект движимого имущества гараж (район ООО «ПТВС»), по адресу: г. Удачный, мкрн. Новый город;
* здание администрации города (помещение 1 и помещение 2), расположенное по адресу: г. Удачный, Центральная площадь,1 и Центральная площадь, 2;
* нежилые помещения гаражного назначения, расположенные по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, район городского рынка в количестве 3 штук.
* оказание услуг на разработку проектно-сметной документации по перепланировке (переустройству) нежилых помещений в здании "Общественный центр" с ООО "ПромЖилСтройПроект" на общую сумму 240 209,00 руб.
* оказание услуг по изготовлению технической документации (технические планы) с постановкой на кадастровый учет и получением выписки из ЕГРН на объекты недвижимого имущества МО «Город Удачный» для целей узаконивания перепланировки здания Блок обслуживания (столовая) общей площадью 548,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б, а также уточнения фактических площадей сооружений, строений и постановки их на кадастровый учет и получения права собственности: склад (в районе базы МУП «УПЖХ») по адресу: г. Удачный, п. Надежный и нежилых помещений №№ 18,20-29, расположенных в здании Блок обслуживания (столовая), общей площадью 151,9, по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б;
* на выполнение работ по проектированию, и монтажу приборов учета тепловой энергии и горячего, холодного водоснабжения в здании Районного узла связи на сумму 943 250,00 рублей, который не был исполнен в 2020 году по причине погодных условий и невозможностью завершения работ в сроки установленные контрактом. Работы были выполнены в 2021 году с выставлением штрафных санкций в виде начисления пени.
* на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство гаража для служебного транспорта:

Муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации на строительство гаражного бокса заключен в 2019 году на сумму 1331,74105 тыс. рублей, срок действия которого был установлен до 01.09.2020 года.

В соответствии с действующим законодательством на участке строительства не должно быть объектов, включенных в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих соответствующими признаками. Если они присутствуют, должны быть разработаны специальные мероприятия по обеспечению их сохранности. При этом, факт отсутствия в составе исходно-разрешительной документации справки об отсутствии на испрашиваемом земельном участке объектов культурного наследия является основанием для отказа в принятии на прохождение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с п. г ч. 24 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Отсутствие указанной справки является основанием для выдачи отрицательного заключения при прохождении государственной экспертизы ИРД. Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия не имеет данных о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) на участке строительства, в связи с чем был заключен договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с кадастровым номером 14:16:010405:234 со старшим научным сотрудником Отдела археологии и этнографии ФГБУ науки Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Цена договора составила 73,04597 тыс. рублей.

Однако в 2020 году отсутствовала возможность в получении положительной государственной экспертизы, так как земельный участок, на котором планируется построить объект капитального строительства, являлся собственностью Республики Саха (Якутия), в связи с чем была проведена работа по разделу земельного участка и передаче его из собственности Республики Саха (Якутия) в собственность МО «Город Удачный». Но в связи с принятием ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха (Якутия) данный процесс по передаче земельного участка затянулся до декабря 2020 года. И только в июне 2021 года проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)».

* строительство некапитального объекта (гараж для муниципальных нужд):

Договор от 14.07.2021 №121 на выполнение работ по установке стен гаража на сумму 599 996,00 руб.; Договор от 14.07.2021 №120 на выполнение работ по изготовлению основания и каркаса гаража на сумму 598 974,46 руб.- с ИП Тарасенко Е.А.; Договор от 11.08.2021 №139 на выполнение работ по устройству кровли (гаража) на сумму 597 484,80 руб.; Договор от 13.09.2021 №147 на выполнение работ по обустройству (гаража) на сумму 596 591,00 руб. с Абдулмежидовым А.Ш.

Всего за 2021 год по разделу **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный**»» освоены денежные средства в размере 5 419 644,29 рублей. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2022 год отсутствуют.

**2. по разделу «Реконструкция и текущий ремонт помещений (нежилой фонд)»:**

* текущий ремонт кабинетов ЖКХ м/к от «19» июля 2021 № 0116300011321000072 с ИП Симонян на общую сумму 439264,07 руб.;
* выполнение работ по облицовки фасада объекта «Районный узел связи». м/к № 0016300011300000069 от 20.07.2020 переходящий с 2020 г. на общую сумму 1 879 233,09 руб. Доп. соглашение к к контракту на расторжение от 15.06.2021 на сумму 5 807,63 руб.;
* выполнение работ по проектированию, и монтажу приборов учета тепловой энергии и горячего, холодного водоснабжения в здании Районного узла связи, м/к № 0016300011300000101 от 15.09.2020 переходящий с 2020 г. сумма контракта 969 850,00 руб. Кассовое исполнение на общую сумму 876600,43 руб.;
* выполнение работ по изготовлению и установке металлических ворот на гаражи муниципальной собственности, договор от 15.07.2021 №122 с ИП Павловцевым, на изготовление металлических дверей в кол-ве 3 шт. на общую сумму 150 000,00 руб.;
* выполнение работ по частичному ремонту трубопровода ГВС, ВО и К, под цоколем здания Районного узла связи м/к от «09» июля 2021 №0116300011321000071 с ООО "Аврора" по 25 августа 2021 г., на общую сумму 531652,24 руб.;
* выполнение ремонта нежилого помещения (коридор общего пользования) находящегося в муниципальной собственности, договор с ИП Симонян В.Б. на общую сумму 153404,40 руб.;
* работы по демонтажу трубопровода на объекте мун. имущества на общую сумму 63 388, 00 руб.;

**3. по разделу «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты):**

* возмещение за установку оконных блоков 86 000 руб., 76063,50 руб.
* оказание услуг по поставке сантехнического обрудования м/к от “28” мая 2021 № 0116300011321000055 с ООО «Торговый Дом Арма-Трейд", на сумму 76101,50 руб.

Кассовое исполнение программыпо разделам **«Реконструкция и текущий ремонт помещений (нежилой фонд)» и «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты**»» составило:

1. «Реконструкция и текущий ремонт помещений» (нежилой фонд) – 3 261 766,01 руб.
2. «Ремонт муниципального жилого фонда» (квартиры, комнаты) – 238 165,00 руб., из них:**на приобретение** строительных материалов (для жил.фонда) – 76 101,50 руб.

**Итого кассовое освоение на общую сумму 3 974 164,42 руб.**

 **Основные результаты данной программы:**

Целью реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» является создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования муниципальным имуществом городского поселения МО «Город Удачный».

##### Так с целью поддержания объекта муниципальной собственности – здание: «Районный узел связи» в должном техническом состоянии в летний период были проведены работы по частичному ремонту трубопроводов ГВС и К, находящихся в подцокольном пространстве здания. Реализация данного мероприятия позволила предотвратить попадание сточных вод на отмостку и несущий конструктив здания.

##### Выполнена проектная документация на монтаж приборов учета тепловой энергии и горячего, холодного водоснабжения в здании: «Районный узел связи». Реализация проекта позволит вести коммерческий учет поставляемых и потребляемых ресурсов.

В 2021 году была закончена облицовка одноэтажного строения, являющегося неотъемлемой частью здания: «Районный узел связи». Реализация мероприятия позволила преобразить и создать современный внешний вид социально-значимого объекта.

С сентября 2011 года администрация МО «Город Удачный» стала находиться в мкр. Новый город. С этого же года в кабинетах администрации не проводился ни текущий, ни капитальный ремонт. Учитывая ежедневное посещения населением города специалистов жилищно-комунального хозяйства администрацией города было принято решение произвести текущий ремонт в трех кабинетах здания. По итогу проведенных работ, в кабинетах отдела ЖКХ поддерживается нормативный температурный режим, а также удобство для приема граждан.

В рамках проведения ремонтных работ муниципального жилищного фонда в 2021 годы администрацией города было произведено возмещение затрат нанимателю за установку оконных блоков и поставку сантехнического оборудования.

Все мы знаем, что ушедший год был объявлен в Республике Саха (Якутия) как «Год здоровья» в соответствии, с чем стартовала новая стратегическая инициатива – «Здоровый якутянин – здоровая Якутия»! АК «АЛРОСА» (ПАО) и администрация МО «Город Удачный» совместно поддержав данную инициативу, исполнили давнюю мечту жителей города. Так администрацией города была заказана разработка проектно-сметной документации на обустройство современного тренажерного зала. Акционерная компания в свою очередь выделила КСК «Алмаз» финансирование на реализации разработанной проектно-сметной документации. Также по обращению арендаторов объекта муниципальной собственности здание «Общественный центр» о проведении реконструкции под помещение театральной студии «Амплуа», администрацией заключен договор на разработку проекта реконструкции, который планируется реализовать в 2022 году.

Ежегодно на отчетах вышестоящих органов власти звучит вопрос о необходимости строительства гаража для автомобиля скорой медицинской помощи. Однако вопрос так и не решен.

 В связи с чем администрацией города было принято решение обратиться в адрес администрации МО «Мирнинский район» за получением субсидии на разработку необходимой документации. Заявка муниципалитета была рассмотрена положительно. По итогам проведенной конкурентоспособной закупки был определен Подрядчик на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство гаражей для муниципального транспорта и автомобиля скорой медицинской помощи. Однако стоимость реализации проекта составляет более 70 000 000,00, что является не подъемным для городского бюджета. В связи, с чем муниципалитетом было принято решение возвести некапитальные (движимые) помещения гаражного назначения на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании администрации города. Объем финансирования на исполнение мероприятия из бюджета МО «Город Удачный» составил – 2 543 046,26.

Большая часть объектов муниципального имущества, введенного в эксплуатацию в 80-90х годах, морально и физически устарела. В результате длительной эксплуатации объекты требует проведения капитального ремонта, в связи с чем специализированными организациями были проведены технические обследования строительных конструкций и всех инженерных систем, включая фундамент объектов муниципальной собственности. На основании технических заключений, было принято решение о подаче заявок в МО «Мирнинский район» на выделение финансирования в 2022 году для разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту зданий «Переходная галерея», «Районный узел связи», «МФЦ», а также технического обследования здания «Администрации». При положительном заключении, проектно-сметная документация позволит определить сумму всех расходов, связанных с предстоящими капитальными работами.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 22.01.2021 № 27«О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 388«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы для выполнение ПСД на реконструкцию театрального зала Амплуа |
| 2 | постановление от 10.03.2021 № 118«О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 388«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы на выполнение мероприятия по строительству гаража для муниципальных нужд. |
| 3 | постановление от 08.07.2021 № 430 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 388«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в связи с увеличением объемов работ по ремонту в нежилых административных помещениях ЖКХ |
| 4 | постановление от 25.11.2021 № 690 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 388«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы на выполнение Работ по частичному ремонту трубопровода подцокольного пространства на объекте "Районный узел связи" |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы»** **за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Управление муниципальным имуществом** |
| 1 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | **Всего** | **226 246,15** | **226 246,15** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 226 246,15 | 226 246,15 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановка объектов недвижимого имущества на кадастровый учёт  | **Всего** | **101 635,59** | **101 635,59** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 101 635,59 | 101 635,59 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Межевание земельных участков (выполнение геодезических работ, схем расположений, межевых планов земельных участков с постановкой на кадастровый учет) | **Всего** | **255 004,69** | **255 004,69** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 255 004,69 | 255 004,69 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Оценка рыночной стоимости имущества и земельных участковОценка рыночной стоимости арендной платы имущества | **Всего** | **136 000,00** | **136 000,00** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Обследование объектов недвижимости | **Всего** | **650 000,00** | **449 346,11** | **200 653,89** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **650 000,00** | **449 346,11** | **200 653,89** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной документации | **Всего** | **2 274 991,05** | **1 858 365,49** | **416 625,56** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 274 991,05 | 1 858 365,49 | 416 625,56 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство некапитального объекта (гаража для муниципального транспорта) | **Всего** | **2 250 000,00** | **2 393 046,26** | **-143 046,26** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 250 000,00 | 2 393 046,26 | -143 046,26 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности** |
| 1 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | **Всего** | **653 000,00** | **760 970,48** | **-107 970,48** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 653 000,00 | 760 970,48 | -107 970,48 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | **Всего** | **2 035 040,72** | **2 035 040,72** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 035 040,72 | 2 035 040,72 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | **Всего** | **939 988,00** | **939 988,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 939 988,00 | 939 988,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | **Всего** | **500 000,00** | **406 467,01** | **261 835,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500 000,00 | 238 165,00 | 261 835,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **10 021 906,20** | **9 393 808,49** | **628 097,71** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта\* |  | шт. | 8 |  | 11 | *на экономию денежных средств, полученных в результате проведенных торгов, дополнительно были изготовлены технические паспорта на объекты муниципальной собственности* |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта\* |  | шт. | 4 |  | 4 |  |
| 3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта\* |  | шт. | 10 |  | 12 | *на экономию денежных средств, полученных в результате проведенных торгов, дополнительно была проведена работа по заключению муниципального контракта на выполнение работ по формированию земельных участков* |
| 4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости  |  | шт. | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы |  | шт. | 30 |  | 30 |  |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости\* |  | шт. | 1 |  | 1 | *Выполнена проектная документация на монтаж приборов учета тепловой энергии и горячего, холодного водоснабжения в здании: «Районный узел связи»* |
| 7 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений |  | шт. | 0 |  | 3 | *Учитывая ежедневное посещения населением города специалистов жилищно-комунального хозяйства администрацией города было принято решение произвести текущий ремонт в трех кабинетах здания.* |
| 8 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли |  | шт. | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада |  | шт. | 7 |  | 1 | *В связи с ограниченной финансовой возможностью программы* |
| 10 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения |  | шт. | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК |  | шт. | 0 |  | 1 | *Проведены работы по частичному ремонту трубопроводов ГВС и К, находящихся в подцокольном пространстве здания «Районный узел связи». Реализация данного мероприятия позволила предотвратить попадание сточных вод на отмостку и несущий конструктив здания* |
| 12 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) |  | шт. | 2 |  | 2 | *Произведено возмещение затрат нанимателю за установку оконных блоков и поставку сантехнического оборудования.* |
| 13 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации |  | шт. | 1 |  | 1 | *По обращению арендаторов объекта муниципальной собственности здание «Общественный центр» о проведении реконструкции под помещение театральной студии «Амплуа», администрацией заключен договор на разработку проекта реконструкции, который планируется реализовать в 2022 году* |

#  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

# МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 **1. Результаты реализации подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный», достигнутые за отчетный период.**

 Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных Подпрограммой. На реализацию мероприятий Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 г.г.» в 2021 году предусмотрено 624 430,00 р. ***(****РБ* - 218 395,00).

 Реализация МП «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 г.г.» направлена на решение одного из важных вопросов местного значения – усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью и экстремизмом.

* **Основной целью** П. является обеспечение общественной безопасности, поддержки спокойной обстановки в общественных местах, а также снижение темпа прироста тяжких и особо тяжких преступлений и повышения их раскрываемости. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
* Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
* Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением г. Удачный, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. Поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан.

**2. Результаты реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный».**

 Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный» в объемах предусмотренных подпрограммой. На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2017-2021 г.г. на 2021 год предусмотрено 306 329, 60 т.р.

 Реализация подпрограммы заключается в снижении риска пожаров на территории г. Удачный, сокращение потерь, наносимых огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров.

 **Основные цели:**

– сокращение материальных потерь от пожаров;

– создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

 **Основные задачи :**

- информирование населения о правилах поведения и действиях при пожарах;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствование противопожарной пропаганды и агитации.

 **3. Результаты реализации подпрограммы «Сокращение численности животных без владельцев на территории МО «Город Удачный».**

 На выполнения мероприятий на подпрограмму «Сокращение численности животных без владельцев на территории МО «Город Удачный», из бюджета МО «Город Удачный» в 2021 году выделено 215 488,00 рублей, из бюджета РС (Я) в 2021 году выделено 709 253, 00 рублей.

В 2021 году в рамках договора Исполнителем выполнены следующие услуги:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуг | Результат услуг | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения, руб. | Стоимость услуг, руб., без НДС  |
| 1 | Отлов животного без владельца живыми и неповрежденными | услуги оказаны | усл. |  15 голов | 500,00 рублей | 7 500,00 рублей |
| 2 | Транспортировка животного в приют (5 голов среднее количество животных без владельцев, транспортируемых за одно мероприятие по отлову животных без владельцев) | услуги оказаны | усл. | 15 голов | 300,00 рублей  | 900,00 рублей |
| 3 | Лечебно-профилактические мероприятия, в том числе:клинический осмотр животного;санитарное мытье;обработка против эктопаразитов;дегельминтизация;вакцинация против бешенстваНеотложная помощь (при необходимости) | услуги оказаны | усл. |  44 головы | 475,00 рублей | 20 900,00 рублей |
| 4 | Стерилизация (кастрация) животного, с послеоперацион-ным уходом, маркирование | услуги оказаны | усл. | 10 голов | 710,00 рублей | 7 100,00 рублей |
| 5 | Иные мероприятия:ежедневное содержание и обслуживание животного в приюте (не менее 30 суток) (выгул, кормление, уборка) ( 1 сутки 348.34 рублей) | услуги оказаны | усл. | 44 головы( 1 сутки 348.33 рублей, 30 суток-10450,00 рублей); | 10 450,00 | 459 800,00 рублей  |
| 6 | Утилизация и уничтожение биологических отходов, включая трупы животных | услуги оказаны | усл. | 6 голов |  525 рублей | 3 150,00 рублей  |
| Итого: **499 350 (четыреста девяносто девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек**  |

Выполнение вышеуказанных мероприятий к результату уменьшение численности безнадзорных животных на территории города не приводит, ввиду того, что популяция животных с каждым годом только увеличивается. Законодательство РФ в части стерилизации животных и выпуска их обратно в среду обитания на практике не работает.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 21.01.2021 № 25 | В связи с дополнительным финансированием МП, мероприятия по оказанию услуг по техническому обслуживанию городской системы видеонаблюдения. |
| 2 | Постановление от 31.03.2021 № 206 | В связи с дополнением мероприятия МП по поощрению ДНД. |
| 3 | Постановление от 17.05.2021 № 303 | В связи с финансированием мероприятия МП по поощрению ДНД. |
| 4 | Постановление от 17.11.2021 № 665 | В связи с уменьшением финансирования МП мероприятия материальное стимулирование ДПК для локализации лесных пожаров в случае их возникновения.  |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный» на 2017-2021 гг.»**

(наименование программы)

**за 2021 г.**

рублей

| № | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 |  -по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности; - по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности; - информационно пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности; - по защите МО «Город Удачный» от лесных пожаров; - по созданию на территории МО «Город Удачный» комплексной системы экстренного оповещения населения; - по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС и т.д. | Всего | 306 329,60 | 243 063,12 | **63 265,88** | - | не установлены пожарные извещатели в связи с несвоевременной поставкой оргтехники |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 306 329,60 | 243 063,12 | **63 265,88** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 |  - информационно - пропагандистское обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный»; - по организации и проведению профилактических мер по обеспечению антитеррористической безопасности; - по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на территории МО «Город Удачный»; - по обеспечению деятельности народной дружины «Дружина» на территории МО «Город Удачный» | Всего | 624 130,00 | 624 130,00 | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 218 395,00 | 218 395,00 | **-** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 406 035,00 | 406 035,00 | **-** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | **-**отлов животных без владельцев;-транспортировка животных без владельцев;- содержание животных без владельцев в приюте для животных;-вакцинация животных без владельцев;-стерилизация (кастрация) животных без владельцев;-возврате стерилизованных животных в среду обитания;- сбор, утилизация биологических отходов (останки павших животных) с территории МО «город Удачный». | Всего | 924 741,00 | 537 255,00 |  |  | оплата производилась по факту выполненных работ Исполнителем по договору.( 44 головы) |
|  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 709 253,00 | 499 350,00 | **209 903,00** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 215 488,00 | 37 905,00 | **177 583,00** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** |  | **1 855 501,04** | **1 395 595,93** | **459 905,11** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | **927 648,00** | **687 003,12** | **209 903,00** |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **927 853,04** | **708 592,81** | **250 002,11** |  |
| Другие источники |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения к возникшим отклонениям** | **Источник методика расчета** |
| утверждено | достигнуто |
| **1**1 | Оснащение системы «Безопасный город» (приобретение (установка) видеокамер и комплектующих к ним) | % | 30 | 30 |  |  |
| 2 | Оснащение информационным материалом по профилактике экстремизма и терроризма. | % | 40 | 40 |  |  |
| 3 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектовсоциально-культурной сферы,мест с массовым пребыванием людей и т.д. | % | 80 | 80 |  |  |
| 4 | Размещениеинформационных материаловантитеррористического характерана официальном сайте администрацииМО «Город Удачный» | % | 45 | 45 |  |  |
| 5 | Проведениепрофилактическихбесед с учащимися одействияхпри угрозе возникновениятеррористическогоакта с приглашениемправоохранительных органов. | % | 45 | 40 | Ввиду ограничительных мероприятий (COVID-19) беседы с учащимися не проведены в полном объеме. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения к возникшим отклонениям** | **Источник методика расчета** |
| утверждено | достигнуто |
| **1**1 | Наглядная агитация жильцам жилых домов, жителям города (правила пожарной безопасности, знаки безопасности, инструкции по соблюдению правил ПБ, инструкции по ГО, ЧСи т.д. ).  | % | 70 | 70 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации, и извещателей с GSM модулем, пожарных-дымовых извещателей жителям из неблагополучных, малоимущих семей, а также в иных зданиях, сооруженияхв том числе с массовым пребыванием людей. | % | 50 | 45 | Не установлены пожарные извещатели в связи с несвоевременной поставкой оргтехники  |  |
| 3 | Приобретение материальны[ ресурсов для обеспечения зданий, сооружений, в том числе с массовым пребываниемлюдей и жилых домов расположенных на территории города первичными средствами пожаротушения, эвакуационными планами, пожарными шкафами и т.д. Приобретение материальных ресурсов для защиты населения города от ЧС, а также приобретение материальныхресурсов для добровольных пожарных команд (ДПК)МО «Город Удачный», задействованных для локализации лесных пожаров в границах г. Удачный. | % | 60 | 60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения к возникшим отклонениям** | **Источник методика расчета** |
| утверждено | достигнуто |
| **1**1 | Уменьшение количества заявок от граждан, снижение количества безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» | шт. | 100 | 44 | Фактическое исполнение количество собак (голов) |  |
| **2**2 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением через средства массовой информации. | % | 55 | 55 |  |  |

# «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»

#  на 2017-2021годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе **«**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» предусмотрены 3 мероприятия:

1. Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов);

2. Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов);

3. Направление специалистов на семинары.

Для реализации данных мероприятий в 2021 году было проведено:

1. Профессиональная переподготовка:

- программа «Кадровое делопроизводство» (дистанционная форма, Гаманюк Т.Ю.).

- программа «Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере» (дистанционная форма, Хисамиева А.Р.).

2. Повышение квалификации:

- программа «Охрана труда» (дистанционная форма, Барбарук А.И., Гаманюк Т.Ю.);

- программа «Пожарно-технический минимум» (дистанционная форма, Шестакова О.С.);

- программа «Противодействие коррупции в системе муниципального управления» (дистанционная форма, Барбарук А.И., Полина С.В.);

- программа «Связи со СМИ и общественностью в работе местных органов власти, государственных и муниципальных учреждениях» (дистанционная форма, Исаева В.В.);

- программа «Контрактная система по № 44-ФЗ и государственно – корпоративные закупки по № 223-ФЗ в 2021 году» (Дубинина С.В.);

- программа «Ключевые направления бюджетной и налоговой политики на 2021 – 2022 годы» (дистанционная форма, Щеглова В.А.);

- программа «Особенности организации и развития похоронного дела в 2021 – 2022 гг.: актуальные вопросы и новые требования» (дистанционная форма, Руденко Е.С.);

- программа «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» (дистанционная форма, Балкарова О.Н., Филиппова И.В.);

- программа «Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2022 года. Подготовка и сложные вопросы годовой отчетности за 2021 год. Особенности формирования учетной политики учреждений на 2022 год (в том числе при централизации учетных процедур» (дистанционная форма, Афанасьева О.Ю.);

- программа «Контрактная система в сфере закупок» (дистанционная форма, Хисамиева А.Р.);

- программа «Обеспечение доступности объектов и услуг с основами контроля» (дистанционная форма, Козик Е.В.);

- программа «Профилактика терроризма» (дистанционная форма, Балкарова О.Н., Шестакова О.С.).

3. Семинары:

- вебинар по теме «Практические аспекты реализации бюджетной политики на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 гг.»;

- вебинар по теме «Особенности заключения концессионных соглашений в ЖКХ».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В 2021 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие кадрового потенциала**

**администрации МО «Город Удачный»**

**на 2017-2021 годы» за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения специалистами нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов) | Всего | **70 000** | **40 500** | **29 500** |  | Отсутствие потребности в обучении по программам профессиональной переподготовки |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 70 000 | 40 500 | 29 500 |  |
| 2 | Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов) | Всего | **174 360** | **207 529** | **- 33 169** |  | Увеличение потребности в прохождении повышения квалификации |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 174 360 | 207 529 | - 33 169 |  |
|  | Направление специалистов на семинары | Всего | **25 000** | **16 500** | **8 500** |  | Отсутствие потребности в семинарах/вебинарах |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 25 000 | 16 500 | 8 500 |  |
| 3 | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **269 360** | **264 529** | **4 831** |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **269 360** | **264 529** | **4 831** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Доля специалистов, прошедших обучение (программа профессиональной переподготовки) | % от числа специалистов | 28 | 40 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение в связи с введением дистанционного формата обучения |
| 2 | Доля специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) | % от числа специалистов | 50 | 47 | Показатель не достигнут в связи с принятием в штат с 2021 году новых специалистов + выход сотрудников из отпусков по уходу за ребенком |
| 3 | Доля специалистов, прошедших обучение (повышение семинары) | % от числа специалистов | 27 | 6 | Отсутствие потребности в семинарах/вебинарах |
| 4 | Доля специалистов, не прошедших обучение раз в 3 года | % от числа специалистов | 35 | 34 | Уменьшение доли специалистов, не прошедших обучение раз в 3 года, в связи с введением дистанционного формата обучения |

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

В Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» предусмотрены 5 мероприятия:

1. Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования) (15 772 руб.)
2. Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования) (646 228 руб. 04коп.)
3. Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности (171 600 руб.).
4. Оказание услуг на использование линий электропередачи для совместного подвеса (21 197 руб.80 коп.)
5. Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях (390 200 руб.).

**План бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2021 год составляет:** 1 244 997 руб.84 копеек.

Для реализации данных мероприятий в 2021 году:

1. Приобретено и установлено 120 энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности на сумму 171 600 рублей. Кассовое исполнение за год составило 171 600 рублей.
2. Для совместного подвеса были использованы линии электропередач. Стоимость услуги – 21 197 руб.80 копеек. Кассовое исполнение за год составило 21 197 руб.80 копеек.
3. С целью выполнения мероприятий по реконструкции узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в здании администрации заключен договор от 12.03.2021 №22 на сумму 199 890 руб., с учетом дополнительного соглашения №1 от 01.07.2021 сумма договора составила 378 132 руб. 51 коп. Срок исполнения договора по 10.09.2021. Кассовое исполнение – 378 132 руб.51 коп.
4. С целью выполнения работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС) в муниципальных квартирах, заключены:

- муниципальный контракт от 26.05.2021 № 0116300011321000052 на общую сумму 622 167 руб.50 копеек. Установлено 72 прибора учета в 23 жилых помещениях. Кассовое исполнение составило 378 132 руб. 13коп.

- договор от 18.11.2021 №182 на сумму 140 600 руб. Установлен 31 прибор учета в 10 жилых помещениях. Кассовое исполнение составило 140 600 рублей. Всего по данному мероприятию установлено 103 прибора учета в 33 квартирах.

**Общая сумма кассового исполнения по муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» за 2021 года составила 1 244 816 руб.63 копейка.**

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 12.03.2021 №130 | Увеличение финансирования программы с целью выполнения мероприятий (внесены изменения в раздел: Финансовое обеспечение программы, раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы) |
| 2 | Постановление от 17.03.2021 №143 | Исправление ранее допущенной технической ошибки в таблице Финансовое обеспечение программы |
| 3 | Постановление от 26.03.2021 №178 | Исправление ранее допущенной технической ошибки в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы, в части суммы финансирования мероприятий п/п 6 |
| 4 | Постановление от 02.08.2021 №484 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями программы в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы |
| 6 | Постановление от 25.11.2021 №679 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный»**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017- 2021 годы»**

(наименование программы)

**за 2021 г.**

1244,99784 тыс.рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования) | Всего | 15,772 | 0 | **15,772** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 15,772 | 0 | **15,772** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. поверка оборудования) | Всего | 646,22804 | 673,88632 | **-27,65828.** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 646,22804 | 673,88632 | **-27,65828.** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности | Всего | 171,6000 | 171,6000 | **0** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 171,6000 | 17,6000 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по возмездному использованию линий электропередач для совместного подвеса | Всего | 21,19780 | 21,19780 | **0** | 5,88816 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 21,19780 | 21,19780 | **0** | 5,88816 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях | Всего | 390,2000 | 378,13251 | **12,06749** | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 390,2000 | 378,13251 | **12,06749** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **1244,99784** | **1244,81663** | **0,18121** | 5,88816 |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **1244,99784** | **1244,81663** | **0,18121** | 5,88816 |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |  |
| 1 | Доля оснащенности приборами учета электрической энергии муниципального жилого фонда |  | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Доля оснащенности приборами учета горячего и холодного водоснабжения муниципального жилого фонда |  | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 100 |  | 94 |  Запланированных средств хватило на оснащение 56 муниципальных помещений 175 приборами учета, из 70 |
| 3 | Изменение удельного веса расхода электроэнергии на освещение города |  | тыс.кВт | 226,1 |  | 226,1 |  |
| 4 | Изменение удельного веса расхода электроэнергии на освещение муниципальных объектов |  | тыс.кВт | 21,5 |  | 21,5 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

#  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы.

**Раздел 1. Основные результаты**

 **Цель данной программы:** повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

  **К задачам муниципальной программы относится:**

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения

План бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2021 год составляет: **34 823 069,12 рублей.**

С целью реализации мероприятий по проведению капитального ремонта автомобильных дорог на территории МО «Город Удачный», в отчетном году муниципалитет по результатам подачи заявок получил финансирование из бюджета РС (Я) на разработку проектно-сметной документации в размере 2 526 280,62 руб., целевое финансирование из бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на ремонт и асфальтирование городских дорог г. Удачного в размере 20 000 000,00 руб.

В 2021 году заключены:

* муниципальный контракт от 02.08.2021 № 0116300011321000077 с ООО «ОлимпСтройПроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт», на общую сумму 2 972 094,85 рублей;
* договор от 12.11.2021 № 172 ОСП/21с ООО «ОлимпСтройПроект» на выполнение комплекса работ по разработке инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для разработки проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт», на общую сумму 237 000,00 рублей;
* муниципальный контракт от 26.08.2021 № 0116300011321000084 с ООО «ДОНСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (с МКД №№ 14 по 4), на общую сумму 1 890 625,00 рублей;
* муниципальный контракт от 23.08.2021 № 0116300011321000086 с ООО «Стандартпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов № 21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный РС (Я)», на общую сумму 3 422 875,00 рублей.

В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанными контрактами, но гарантируют исполнение обязательств в 2022 году. Работы будут приняты с соблюдением норм 44-ФЗ.

Заключен муниципальный контракт от «11» июня 2021 № 0116300011321000059 с ООО «Доринжиниринг» на выполнение работ по проведению диагностики, паспортизации автомобильных дорог, разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) находящихся в границах населенного пункта МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на общую сумму 1 178 000,00 рублей. Данные работы были частично приняты и оплачены, разработка ПОДД находится на согласовании в отделе ГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району. По результатам согласования и устранения замечаний, в 2022 году работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

В отчетном году Исполнитель по муниципальному контракту от «24» марта 2020 г. № 0016300011300000026 МУАД АК "АЛРОСА"(ПАО) продолжил исполнение обязательств по контракту на оказание услуг по содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, переходящих на 2021 год, на общую стоимость 1 431 683,18 рублей.

Заключен муниципальный контракт от «15» декабря 2020 г. № 0116300011320000125 с ООО "ГИГАНТ" на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг., на общую сумму на 2021 году 8 643 639,06 рублей.

Договор от 23.12.2021 № 227 с ИП Слепцовым Н.Н. на поставку дорожных знаков на общую стоимость 94 398,00 рублей.

**Общая сумма кассового исполнения по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» в 2021 году составила 12 674 488,77 рублей**.

Сложность реализации муниципальной программы заключалась в том, что основным направлением является проведение мероприятий направленных на поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, то есть проведение текущего, ямочного ремонта и т.д. Но на сегодняшний день состояние автомобильных дорог на проблемных участках требует проведение ремонта с обязательной разработкой проектно-сметной документации. За отчетный период приоритетными мероприятиями в реализации программы была разработка проектов с дальнейшим планированием бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог на территории МО «Город Удачный».

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения. Состояние автомобильных дорог, существующие на территории муниципального образования, в настоящее время оцениваются как неудовлетворительными и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет – 40,08 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам 4 категории.

В рамках задач программы, предусматриваются меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач программы, направленные на проведение работ в части соблюдения требований законодательства, в программу включены такие мероприятия, как установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия программы направлены на повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 12.03.2021 № 132 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в связи с поступившими средствами с АК «АЛРОСА» ПАО. |
| 2 | Постановление от 25.11.2021 № 689 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы, в связи исполнением мероприятий по приобретению дорожных знаков, для дальнейшей установки в 2022 году. |
| 3 | Постановление от 24.12.2021 № 808 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальнойпрограммы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»  | Уменьшение суммы бюджетных ассигнований, в связи с образовавшейся экономией по мероприятиям, в результате торгов.  |
| 4 | Постановление от 17.01.2022 № 11 О признании утратившим силу постановление от 24.12.2021 № 808«О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» |  |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**  |
| 1 | Выполнение диагностики, паспортов автомобильных дорог и документации по организации дорожного движения на них | **Всего** | **1 680 000,00** | **1 443 000,00** | **1 443 000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |  |  |
| Другие источники | 372 000,00 | 237 000,00 | 135 000,00 |  |  |
| 2 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | **10 075 322,00** | **10 043 363,09** | **31 959,15** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 10 075 322,00 | 10 043 363,09 | 31 959,15 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации | **Всего** | **8 272 900,23** | **2 199 042,04** | **6 073 858,19** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | **2 526 280,62** | 1 869 185,73 | 644 400,27 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 445 814,23 | 329 856,31 | 115 957,92 |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) | 5 313 500,00 | 0,00 | 5 313 500,00 |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (искусственных сооружений и остановочных пунктов на них) | **Всего** | **14 686 524,00** | **100 685,64** | **14 585 838,36** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 445 838,00 | 100 685,64 | 345 152,36 |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) | 14 240 686,00 | 0,00 | 14 240 686,00 |  |  |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков и указателей на УДС | **Всего** | **95 628,00** | **94 398,00** | **1 230,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 95 628,00 | 94 398,00 | 1 230,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка барьерных ограждений и искусственных неровностей | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Нанесение дорожной разметки | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт дворовых территорий | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | 34 823 069,12 | **12 674 488,77** | **22 148 580,35** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **2 526 280,62** | **1 869 185,73** | **657 094,89** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **12 296 788,50** | **10 568 303,04** | **1 728 485,46** |  |
| **Другие источники** | **20 000 000,00** | **237 000,00** | **19 763 000,00** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Оформление технической документации на автомобильные дороги местного значения |  | ед | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам |  | км. | 31,9 |  | 31,9 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог |  | шт | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения (искусственных сооружений и остановочных пунктов на них) |  | км | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Установка дорожных знаков, снижение дорожно-транспортных происшествий |  | шт | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности |  | м.п | 0 |  | 0 |  |

# «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»

#  Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2021 год для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» было предусмотрено: 49 393 521,97 рублей, из них:

- на мероприятия по разделам «Дворовые территории» 9 500 000 тыс. рублей;

* на мероприятия по разделу «Общественные территории» 39 893 521,97 рублей;

 В рамках реализации Программы в 2021 году:

1. по разделу «Дворовые территории» был заключен муниципальный контракт:

* на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (мкр. Новый город, дома №6, №13), с ООО «Строительно-монтажный комплекс Юбилейный».

Всего за 2021 год по разделу«Дворовые территории»» освоены денежные средства в размере 9 500 000,0 рублей. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2022 год отсутствуют.

**2.** по разделу **«**Общественные территории**»** были заключены муниципальные контракты:

1. муниципальный контракт с ООО Веста от 20.01.2021 на «Выполнение работ по благоустройству центральной площади в г. Удачный» на общую сумму **38 362 298,47** Контракт исполнен на общую сумму **28 052 095,39 рублей.**

При наступлении положительных температур подрядчик приступит к выполнению работ:

- отделочные работы навеса, установка МАФ (столы, стулья, качели);

- освещение;

- тротуар из асфальта 1329,64м2

- укладка плитки 650м2;

- установка бордюрного камня – 370 м;

- устройство дренажного лотка – 57м;

- установка перил на трибуны – 50м.п.

- Установка вазонов – 10шт.

2. ООО «Туймаада» от 16.06.2021 «На поставку песка и щебня для выполнение работ по объекту «Благоустройство центральной площади в г. Удачный» на общую сумму **3 856 455,26 рублей.** Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
|  | **Песок** | м3 | 267,5652 |
|  | **Щебень** | м3 | 1070,261 |

1. ООО Веста от 27.09.2021 на «Выполнение работ по благоустройству центральной площади в г. Удачный» на общую сумму **7 500 448,80 рублей.** Контракт исполнен на общую сумму **4 605 084,92 рублей.**

При наступлении положительных температур подрядчик приступит к выполнению работ:

- тротуар из асфальта;

- наружное освещение

- навес

Кассовое исполнение программыпо разделу «Общественные территории»освоены денежные средства в размере 39 893 522,0 рублей. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2022 год отсутствуют.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 20.01.2021 № 22«О внесении изменений в постановление от 31.01.2018 № 32«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Замена перечня МКД  |
| 2 | постановление от 12.03.2021 № 131«О внесении изменений в постановление от 31.01.2018 № 32«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Увеличение суммы финансирования с ГБ на 4млн.500тыс. |
| 3 | постановление от 26.11.2021 № 693«О внесении изменений в постановление от 31.01.2018 № 32«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Уменьшение (возврат) суммы финансирования в ГБ на 500тыс.руб. |
| 4 | постановление от 24.12.2021 № 806 «О «О внесении изменений в постановление от 31.01.2018 № 32«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный»Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» | Уменьшение (возврат) суммы финансирования в ГБ на 5 млн. руб. |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»**

(наименование программы)

**за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Дворовые территории** |
| 1 | благоустройство дворовых территорий (мкр. Новый город, дома №6, №13) | **Всего** | **9 500 000,0** | **9 500 000,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4 455 000,0 | 4 455 000,0 |  |  |  |
| Государственный бюджет | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству центральной площади в г. Удачный | **Всего** | **39 893 522,0** | **39 893 522,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 30 410 832,0 | 30 410 832,0 |  |  |  |
| Государственный бюджет | 307 180,0 | 307 180,0 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 9 175 510,0 | 9 175 510,0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **49 393 522,0** | **49 393 522,0** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **34 865 832,0** | **34 865 832,0** |  |  |
| **Государственный бюджет** | **352 180,0** | **352 180,0** |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **14 175 510,0** | **14 175 510,0** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Кол-во дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них |  | ед. | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Кол-во дворовых территорий, (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) |  | ед. | 15 |  | 15 |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них |  | проценты | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Город Удачный") |  | проценты | 20 |  | 20 |  |
| 5 | Количество муниципальных территорий общего пользования |  | ед. | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | ед. | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования |  | кв.м. | 38 086,00 |  | 38 086,00 |  |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | кв.м. | 6 916,00 |  | 6 916,00 |  |
| 9 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | проценты | 31,5 |  | 31,5 |  |

# «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города в целях повышения эстетической привлекательности территории города, обеспечения улучшения качества жизни, создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

В программе «Благоустройство и озеленение города Удачный на 2017-2021 годы» были определены 5 основных задач:

* Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий общего пользования;
* Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественного оформления города;
* Создание условий для массового отдыха населения, благоустройства территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок;
* Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка;
* Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству городского кладбища.

**В бюджете на 2021 год по МП «Благоустройство и озеленение города Удачный на 2017-2021 годы» было предусмотрено 59 284 372,16 руб., из них:**

* государственный бюджет Республики Саха (Якутия) составляет 2 895 571,00 руб. доведенных во исполнение условий соглашений о предоставлении субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. А именно, в целях реализации проекта «Благоустройство общественного пространства в районе МАОУ СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой – закуп, монтаж малых архитектурных форм» были заключены договора на изготовление и поставку МАФ на общую сумму 1 675 000,00 руб. По причине того, что товары поставлены в период погодных условий не позволяющих проведение монтажных работ, сформировался остаток неосвоенных средств субсидии в размере 175 372,75 руб. В связи с наличием потребности в установке приобретенных МАФ, администрация МО «Город Удачный» направила в Министерство финансов РС (Я) заявку на возврат остатка субсидии для проведение работ по монтажу в летний период 2022 года. Неиспользованные средства субсидии в 2020 году на установку стелы «Полярный круг» в размере 190 981,00 руб., были возвращены Министерством Финансов РС (Я) в муниципалитет в 2021 году, но на момент возврата, работы по монтажу были уже проведены. В связи с чем, по итогам отчетного периода данная сумма субсидии осталась неосвоенной.
* бюджет Мирнинского района составляет 12 743 128,51 руб., доведенный с целью финансирования мероприятий по выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок, обустройству мест площадок накопления ТКО (КГО), по приобретению бункеров для сбора ТКО, приобретению контейнеров для ТКО, асфальтированию основной площади объекта: "Благоустройство площади к 60-ти летию победы в ВОВ". Из данных мероприятий ряд контрактов в отчетном году не подлежали приемки по причине того, что подрядчик не выполнил работы в срок, но гарантирует завершение работ в 2022 году.
* доведенные внебюджетные источники (АК «АЛРОСА» ПАО) в размере 20 000 000,00 руб., по результатам участия муниципального образования в конкурсе «Территория АЛРОСА» на реализацию проекта «Благоустройство Центральной площади в г. Удачный». Подрядчик осуществляющий работы по данному проекту (м/к от 20.01.2021 № 0816500000620014115, от 27.09.2021 № 0816500000621011447 с ООО ПКП «ВЕСТА-А») в отчетном году выполнил работы не в полном объеме, от обязательств по контракту не отказывается и гарантирует завершение работ при наступлении благоприятных погодных условий в 2022 году. Работы будут приняты с соблюдением норм 44-ФЗ.
* местный бюджет в размере 23 645 672,65 руб. Законтрактованные средства местного бюджета были реализованы и оплачены. Средства предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов, мероприятия по которым не были исполнены, остались неосвоенными.

Остатки неиспользованных МБТ возвращены в бюджет соответствующих уровней, с заявленной (документально подтвержденной) потребностью на 2022 год.

**Кассовое исполнение данной программы составило 23 334 504,65 руб., что составляет 39,36% от плана, фактическое освоение (по факту заключенных муниципальных контрактов) составило бы 45 978 822,34 руб., или 77,6% к плану. Оплата по МК будет перенесена на 2022 год по факту исполнения обязательств подрядчиками.**

**В целях исполнения муниципальной программы, заключены следующие муниципальные контракты и договора:**

от 16.03.2021 № 26 на поставку светодиодных светильников с ИП Коваленко В.Н. на общую сумму 171 600 руб.;

на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов №РО-НС-У-01-21 от 06.11.2021 с ООО "МПЖХ" на общую сумму 3 670 960,95 руб.;

на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО, КГО) с МУП "УППМХ" муниципальный контракта от от 06.08.2021 № 0116300011321000078 на общую сумму 4 354 604,11руб.;

на поставку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов с ООО "Партнер-тара" муниципальный контракт от 16.08.2021 №0116300011321000080 на общую сумму 499 497,5 руб.;

на поставку бункеров-накопителей для сбора и перевозки твердых коммунальных отходов (КГО) с ООО "Металлком" муниципальный контракт от 27.07.2021 №0116300011321000075 на общую сумму 418 533,32 руб.;

на оказание услуги по техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг. с ИП Дерезков А.Н. муниципальный контракт от 14.01.2021 №0116300011320000128 на общую сумму 2 385 989,31 руб.;

на оказание услуги по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг. с МУП "УППМХ" муниципальный контракта от от 15.12.2021 № 0116300011320000123 на общую сумму 8 664 004,80 руб. ( на 2021 год);

на оказание услуги по содержанию городского кладбища МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) с МУП "УППМХ" муниципальный контракт от 06.04.2020 №0116300011320000027 на общую сумму 581 997,69 руб. (на 2021 год);

на бетонирование оснований уличных урн с ООО "ГарантАвтоСтрой" договор подряда №157 от 06.10.2021 на общую сумму 138 969,09 руб.;

на поставку малых архитектурных форм с ИП Карпова Е.А. муниципальный контракт от 28.09.2020 №0116300011320000103 на общую сумму 216 364,50 руб.;

на поставку малых архитектурных форм (качели-пергола) с ИП Карпова Е.А. муниципальный контракт от 28.09.2020 №0116300011320000104 на общую сумму 995 023,00 руб.;

на оказание по монтажу малых архитектурных форм (район МКД №13, район МКД №№15, 16) ИП Абдылдаевым Т.К.на общую сумму 230 000,00 руб.;

на изготовление и установку объемной конструкции "Факел" ООО "Векторплюс" муниципальный контракт от 20.04.2020 на общую сумму 244 197,87 руб.;

на софинансирование программы ФКГС ООО "Туйамада" муниципальный контракт от 16.06.2021 №0816500000621006573 на поставку щебня и песка, на общую сумму 974 102,27 руб.;

на выполнение работ по асфальтированию "Благоустройство площади к 60-тилетию Победы в г.Удачный" с ООО "ГарантАвтоСтрой" муниципальный контракт от 06.09.2021 №0116300011321000089, на общую сумму 3 103 076,00 руб.;

на поставку электотоваров для архитектурной подсветки телефонной радиовышки с ИП Коваленко В.Н. на общую сумму 442 884,00 руб.;

на поставку флажную конструкцию с флагами с ООО "Центр иновационного консалтинга и логистики" муниципальный контракт от 04.05.2021 №0116300011321000043 на общую сумму 482 315,50 руб.;

на оказание услуг по монтажу приобретенной качелеи-перголы в районе МАУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой с МУП "УППМХ" от 13.10.2021 №159, на общую сумму 499 999,80 руб.;

на приобретение МАФ для благоустройства качелеи-перголы для благоустройства территории в районе МАУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой по программе ППМИ на общую сумму 1 675 000,00 руб.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 30.03.2021 № 205 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 380 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение «Города Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в связи с поступивщими МБТ на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, приобретение бункеров и контейнеров ТКО, обустройство мест площадок твердых коммунальных отходов, асфальтирование объекта "Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный. |
| 2 | Постановление от 25.11.2021 № 688 03.11.2016 «О внесении изменений в постановление № 380 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение «Города Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в связи с необходимостью приобретения светильников для уличного освещения  |
| 3 | Постановление от 24.12.2021 № 807 «О внесении изменений в постановление № 380 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение «Города Удачный» на 2017 – 2021 годы» | Передвижение плановых сумм между мероприятиями программы и перевод денежных средств на мероприятие другой программы «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство и озеленение города Удачный на 2017-2021 годы»**

 (наименование программы)

**за 2021 г.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок (обустройство мест (площадок) накопления ТКО) | **Всего** | **9326290,96** | **0,00** | **9326290,96** |  |  |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 8859976,41 | 0,00 | 8859976,41 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 466314,55 | 0,00 | 466314,55 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 2 | Оказание услуг по вывозу ТКО от зданий, находящихся в муниципальной собственности | **Всего** | **15000,00** | **14542,80** | **457,20** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 15000,00 | 14542,80 | 457,20 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | **Всего** | **984452,53** | **499497,62** | **484954,91** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 935229,90 | 474522,739 | 460707,16 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 49222,63 | 24974,881 | 24247,75 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 4 | Уличное освещение города | **Всего** | **2605589,31** | **2306239,23** | **299350,08** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2605589,31 | 2306239,23 | 299350,08 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 5 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | **Всего** | **8664004,8** | **8549496,53** | **114508,27** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 8664004,8 | 8549496,53 | 114508,27 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 6 | Содержание кладбища | **Всего** | **581997,69** | **581997,09** | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 581997,69 | 581997,09 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 7 | Приобретение семян | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 8 | Приобретение садовой техники | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 9 | Проведение весенних месячников (приобретение инвентаря, краски) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 10 | Проведение конкурса «Лучший двор» | **Всего** |   |   | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 11 | Озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 12 | Приобретение и установка урн, баков для складирования мусора на территориях города | **Всего** | **138969,09** | **110835,06** | **28134,03** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 138969,09 | 110835,06 | **28134,03** |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 13 | Приобретение и установка скамеек | **Всего** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 14 | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 15 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 16 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки | **Всего** | **1901637,5** | **1671637,5** | **230000,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1901637,5 | 1671637,5 | 230000,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 17 | Оформление фасадов предприятий и организаций города | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 18 | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 19 | Ремонт объектов жилого фонда (мягкие кровли) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | **0,00** |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 20 | Приобретение георешетки, шепы | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 21 | Приобретение, установка многофункциональных площадок («Шахматы»), детских игровых комплексов, тренажеров | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 22 | Ремонт тротуаров | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 23 | Приобретение арт - объекта (декоративное дерево, закупка декор. цветов) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 24 | Оказание услуг по перемещению брошенных и бесхозяйных транспортных средств | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 25 | Приобретение и монтаж флаговых конструкций (Факел, изделия в ед.стиле) | **Всего** | **244197,87** | **244197,87** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 244197,87 | 244197,87 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 26 | Благоустройство площади Попугаевой | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 27 | Благоустройство площади Центральной | **Всего** | **25002341,88** | **974102,27** | **24028239,61** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 5002341,88 | 0,00 | 5002341,88 |   |   |
| Другие источники | 20000000,00 | 974102,27 | 19025897,73 |   |   |
| 28 | Благоустройство территории «Культурно-этнографического комплекса «Тускул» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 29 | Благоустройство площади 60-ти летия Победы в ВОВ | **Всего** | **3171669,00** | **3040601,07** | **131067,93** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 2947922,2 | 2888571,02 | 59351,18 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 223746,8 | 152030,05 | 71716,75 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 30 | Благоустройство детской площадки в районе д.19 (горка) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 31 | Изготовление деревянных МАФ | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 32 | Оказание услуг по вывозу контейнеров | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 33 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | **Всего** | **1281162,81** | **442884,00** | **838278,81** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1281162,81 | 442884,00 | 838278,81 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 34 | Благоустройство дворовых территорий | **Всего** | **568220** | **425158,89** | **143061,11** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 568220 | 425158,89 | 143061,11 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 35 | Благоустройство общественных пространств (ППМИ, территории общего пользования) | **Всего** | 4798838,72 | 4487857,52 | **310981,20** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет | 2895571,00 | 2704590,00 | 190981,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1903267,72 | 1783267,52 | 120000,20 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
| 36 | Прочие работы (договора) | **Всего** |   |   | **0,00** |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Государственный бюджет |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |   |   | 0,00 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» |   |   | 0,00 |   |   |
| Другие источники |   |   | 0,00 |   |   |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **59284372,16** | **23334504,65** | **35949867,51** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Государственный бюджет** | **2895571,00** | **2704590,00** | **190981,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **12743128,51** | **3363093,76** | **9380034,75** |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **23645672,65** | **16292718,62** | **7352954,03** |  |  |
| **Другие источники** | **20000000,00** | **974102,27** | **19025897,73** |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Организация мероприятий по проведению городских субботников |  | Количество предприятий и организаций (объектов), шт. | 6 |  | 2 | *В связи с ограничительными мерами*  |
| 2 | Организация и проведение конкурса по благоустройству города  |  | Состав участников конкурса, чел | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий |  | Количество установленных мусорных ниш, урн (шт.) | 12 |  | 20 | *В связи с увеличением финансирования программы за счет МБТ с МО «МР»* |
| 4 | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города |  | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Очистка территорий общего пользования |  | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 9 |  | 1 | *Мероприятия по заключенному с региональным оператором договору, осуществляет предприятие МУП «УППМХ». Так как образовалась финансовая задолженность у оператора перед исполнителем по договору, услуги не были оказаны.*  |
| 6 | Реставрация скверов и площадей города |  | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 2 |  | 2 | *Реализация благоустройства Центральной площади, благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ № 19.* |
| 7 | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов |  | Количество дворовых территорий (шт.) | 3 |  | 2 | *В связи с пересмотром адресного перечня программы* |

# «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы»

МП разработана в 2018 году и утверждена постановлением администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 09 октября 2018 № 488 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезней зависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы». Сроки реализации МП 2018-2021 г.

 **Цели Муниципальной программы:**

 - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

**В качестве задач Программы определены:**

- ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения и связанных с ними негативных социальных последствий;

- сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории г. Удачного, снижение социально-экономических последствий путем координированного осуществления комплексных мероприятий организационного и практического характера.

.**Источником финансирования Программы является**:

- бюджет муниципального образования «Город Удачный».

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено **500 000** рублей, фактическое исполнение составило **498 291,74**  рубля или 99,65%.

**РАЗДЕЛ 1. Выполнения основных мероприятий МП, достигнутые результаты:**

На 2021год на реализацию мероприятий Программы предусмотрены денежные средства в размере 500 000 руб. 00 коп.

С целью реализации мероприятий по выявлению и снижению уровня наркотизации населения города, сдерживания распространения и выявления на ранних стадиях ВИЧ инфекции, в 2021 года были приобретены тест-системы в количестве 464 набора на общую сумму 498 291 руб. 74 коп.

Реализация данного мероприятия позволило провести тестирование 2840 граждан.

**РАЗДЕЛ 2. Меры по реализации программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 |  |  |

**РАЗДЕЛ 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезней зависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток** | **Причина** **отклонений** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** |
| 1. | Выявление и снижение уровня наркотизации населения города | **Всего:** | **151 500,00** | **151 268,90** | **231,10** |  | экономия в результате торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 151 500,00 | 151 268,90 | 231,10 |
| Другие источники |  |  |  |
| 2. | Выявление и снижение уровня распространения ВИЧ - инфекции | **Всего:** | **348 500,00** | **347 022,84** | **1477,16** |  | экономия в результате торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 348 500,00 | 347 022,84 | 1477,16 |
| Другие источники |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего:** | **500 000,00** | **498 291,74** | **1708,26** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500 000,00 | 498 291,74 | 1708,26 |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | **Пояснение к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Прохождение лечения лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих несовершеннолетних детей | чел. | 3 | 3 |  |
| 2 | Число охваченных подростков, прошедшихсоциально-психологическое и химикотоксикологическое тестирование (ХТИ), на раннее выявление употребления и склонности к употреблению психоактивных веществ | чел. | 755 | 755 |  |
| 3 | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | семьи | 12 | 15 | вследствие действия объективных факторов: низким уровнем жизни, «хронической» безработицей, злоупотреблением спиртными напитками, употреблением наркотических средств |
| 4 | Количество профилактических мероприятий (лекции, беседы, акции, дискотеки) | мероприятия | 800 | 58 | в виду ограничительных мер с пандемией |
| 5 | Количество граждан, участвующих в семинарах, тренингах и мероприятиях по вопросам профилактической деятельности | чел. | 1600 | 870 | в виду сокращением количества семинаров, тренингов и мероприятий по вопросам профилактической деятельности |
| 6 | Доля граждан, состоящих на учете, получивших профессиональное иммунное лечение | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля граждан, состоящих на учете и получивших результаты содержания СД-4 с помощью Pima | % | 100 | 0 | аппарат не приобретен в виду отсутствия финансовых средств |
| 8 | Охват граждан получивших профессиональную консультационную помощь | % | 100 | 100 |  |
| 9 | Охват граждан, получивших диагностическое обследование путем обследования аппаратом PIMA, анализатором ПЦР | % | 100 | 0 | аппарат не приобретен в виду отсутствия финансовых средств |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Значение** | **Пояснение к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1 | охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня наркотизации населения города |  (чел.) | 3000 | 3000 |  |
| 2 | охват граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции  |  (чел.) | 3000 | 3000 |  |

# 14 «Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Обеспечение население города качественным жильем на 2017-2021 годы»»

 **Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2021 ГОДЫ»предусмотрены 3 мероприятия:

1. «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» нацелена на создание муниципальной поддержки жителям МО «Город Удачный», платежеспособность которых не позволяет самостоятельно решить свой жилищный вопрос.

2. «Обеспечение жильем молодых семей».

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда».

Для реализации данных мероприятий в 2021 году проведено:

1. В рамках реализации мероприятия «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» признанные в установленном порядке малоимущими по состоянию на 01.01.2021 года состоят 13 семей. За 2021 год предоставлено 3 благоустроенных квартиры. При этом администрацией МО «Город Удачный» предоставлено 7 жилых помещений вне очереди гражданам по договорам социального найма пострадавшим в результате пожара произошедшего 24.12.2020 по адресу: п.Надежный, ул. 50 лет ЯАССР дом 11. В настоящее время свободного муниципального жилого фонда для предоставления гражданам состоящим на учете малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации МО «Город Удачный» отсутствует.

2. Продолжена реализация мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей". В первую очередь данное мероприятие направлено на обеспечение доступным жильем молодых семей, поддержку неполных семей, в том числе и для погашения ипотечного кредита при покупке жилья в ипотеку.

Социальная выплата выделяется в размере до 35% от стоимости стандартного жилья семьям имеющим детей, и до 30% семьям не имеющим детей, а долю более 65% от стоимости жилья молодая семья должна профинансировать за счет собственных или заемных средств. Согласно мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей, по состоянию на 01.01.2021 на учете состояли 11 семей. Документы на все 11 семей направлены своевременно, при этом планировалось получить 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты, но в связи с ограниченным софинансированием бюджета РС(Я), бюджета МО «Мирнинский район» данного мероприятия, результатом является малое количество выделенных сертификатов, а именно в 2021 вручено только 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Бюджетом РФ предусмотрено финансирование в сумме 1 728 823,45 рублей, бюджетом РС(Я) 150 332,48 рублей, бюджетом МО «Мирнинский район» 293 964,07 рублей и бюджетом МО «Город Удачный» предусмотрено 2 000 000,00 рублей.

Документы направляются все своевременно в установленные сроки согласно заключенного Соглашения» «О совместной реализации в 2021 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой за счет федерального, республиканского, местных бюджетов» от 18.06.2021 № 214/21.

3. Во исполнение мероприятия «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда в 2019 году признаны 8 деревянных домов аварийными подлежащими сносу по адресам: п.Надежный, ул. Монтажников дом 8, ул. Мира д.8,10,13,16,17,18, ул. 50 лет ЯАССР д.17, со сроком сноса до 31 декабря 2030 года.

Сроки расселения физических лиц будут определены исходя из сроков реализации региональных, районных и муниципальных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными.

На выполнение работ по комплексному обследованию многоквартирных домов было предусмотрено 500 000 рублей. В результате проведенных торгов сумма работ по проведению комплексного обследования и оценка технического состояния конструкции многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) составила 113 504 рубля.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 09.11.2021 № 659 | Согласно указанного Постановления было внесено изменение в «Финансовое обеспечение программы», а именно предусмотренные ранее в Программе финансовые средства в сумме 2 500 000 рублей уменьшили на 386 496,00 рублей, что составило 2 113 504 рублей. Из них: 2 000 000 рублей предусмотрены на программу «Обеспечение жильем молодых семей», которые освоены в 2021 году в полном объеме. На выполнение работ по комплексному обследованию многоквартирных домов было предусмотрено 500 000 рублей. В результате проведенных торгов сумма работ по проведению комплексного обследования и оценка технического состояния конструкции многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) составила 113 504 рубля.  |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ»**

**КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2021 ГОДЫ»**

**за 2021 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Обеспечение жильем малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в качестве малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий в МО «Город Удачный» | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | ~~0~~ | 0 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000 000 | 2 000 000 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Удачный» | 113 504  | 113 504 | **0** | 0 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **2 113 504** | **2 113 504** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Обеспечение жильем малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в качестве малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий в МО «Город Удачный»** | **0** | **0** |  |
| **2** | **Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома** | **0** | **0** |  |
| 2.1 | **Федеральный бюджет** | **1 728 823,45** | **1 728 823,45** |  |
| 2.2 | **Государственный бюджет** | **150 332,48** | **150 332,48** |  |
| 2.3 | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **293 964,07** | **293 964,07** |  |
| 2.4 | **Другие источники** |  |  |  |
| 3 | **Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда.** | **0** | **0** |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **2 173 120,00** | **2 173 120,00** |  |

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество малоимущих нуждающихся семей улучшивших жилищные условия |  | семей | 10 |  | 3 | Отсутствует свободный муниципальный жилой фонд |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат |  | семей | 7 |  | 4 | Ограниченное софинансирование программы с иных источников (бюджет РС(Я), МО «Мирнинский район» |
| 3 | Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации подпрограммы. |  | шт. | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |