*Приложение № 1*

*к постановлению главы*

*№ 143 от 18 марта 2019г*

**ОТЧЕТ Об исполнении**

**муниципальных программ**

**МО «Город Удачный»**

**МИРНИНСКОГО РАЙОНА рс (яКУТИЯ)**

**за 2018 год»**

Оглавление

[1. «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» 3](#_Toc3795299)

[2. «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» 10](#_Toc3795300)

[3. «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.» 17](#_Toc3795301)

[4. «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» 21](#_Toc3795302)

[5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» 27](#_Toc3795303)

[6. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» 30](#_Toc3795314)

[7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 36](#_Toc3795315)

[МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 36](#_Toc3795316)

[8. «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» 42](#_Toc3795317)

[на 2017-2021годы» 42](#_Toc3795318)

[9. Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным 44](#_Toc3795319)

[жильем на 2017-2021 годы 44](#_Toc3795320)

[10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 46](#_Toc3795321)

[11. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 47](#_Toc3795322)

[муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы. 47](#_Toc3795323)

[12. «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» 50](#_Toc3795324)

[Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы» 50](#_Toc3795325)

[13. «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы» 54](#_Toc3795326)

[14. «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы» 61](#_Toc3795327)

# «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В программе **«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021годы**» были определены следующие задачи:

1. Организация досуга населения;
2. Создание условий самодеятельным коллективам для участия в районных фестивалях, конкурсах;
3. Поддержка талантливых детей в области культуры;
4. Развитие национальных культур и межнациональных отношений;
5. Сохранение и популяризация памятников и мемориалов, расположенных на территории МО «Город Удачный».

Для решения поставленных задач в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

1. **Организация досуга населения.**

В 2018 году были организованы и проведены мероприятия, в рамках празднования российских, республиканских и городских праздников, отмечены профессиональные и знаменательные даты .

За истекший период времени, на основании Положения о наградах и поощрениях МО «Город Удачный» было проведено 12 заседаний комиссии и были вручены следующие награды и поощрения:

- Звание «Почетный гражданин города Удачного» - 1 чел.;

- Знак «За заслуги перед городом Удачным» - 2 чел.;

- Почётная грамота МО «Город Удачный» - 10 чел.;

- Почётная грамота главы МО «Город Удачный» - 18 чел.;

- Благодарственное письмо главы МО «Город Удачный» - 30 чел.;

- Благодарственное письмо городского Совета МО «Город Удачный» - 20 чел.

В 2018 году свои юбилейные даты отметили:

- 25-летие со дня образования Цеха рабочего питания УГОКа;

- 45-летие со дня образования Детской школы искусств;

- 35-летие со дня открытия детского сада «Алмазик»;

- 25-летие со дня образования Единой пенсионной службы Республики Саха (Якутия);

- 40-летие со дня образования Пожарной части в г.Удачном;

Основное учреждение, осуществляющее культурно-досуговую деятельность в городе Удачный, является Удачнинское отделение Культурно-спортивного комплекса «Алмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), в состав которого входит творческое объединение «Кристалл». На сегодняшний день, в целях сохранения и развития творческого потенциала самодеятельных коллективов**,** в ТО «Кристалл» осуществляют свою деятельность 19 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются более 500 детей и взрослых жителей нашего города:

 - образцовый коллектив эстрадной песни «Подснежник»;

- группы «Вариант», «Фантазеры», «Капельки»;

- народный цирковой коллектив «Полярный круг»;

- народный коллектив – группа «Советский Союз»;

- группа «Камея»;

- детские ансамбли: «Надежда», «Переменка», «Купава»;

- ансамбль современного танца «Драйв»;

- танцевальный ансамбль «DEJA VU»;

- шоу-группа по акробатическому рок-н-роллу;

- клуб рукоделия «Берегиня»;

- ансамбль якутской песни «ЭРЭЛ» и др.

С 1 по 19 января прошли массовые новогодние и рождественские гуляния. В новогоднюю ночь была организована праздничная программа. Перед жителями города с приветственными словами обратились руководители города, выступили творческие коллективы ТО «Кристалл», были разыграны призы (телевизоры). В завершении программы небо в новогоднюю ночь озарил красочный праздничный салют.

Для детей из социальной группы риска был проведен утренник «Новогодняя тайна северного сияния», на котором всем детям были вручены мягкие игрушки.

**7 января** в Храме преподобного Серафима Саровского прошли праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову. В программе выступал детский хор с рождественскими колядками.

Затем, была организована рождественская ярмарка, на которой все желающие смогли приобрести сувениры, поделки и домашнюю выпечку.

**С 15 декабря 2017г. по 10 января 2018 года** прошел ежегодный смотр-конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий, организаций и учреждений города к Новому 2018 году. По итогам конкурса победителям были выданы денежные премии и дипломы.

**С 25 по 29 января проходили Дни Мирнинского района**, в рамках которых, в образовательных учреждений города состоялись классные часы, тематические беседы и лекции с привлечением депутатов городского Совета. В городской библиотеке были организованы книжные выставки, тематически обзоры и викторины, целями которых явилось привитие жителям города и молодым удачнинцам чувства патриотизма и любви к родному краю, его истории, чувства личной сопричастности к истории и сегодняшнему дню района.

**23 февраля** в зрительном зале ТО «Кристалл» прошла праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

В городской библиотеке с 19 по 25 февраля прошла книжная выставка «Солдаты Родины моей», посвященная Дню защитника Отечества.

**7 марта** прошла праздничная конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню – 8 Марта «В поисках бесценных бриллиантов». Также, 8 марта всем женщинам на улице волонтерами «Импульса», представителями Совета молодых специалистов УГОКа вручались цветы. Особенно были приятно удивлены автоледи, которым цветы вручали работники автоинспекции.

**18 марта 2018 года** в общественном центре в день проведения выборов Президента РФ прошли праздничные мероприятия:

* Конкурс детских рисунков «Дети России – за МИР!»
* Беседа у книжной выставки «История Крыма»
* Праздничный концерт «МЫ вместе!»

**14 апреля** состоялся отчетный концерт ансамбля русской песни «Лада».

**20 апреля** в состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления;

**27 апреля** в концертном зале ТО «Кристалл» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики Саха (Якутия), на котором в торжественной обстановке юным удачнинцам были вручены паспорта гражданина РФ. Перед концертом, волонтерами «Импульса» жителям города раздавались флажки с символикой Республики Саха (Якутия).

С 22 апреля по 28 апреля в городской библиотеке прошла книжная выставка, посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия).

**Ежегодно в День Весны и Труда – 1 мая**, прошли праздничные мероприятия. Начало праздника по доброй традиции началось с шествия трудовых коллективов города. Состоялся конкурс на лучшее оформление трудовой колонны (3 предприятиям-победителям были вручены денежные сертификаты на сумму 50000 рублей, СОШ № 24 – денежная премия – 20 000 рублей). Также прошли массовые гуляния «Проводы зимы» и конкурс театрализованных представлений «Сказ про нас – не в бровь, а в глаз!».

**9 мая** прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Стало уже традицией проведение акции «Бессмертный полк». С каждым годом участников акции становиться все больше и больше. Возле мемориала «Защитникам Отечества» прошел торжественный митинг, на котором в торжественной обстановке состоялись проводы в Ряды Российской Армии молодых юношей из г.Удачного. Всем ребятам были вручены памятные подарки. Молодые специалисты Удачнинского ГОКа в этот день всех желающих угощали гречневой кашей из полевой кухни. Праздничные мероприятия продолжились на Центральной площади концертной программой с участием творческих коллективов ТО «Кристалл», хором студентов филиала «Удачнинский» МРТК и др.

**19 мая**, в рамках празднования 15-летия со дня образования, народный коллектив Республики Саха (Якутия) – ансамбль «Советский Союз» отметил свой юбилей творческим концертом. В этот день «именинники» получили много подарков, аплодисментов и слов благодарностей и пожеланий.

**24 мая** во всех образовательных учреждениях города состоялись торжественные мероприятия, посвященные «Последнему звонку».

Очень ярко и весело прошли мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. **1 июня** представители городской администрации и Совета молодых специалистов УГОКа посетили детишек, которые в этот день находились на стационарном лечении в детской больнице. Всем ребятам были вручены мягкие игрушки. Особенно детям понравился тигр, с которым все с большим удовольствием фотографировались.

**3 июня** праздничная программа была наполнена увлекательными событиями:

- зажигательными номера творческих коллективов ТО «Кристалл» с переплетением интересных конкурсов для детей и родителей;

- акция «Меняю шарик на улыбку»;

- конкурс детских колясок «Бэби бум»;

- конкурс зонтиков.

**12 июня в рамках празднования Дня России**, для жителей города была организована концертная программа, в которой, помимо творческих коллективов города приняли участие и коллективы из пос. Айхал. Перед началом концертной программы, в фойе общественного центра волонтеры «Импульса» МБУ ДО «ЦДО» проводили акцию «Триколор»: вручали жителям города ленточки и флажки с цветами флага РФ. Также на данном мероприятии состоялось торжественное вручение паспортов граждан РФ юным удачнинцам.

**22 июня** **Памятный митинг в День памяти и скорби прошел в городе Удачном у мемориала Защитникам Отечества.** Воспоминания о той страшной войне переходят от родителей к детям и внукам. Удачнинцы бережно хранят память о воинской доблести и трудовом подвиге отцов и дедов, матерей и бабушек.

В этот День памяти жертв Великой Отечественной войны в одном ряду стояли взрослые и дети. Волонтеры группы **«Импульс»** ЦДО прикрепили каждому участнику митинга георгиевскую ленту в дань уважения и вечной благодарности защитникам нашей Родины.

Об ужасах Великой Отечественной войны читали стихи дети и ведущие. Проникновенно звучали песни, знакомые с детских лет: «Снегири», «Последний бой», «За того парня». Для участников митинга пели **Павел Шайтан,** ансамбль русской песни **«Лада»,** вокальный народный ансамбль **«Советский Союз».** «Минутой молчания» почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

**24 июня** **состоялся общегородской бал выпускников «Признание – 2018» , который принял в свои объятия 64 уже бывших учащихся средних школ города. К церемонии чествования лучших из лучших присоединились и студенты-выпускники технического колледжа.**

Больше всего медалистов в 2018 году из учащихся Мирнинского района в Удачном – 13. Каждому выпускнику-медалисту от администрации МО «Город Удачный» было выдано денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. В этот день для всех выпускников образовательных учреждений получили поздравления от первых лиц города, ТО «Кристалл» подарил свой подарок в виде выступления творческих коллективов.

Одним из любимых праздников жителей города – **это День города.** В этом году праздничные мероприятия прошли 21 июля 2018 г.

Начало мероприятий было ознаменовано Крестным ходом. Помимо прихожан г.Удачного, в Крестном ходе приняли участие и гости из пос. Айхал.

Затем праздничная программа продолжилась на Комсомольской площади (детская развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте), а также основной программой «МОЙ УДАЧНЫЙ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» в которую вошло:

**-** чествование лучших жителей города;

**-** поздравление молодоженов;

**-** поздравление семьи, у которой в этот день родился ребенок;

**-** выступление творческих коллективов города;

- выставка народно-прикладного творчества;

**-** праздничная торговля;

**-** конкурс огородников «Во саду ли в огороде»

- концерт заслуженной артистки РС(Я) САИНЫ;

- молодежная дискотека.

**22 августа** в рамках празднования Дня Государственного Флага РФ в Удачном прошли следующие мероприятия:

- акция «Триколор» с участием ребят из волонтерской группы «Импульс». Волонтеры раздавали жителям города ленточки и флажки цветов российского флага. Затем посетили детский сад «Сказка», где встречались с детишками, рассказали о празднике, о деятельности волонтеров, также раздали воспитанникам детского сада ленточки и флажки.

- в администрации МО «Город Удачный» 5 юным удачнинцам в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан РФ.

- в городской библиотеке прошла книжная выставка посвященная Дню Государственного Флага РФ.

**24 августа** в зрительном зале ТО «Кристалл» прошел праздничный концерт посвященный Дню шахтера, на котором были вручены награды и поощрения МО «Город Удачный».

**1 сентября** во всех образовательных учреждениях города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 14 учащимся начальных классов образовательных учреждений города были награждены Грамотами.

Большая праздничная программа была подготовлена в общественном центре. В фойе на втором этаже проходила выставка-ярмарка и мастер-классы декоративно-прикладного творчества клуба «Берегиня», также проводился мастер-класс в технике эбру «Рисунки на воде». Любой желающий мог попасть в увлекательное путешествие в прошлое «Школа советского периода», которое организовал Совет молодых специалистов УГОКа. Завершился праздник в концертном зале ТО «Кристалл», где состоялась концертно-развлекательная интерактивная программа для школьников начальных классов «В день знаний отдыхай с нами!»

**27 сентября**, в рамках празднования Дня дошкольного работника в детском саду «Алмазик» прошли торжественные мероприятия, на котором 5 работникам дошкольных учреждений были вручены награды и поощрения МО «Город Удачный».

**27 сентября** состоялось открытие нового дома № 34 с концертной программой, в рамках празднования Дня Государственности РС(Я).

Во всех городских и школьных библиотеках в этот день проходили книжные выставки, конкурсы рисунков, мероприятия, посвященные Дню Государственности

**17 июня** в Удачнинской городской больнице прошли праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику - Дню медицинского работника. Заслуженным работникам УГБ были вручены награды и поощрения главы МО «Город Удачный» и городского Совета депутатов.

**4 ноября** - в **День народного единства артисты Творческого объединения «Кристалл» собрали полный зрительный зал на праздничный концерт «Мы едины».**

Перед началом мероприятия в фойе Культурно-спортивного комплекса городская библиотека предлагала горожанам тематические буклеты об истории государственного праздника: когда и по чьей инициативе был учрежден, что символизирует. Артисты, спортсмены и жители города с удовольствием собирались вместе и фотографировались, чтобы со словами признания сделанные снимки опубликовать на портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, тем самым принять участие в интернет-перекличке #МЫЕДИНЫ. Традиционно торжественный блок концерта начался с гимна Российской Федерации. К зрителям с поздравлениями и добрыми пожеланиями обратились глава города **Артур Приходько** и председатель профкома Удачнинского горно-обогатительного комбината **Виктор Иващенко**. После наступил торжественный момент для 14-летних граждан страны. Вместе с главным документом от администрации города были вручены памятные подарки – обложка на паспорт с символикой города и Конституция РФ. Первые музыкальные поздравления дарили зрителям дети. Умиление и добрый смех вызвало выступление малышей детского сада «Алмазик»: в костюмах разных народов они рассказывали стихи и дружно пели. Как всегда, порадовали вокалом юные участники образцового коллектива «Подснежник». Единство народов всей страны зрители увидели в разноцветной танцевальной карусели самодеятельных коллективов **«Колорит», «Сувенир», «Переменка»,** **«Дьэргэлгэн»**. На сцене сменяли друг друга хакасский, татарский, якутский, карельский, мексиканский, монгольский, казахский и русский танцы, и все они были жизнеутверждающими, мажорными, ритмичными и яркими. Среди вокальных исполнителей национальной песни появились новые имена и новые коллективы, ведь Центр национальных культур УО КСК богат на таланты. Ансамбль **«Наран», Беимбет Аубакиров, Элиза Маданбекова, Любовь Токусарова** и всеми полюбившиеся **Виктория Гудиева, Захида Сафонеева и ансамбль «Эрэл».** Все участники концерта вышли на сцену под финальную песню «Моя Россия» в исполнении **Екатерины Мирошниковой.** Вместе, взявшись за руки, пели, радовались и осозновали, что у всех у нас большая и единая Родина – Россия.

**3 ноября** впервые прошел конкурс «Караоке-2018». Участником музыкального марафона «Караоке-2018», проходившего в несколько этапов, мог стать любой желающий старше 18 лет. Не требовалось специальное музыкальное образование и поставленный голос. Участниками первого тура стали семейные ансамбли, которые спели две песни на свой выбор. «100 шагов» из репертуара В. Меладзе и ВИА Гра проникновенно звучала в исполнении дуэта сестер Липских. Семья Синицыных – Елена с сыновьями Данилом и Георгием – легко и игриво справились с «Черным котом».

В категории «семейные ансамбли» победителями стали **ансамбль «Синицы».** Второе место заняли **сестры Липские**.

реди солистов 1-е место завоевала **Ирина Сафронова**, 2-е место – **Елена Синицына** и 3-е заняла **Леся Петренко**.

По наибольшему количеству голосов Приз зрительских симпатий получила **Екатерина Краснова**.

Также были отмечены победители в номинациях. «За национальный колорит» – **Зинаида Соломонова**, «за любовь к песне» – **Валима Акилова**, «за яркий образ песни» – **Екатерина Краснова**.

Все участники получили подарки и денежные сертификаты от учредителей конкурса – Культурно-спортивного комплекса (Центр национальных культур), администрации города и профкома удачнинского комбината при поддержке компаний «Рубиком» и «Орифлейм».

**15 декабря 2018г.** Народное гуляние «К нам стучится Новый год» c зажжением огней на главной елке Удачного прошло весело, зрелищно и с огоньком. Массовое гуляние состоялось в рамках Всероссийского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Организаторами мероприятия стали Удачнинское отделение КСК, администрация города при финансовой поддержке партии «Единая Россия», ИП Олега Моисеева.

Перед началом праздника веселили честной народ клоуны на ходулях, приехавшие из алмазной столицы. Они запускали хлопушки и с удовольствием позировали с жителями перед фотокамерами. Волонтеры МРТК и ЦДО не давали детворе замерзнуть, играли, танцевали и угощали малышей сладостями.

По традиции «зажег» елочку Дед Мороз со Снегурочкой. Волшебный посох сначала запустил на сцене пиротехнические фонтаны, выстрелил из конфетти-пушек, а потом уже «зажег» зимнюю красавицу так, что та вспыхнула яркими огнями под восторженные крики горожан. Ликование и невероятный восторг захватили всех зрителей на Центральной площади, когда темное небо «рассекали» яркие огни фейерверка.

После был традиционный хоровод у елочки, концертная программа самодеятельных артистов **ТО «Кристалл»** и дебютантов большой сцены – работников **филиала «Аэропорт Полярный»**ФКП «Аэропорты Севера». Те, кто замерз, могли попить горячий чай, которым угощали специалисты администрации города, и поесть жареные шашлыки от кафе «Гурман» **ИП Татьяны Арсалановой.**

Праздничным подарком для жителей стало огненное **шоу группы «UDAGAN»** (г. Мирный). Удачнинцы впервые увидели трюки с огнем, да еще в исполнении хрупкой спиннерши. Фаер-шоу в умелых руках артистов прошло эффектно, ярко и захватывающе.

**29 декабря 2018 года** были подведены итоги городского конкурса снежно-ледовых фигур «Снежная аллея». В данном конкурсе приняли участие команды из учащихся и родителей СОШ № 24 и 19. По итогам конкурса две команды заняли 1 место. Всем командам были вручены дипломы и подарочные сертификаты на сумму 20 000 рублей.

1. **Создание условий самодеятельным творческим коллективам для участия в районных фестивалях, конкурсах.**

**- 27 мая** якутский национальный клуб «Кэскил» выступил с концертной программой в пос.Айхал, в рамках празднования Дня Песни в Республике Саха (Якутия).

- В мае 2018 года народный ансамбль «Советский Союз» дал сольный концерт в пос. Чернышевском.

1. **Поддержка талантливых детей в области культуры.**

- **28 апреля** прошел детский национальный конкурс «Сулусчаана», победительницы конкурса получили денежные поощрения и памятные сувениры;

- **4 ноября** в ДК «Вилюйские огни» п. Чернышевского прошел районный молодежный фестиваль «Территория будущего» в рамках Года добровольца.

Город Удачный на фестивале представили учащиеся школы № 19, показав четыре вокальных номера.

**Из 63 участников Аида Михайлова стала лауреатом III степени.**

1. **Развитие национальных культур и межнациональных отношений.**

Согласно федеральному закону № 131-ФЗ органы местного самоуправления имеют право на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования. В соответствии с этим, на территории города продолжает свою работу Межрегиональный центр национальных культур, в котором действуют 8 национальных общин (в 2017г. добавилась хакасско-шорская община «Чылтызах»).

Ни одно мероприятие в городе не обходиться без участия представителей национальных общин и самодеятельности. Центром национальных культур в течение года были организованы национальные праздники для жителей города и национальных общин:

- бурятский национальный праздник «Сагаалган» (детская развлекательная программа);

- татарский национальный праздник «Сабантуй»;

- молдавский национальный праздник «Мэрцишор»,

- хакасский национальный праздник «Чыл Пазы»;

- казахский и киргизский национальные праздники «Нооруз» и «Наурыз»;

- детский национальный конкурс «Сулусчаана» и множество других мероприятий.

**21 июня** на ландшафтно – этнографическом комплексе “Земля ОЛОНХО” в г. Мирный проходил районный праздник “ Ысыах». В празднике принимала участие национальная якутская община “Кэскил” г. Удачный.

**30 июня** **Ысыах в этом году собрал жителей и гостей города на территории культурно-этнографического комплекса «Тускул», что в переводе с якутского означает «благополучие».**

Впервые праздник отмечался с установленными в прошлом году национальными обрядовыми композициями. У центральной входной арки гостей встречали члены клуба «Кэскил» Центра национальных культур. Девушки в нарядных платьях проводили обряд сокрального очищения, обмахивая посетителей комаромахалками «дэйбиир» из конского волоса и произнося благопожелания.

Благословение Алгыс провел алгысчит**Владимир Николаев** (Вилюйск). В центре тюсюлгэ он разжег ритуальный огонь и призывал милость неба, благословляя людей и желая им всего хорошего.

Церемония кумысопития началась традиционно с окропления земли свежим кумысом в руках «хозяина местности» – главы города Удачного **Артура Приходько.** Вокруг ритуального столба Сэргэ участники праздника, взявшись за руки, прошли круговой танец Солнца – осуохай, символизируя замкнутый жизненный круг.

Концертная программа «Якутия многонациональная» состояла из музыкальных поздравлений и приветствий. Добрые слова пожеланий сказали общины Центра национальных культур – казахская, осетинская, татарская, молдавская, бурятская и якутский клуб «Кэскил. Финальной песней концертной программы стала «Сахам сирэ», которую спели на якутском языке все самодеятельные артисты, независимо от национальной принадлежности.

На территории этнографического комплекса разместились торговые ряды с изделиями народных промыслов и национальными украшениями, изготовленные народными мастерицами Удачного и Айхала. На празднике можно было отведать национальные блюда и вкусную выпечку, а детям – сладости и мороженое.

В это день прошли конкурсные программы на талант, красоту, исполнительское мастерство, оригинальность и сложность дизайна костюма: смотр-конкурс тюсюлгэ, конкурс хомусистов, конкурс запевал Осуохай, конкурс национальных костюмов «Якутские узоры».

Но на этом праздник не закончился, а продолжал собирать возле сцены любителей якутской эстрады и желающих поиграть в лотерею удачи, которую организовала творческая группа «Айар» в лице предпринимателя из Мирного (**ИП Петров Ф.В.**). Для зрителей пели заслуженный артист РС (Я) **Василий Еремеев** (Якутск), **Василий Власьев**(Вилюйск), **Иван Кириллин** (Вилюйск). Дискотеку «Удачный rave» провел диджей из Якутска **Иван Штейн**.

В этот день Ысыах собрал на территории «Тускул» все национальности, населяющие город Удачный, став для всех общим, истинно народным праздником.

**Задачи на 2019 год:**

- продолжить работу по реализации основных программных мероприятий;

-проведение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- для привлечения количества жителей к участию в городских мероприятиях, реализовывать новые проекты (мероприятия, акции и т.д.);

- продолжить тесное сотрудничество с учреждениями, организациями, предприятиями не зависимо от форм собственности. Для организации мероприятий привлекать общественные объединения.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 20.03.2017 № 141 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов III созыва муниципального образования “Город Удачный» от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление от 11.12.2017 № 670 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов III созыва муниципального образования “Город Удачный» от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 3 | Постановление от 13.03.2018г. № 102 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 февраля 2018 года № 6-4 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22.11.2017г. №  4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город 4Удачный» Мирнинского района Р5еспублики Саха (Якутия) на 2018 год» |
| 4 | Постановление № 269 от 05.06.2018 ««О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 17 мая 2018 года № 8-6 « О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22.11.2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год» |
| 5 | Постановление от 09.10.2018 № 486 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2019 годы» | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и переходом на долгосрочное планирование, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |
| 6 | Постановление от 10.12.2018 № 628 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части собственных доходов |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения на 2017-2021 годы»**

**за 2018 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено**  **(кассовые расходы)** |
| **1.** | *Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.* | Всего | **3 202 000** | **3 577857,23** | **- 375 857,23** | . |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 202 000 | 3 577 857,23 | - 375 857,23 |
| Иные источники |  |  |  |
| **2.** | *Проведение Новогоднего фейерверка. Приобретение пиротехнических изделий* | Всего | **567 425** | **557 051** | **10 374** | Остаток средств образовался в связи с тем, что вторая часть по оплате контракта пройдет в 2019г. (фактическое выполнение услуг было осуществлено 01.01.2019г. в новогоднюю ночь) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 567 425 | 557 051 | 10 374 |  |
| **3.** | *Участие в районных фестивалях, конкурсах: «Синяя птица», «Мирный поет о мире», «Театральная весна» и др.* | Всего | **0** | **76 042,36** | **-76 042,36** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 76 042,36 | -76 042,36 |  |
| **4.** | *Поощрение талантливых детей в области культуры.* | Всего | **358 000** | **18 000** | **340 000** | Были предусмотрены средства на выплату премии учащимся на городском бале «Признание 2018», которая прошла по статье «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий» |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 358 000 | 18 000 | 340 000 |  |
| **5.** | *Участие в районных мероприятиях* | Всего | **200 000** | **41 476** | **158 524** | Экономия средств за счет удешевления услуг по проживанию и проезду частников мероприятий |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200 000 | 41 476 | 158 524 |  |
| **6.** | *Проведение городских национальных праздников.* | Всего | **15 000** | **12 870** | **2 130** | Экономия за счет по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 15 000 | 12 870 | 2 130 |  |
| **7.** | *Поддержка Центра национальных общин* | Всего | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 |  |  |
| **8.** | *Участие в районном празднике «Ысыах».* | Всего | **240 000** | **88 080** | **151 920** | Экономия средств за счет уменьшения количества участников мероприятия |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 240 000 | 88 080 | 88 080 |  |
| **9.** | *Создание буклетов о памятниках и мемориалах.* | Всего | **0** | **0** | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |
| **10.** | *Информация в СМИ об истории памятников и мемориалов, расположенных в городе Удачном.* | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по программе** |  | **4 582 425** | **4 371 376,59** | **211 048,41** |  |
|  | **Фактически по программе было израсходовано 4 371 375, 59 рублей, но в связи с тем, что были восстановлены расходы в сумме 20 290,50 рублей (возврат денежных средств 17 500 рублей от ИП Ершов Ю.И. «Новогоднее настроение» и 2790,50 рублей возврат по проезду почетных гостей города (юбилейные мероприятия)) – кассовое исполнение составило**  **4 351 086,09 рублей** | | | | **231 338,91** |  |

Раздел 3 отчета согласован: Экономический отдел

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество культурно-массовых и развлекательных мероприятий в городе | кол-во | 115 | 116 | Количество мероприятий увеличилось, в связи с участием в программе «Комфортная городская среда» («Зажжение новогодней ели», народное гуляние «Масленица» и др.). |  |
| 2 | Приобщение жителей города к участию в городских культурно-массовых мероприятиях | чел. | 29 040 | 29 120 | Мероприятия проходили на высоком уровне. Также количеству участвующих жителей города способствовало:  - выступление артистов якутской эстрады на национальном празднике «Ысыах» и Дне города, выступление хора Валаамского монастыря, приобретение для бесплатного посещения лицами социальной группы концерта хора Валаамского монастыря, выступление шоу-группы «Udagan» и др. |  |

# «Организация и осуществление мероприятий о работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» были определены 4 основные задачи:

* Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития детей и молодежи, развитие добровольческого движения.
* Формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни.
* Развитие детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на территории города Удачный.
* Профилактика детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.

Для реализации программных мероприятий в 2018 году было проведено:

**Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.**

Одной из основ гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания было и остается воспитание молодежи на примере стойкости и героизма, проявленного советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

В рамках празднования Дня Защитника Отечества на высоком патриотическом уровне 16 февраля 2018 года прошел городской конкурс чтецов «И мужество нас не покинет!». Всего в конкурсе приняло участие более 60 человек. Причем было немало и самовыдвиженцев, то есть дети искали стихи, музыкальное оформление и что называется «ставили» себе речь не по поручению учителя или родителя, а потому что сами того захотели. В конкурсе участвовали ребята в возрасте от 7 до 18 лет, это были ученики школ № 24 и 19, а также студенты МРТК и воспитанники Центра дополнительного образования. Все победители получили дипломы и памятные призы, в числе которых были сертификаты на бесплатное посещение кино. Также ввиду подготовки участников на высоком уровне было принято решение о награждении руководителей детей-победителей благодарственными письмами.

**21 марта Аделина Синицына приняла участие в ежегодном молодежном форуме региона – VII съезд православной молодежи Якутии»**

**05 по 08 октября** Аделина Синицына приняла участие в студенческом форуме, проходившем в г.Якутске посвященного памяти и наследию святителя Иннокентия (Венниаминова).

**14 и 15 сентября в г. Мирном проходила районная военно-спортивная игра «Зарница», посвящённая Дню воинской славы России и 75-летию Победы в битве на Курской дуге.**

Из 15 команд 15 образовательных учреждений Мирнинского района – две команды 19-й и 24-й школ представили город Удачный. В первый день ребята прошли шесть конкурсных состязаний. На завершающем этапе игры команды преодолевали полосы препятствий и участвовали в пейнтбольных баталиях. Победителями игры «Зарница» стали **юнармейцы школы № 12,** на втором месте – **школа № 26**. Команда **школы № 19** заняла 3-е место, обойдя серьезных соперников из Мирнинского политехнического лицея.

06 ноября студентки III курса, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование» Валерия Курилова и Виктория Носкова, приняли участие в VI Региональных Рождественских образовательных чтениях «Молодёжь: свобода и ответственность» и выступили с докладами на темы «Семья как основа общества» и «Защита материнства и детства» в секции «Православие и семья». Спонсором поездки выступила администрация МО «Город Удачный».

Ежегодно в МО «Город Удачный» в торжественной обстановке два раза в год проходят проводы в Ряды Российской Армии юношей из Удачного. 9 Мая на митинге, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., со словами напутствия призывникам выступили первые лица города, вручив всем ребятам памятные сувениры.

15 ноября в День призывника в администрации города отметили торжественно и волнующе. Гимны Российской Федерации и Якутии, сдача рапорта председателю призывной комиссии, напутственные слова старших, благословение батюшки. Больше всех волновались и переживали мамы, ведь их вчерашние мальчишки в одно мгновенье стали взрослыми.

Этой осенью ряды Вооруженных Сил РФ пополнят десять удачнинцев – **Денис Зубарев, Денис Килимник, Шамиль Расулов, Даниил Стратилатов, Иван Хохлов, Айыллаан Максимов, Игорь Быков, Илларион Исаков, Петр Лазарев, Рустем Хазиев**.

В торжественном мероприятии приняли участие глава города **Артур Приходько**,

начальник военно-учетного отдела **Рузанна Валюкас**, заместитель директора Удачнинского ГОКа по общим вопросам **Александр Антоненко,** председатель городского Совета депутатов**Вячеслав Файзулин,**председатель профкома Удачнинского ГОКа**Виктор Иващенко.**

Все они прошли срочную военную службу в разные годы и не понаслышке знают тяготы армейской жизни.

Оригинальное видеопоздравление подготовили волонтеры группы **«Импульс»** ЦДО.

От родителей выступила мама призывника **Елена Голик**.

В завершение всем юношам торжественно были вручены наручные командирские часы с символикой Удачного.

7 декабря учащиеся образовательных учреждений г.Удачного приняли участие в районной научно-практической конференции «Шаг в будущее», проходившей в г.Мирный.

**9 сентября впервые в городе Удачном были проведены соревнования между малышами от шести месяцев до двух лет организовали и провели администрация города и спортклуб «Алмаз» Удачнинского отделения КСК и помощи волонтеров «Импульса»**

Перед началом «спринтерского бега» 25 милых крох знакомились с веселыми аниматорами – волонтерами Центра дополнительного образования, купались в сухом бассейне, разминались и получали последние наставления тренеров-инструкторов в лице группы поддержки: мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестричек.

После регистрации участников организаторами была составлена турнирная таблица по возрастным категориям. Каждому карапузу была выделена отдельная дорожка. Вот только преодолевали 6-метровую дистанцию кто ползком, кто несмелыми шажками, а кто топотал «Забег ползунков» получился добрым семейным праздником. Для малышей соревнования стали опытом общения со спортом, ощущения радости победы, родительской любви и поддержки, а еще это были первый пьедестал и первая медаль в их жизни.

**26 сентября накануне профессионального праздника дошкольного работника воспитанники детских садов города показали настоящий праздник талантов и посвятили его теме природы «Осенний вернисаж».**

Пробные, но уверенные шаги в организации детского фестиваля **«Салют, таланты!»** сделали педагоги детского сада **«Сказка»** при поддержке администрации города. К участию подключили старших дошкольников остальных трех детских садов: «**Айболит», «Звездочка» и «Алмазик».**Всего заявилось более 40 юных талантов.

В конкурсную программу вошли творческие испытания в номинациях «вокал», «хореография», «художественное слово», «вокально-хореографическая постановка».

Как верно подметили ведущие, это был праздник творчества, таланта и оптимизма.

В городе Удачном набирает оборот КВНовское движение. Го**родская школьная лига КВН состоялась в Удачном под эгидой Года добровольца (волонтера) «Кто, если не мы?». Концертный зал ТО «Кристалл» 2 марта был полон. Билеты были раскуплены заранее. Все пришли отдохнуть, посмеяться и зарядиться энергией.**

На игру приехали гости из соседнего Айхала – школы № 5 и 23. Команды соревновались в трех конкурсах: визитка, фотоконкурс, конкурс видеороликов и финальная песня. «Тимур и его команда» СОШ № 19 не обошлись без шутки о безлимитном интернете в Удачном, а команда школы №23 «Спаржа» затронула самую актуальную тему Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

Надо отметить, что КВН открыл молодые актерские таланты, показал, что наша молодежь не равнодушна к проблемам Удачного и страны в целом.

Команда школы №19 была явным фаворитом игры, судя по реакции зрителей на их выступление. Все остальные команды были практически равными по шуткам, задору и творческому мастерству.

Когда жюри покинули зал для подведения итогов, на сцену вышли гости игры — команда КВН «Сборная одной улицы» — это команда молодых специалистов Удачнинского ГОКа.

По итогам игры места распределились следующим образом:

КиВиН в золотом – **«Тимур и его команда»**СОШ № 19;

КиВиН в серебряном – **«Спаржа»**СОШ № 23 (пос. Айхал);

КиВиН в бронзовом – **«Кактусы»** СОШ № 24

По мимо игр КВН, проходивших в г.Удачном, сборная команда МБОУ «СОШ « 19 им. Л.А. Попугаевой» и команда молодых специалистов Удачнинского ГОКа «Сборная одной улицы» приняли участие в Открытой Алмазной лиги КВН – 2018. Отрадно отметить, что спустя 10 лет команда из г.Удачного «Сдвиг по фазе» дошла до финала игры и заняла почетное 2 место. Несмотря на то, что учащиеся из Удачного играли с командами, состоящими из взрослых людей.

27 декабря состоялась встреча команды «Сдвиг по фазе» с главой города А.В.Приходько, где всем участникам команды были вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты.

28 марта состоялась церемония открытие XI районного фестиваля «Искры творчества». В этот же день прошли две конкурсные программы фестиваля «Вокальное творчество», где были представлены 2 сводных хора, 3 ансамбля, 1 вокальная группа, а также 4 вокалиста. «Хореография» - в данной номинации приняло участие 5 танцевальных коллектива, которые представили по 2 разноплановых танца.

30 марта в рамках конкурсной программы участники фестиваля были представлены в номинациях «Театральное творчество» и «Художественное слово».

31 марта состоялась «Выставка художественного и декоративного творчества», а также закрытие фестиваля с подведением итогов и награждения победителей.

Участниками фестиваля были представлены образовательные учреждения города – средние школы 19 и 24, Детская школа искусств, Центр дополнительного образования.

С каждым годом подрастают новые искорки детского творчества.

24 декабря 2018 года, в целях привития у учащихся стремления к получению высоких результатов в обучении, спорте, творчестве, содействия росту духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, стимулирования познавательной активности, прошел новогодний Бал Главы города и директора-координатора предприятий Компании в г.Удачный. На данное мероприятие были приглашены 60 учащихся образовательных учреждений, которые по итогам года достигли высоких результатов в обучении, спорте, творчестве.

В качестве поощрения, всем участникам Бала были вручены денежное поощрение на общую сумму 276 000 рублей.

В рамках поддержки одаренных детей ежегодно, согласно Положению « О предоставлении финансовых средств из бюджета МО «Город Удачный» на поощрение в виде стипендии обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений и студентов филиала «Удачнинский» МРТК, расположенных на территории города Удачного» учащимся-отличникам и студентам выдавалось денежное поощрение на общую сумму – 448 500 рублей.

Также, согласно Положению «О премии главы города одаренным и талантливым детям, учащимся общеобразовательных учреждений и студентам филиала «Удачнинский» МРТК, 8 учащимся была вручена премия в номинациях «Социально-значимая и общественная деятельность» и «Научно-техническое творчество и ученическо-исследовательская деятельность» (40 000 рублей).

Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни.

Развитие детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на территории города Удачный.

Указом Президента РФ В.В. Путиным 2018 год был объявлен Годом волонтера (добровольца). В этой связи был разработан и утвержден План мероприятий, посвященный Году добровольца (волонтера) в МО «Город Удачный» (Постановление № 116 от 23.03.2018г.)

7 апреля 2018 года в **Центре дополнительного образования г. Удачного торжественно открыли Год добровольца и волонтера.**

Волонтерское движение в Удачном набирает силу. Ко дню торжественного открытия волонтерские отряды успели наполниться, укрепиться в численности и прийти на праздник своей дружной командой. Каждая из них представила свою визитную карточку и прошла шуточный обряд посвящения. Все вместе они произнесли волонтерскую клятву «свято чтить и не предавать принципы и идеалы волонтерского движения, быть активным лидером и ответственным исполнителем, быть поддержкой и опорой, слушать свое сердце, творить и созидать, гореть и зажигать, нести свет и тепло своей души».

В ходе торжества глава города вручил волонтерские книжки активным участникам добровольческого движения в 2017 году, чья деятельность была полезна и значима для социального и культурного развития города.

Сегодня, на территории МО «Город Удачный» осуществляют свою деятельность 4 волонтерские группы: «Импульс» (МБУ ДО «ЦДО»); «Подари улыбку» (МБОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой»; «Добрые сердца» (МБОУ «СОШ № 24»; «Республика добра» (филиал «Удачнинский» МРТК»).

Особо хочется отметить совместную работу администрации города с волонтерской группой «Импульс» МБУ ДО «ЦДО» под руководством Э.А. Харинчук.

2018 год начался с активной подготовки по организации и проведению народного гуляния «Масленица», в **рамках зимнего фестиваля городской среды «Удачный, выходи гулять».**

**Помимо участников волонтерской группы «Импульс», к организации праздника активно присоединились ребята из Совета молодых специалистов Удачнинского ГОКа и общественная организация ездового спорта «Хаски».**

**18 февраля праздничные гуляния начались с угощений, традиционных русских забав, хороводов, плясок и катаний на собачьей упряжке.**

Помогали сделать праздник ярче аниматоры. Одетые в самобытные костюмы они вовлекали всех в интерактивные игры, подбадривали участников конкурсных развлечений и дарили всем хорошее настроение.

Народные забавы и веселые игры прошли при активном участии детей. Свою удаль и юный задор они продемонстрировали в самом массовой игре – перетягивании каната. Даже взрослые не могли удержаться и помогали тянуть то с одного конца веревки, то с другого.

Мальчишки были сильны в боях с подушками, девчонки преуспели в беге в мешках, а малыши пытались одновременно прыгать на гигантской скакалке. Самые смелые поедали блины на скорость. При этом зрители громко подбадривали и «болели» за каждого участника, а победители награждались подарками от администрации города.

Кульминацией праздника стал танцевальный флеш-моб с проснувшейся от теплого солнышка Весной и катание в собачьей упряжке четверкой голубоглазых хаски.

18 марта, в день голосования, прошли уличные гуляния в Удачном. Веселые игры и смешные эстафеты, приуроченные к городскому фестивалю

голосовать по возрастной причине, но зато интересно и с пользой для здоровья проводит время на свежем морозном воздухе.

Насыщенную программу подготовили для них взрослые и волонтеры в рамках Всероссийского приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

7 марта в Международный женский день – 8 Марта была организована акция «Любимым, нежным, красивым». В этот день юноши волонтерской группы «Импульс» и представители Совета молодых специалистов фабрики № 12 Удачнинского ГОКа более 100 девушкам и женщинам дарили слова поздравления и цветы.

14 марта в рамках Республиканской акции «Благодарность матери» администрацией МО «Город Удачный» и волонтерами «Импульса» поддержали проведение данной акции и многодетным матерям вручали продуктовые наборы, подготовленные специалистами отдела социальной защиты.

7 марта волонтерами «Подари улыбку» (руководитель А.Е. Вайнер) была осуществлена поездка в с. Оленек, где для детей оленеводов была организована празднично-развлекательная программа. Очень долго ребята не отпускали своих гостей. Этот день был наполнен радостным смехом и веселым настроением.

С 19 по 20 марта трое ребят волонтерской группы «Импульс» приняли участие в фестивале Единого детского движения «Стремление» по эгидой Главы Республики Саха (Якутия), где стали Лауреатами 3 степени Республиканской практической конференции, проходившей в г. Якутске.

9 мая, в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., организуются и проводятся акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Всем жителям города в этот день, а также 22 июня в День Памяти и Скорби волонтерами «Импульса» раздавались георгиевские ленточки.

19 мая и уже стало доброй традицией организовывать для выпускников образовательных учреждений развлекательный квест. На протяжении уже трех лет данное мероприятие проводят и организуют совместно с администрацией города волонтеры «Импульса». И это год не стал исключением.

1 июня на Центральной площади города проводились праздничные развлекательные мероприятия, в рамках празднования Дня защиты детей. Совместно с волонтерами «Импульса» ежегодно проводится акция «Меняем шарик на улыбку». В этот день более 300 шаров были розданы «веселым» ребятишкам. Совместно с ГИБДД проводился конкурс «Безопасное колесо».

5 июня в рамках Декады донора крови, Советом молодых специалист ов фабрики № 12 была организована и проведена акция по сдачи крови.

12 июня, стартом к празднованию Дня Росссии стала акция «Триколор», которую провели ребята из волонтерской группы «Импульс» Центра дополнительного образования при поддержке администрации города. Горожане принимали поздравления и в подарок получали ленты и флажки триколор, а самым юным жителям волонтеры дарили шары с надписью «Россия, вперед!».

Перед началом концерта в фойе Общественного центра работала передвижная фотозона. Семейные пары, дети, молодежь с удовольствием фотографировались на память, с гордостью держа в руках российский триколор.

22 июня, в день празднования Дня Российского Флага была организована и проведена акция «Триколор». Ребята раздавали ленточки с цветами российского флага. Посетили детский сад «Сказка», рассказали ребятам об истории российского флага. А также акцию провели в городской библиотеке.

1 сентября, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний, ребята Совета молодых специалистов фабрики № 12 для удачнинских ребятишек провели акцию «Назад в Советский Союз». В игровой форме, все желающие могли окунуться в историю пионерии.

1 октября был организован субботник по благоустройству прихрамовой территории. Необходимо было равномерно распределить почву по всему периметру газонов.

На зов о помощи сразу откликнулись студенты технического колледжа МРТК и волонтерская группа «Импульс» Центра дополнительного образования. К дружному субботнику присоединились и ребята из 19, 24 школ, которые проходили мимо. Они помогли выгрузить инвентарь и подключились к работе. Юноши лопатами раскидывали земляные насыпи и ровняли газон, девушки работали граблями и подметали тротуарную плитку.

Когда трудоемкая работа была закончена, глава города Артур Приходько лично поблагодарил молодежь за проделанную работу и отметил их неоценимый вклад в благоустройство города.

**7 ноября в Удачном состоялось праздничное открытие дворовых территорий после их реконструкции и благоустройства в рамках Всероссийского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного партией «Единая Россия».**

Вместе с жителями этих дворов пришли разделить радость события добровольцы МРТК, волонтеры «Импульс» Центра дополнительного образования. И вот, торжественный момент открытия огласила заместитель главы города **Ольга Балкарова**, поздравив всех горожан с осуществлением всего ими задуманного, а также поблагодарив присутствующих волонтеров, которые тоже приняли участие в этой программе и помогали благоустраивать город. Также вручила благодарности и подарки от министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Степана Саргыдаева и главы МО «Мирнинский район» Ришата Юзмухаметова **Александру Пономаренко и Аиде Михайловой**– волонтерам «Импульс» ЦДО (руководитель Эллина Харинчук).

24 ноября Удачнинский слет волонтеров собрал в Центре дополнительного образования городские волонтерские группы – **«Республика добра»** (МРТК, рук. Мария Лукьянова), **«Добрые сердца»** (школа № 24, рук. Оксана Елисеева), **«Фабрика добрых дел»** (школа № 19, рук. Оксана Прилепа), **«Подари улыбку»**(школа № 19, рук. Анжела Вайнер), **«Импульс»**(ЦДО, рук. Эллина Харинчук).

Весь субботний день самые активные, смелые, позитивные школьники и студенты знакомились, играли, общались, создавали командные проекты и защищали их перед своими же оппонентами.

Достижения волонтерских групп можно было посмотреть на оформленном стенде выставки «Люди доброй воли». Каждая команда представила свой волонтерский опыт «Лучшие важные дела – 2018», как своеобразный отчет своей добровольческой деятельности.

За выступлением ребят следили эксперты, которые оценивали по нескольким критериям. Лучшие презентации волонтерской деятельности» по сумме баллов показали команды «Импульс» и «Подари улыбку», 2-е место заняли «Республика добра» и «Фабрика добрых дел», на 3-м – «Добрые сердца».

На закрытии слета все волонтерские команды получили благодарности Мирнинского районного управления образования за добросовестную, социально-значимую работу и вклад в развитие добровольческого движения Мирнинского района.

Также дипломами победителей в номинации «Лучший волонтер – 2018» в рамках районного слета волонтеров «Добровольчество – стиль жизни» были награждены Диана Кравченко(МРТК), Диана Хатагова (школа № 24) и Дарья Камаева (ЦДО).

Хорошим подарком стал для всех финальный танцевальный флешмоб, который организовали волонтеры «Импульс».

1 октября 2018г. в Международный день пожилых людей волонтеры группы «Импульс» Центра дополнительного образования совместно с администрацией города организовали акцию добра и уважения, посвятив ее жителям старшего поколения.

Ребята самостоятельно изготовили необычные открытки в виде ярких кленовых листочков, написали свои слова благодарности и признания от молодых удачнинцев и дарили людям преклонного возраста. В ответ люди старшего поколения отвечали взаимностью, благодарили и обнимали волонтеров от души! Всего было вручено 150 листочков.

  с 24 по 28 декабря совместно с волонтерской группой «Импульс» была организована и проведена благотворительная акция «Елка добра» в Удачном, где любой желающий смог.

В Удачном организацию сбора подарков взяли на себя муниципалитет. Специалисты социальной защиты администрации города составили список детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей), и организовали сбор детских писем с пожеланиями. Волонтеры подготовили конверты и украсили ими елку.

В течение недели для 48 конвертов нашлись адресаты, пожелавшие купить новогодние подарки. Благодарим всех за участие и заботу о наших детях!

28 декабря молодые специалисты обогатительной фабрики № 12, а по-другому Дед Мороз и Снегурочка, развезли и раздали все приготовленные подарки детишкам.

Накануне новогодних праздников, уже стало традицией дарить подарки заболевшим детям, которых накануне новогоднего праздника положили в стационар Удачнинской городской больницы.

Глава города Артур Приходько пожелал ребятам скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

К поздравлениям присоединились и молодые специалисты Удачнинского ГОКа, переодетые в главных сказочных персонажей новогоднего праздника – Деда Мороза и Снегурочку.

  Без новогодних подарков не остались и почетные граждане города, проживающие в Удачном, которых традиционно поздравляют в преддверии праздника.

С наступающим Новым годом волонтеры «Импульс» поздравили ветерана тыла  Прасковью Никифоровну Иванову, которая поблагодарила за приятный сюрприз и подарочный набор от администрации города.

Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.

В течение всего года представителями органов системы профилактики осуществлялись рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям, а также к несовершеннолетним состоящим на профилактическом учете, участвовали в Советах профилактики в образовательных учреждениях, активно принимали участие в выездных заседаниях районной Комиссии по делам несовершеннолетних.

с 1 июля текущего года приступил к работе студенческий отряд по благоустройству и озеленению территории города Удачный. В студенческом отряде принимало участие 6 человека из филиала «Удачнинский» МРТК.

Ежегодно при финансовой поддержке администрации МО «Город Удачный» и АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе МУП «УППМХ» организуются летние трудовые бригады по благоустройству территории города. В 2018 году были организованы две бригады общей численностью 49 человек, которые работали 2 сезона. Первоочередным правом в трудоустройстве в ЛТБ пользовались подростки из социальной группы риска.

Было оказано содействие в трудоустройстве на предприятия Удачнинского ГОКа 4 подростков из «социальной группы риска».

В рамках предупреждения безнадзорности среди несовершеннолетних на базе двух общеобразовательных учреждений осуществляют свою деятельность Группы полного дня для, которые посещают дети из многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей.

Задачи на 2019 год в области молодежной политики:

- продолжить оказания содействия в деятельности молодежных общественных организаций и объединений;

- увеличить количество молодежи для участия в городских, районных и республиканских мероприятиях;

- увеличение количества мероприятий для детей и молодежи.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление № 111 от 13.03.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 2 | Постановление № 669 от 11.12.2017г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 05.12.2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» |
| 3 | Постановление № 25 от 29.01.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Удачный на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 27.12.2017 года № 5-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 4 | Постановление № 101 от 13.03.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28.02.2018 года № 6-4 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 5 | Постановление № 268 от 05.06.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 17.06.2018 года № 8-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год » |
| 6 | Постановление № 485 от 09.10.2018г. «О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 341 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2017-2019 годы» | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и переходом на долгосрочное планирование, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий**

**по работе с детьми и молодежью на 2017-2021 годы» за 2018 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено**  **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности | Всего | **1 219 000** | **1 358 998,22** | **- 139 998,22** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **1 219 000** | **1 358 998,22** |  |  |
| Иные источники | ---- | ----- |  |  |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни. | Всего | **210 000** | **149 625,51** | **60 374,49** | Экономия средств связана с тем, что для проведения мероприятий потребовалось меньше денежных средств |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 130 000 | 69 625,51 |  |  |
| Иные источники | 80 000 | 80 000 |  |  |
| **3.** | Поддержка волонтерских движений | Всего | **250 000** | **164 546,74** | **85 453,26** | Экономия средств связана с тем, что для проведения мероприятий потребовалось меньше денежных средств |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 250 000 | 164 546,74 |  |  |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего | **1 033 780** | **1 007 800,08** | **25 980** | Экономия средств за счет по финансированию ГПД в образовательных учреждениях (количество посещений детьми) |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 793 000 | 767 020,08 |  |  |
| Иные источники | 240 780 | 240 780 |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **2 712 780** | **2 680 970,55** | **31 809,53** |  |
|  | **Фактически по программе было израсходовано 2 680 970,55 рублей, но в связи с тем что были восстановлены расходы в сумме 4830 рублей (3480 рублей – неправильно были предоставлены реквизиты участницей Бала главы города, а также 1350 рублей возврат по проезду) – кассовое исполнение составило 2676140,55 рублей** | | | | **36639,45** |  |

и культуре **/ Н.Н. Пугачёва/**

(должность)

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество мероприятий для детей и молодежи. | ед. | 25 | 28 | По инициативе молодежи, а также возникшей необходимости были проведены дополнительные мероприятия |  |
| 2 | Количество молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | чел. | 850 | 945 | Увеличение интереса молодежи к участию в общественной жизни города |  |
| 3 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | чел. | 1840 | 1845 | Повышение уровня патриотизма в обществе |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | чел. | 1930 | 1932 | За счет увеличения количества мероприятий по молодежной политике, культуре и спорту |  |

# «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021г.г.»

В местном бюджете на **2018** год по МП «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021 годы» предусмотрено **4 535 326** (четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста двадцать шесть) рублей. За 4 квартала 2018 года фактически освоено денежных средств **4527495** рублей, что составляет 99.9%.

**- 15, 17, 19 января** очередные игры по волейболу в зачет спартакиады среди учебных заведений.

**- 20 января** в городе Удачный дали эстафету открытому турниру по хоккею с шайбой среди структурных подразделений города Удачного 20 января состоялось открытие игр которые продлятся до 17 марта 2018года.

**- 27 и 28 января** открытый турнир по хоккею

**- 26-28 января** 2 спортсмена выезжали в г. Мирный на Республиканский турнир по борьбе «Хапсагай» в память первого мастера ЯАССР **(проезд 20000 т. руб. и питание 2220 руб.)**

**-** **30 января** были подведены итоги спартакиады среди учебных заведений по волейболу.

**- 27 января** 7 спортсменов из города Удачный выезжали на командные соревнования по дзюдо в п. Айхал.

**10-11 февраля** открытый турнир по хоккею.

- **22 февраля** команда города Удачного выезжала на соревнования по хоккею с шайбой в г. Мирный на кубок «Профалмаз» победили со счетом 9:3.

- **22-25 февраля** 6 детей 2003 года рождения в сопровождении тренера преподавателя Измаилова А.В. завоевали в г. Мирном на открытом турнире Мирнинского района по рукопашному бою посвященного дню защитника отечества «Защитник Отечества» **1 место** Лагоша Илья (весовая категория 45-40 кг) Степкин Алексей (весовая категория до 60кг)Афанасьев Яков (весовая категория до55- 60кг)**2 место**Ковригин Иван (весовая категория 45-40 кг),Веклич Данил (весовая категория до 60кг),Титов Данил (весовая категория до 75-80кг) (**проезд 72408 т.р., питание 7770 руб., проживание 21000 т.р.)**

**-10-22 февраля** на базе бассейна «Русалочка»прошел заключительный этап открытого городского турнира по русскому бильярду «Динамичная пирамида» по результатам соревнований на 1 месте Супрун Геннадий, второе Бутаев Лев, третье место между собой разделили Максимчук Алексей и Сафанеев Сергей.

**-22-26 февраля** команда в составе 8 волейболистов выезжали в г. Ленск на Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд памяти первого главы администрации Ленского района Владимира Ягнышева, заняли 3 место **(питание 14800 руб., проживание 48000 руб.)**

-**3 марта в 14:00ч**. городские семейные соревнования на базе СОШ №19 «МАМА, ПАПА, Я спортивная семья».

-**5-7 марта** в г. Мирный выезжает группа в количестве 17 человек на открытое первенство Мирнинского района по спортивному плаванию среди школьников посвященные Дню 8 марта, (**оплата проживания 43200 руб. и проезд 31032 руб**.) в результате соревнований наши спортсмены заняли Александр Павленко 1 место, Олег Голубин и Рамиль Мустафин 2 место, Юрий Литвиненко и Маргарита Аплетина 3место.

**-5-12 марта** группа детей в количестве 17 человек выезжает в г. Якутск на Республиканский турнир по хоккею «Золотая шайба» среди учащихся 2007 г рождения (**питание 50320 руб., проживание 119 000руб**.) были очень интересные игры, захватывающие не в легкой борьбе команда города Удачного заняла 4 место.

**-2-4 марта в г. Мирный** на соревнования по горному спорту выезжает 2 спортсмена **(питание 2220 руб., проживание 6000 руб.)** Соревнования прошли с огромным отрывом от Мирнинских спортсменов, спортсмены города Удачного оставили позади себя, среди детей до 12 лет по горным лыжам 1 место Евгения Зданович, 2 место Дмитрий Капуркин, среди женщин Екатерина Ананькина, среди мужчин 3 место Евгений Капуркин, по сноуборду 1 место Зданович Юрий.

**-3-5 марта в г. Мирный** выезжают 6 спортсменов на Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы ЗМС СССР серебряного призера олимпийских Игр А.Н. Иванова **(питание 6660 руб. проезд 62064руб.)** Рамазан Шафигулин и Богдан Синюк заняли 2 место, Давид Пласичук стал на турнире 3.

**-3-4 марта л**едовая арена «Снежинка» очередные игры по хоккею с шайбой среди структурных подразделений Удачнинского ГОКа **3 марта в 13:00** АТТ-3 : Фабрика **4 марта в 13:00** Горняк: УРСЦ.

**- 9-19 марта в г. Якутске** пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Ил Дархана (**проезд 138230руб., питание 24420 руб. и проживание 81000руб.)** в результате соревнований в г. Якутске наша спортсменка получила травму, но не смотря наши ребята вырвали победу в этих соревнованиях и заняли почетные места Анастасия Леонтьева и Ярослав Щеглов заняли 1 место, Дамир Хамидулин 2 место, Ткаленко Дарья 3 место.

**-11-17 марта в г. Якутске** прошло первенство по шахматам в зачет VII-х спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) выезжают 5 спортсменов **(питание 3700 руб., проживание 15000 руб., проезд 51720руб.)**

**-3 марта** команда по мини-футболу в составе 6человек выезжает в п. Айхал на Кубок Ветеранов посвященного Дню Защитников Отечества **(проезд 7476 руб.**) заняли 3 место.

**-9-11 марта** в п. Чернышевский прошел открытый турнир по настольному теннису в командном зачете наши ребята взяли 4 место на место соревнований выезжало 6 спортсменов **(проезд 54000 руб., питание 6660 руб., проживание 18000 руб.)**

**-17 марта** на базе ледовой арены «Снежинка» прошли завершающие игры открытого первенства по хоккею с шайбой среди структурных подразделений города Удачный 1 место Горняк 2 место УРСЦ на 3 месте АТТ-3 на церемонии закрытия присутствовали первые лица города главой города Артуром Приходько были вручены памятные призы по 10 номинациям.

**-16-18 марта** на горнолыжной базе г. Мирный прошло Первенство АК «АЛРОСА» по горным лыжам в соревнованиях приняло участие 3 спортсмена от города и опять они заняли призовые места. Зданович Юрий 1 место, Ананькина Екатерина 3 место, Левчук Елизавета 2 место **( питание 3330 руб., проживание 9000 т.руб.)**

**- 13 по 16 марта** от администрации МО «Город Удачный» на курсы повышения квалификации по теме «Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» получила удостоверение для дальнейшей работы **(проезд 30470 руб., питание 1480 руб., проживание 4500 руб.)**

**- 26-28 марта в г. Мирный** прошел Открытый турнир по фигурному катанию АК «АЛРОСА» **(питание 11100 руб., проживание 22000 руб).**

**- 30 марта по 1 апреля в г. Мирный** первенство Мирнинского района по мотокроссу**. (питание 10360 руб., проживание 21000 руб.)**

**- 27 марта по 1 апреля г. Мирный** открытое первенство Мирнинского района по горнолыжному спорту и сноуборду **(проезд 51720руб., питание 19980 руб., проживание 45000 руб.)**

**- 25 марта** соревнования по горным лыжам и сноуборду с приглашение п. Айхал

**- 26 марта по 2 апреля г. Якутск** Чемпионат Республики Саха (Якутия) по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» - Кубок Степана Алексеева **(проезд 41480 руб., питание 5920 руб., проживание 21000 руб.)**

**- 30 марта** Первенство Мирнинского района по хоккею с шайбой.

**- 31 марта** Первенство Мирнинского района по гиревому и спорту.

- **1 апреля** открытое первенство профкома Удачнинского ГОКА по дзюдо «ПРОФАЛМАЗ и ЕДИНАЯ Россия – ДЕТЯМ!!!»

- **25 марта по 1 апреля** Открытый международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира,заслуженного мастера спорта СССР Пинигина Павла Павловича на призы АК «Железные дороги»( **проезд 10344 руб.)**

- Подготовка лыжной трассы для жителей города, муниципальный контракт **(60 000 т. руб.).**

**-** Проведение утренних зарядок для жителей города **(договор 25 000т. руб.)**

**- 14 апреля** спортивные соревнования «Веселые старты на воде» с участием секции «Синхронного плавания» с показательными выступлениями, количество участников составило более 50 человек.

- **14 апреля** на базе ЦДО прошел фестиваль единоборств по «Кикбоксингу» в соревнованиях приняло участие более 40 человек и также были спортсмены их п. Айхал.

- **г. Мирный 4-7 мая** Первенство Мирнинского района по пауэрлифтингу и классическому жиму **(143150 руб.).**

- **7-9 мая г. Мирный** Турнир МУ ДО «ДЮСШ» по боксу **(40950 руб.).**

**- 14 июня** детские спортивные игры в честь Чемпионата мира по футболу.

- **19-26 июня** г. Якутск Республиканские соревнования по пауэрлифтингу, троеборью и классическому жиму **(77860руб.**)

-**г. Якутск** 2 этап кубка по спортивному плаванию **(108240 руб.).**

**- 20 июля** велопробег в честь Дня города.

- **21-22** июля соревнования по футболу на кубок ОФ №12 среди Удачнинского, Нюрбинского, Мирнинского и Айхальского ГОКов. (проживание 6 человек 27000т.р., грамоты и памятные подарки).

- **21 июля** детская спортивно-развлекательная программа в рамках празднования дня города.

- **21 июля** «Спорт в моде при любой погоде», спортивные соревнования по арм-спорту и мас-рестлингу, (грамоты, памятные подарки).

**-22 июля** соревнования по шахматам,(памятные подарки).

**- 29 июля** соревнования по шашкам.

**- 5 августа** соревнования по теннису (памятные подарки).

**- 12 августа** соревнования по нардам.

**- 11 августа** день физкультурника спортивные соревнования.

**- сентябрь** г. Якутск Первенство Республики Саха (Якутия) 2018 года по классическим шахматам среди девушек и юношей,(**питание, проживание 17880 руб.) проезд 40020руб.)**

**- сентябрь** Спортивные игры в рамках празднования дня знаний.

- **14 сентября** на территории города Удачного традиционно прошли общегородские спортивные праздники «Кросс Нации -2018» и велосипедный спорт.

**-12 сентября день физкультурника** в связи с погодными условиями был перенесен в здание КСК но это не помешало провести веселый праздник для наших спортсменов, в спорт зале прошли веселые старты для детей а взрослые спортсмены были задействованы в силовых видах спорта по итогам года А.В. Приходько вручил лучшим грамоты и памятные подарки Ананькину Александр пауэрлифтинг и классический жим, Нечаев Сергей хоккей, Шовкопляс Роман хоккей, Хомутовский Валентин вольная борьба, Вершинин Николай гири, Станченков Иван инструктор, Жилин Юрий теннис, Зипир Светлана спорт инструктор, Некрасов Геннадий спорт инструктор, редько Александра фигурное катание, Измаилов Александр кикбоксингу Рудых Александр теннис, Ананькина Екатерина сноуборд.

-**17 по 24 сентября** **в г. Якутске** прошли соревнования на Первенство Республики Саха (Якутия) по классическим шахматам среди юношей и девушек в возрастных группах до 11,13,15,17.19 лет соревнования посетили 3 спортсмена **(17880 руб. питание и проживание).**

**-29 сентября** группа детей выезжали в п. Айхал для участия в Открытом первенстве п. Айхал по дзюдо среди юношей и девушек **(проезд 14500руб.)**

**-20 октября в г. Мирный** прошла районная эстафета «Спорт. Эрудиция. Творчество» от города выехало 6 спортсменок в результате соревнований заняли 4 место. (проезд, питание, проживание 60660 руб.)

- **сентябрь** 2 этап кубка по спортивному плаванию в г. Якутске **(проезд 12685 руб.)**

- Открытое первенство по дзюдо п. Айхал **(проезд 14500 руб.)**

- Первенство Мирнинского района по шахматам (**проезд 40220 руб.)**

- Всероссийский турнир по дзюдо г Новосибирск г. Иркутск ( **проезд, питание 92720 руб.)**

**-** Открытый турнир по волейболу среди мужских команд **(проезд, питание и проживание77760 руб.)**

**-** Открытое первенство по шахматам **(проживание, проезд и питание 107820руб)**

**- 14 августа** спортивные игры в пейнтбол для детей из летних трудовых бригад Это стало уже доброй традицией проводить пейнтбольные бои в канун празднования Дня Российского триколора и в завершении деятельности летних трудовых бригад школьников и студентов.Такой активный отдых для 30 подростков организовала администрации города. Ребята смогли почувствовать себя настоящими воинами.Один в поле не воин. Вот и пейнтбол, хоть и игра, но требует разработанной командной стратегии, чтобы не принять на себя красочную пулю. Успех определяет сплоченность команды и четкий план. Специальная экипировка, оружие, азарт и адреналин сделали своё дело. Ребята получили массу незабываемых впечатлений. **(покупка шаров 35000)**

**-1-2 сентября** на базе МБОУ СОШ № 24 прошло VIII первенство дворовых команд по футболу. посвященного Дню шахтера на кубок Молодежного ППО Мирнинского местного отделения ЯРО ВПП «Единая России» в 2018 году в кубке приняло участие 6 команд.

**-26-27 октября** на территории города проходили соревнования по боксу, открытый турнир, посвященный памяти заслуженного тренера РС (Я) и мастера спорта СССР Василия Иванова и Доржиева Виктора. При поддержке и финансировании МО «Город Удачный». На соревнованиях присутствовали гости с поселка Айхал и п. Светлый. Почетными гостями стали родные Виктора Доржиева – супруга Виктория Халтанова, дочери Татьяна и Анна, племянники и внуки, которые пошли по спотам деда и занимаются боксом. По составу участников от Удачного выступили воспитанники 2 тренеров по боксу Сергея Рудакова и Александра Измаилова.

**- 26-29 октября в г. Мирный**  Первенство по шахматам среди воспитанников отделения шахмат УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО). На первенстве ребята прошли сложный двухдневный марафон, за шахматной доской ежедневно проводили по 6 часов с перерывом на обед. Особенно напряженно выдался второй игровой день. Легких выигрышей у спортсменов не было, тем не менее, все призовые места – у шахматистов из Удачного. 1 место Михаил Руденко, 2 место Бексултан Токтосунов, Кирилл Федотов 5 место, Санда Озиниек 6 место категория до 18 лет, среди шахматистов до 14 лет золото Кирилл Поляков 2 место у Софьи Циненко, Никита Циненко 4 место, Лучший результат среди детей до 8 лет Амирхан Шафигуллина. **(107820 руб., проживание, питание и проезд 9 спортсменов).**

**- 25-30 октября** команда мужчин в количестве 8 человек выезжали на открытый турнир Мирнинского района по волейболу среди мужских и женских команд памяти отличника физической культуры и спорта Российской Федерации Николая Мангутова в турнире приняло участие 7 команд в результате соревнований команда города заняла 4 место. **(проезд, питание и проживание** **125760 руб**.)

**- 29-31 октября в Мирном** на соревнованиях по хоккею с шайбой, посвященных 20 –летию Культурно спортивного комплекса, блистала Удачнинская хоккейная команда, ребята поехали с боевым настроением, хорошей подготовкой и родительской поддержкой На играх были собранными ,техничными и чутко следовали советам тренера Вадима Попова, за 3 дня провели четыре игры ,в трех из них одержали уверенную победу, Удачный –Ленск 10:3, Удачный –Мирный-2 10:1, Удачный – Мирный 3 16:1 . и по итогам последней игры вышли на 2 место **(проезд, питание и проживание тренерского состава 27700 руб.).**

**- 31октября** подведены итоги по первой дисциплине – баскетболу – в рамках спартакиады образовательный учреждений города Удачного, В спортклубе «Алмаз УО КСК прошли финальные игры». По сумме баллов среди девушек победила команда СОШ №24, на 2 месте СОШ №19, 3 место МРТК, Среди юношей лидером стала команда МРТК, 2 место заняли ребята СОШ №19 ,замкнули 3-ку призеров баскетболисты СОШ №24 (грамоты, медали).

**- 25 октября по 7 ноября** 3 спортсмена в сопровождении тренера-преподавателя приняли участие во Всероссийском турнире по дзюдо памяти подполковника милиции А.Г. Пименева в г. Новосибирске и в г. Иркутске на призы иркутского авиационного завода, по результатам соревнований Загвозкин Роман 3 место.Леотьева Анастасия 2 место, Щеглов Ярослав3 место.

- Осенние кубковые соревнования среди смешанных баскетбольных команд (УВГСВ, ОФ -12 ,малые цеха, АТТ-3, Горняк) начавшихся в спортклубе «Алмаз» 13 октября завершен 3-4 ноября мужские команды разыграли мяч за 3 –е место. Фабрика -12 соперничала с Горняком и АТТ-3. В первой игре интрига, кто станет победителем, держалась до последней минуты. Схватка с Горняком закончилась со счетом 39:38 в пользу фабрикантов. 4 ноября команда фабрики победила баскетболистов автобазы –счет 35:25.Таким образом ,лидеры в баскетболе 1 место команда УВГСВ, 2 место- малые цеха, 3 место фабрика 12, 4 место Горняк ,5 место АТТ-3.

**- 3 ноября** на базе СОШ №24 состоялись соревнования по волейболу среди команд школ п. Айхала и Удачного в рамках спартакиады работников образовательных организаций северной площадки Мирнинского района.

**- 3-4 ноября** удачнинские пловцы соревновались в г. Мирный на Открытом первенстве по спортивному плаванию АК «АЛРОСА» и добились хороших результатов. Александр Павленко 2 место, Богдан Гульченко1 место, Маргарита Аплетина 3 место, Даоья Смирнова 1 место, Милена Бут 4 место, Анастасия Ананьева 5 место, Олег Голубин 4 место, **(проезд питание и проживание 94550руб.)**

**- 4 ноября** в СК «Алмаз» прошли соревнования по настольному теннису. Среди женщин заявились на участие три участницы, которые и поделили призовые места 1 место Екатерина Краснова, 2 место Елена Халимон, 3 место у Агафьи Кучаровой. Среди мужчин любителей тенниса оказалось больше из 12 участников победителями оказались 1 место Александр Верещагин. 2 место у Анаса Агмуллина,3 место Сайлаубек Рахимов. Соревнования били организованны совместно с КСК также призовой фонд.

**- 4-5 ноября** в бассейне «Русалочка» определились призеры открытого городского турнира по русскому бильярду «Комбинированная пирамида» Участвовало 15 спортсменов1 место Геннадий Супрун, 2 место Лев Бутаев, на 3 месте Руслан Салиев и Иван Кику, подарки и грамоты за 3 места от администрации города.

**- 9-11 ноября в г. Мирный** прошли соревнования по горнолыжному спорту «Открытие горнолыжного сезона» Прокатится по искусственному снегу смогли удачнинские спортсмены. Открыли горнолыжный сезон и посоревновались с мирнинцами, айхальцами и ленчаними. В категории «Горные лыжи» 3 место Евгений Капуркин, в категории «Сноуборд» 2 место Зданович Юрий, также в личном зачете 4и 7 место наших сноубордистов. всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов.

- **17 ноября** первенство по дзюдо на призы администрации города, подтвердило массовое признание восточного единоборства молодежью северных поселений -137 участников. По словам тренера по дзюдо Айхала и Мирного спортсменов могло приехать и больше но помешали ограничения по транспорту. Своих воспитанников представила Детско- юношеская спортивная школа г. Мирного тренером Дмитрием Ивановым и Николаем Малышевым.Также приехали дзюдоисты п. Айхал тренера Степан Кельзин и Артем Лукьянов. удачный представлял тренер преподаватель Диденко Николай. На торжественном открытии отметил что данные соревнования приурочены к знаменательной дате в мире спорта 16 ноября исполнилось 80 лет самбо в России.

**- 24 ноября** в спортивном клубе «Алмаз» состоялось открытое первенство Удачнинского отделения КСК по вольной борьбе в котором приняли участие 49 юных спортсменов из Мирного, Айхала и Удачного. Организаторами и спонсоры соревнований УО КСК при поддержке профсоюза «Профалмаз» и администрации города. На торжественном открытии спортсменов приветствовали заместитель начальника УО КСК АК «АЛРОСА» по спорту, главный судья соревнований Валентин Хомутовский, глава города Артур Приходько, председатель профкома Удачнинского ГОКа Виктор Иващенко.

**- 27 ноября** юбилей отпраздновали дошколята своего спортивного мероприятия, который и назвали «С днем рождения тебя, моя спортивная семья». пятый год подряд детские сады АН ДОО «Алмазик» при поддержке администрации города проводят семейные старты. Команды в составе папы, мамы, и малыша, представляющих каждый из 4 детсадов. Взрослые и ребята проходили увлекательные эстафеты. Каждое состязание сопровождалось веселой музыкой и шуточной атрибутикой, все же, семейные команды со всей серьезностью выполнили задания, ускоряясь на финише и стремились к победе. Участников эстафет сопровождали группы поддержки бодрыми кричалками и плакатами.

**- 1 декабря** в городе Покровске Хангаласского района РС (Я) прошел юбилейный десятый Дальневосточный благотворительный турнир по самбо, где соревновались 170 юношей и девушек 2004-2006 годов рождения. Успешно выступили юные дзюдоисты Удачнинского отделения КСК АК «АЛРОСА» воспитанники заслуженного тренера РС (Я) Николая Диденко. в своих весовых категориях взяли золотые медали Ярослав Щеглов и Анастасия Леонтьева, серебро у Ильи Мусейчук. **(проезд, питание и проживание 193 860 руб.)**

- Продолжается Открытое первенство Мирнинского района по хоккею с шайбой на кубок профсоюза «Профалмаз», в котором участвовало 12 команд из Мирного, Айхала, Удачного, Ленска, и Чернышевского. Игры проходят на северных и южных площадках в г. Мирном соревнования пройдут до 9 декабря. В Удачном хоккейный марафон между командами структурных подразделений Удачнинского и Айхальского горно- обогатительных комбинатов завершился 1 декабря, в 12:00 состоялась решающая игра между командами Айхала и КХЛ (Удачный) со счетом 6:0 в пользу Айхальцев. По тогам соревнований определилась тройка победителей 1 место УРСЦ, 2 место АТТ-3, 3 место п. Айхал,

**- 8-10 декабря** в г. Минный прошли соревнования по вольной борьбе (проезд ,питание и проживание 26550 руб.)

**- 8 декабря** Удачнинские спортсмены успешно выступили Фестивале рукопашного боя Мирнинского района где приняло участие 70 спортсменов из Мирного, Удачного и Свелого. 1 место Евгений Корнаухов, Нурсултан Ташиев. Данил Веклич, 2 место Сеймык Мусакеев, Чингиз Туртумбеков, 3 место Никита Радаев, Артем Лоов.

**- 15 декабря** в г. Мирный прошел ежегодный «Бал чемпионов» подведение итогов спортивного 2018года от города Удачный в номинации «За верность спорту» получил награду тренер –преподаватель УО КСК Жилин Юрий Васильевич, награду лауреата «лучший спортсмен года среди школьников» получил призер Международного турнира «Олимпийские старты- Кубок Победы» до 66 кг, ученик МБОУ СОШ №24 Щеглов Ярослав и тренер –преподаватель Диденко Николай, лауреат в номинации «Лучший спортсмен» награду получила неоднократная победительница Республиканских турниров по дзюдо, победительница Всероссийского турнира «Летний кубок» по дзюдо г. Москвы Леонтьева Анастасия ученица МБОУ СОШ №24 и тренер преподаватель Диденко Николай. **(проезд .питание и проживание 40440 руб.)**

- В п. Айхал прошёл традиционный турнир «Бокс против СПИДа наркотиков!» за здоровый образ жизни на ринге выступили 60 боксеров из п. Айхал ,Удачного и Мирного.Соревнования проводились в рамках личного -командного первенства 1 место Ырысбек Акматов, Захар Комаров, Эрик Любасов, Рустам Баксаев, Владимир Тужиков, Данил Синюк, Чынгыз Туртумбеков. 2 место Евгений Корноухов, Сеймык Мусакеев, Роберт Жоконов, Максим Миронов, Виктор Фещенко. 3 место Никита Рыдаев.

**- 22 декабря** на базе КСК прошли городской турнир по любительскому армрестлингу.

**- 23 декабря** в шахматном клубе КСК прошли соревнования по классическим шахматам (дети).

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на 2017-2021 годы» за 2018 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено**  **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Физическое воспитание подростков и молодежи | Всего | **433000** | **433000** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **433000** | **433000** |  |  |
| Иные источники | ---- | ----- |  |  |
| **2.** | Физическое воспитание трудящихся | Всего | **380326** | **380326** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **380326** | **380326** |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |
| **3.** | Развитие национальных видов спорта | Всего | **117000** | **117000** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **117000** | **117000** |  |  |
| **4.** | Развитие материально технической базы | Всего | **865000** | **739494** | **7831** | Экономия по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **865000** | **739494** | **7831** |  |
| Иные источники | **-** | - |  |  |
| **5.** | Участие спортсменов города в выездных районных республиканских и иных спортивных соревнований | Всего | **2 740 000** | **2857675** |  | Увеличение произошло за счет экономии при проведении торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **2 740000** | **2857675** |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **4535326** | **4527495** |  |  |
|  | **Фактически по программе было израсходовано 4527495 рублей, кассовое исполнение составило 4527495 рублей** | | | | **7831** | Экономия по итогам торгов |

РАЗДЕЛ 4.

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие физкультуры и спорта на 2017- 2021годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | **Источник/методика расчета** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Проведение общегородских спортивных мероприятий. | кол-во | 86 | 106 | 110 | 112 |  |
| 2. | Жители города, систематически занимающиеся спортом | кол-во | 1032 | 1070 | 1080 | 1090 |  |
| 3. | Призовые места на выездных соревнованиях. | кол-во | 65 | 80 | 75 | 80 |  |
| 4. | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов города, как следствие расширения спектра спортивных услуг, доступных всем категориям населения. | Секции, площадки | 3 | 4 | 2 | 3 |  |
| 5. | Привлечение к адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | чел. | - | 2 | 3 | 4 |  |
| 6. | Повышение квалификации | чел |  | 2 | 1 | 3 |  |

# «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы»

**за 2018 год**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Главным приоритетом социальной политики является повышение жизненного уровня граждан. К числу наиболее уязвимых групп с низким уровнем жизни, по-прежнему, относится пожилые люди, ветераны, инвалиды, многодетные малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами.

По состоянию на 25.12.2018 года на учете в отделе социальной защиты состоят граждане следующих льготных категорий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | Отклонение к 2017 г. |
| Ветераны тыла | 6 | 5 | 3 | -2 |
| Родители погибших солдат | 1 | 1 | 1 |  |
| Инвалиды | 290 | 233 | 219 | -14 |
| Дети-инвалиды | 50 | 48 | 51 | 3 |
| Ликвидаторы аварии на ЧАЭС | 10 | 9 | 7 | -2 |
| Почетные доноры | 25 | 27 | 37 | 10 |
| Участники боевых действ. | 84 | 89 | 83 | -6 |
| Реабилитированные | 6 | 6 | 6 |  |
| Малообеспеченные семьи | 129 | 115 | 90 | -25 |
| Многодетные семьи | 102 | 110 | 128 | 18 |
| Неработающие пенсионеры | 93 | 114 | 116 | 2 |
| Малочисленные народы Севера | 26 | 28 | 28 |  |

В 2018 году количество малообеспеченных семей, с доходами ниже уровня прожиточного минимума, уменьшилось, по сравнению с 2017 годом на 21,4 % . Величина прожиточного минимума, в среднем, на душу населения за отчетный период составляет 19 621 руб.00 коп. Снижение количества малообеспеченных семей произошло за счет увеличения дохода - 20 семей, 5 семей - не представили документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи. Из общего количества малообеспеченных семей - 57 % являются неполными, 43 % - полными.

С 2011 года на территории Республики Саха (Якутия) действует дополнительная мера государственной поддержки многодетных семей – Республиканский материнский капитал «Семья». В 2018 году размер РМК составил 139 716 рублей 68 коп. С начала года сертификат на получение РМК оформила 31 семья, распорядились РМК - 18 семей.

В 2018 году количество многодетных семей по сравнению с 2017 годом увеличилось на 16,4 % и составило 128 семей, из них: с 3 детьми - 107 семей, с 4 детьми -16 семей, с 5 детьми - 4 семьи, с 8 детьми - 1 семья. Из общего количества многодетных семей, 33 - имеют статус малообеспеченной, что составляет 25,8 %. С начала отчетного года статус «Многодетная семья» приобрела - 31 семья, утратило статус – 13 семей.

С 2017 года на территории МО «Город Удачный» действует муниципальная программа, которая представляет собой комплекс мероприятий по социальной, организационной и материальной поддержке незащищенной категории граждан.

В бюджете МО «Город Удачный» на реализацию программы предусмотрено 1  576 938 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 91 коп. По итогам года исполнение плана составляет 100 %.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Фактические суммы (тыс.руб.) |
| Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия | 1 245,935 |
| Оказание единовременной адресной социальной помощи отдельной категории граждан | 73,491 |
| День пожилого человека, Международный день инвалидов, организация развлекательной программы | 104,990 |
| День Знаний – приобретение школьных наборов | 75,146 |
| Оплата проезда в детские оздоровительные лагеря | 41,376 |
| Ежемесячная выплата для компенсации неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного» | 36,0 |

ИТОГО: 1 576,938

Одним из мероприятий, предусмотренных МП «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» является: «Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия». Данное мероприятие является одним из приоритетных направлений социальной защиты населения МО «Город Удачный», которое позволило своевременно и оперативно реагировать на актуальные проблемы жителей города, оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их семьям, снижая тем самым социальную напряженность в обществе.

Всего за 2018 год проведено 17 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной помощи. За отчетный период была оказана адресная социальная помощь 104 гражданам на общую сумму 1 281 935 рублей, в том числе:

- инвалиды – 19 человек на сумму 169 001 рубль;

- малообеспеченные семьи (граждане) – 41 семья (граждан) на сумму 585 711 рублей;

- неработающие пенсионеры 3 человека на сумму 31 723 рубля;

- граждане, вернувшиеся с мест лишения свободы – 2 человека на сумму 18 000 рублей;

- ветераны тыла 7 человек на сумму 55 000 рублей;

- родственникам ветерана тыла, ВОВ на приобретение и установку памятника 2 человека на сумму 108 500 рублей;

- ликвидаторы аварии на ЧАЭС 8 человек на сумму 28 000 рублей;

- почетные граждане 14 человек на сумму 70 000 рублей;

-почетные граждане, заслужившие почет и уважение в обществе своими достижениями в трудовой общественной деятельности 2 человека на сумму 180 000 рублей;

- почетные граждане ежемесячная компенсация за ЖКУ 6 человек на сумму 36 000 рублей.

Администрация МО «Город Удачный» тесно взаимодействует с администрацией МО «Мирнинский район». Для рассмотрения и оказания адресной материальной помощи в район было направлено 37 заявлений граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Общий размер оказанной помощи составил 969 500 рублей.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2017 года № 1857 «О социальной поддержке отдельной категории граждан в Республике Саха (Якутия)», в целях реализации Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 июля 2017 года № 206 «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи в Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», Приказом Министерства труда и социального развития РС (Я) от 19 июля 2017 года № 994-ОД были распределены финансовые средства на оказание адресной материальной помощи муниципальным образованиям на 2018 год. МО «Город Удачный» было распределено 192 000 рублей. В рамках соглашения с ГКУ РС (Я) «Мирнинское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» о взаимодействии в реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим, одиноко проживающим гражданам было рассмотрено 19 заявления и оказана единовременная адресная материальная помощь. Выделенные денежные средства были освоены на 85 % на общую сумму 163 272 рубля 10 копеек.

Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией МО «Мирнинский район» в 2018 году в рамках реализации программы «Мирнинский район, доброжелательный к детям»:

- 25 детей - инвалидов обеспечены молочной продукцией;

-предоставлено 3 путевки в детский оздоровительный лагерь «Орленок» п.Арылах для детей из многодетных и малообеспеченных семей;

- 13 многодетных малообеспеченных семей получили продуктовые наборы;

- ко Дню знаний 38 детей из многодетных малообеспеченных семей получила школьные наборы;

- 50 детей из многодетных малообеспеченных семей получили Новогодние подарки.

**По инициативе администрации МО «Мирнинский район» с начала текущего года 32 гражданина пожилого возраста прошли обучение на курсах по основам пользования компьютером и сетью интернет.**

Ведется постоянная работа по содействию в реабилитации инвалидов. Так, в 2018 году были направлены в реабилитационный центр г. Якутска 16 человек, в том числе дети –инвалиды. В связи с тяжелой жизненной ситуацией, инвалид 1 группы был определен на постоянное место жительства в дом-интернат п. Чернышевский.

Особое внимание уделяется слабозащищенной категории граждан: инвалиды, одиноко проживающие граждане, не имеющие возможность самостоятельно себя обслуживать. Для них администрацией МО «Город Удачный» в 2018 году было приобретено абсорбирующее белье и тонометры на общую сумму 73 791 рубль 25 коп.

В г. Удачном на домашнем обслуживании находится 48 человек, им оказывают необходимую помощь 4 социальных работника: уход, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-психологической и натуральной помощи, организация досуга, содействие в организации ритуальных услуг, оказывается содействие в оформлении документов на приватизацию жилья, оформление жилищных субсидий.

**В течение года отдел социальной защиты принимал участие и организовывал следующие мероприятия:**

1. В дни школьных каникул в Удачнинском отделении КСК проходило сказочное представление «Новогодняя тайна северного сияния». Благотворительный утренник прошел для 150 детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Подарки ребята получали из волшебной кладовой, которую наполнили специалисты администрации города.

Новогодние благотворительные акции.

В благотворительной акции «Подарки – детям» приняли участие директор ООО «Татьяна» Любовь Сажина, общество инвалидов «Надежда» г. Мирного, администрация Мирнинского района. Более 200 сладких подарков были закуплены для детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малообеспеченных семьях и семьях, находящихся в социально-опасном положении.

Накануне волонтеры Центра дополнительного образования, переодевшись в костюмы сказочных персонажей, поздравляли детей с ограниченными возможностями с Новым годом. Из рук Деда Мороза свои подарки получили дети- инвалиды из 3 семей.

Уже стало традицией дарить подарки заболевшим детям, которые накануне новогоднего праздника находились в стационаре Удачнинской городской больницы. Представители Удачнинского комбината, профсоюзного комитета и администрации города пожелали детям скорейшего выздоровления и хорошего настроения. В этом году к поздравлениям присоединились и молодые специалисты ОМС.

Не остались без внимания и ветераны тыла. Прасковья Никифоровна Иванова поблагодарила за поздравления и подарочный набор от администрации города.

2.Традиционно отдел социальной защиты организовывает поздравления ветеранов тыла с Международным женским днем 8 марта. Ветерану тыла Ивановой П.Н. была оказана адресная материальная помощь. Поздравление было организовано на дому, с вручением денежного подарка, букета цветов и конфет.

3. В мае текущего года свое 88-летие со дня рождения отметила ветеран тыла Иванова Прасковья Никифоровна. Всего в городе зарегистрировано 3 ветерана тыла, фактически проживает 1 человек. Отделом социальной защиты было организовано поздравление на дому, с вручением денежного подарка в размере 5 000 рублей и букета цветов;

4. В апреле текущего года к 32- годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 8 участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС, проживающим в городе, было выплачена адресная социальная помощь;

5. 9 мая, в 73-годовщину со Дня Победы, для ветеранов тыла было проведено праздничное мероприятие. В городе, на момент проведения мероприятия, находился 1 ветеран. Первые лица города навестили ветерана тыла Великой Отечественной Войны на дому, где поздравили участницу войны, подарили ей продуктовые наборы и памятные подарки. Далее на празднично оформленном автобусе ветеран тыла была доставлена к мемориалу, где и проходили основные действия: акция «Бессмертный полк», концерт, «солдатская каша». К знаменательной дате оказана адресная социальная помощь 3 ветеранам тыла на общую сумму 50 000 рублей;

6. В июне - июле текущего года трое детей из малообеспеченных семей были отправлены в детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» п. Арылах. Путевки предоставлены администрацией МО «Мирнинский район».

7. В конце августа в отделе социальной защиты состоялось мероприятие, посвященное Дню знаний. В праздничной обстановке детям льготной категории были вручены более 130 школьных наборов от администрации города и 38 школьных наборов, предоставленных администрацией МО «Мирнинский район», а также  сладкие подарки  и красочные портфели, предоставленные спонсорами.

8. Международному дню пожилого человека посвятили в этом году дружескую встречу старшего поколения горожан «Эликсир молодости», которая прошла тепло и уютно в ресторане «Вернисаж». В непринужденной атмосфере красивые и нарядные дамы, галантные кавалеры общались за столиками, пили чай, смотрели концерт, участвовали в конкурсе «Угадай мелодию». Не обошлось без сладкого торта именинникам. Всем юбилярам, а их в этом году 22, вручили красивые пледы. Приятным финалом вечера стали сувениры от клуба «Берегиня».

9. 3 декабря в ТО «Кристалл» состоялся концерт под названием «Мир один на всех», приуроченный к Международному Дню инвалида. Для присутствующих со сцены звучали концертные номера. В этот день чествовали юбиляров, а в завершении праздничного концерта всем присутствующим вручили подарки.

10. 15 декабря в средней школе № 19 прошел праздник, организованный для детей с ограниченными возможностями совместно с участниками проекта «Подари улыбку»**.**  Дети знакомились, играли друг с другом, разрисовывали огромную раскраску на стене, мастерили елочку, танцевали, «готовили» мороженое, обнимались. В завершении мероприятия детей ждал праздничный сладкий стол и подарки.

Ведется постоянная работа по сотрудничеству с предпринимателями города:

Для малообеспеченных семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывается благотворительная помощь. Ежемесячно отделом социальной защиты формируются списки: м-н «Сарыал»( ООО «Татьяна») - 5 чел. по 1000 рублей, м-н «Шанс» (ИП Пономаренко А.В.) - 7 человек по 1500 рублей. Граждане, включенные в списки, получают необходимые продукты питания и хозяйственные средства. Всего благотворительная помощь с начала года была оказана 144 гражданам на сумму 186 000 рублей. В том числе:

- инвалиды – 39 человек на сумму 50 000 рублей,

- малообеспеченные семьи – 66 семьи (граждан) на сумму 84 500 рублей,

- неработающие пенсионеры – 39 человек на сумму 51 500 рублей.

В декабре 2018 года директором ООО «Татьяна» в качестве спонсорской помощи было выделено 100 новогодних сладких подарков для детей инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей.

В течение года значимую благотворительную помощь оказывали: профком Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), ИП Безменова Л.Ф., ИП Шмелева Т.В., ООО «Татьяна» руководитель Л.Сажина.

Отделом ведется постоянная разъяснительная работа с населением по новым законам и изменениям в них.

**Раздел 3**. Исполнение мероприятий МП «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы» за 2018 год

**Источник финансирования**: средства МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Объем**  **финансирования** | | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонений** |
| план | исполнено |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия | 888 256,09 | 887 435 | 821,09 |  |
| 2. | Оказание единовременной адресной социальной помощи отдельной категории граждан | 73 491,25 | 73 491,25 |  |  |
| 3. | Оказание единовременной адресной социальной помощи родственникам умерших ветеранов ВОВ, тыла (зарегистрированных и проживавших на территории МО «Город Удачный») на установку памятника | 108 500 | 108 500 |  |  |
| 4. | Оплата проезда к месту лечения и обследования гражданам с ограниченными возможностями, гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию | 0 | 0 |  |  |
| 5. | День пожилого человека,  Международный день инвалидов, организация развлекательной программы | 104 990,26 | 104 990,26 |  |  |
| 6. | Оборудование сенсорной комнаты | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | 0 | 0 |  |  |
| 8. | День Знаний – приобретение школьных наборов.  Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде | 75 146,40 | 75 146,40 |  |  |
| 9. | Приобретение билетов на бесплатные киносеансы | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Оплата проезда в детские оздоровительные лагеря.  Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, в натуральном виде | 41 376,00 | 41 376,00 |  |  |
| 11 | приобретение подарочных наборов:  - День семьи,  - День матери,  - День отца | 0 | 0 |  |  |
| 12 | проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности и добровольчества (проведений акций); мероприятия по финансовой поддержке общественных организаций (НКО «Семья», Женсовет, Совет отцов) | 0 | 0 |  |  |
| 13 | приобретение подарочных наборов для льготной категории граждан в рамках проведения мероприятий к памятным и праздничным датам:  -День победы,  - ликвидация аварии на ЧАЭС,  - День защитника Отечества (УБД) | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Оказание единовременной материальной помощи в случае смерти почетного гражданина г. Удачного; ежемесячная выплата для компенсации неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного» | 36 000 | 36 000 |  |  |
| 15 | Предоставление материальной помощи гражданам, заслужившим почет и уважение в обществе своими достижениями в трудовой и общественной деятельности, в том числе долгожители | 180 000 | 180 000 |  |  |
| 16 | Предоставление единовременной адресной социальной помощи «Почетным гражданам города Удачного» | 70 000 | 70 000 |  |  |
| 17 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам, ко дню рождения | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам, в натуральном виде | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам боевых действий к знаменательным датам | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ветеранам боевых действий к знаменательным датам | 0 | 0 |  |  |
| 23 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде юбилярам пожилого возраста ко Дню пожилого человека | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде, в виде мягкой игрушки детям инвалидам ко Дню инвалида | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде юбилярам инвалидам ко Дню инвалида | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде (мягкая игрушка к Новогодней елке) | 0 | 0 |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | 1 577 760 | 1 576 938,91 | 821,09 |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** | | **Значение целевого показателя** | | |
| **утверждено** | **достигнуто** | **пояснения** |
| 1 | Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан | | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан отдельной льготной категории населения, получивших адресную социальную помощь | | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват граждан пожилого возраста, принявших участие в торжественных мероприятиях | | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, которые пользовались разовыми социально-бытовыми услугами | | чел. | 48 | 48 |  |
| 5 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами, формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | | объекты | 1 | 0 | Перенесено на 2019 |
| 6 | Доля граждан с ограниченными возможностями, получивших адресную материальную помощь в натуральном виде из общего числа граждан имеющих право на получение | | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват граждан с ограниченными возможностями , принявших участие в торжественных мероприятиях | | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов, получивших адресную материальную помощь в натуральном виде, из общего числа состоящих на учете | | % | 100 | 100 |  |
| 9 | Объем средств, направленных на поддержку общественных организаций | | тыс. руб. | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |

# «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» разработана в соответствии с постановлением от 06.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я)» и утверждена постановлением от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями).

Общий объем средств выделенных на реализацию мероприятий Программы на 2018 году составил **400,0 тыс. руб.,** в том числе:

- 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Удачный»;

- 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район»;

В том числе по мероприятиям:

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг – 200,0 тыс. руб.;

- предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела- 200,0 тыс. руб.

Распределение денежных средств между субъектами предпринимательства, претендующими на муниципальную поддержку, осуществлялось комиссией по отбору заявок. Финансовая поддержка была оказана 2 субъектам предпринимательства на общую сумму 400,00 тыс. руб. Исполнение Программы 100%.

Субсидии выделены следующим субъектам малого предпринимательства:

- ИП Торосян С.З. (бизнес-проект «Открытие кафе семейного формата «Коралл», распложенное по адресу: г. Удачный, м/н Новый город, в районе д. № 11);

- ООО «Городской рынок» («Приобретение оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий»).

Также представлена финансовая поддержка из районного бюджета индивидуальному предпринимателю Прибылых А.П. на сумму 600,00 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы».

**В рамках имущественной поддержки** субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень муниципального имущества МО «Город Удачный», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего в 2018 году в Перечень включено 4 объекта недвижимого имущества, общей площадью 2 131, 2 кв. м.

**Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства** осуществлялось через средства массовой информации (Официальный сайт Администрации МО «Город Удачный» раздел «Предпринимательство», газета «67 параллель», радио, телевидение).

**В рамках консультационной поддержки** субъектам малого и среднего предпринимательства в течение отчетного периода предпринимательства и потребительского рынка оказывалась всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов.

При администрации города продолжил работу Совет по развитию предпринимательства при главе города. За отчетный период состоялось 4 заседания. В ходе встреч Совета с администрацией города, был обозначен ряд вопросов, которые на сегодняшний день волнуют предпринимателей нашего города для дальнейшего решения этих вопросов.

В апреле месяце в администрации города состоялосьвыездное совещание с участием представителей администрации МО «Мирнинский район» и МО «Город Удачный» и предпринимателей города, где была представлена презентация проекта программы МО «Мирнинский район» «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма на 2018-2020 годы», а также рассмотрены вопросы в сфере потребительского рынка и предпринимательства.

Также в отчетном периоде проводилась работа с хозяйствующими субъектами в рамках проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Удачный». Проведено организационное совещание с субъектами данному вопросу.

Предприниматели активно участвуют и в жизни города, всегда оказывают поддержку в проведении городских мероприятий, участвуют в благотворительных акциях, организовывают выездную торговлю, участвуют в благоустройстве города, празднично оформляют фасады магазинов и прилегающей территории.

Яркое подтверждение активной позиции городского бизнес-сообщества видно на Первомайской демонстрации, где уже четвертый год подряд вместе с предприятиями и организациями участвует праздничная колонна предпринимателей.

Существует понятие как социальный бизнес, и некоторые предприниматели нашего города ведут давно работу в данном направлении. На сегодняшний день имеется договоренность бизнеса с отделом социальной защиты нашего города помогать малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На протяжении многих лет оказывают финансовую помощь виде продуктовых и промышленных наборов на безвозмездной основе следующие предприниматели: ИП Пономаренко Анна Викторовна (магазин «Шанс»), ООО «Татьяна» директор Сажина Любовь Николаевна (магазин «Сарыал»).

На протяжении отчетного года велась работа с предпринимателями в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Удачный».

Проводилась работа по информированию субъектов МСП о видах поддержки по лини АО «Корпорации «МСП», а также возможности получения лизинговой поддержки

В ноябре 2018 года предприятием ООО «Городской рынок» было принято решение о техническом перевооружении хлебного цеха и покупку оборудования на сумму 12 млн. руб. по договору лизинга с АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия).

Субъекты малого предпринимательства активно принимали участие в рабочих совещаниях в формате видеоконференции с представителями моногородов Якутии, Фондом развития моногородов.

На видеоконференции обсуждались проблемы реализации инвестиционных проектов моногородов и пути их решения, о мерах поддержки по линии Корпорации МСП.

Наряду с главами муниципальных образований и инициаторами инвестпроектов в нем участвовали представители министерств и институтов развития предпринимательской и инвестиционной деятельности Республики Саха (Якутия).

**Задачами на 2019 год в области поддержки малого и среднего предпринимательства являются:**

- продолжить работу по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Удачный»;

**-** увеличение показателей экономической и социальной эффективности Программы развития малого и среднего предпринимательства;

- проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачны» на 2017-2021 годы»;

**-** участие в реализации республиканских и районных программ развитие малого и среднего предпринимательства;

**-** ведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства с целью выявления возникающих проблем и путей их решения, работа с обращениями субъектов малого и среднего бизнеса;

**-** освоение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы развитие предпринимательства.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 30.06.2017 № 359 «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019 годы» в соответствие с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 5 декабря 2016 года № 42-3 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». |
| 2. | Постановление № 616 от 13.11.2017 года «О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 349 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы». | В целях приведения Программы в соответствие действующим Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2019»**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственное дело | Всего | **200 000, 00** | **200 000,00** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **100 000,00** | **100 000,00** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **100 000, 00** | **100 000,00** | **0** |  |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также с оказанием бытовых услуг | Всего | **200 000, 00** | **200 000,0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **100 000, 00** | **100 000,0** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **100 000, 00** | **100 000,0** | **0** |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **400 000, 00** | **400 000,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **200 000, 00** | **200 000,00** |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **200 000, 00** | **200 000,00** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | Достигнуто в отчетном периоде |
| 1. | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:** | единиц | **320** | **320** |  |
| индивидуальных предпринимателей |  | 280 | 289 |
| малых предприятий(в том числе микропредприятия) |  | 40 | 31 |
| 2. | Среднесписочная численность занятых в малом  и среднем предпринимательстве | человек | **980** | **933** |  |
| 3. | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего числа занятых в экономике, % (экспертная оценка с учетом наемных работников индивидуальных предпринимателей) |  | **12,0** | **11,4** |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | **30 500,00** | **30 500,0** |  |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | **2** | **2** |  |
| 6. | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку. | единиц | **2** | **5** | - |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | единиц | **4** | **4** |  |
| 8. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 2894,52 | 2894,52 |  |

# «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»

В бюджете города на 2018 год, по программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» на мероприятия по разделам «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Удачный»» и «Повышение эффективности использования земель МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 1 640 528,14 рублей.

В рамках реализации Программы, за 2018 год, заключено муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг на общую сумму 1 147 489,93 рубля:

- по изготовлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подготовке межевого плана, постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению кадастрового паспорта в отношении 12 земельных участков, включая лесной участок под городское кладбище;

- по изготовлению технических планов, кадастровых паспортов на 20 объектов недвижимого имущества муниципальной собственности: Озеленение п. Надежный, Дорога к складам ВВ, 1 квартира, расположенная в п. Надежный, ул. Монтажников, 11-11 – для уточнения площадей; 11 помещений в здании «Районный узел связи», 3 помещения в здании «Хлебозавод» - для регистрации договоров аренды, 3 квартиры – для перевода из «жилое» на «нежилое»;

- по изготовлению технических паспортов в отношении 4 объектов недвижимого имущества: Озеленение п. Надежный», Дорога к складам ВВ, здание Районный узел связи, здание Переходная галерея. Заключенный муниципальный контракт с ИП Никифоровой Е.М. на изготовление технических паспортов в отношении 5 объектов муниципальной собственности не исполнен по вине Исполнителя контракта, в связи с чем юридическим отделом администрации подан иск на занесение ИП Никифоровой Е.М. в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

- по изготовлению актов об отсутствии (сносе) объектов муниципальной собственности в количестве 9 штук для снятия с кадастрового учета и казны в связи с фактическим отсутствием (общежитие № 5, по адресу: г. Удачный, п. Надежный, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4; спортивный зал "Строитель", по адресу: г. Удачный, п. Надежный; ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-14-1 до Администрации, по адресу: г. Удачный, п. Надежный, ул. Ленина, 21; холодный склад, по адресу: г. Удачный, п. Надежный, промзона; производственные мастерские, по адресу: г. Удачный, п. Полярный; баня, по адресу: г. Удачный, п. Полярный; магазин, по адресу: г. Удачный, ул. Новый город; МКД, по адресу: г. Удачный, п. Надежный, Монтажников, 18; опора наружного освещения, по адресу: г. Удачный, п. Надежный);

- по инженерному обследованию технического состояния несущих конструкций многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Надежный: ул. Монтажников, д.7, д. 8, д. 16, ул. Мира д. 8, д.10, д.13, 16, д.17, д.18, ул. 50лет ЯАССР д. 17.

А также оказаны услуги по оценке рыночной стоимости имущества муниципального образования «Город Удачный» для определения рыночной стоимости:

- для поставки на баланс объектов муниципальной собственности, признанных по решению Мирнинского районного суда собственностью МО «Город Удачный»: здание ТП-20 р-н Промзона и временное линейно-кабельное сооружение ВЛ № 15 кВ от Карьера на дачи, гаражи.

- 1 кв.м. жилищного фонда, расположенного в мкр. Новый город и п. Надежный г. Удачный, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия);

- 1 кв.м. годовой арендной платы имущества муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Фактически освоено денежных средств, в размере 1 027 489,93 рублей.

Экономия в результате проведенных торгов составила 493 038,21 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановления:  от 19.03.2018 № 113,  от 14.08.2018 № 388,  от 15.10.2018 № 503 | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы» в соответствие с решениями городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22.11.2017 № 4-7, от 17.05.2018 № 8-6 |

Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»

(наименование Программы) за 2018 г.

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план  (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Всего | 1 135 349,00 | 522 310,79 | 613 038,21 | экономия по итогам аукционов. Заключенный муниципальный контракт на сумму 120 000,00 рублей с ИП Никифоровой Е.М. на изготовление технических паспортов в отношении 5 объектов муниципальной собственности не исполнен по вине Исполнителя контракта |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 135 349,00 | 522 310,79 | 613 038,21 |
| 2 | Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Всего | 126 179,00 | 126 179,00 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 126 179,00 | 126 179,00 | 0 |
| 3 | Изготовление землеустроительной документации на земельные участки, занятые объектами муниципальной собственности | Всего | 335 000,14 | 335 000,14 | 0 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 335 000,14 | 335 000,14 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 1 640 528,14 | 1 147 489,93 | 613 038,21 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 640 528,14 | 1 147 489,93 | 613 038,21 |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 0 руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0 руб.

**Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевых показателей | Единица  измерения | Базовые значения показателя | 2018 год | | | | |
| Планируемое значение показателя | | | Фактическое значение показателя | |
| Нарастающим итогом | | 2018 год (без нарастающего итога) | Нарастающим итогом | 2018 год (без нарастающего итога) |
| **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта\* | шт. | 33 | 11 | 5 | | 10 | 4 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 66 | 36 | 19 | | 38 | 20 |
| 3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта\* | шт. | 59 | 19 | 9 | | 26 | 12 |
| 4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости | шт. | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 |
| 5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы | шт. | 203 | 183 | 6 | | 344 | 173 |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости\* | шт. | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 |

\*планируемое значение показателя по годам реализации указано нарастающим итогом с учетом базового значения показателя и предыдущих периодов.

**«Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы.**

**Раздел 1. Основные результаты**

В местном бюджете на 2018 год по МП «**Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы»**, заложена сумма **20 561 587,48** рублей.

В рамках реализации Программы, за 2018 год, заключены муниципальные контракты и договора на выполнение работ, оказание услуг на общую сумму **17 431 505,65** рублей.

1. На выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений «Переходной галереи» (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, дом 7В), заключен муниципальный контракт №0116300011317000141-0139823-03 от 19.01.2018 года на сумму **2 980 474,30 рублей** с ООО «СВК». Выполнены электромонтажные и общестроительные работы, согласно плана графика работ. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

2. На выполнение работ по текущему ремонту переходного мостика под «Переходной галереи» (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, дом 7В), заключен муниципальный контракт №75/17 от 22.12.2017 года на сумму **35 000,00 рублей** с ИП Аскарова Л.Р. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

3. На выполнение работ по текущему ремонту внутренних и наружных сетей ТВС и К «Переходной галереи» (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, дом 7В), заключен муниципальный контракт №0116300011317000142-0139823-01 от 11.01.2018 года с ООО «ГИГАНТ» на сумму **1 514 463,32 рубля.** Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

4. На выполнение работ по облицовке фасада «Переходной галереи» (от общественного центра до жилого дома №5) (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, дом 7В), заключен муниципальный контракт №0116300011318000146-0139823-01 от 20.08.2018 года с ООО «ГИГАНТ» на сумму **1 509 395,62 рубля.** Работы ведутся, согласно плана графика работ.

5. На выполнение работ по облицовке фасада здания районного узла связи, был заключен муниципальный контракт №0116300011317000083-0139823-04 от 14.11.2017 года на сумму **8 305 284,28 рублей**, с ООО «Корвон». **С подрядчиком контракт расторгнут.**

На выполнение работ по облицовке фасада здания районного узла связи, был заключен муниципальный контракт на сумму **9 036 006,72 рублей**, с ООО «ГИГАНТ» со сроком исполнения работ 2019 году.

6. На выполнение работ по установке оконных блоков здания районного узла связи (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, Центральная площадь дом 5), заключен муниципальный контракт №87/18 от 13.08.2018 года с ИП Тарасенко Е.А. на сумму **69 000,00 рублей**. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

7. На выполнение работ по ремонту крыльца здания «Блок обслуживания (столовая)» (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, дом 7Б), заключен муниципальный контракт №97/18 от 06.09.2018 года на сумму **139 926,38 рублей** с ИП Павловцевым А.А. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

8. На выполнение работ по ремонту помещения Районного узла связи (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, Центральная площадь дом 5), заключен договор подряда №118 от 14.09.2018 года с ИП Дерезковым А.Н. на сумму **98 499,95 рублей**. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

9. На выполнение работ по ремонту помещения Районного узла связи (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, Центральная площадь дом 5), заключен договор подряда №122 от 02.10.2018 года с ИП Дерезковым А.Н. на сумму **99 236,18 рублей**. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

10. Заключен договор розничной купли-продажи непродовольственного товара №121 от 28.09.2018 года с ИП Маркоменко Л.И. на сумму 81 200,00 рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

11. На выполнение работ по ремонту отопления здания районного узла связи, заключен договор на сумму **99 750,00 рублей**, с ООО «НовосибирскСтройПроект». Работы выполнены и оплачены.

12. На выполнение работ по ремонту отопительных приборов в помещении Районного узла связи (Находящейся в муниципальной собственности по адресу: г.Удачный, Центральная площадь дом 5), заключен договор подряда №132 от 10.10.2018 года с ИП Павловцев А.А. на сумму **45 974,00 рублей**. Работы ведутся, согласно плана графика работ.

13. На выполнение работ по замене электропроводки в квартирах находящихся в муниципальной собственности по адресу: п. Надежный, ул. Мира 12-12, ул. Мира 16-3, ул. 50 лет АЯССР 11-27, заключен муниципальный контракт №90/18 от 16.08.2018 года на сумму **290 000,00 рублей** с Рой С.В. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

14. На выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности находящемуся по адресу п. Надежный, ул. 50 лет ЯАССР дом 11-29, заключен муниципальный контракт №94/18 от 22.08.2018 г. на сумму **363 864,00 рублей**, с ИП Дерезков А.Н. Работы ведутся, согласно плана графика работ.

15. На выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности находящемуся по адресу мкр. Новый город дом 19-64, заключен муниципальный контракт №95/18 от 22.08.2018 г. на сумму **308 171,80 рублей**, с ИП Дерезков А.Н. Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

16. На выполнение работ по ремонту объекта муниципальной собственности находящемуся по адресу п. Надежный, ул. Монтажников 11-9, заключен договор подряда №94 от 14.05.2018 года с ИП Дерезков А.Н. на сумму **11 420,00 рублей.** Работы выполнены согласно плана графика работ, приняты и оплачены в полном объеме.

17. Согласно служебной записки ведущего специалиста ЖКХ от 11.07.2018 года о возмещении малоимущей семье сантехнического оборудования в размере **8 900,00 рублей.**

**18.** Согласно муниципальному контракту №81/18 от 30.07.2018 года с ООО «Сибэл» приобретение бытовой техники (эл.плиты) на сумму **16 376,00 рублей.**

**19.** Заключен договор розничной купли-продажи непродовольственного товара (унитазы, мойки) №121 от 28.09.2018 года с ИП Безменова Л.В. на сумму **42 720,00 рублей.** Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

20. Заключен муниципальный контракт на поставку строительных материалов №0116300011318000182-0139823-01 от 03.12.2018 года на сумму **299 300,00** рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

21. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту квартиры мкр.Новый город д.3, кв.75 с ООО «Звезда ДВ» на сумму **473 944,23** рублей. Работы не выполнены, контракт расторгнут.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 19.03.2018 № 113; Постановление от 14.08.2018 № 388; «О внесении изменений в постановление от 31.10.2016 № 371 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2017 – 2021 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом на 2017 – 2019 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

Внесение изменений и дополнений в муниципальную целевую программу за период 2017 года не осуществлялось.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы «Управление муниципальным имуществом в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 на 2018 год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РС (Я) | Бюджет Района | | Бюджет МО "Город Удачный" | | АК "АЛРОСА ПАО" |
|  |  | **ВСЕГО** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **факт** |
| 1 | Текущий ремонт внутренних помещений "Переходной галереи" | **-** |  | 2 980 474,30 | 2 980 474,30 |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт фасада "Районного узла связи" | **-** |  | 11 584 624,00 | 9 036 006,72 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт крылец (переходов) "Переходная галерея" |  |  | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| 4 | Текущий ремонт сетей ТВК "Переходная галерея" |  |  | 1 541 463,32 | 1 541 463,32 |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт фасада "Переходной гаререи" | **1 749 615,62** |  | 1 509 395,62 | 1 509 395,62 | 240 220,00 | 240 220,00 |  |
| 6 | Установка окон ПФР |  |  |  |  | 69 000,00 | 69 000,00 |  |
| 7 | Ремонт крыльца МФЦ |  |  |  |  | 139 926,38 | 139 926,38 |  |
| 8 | ремонт почты (вн. Помещ.) |  |  |  |  | 98 499,95 | 98 499,95 |  |
| 9 | ремонт почты (потолок) |  |  |  |  | 99 236,18 | 99 236,18 |  |
| 10 | Поставка строй материалов (линолиум) |  |  |  |  | 81 200,00 | 81 200,00 |  |
| 11 | Ремонт отопительных приборов РУС |  |  |  |  | 45 974,00 | 45 974,00 |  |
| 12 | Ремонт отопления РУС |  |  |  |  | 99 750,00 | 99 750,00 |  |
| 13 | Восстановление теплового контура |  |  |  |  | 99 514,38 | 99 514,38 |  |
|  | Итого |  |  | 17 626 647,48 | 6 794 815,46 | 1 008 320,89 | 1 008 320,89 |  |
|  | **Ремонт муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты)** |  |  |  |  | **2 100 000,00** |  |  |
| 1 | п.Надежный, ул.Мира 12-12, Мира 16-3, 50 лет ЯАССР 11-27 (замена эектропроводки) |  |  |  |  | 305 000,00 | 290 000,00 |  |
| 2 | 50 лет ЯАССР 11-29 (ремонт квартиры) |  |  |  |  | 384 171,00 | 363 864,00 |  |
| 3 | п.Надежный, ул.Монтажников 11-9 |  |  |  |  | 11 420,00 | 11 420,00 |  |
| 4 | Новый город 19-64 |  |  |  |  | 310 000,00 | 308 171,80 |  |
| 5 | Возмещение д.16-22 |  |  |  |  | 8 900,00 | 8 900,00 |  |
| 6 | приобритение эл. Плит |  |  |  |  | 16 376,00 | 16 376,00 |  |
| 7 | Договор по приобритению (унитазы, мойки) |  |  |  |  | 42 720,00 | 42 720,00 |  |
| 8 | Утепление стен Монтажников 11-11 |  |  |  |  | 99 769,00 | - |  |
| 6 | Новый город 2-113 |  |  |  |  | 133 306,77 | - |  |
|  | Новый город 3-75 |  |  |  |  | 473 944,23 | - |  |
|  | Приобретение фурнитуры |  |  |  |  | 15 093,00 | 15 093,00 |  |
|  | Строительные материалы (Багдуев) |  |  |  |  | 299 300,00 | 299 300,00 |  |
|  | ***ИТОГО 6*** | **16 423 184,76** | **-** | **17 626 647,48** | **6 794 815,46** | **2 890 940,00** | **1 434 434,80** | **-** |
|  | ***ВСЕГО*** |  |  | **17 626 647,48** | **6 794 815,46** | **2 890 940,00** | **1 434 434,80** |  |
|  | **ФАКТ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет РС (Я)*** |  | ***-*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Мирнинский район"*** |  | ***6 794 815,46*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Город Удачный"*** |  | ***1 434 434,80*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Привлеченные средства АК "АЛРОСА" (ПАО)*** | | ***-*** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **8 229 250,26** |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** | **Источник / Методика расчета** |
| **утверждено в программе** | **достигнуто** |
| 1 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | шт | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | шт | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | шт | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | шт | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | шт | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | шт | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации | шт | 0 | 0 |  |  |

# «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

# МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**Результаты реализации подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный»» на 2017- 2021 годы»**

Реализация данной подпрограммы создает условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

**Анализ обстановки с пожарами:**

**Динамика пожаров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Кол-во пожаров за квартал | | | | Кол-во пожаров за год | Ущерб в рублях |
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 2017 год | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | б/у |
| 2018 год | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | б/у |

**Причины пожаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина пожаров | Ко-во пожаров за 2017 год | Ущерб в рублях за 2017 год | Ко-во пожаров за 2018 год | Ущерб в рублях за 2018 год |
| ППЭ эл.оборудования | 1 |  | 3 |  |
| НПБ при эксплуатации печи | 6 |  | 3 |  |
| Неосторожное обращение с огнем (неустановленного лица, дети) |  |  | 1 |  |
| НППБ эксплуатации эл.приборов | 3 |  |  |  |
| К.З. электропороводки |  |  | 2 |  |
| НППБ при проведении огневых работ |  |  | 1 |  |
| НППБ при уст-ве, эксплуатации печи |  |  |  |  |
| Поджог |  |  |  |  |
| Погодные условия |  |  |  |  |
| Прочие причины | 2 |  | 5 |  |
| ИТОГО: | 12 |  | 15 |  |

**По местам возникновения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место возникновения | Кол-во пожаров за 2017 год | Ущерб в рублях за 2017 год | Кол-во пожаров за 2018 год | Ущерб в рублях за 2018 год |
| Личная собственность | 10 | б/у | 13 |  |
| Государственное (муниц.) жилье |  | б/у |  |  |
| Объекты производственного назначения |  |  | 1 |  |
| Коммерческие структуры |  | б/у |  |  |
| Культурно - спортивных объектах |  |  |  |  |
| Автотранспорт | 2 |  |  |  |
| Бесхозные строения |  |  | 1 |  |
| Объекты административного назначения |  |  |  |  |
| Строительная площадка |  |  |  |  |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| Учебные заведения (УКК) |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 12 |  | 15 |  |

**Спасено на пожарах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спасено** | **2017год** | **2018 год** |
| Людей | 3 | 335 |
| Материальных ценностей |  |  |
| Автотехники | 7 | 3 |
| Строений | 7 | 5 |
| Квартир | 2 | 3 |

**погибло людей на пожарах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Погибло людей** | **2017год** | **2018 год** |
| Гибель | 2 | 1 |
| Травмировано |  | 4 |

**уничтожено пожаром**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017год** | **2018 год** |
| Поэтажной площади | 28 кв.м | 224 кв.м |
| Автотранспорта | 21 кв.м | 43 кв.м |
| Строений | 61 кв.м | 563 кв.м |

**Основные цели подпрограммы:**

* сокращение материальных потерь от пожаров;
* создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

**Основные задачи подпрограммы:**

* информирование населения о правилах поведения и действиях при пожарах;
* совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;
* совершенствование противопожарной пропаганды и агитации.

**Финансирование утвержденных мероприятий** осуществлялось за счет бюджета МО «Город Удачный». На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» на 2018 год предусмотрено 599 400,0 рублей.

**Фактически за 2018 г. выполнены следующие мероприятия на общую сумму 508 341, 25 руб.:**

1. Приобретены плакаты пожарной безопасности для общественных зданий и для мест с массовым пребыванием людей (таблички, стенды, знаки по пожарной безопасности) на сумму 85 443,25 рублей. Оплата произведена 10.07.2018 г. ( сумма 64 800 переходящий договор с 2017 года)

2. Приобретены три дизельных генератора на сумму 230 100,00 рублей. Оплата произведена 07.03.2018 г.(переходящий договор с 2017 года).

3. Приобретены ранцы противопожарные «РП-18 Ермак» (5 шт.) на сумму 24 950,0 рублей, оплата произведена 16.05.2018 года.

4. Приобретен резервуар для воды РДВ-300 ( 1 шт.) на сумму 12 530,0, оплата произведена 16.05.2018 года.

5. Приобретен смачиватель твердый «Смарт», (50 шт.) на сумму 5 450,0, оплата произведена 16.05.2018 года.

6. Приобретен топор-мотыга с деревянной ручкой, ( 4 шт.) на сумму 7 960,0 оплата произведена 16.05.2018 года.

7. Приобретены пожарные дымовые оптико-электронные извещатели ИП-212-43 М «ДИП-43М», (50 шт.) на сумму 44 000,0 оплата произведена 16.05.2018 года.

8. Приобретена бензопила на сумму 7 476, 0, ( 1 шт.) оплата произведена 03.09.2018.

9. Приобретена тепловая электрическая пушка ( 3 шт.) на сумму 25 632,0, оплата произведена 03.09.2018.

10. «Материальное стимулирование членов добровольно пожарной дружины, участвующей в тушении лесных пожаров» в размере 45 500 рублей.

11. «Организация питания для членов добровольных пожарных дружин, участвующих в тушении пожаров» в размере 45 500 рублей.

( В связи с закрытием пожароопасного сезона на землях лесного фонда на территории Республика Саха (Якутия) в 2018г. (Приказ № 231 от 30.08.2018г. Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)) и с отсутствием лесных пожаров на территории МО «Город Удачный» в пожароопасный сезон, денежные средства, выделенные на данные мероприятия не были израсходованы).

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения % | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Наглядная агитация жильцам жилых домов (правила пожарной безопасности). |  | 50 % | 50% | - |
| 2 | Приобретение автоматической пожарной сигнализации жителям из неблагополучных, малоимущих семей. |  | 60 % | 60 % | - |
| 3 | Приобретение материальных ресурсов для ДПК МО «Город Удачный», задействованных для локализации лесных пожаров в границах г. Удачный. |  | 50 | 50% | - |

**Результаты реализации подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» (в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2021 годы»**

Реализация данной подпрограммы направлена на решение одного из важных вопросов местного значения – усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью и экстремизмом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано преступлений | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| убийств | - | 2 | 1 |
| преступление средней тяжести, сопряженных с нанесением телесных повреждений | 23 | 10 | 18 |
| преступлений против собственности, в том числе краж | 22 | 10 | 16 |
| преступлений совершенных на улицах | 26 | 21 | 24 |
| совершенных в состоянии алкогольного опьянения | - | - | - |
| при этом кратно возросло количество фактов повторного нарушения ПДД, ответственность за которые предусмотрена ст. 264.1 УК РФ. | 14 | 13 | 12 |

**Анализ обстановки с преступлениями (правонарушениями):**

**Основной целью** данной подпрограммы является обеспечение общественной безопасности, поддержка спокойной обстановки в общественных местах, а также снижение темпа прироста тяжких и особо тяжких преступлений и повышения их раскрываемости.

**Основные задачи подпрограммы:**

* оперативность реагирования органов полиции;
* поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан;
* формирование системы профилактики правонарушений и преступлений;
* совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
* предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории МО «Город Удачный»;
* повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
* усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
* привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
* проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

**Финансирование утвержденных мероприятий** в 2018 г. осуществлялось за счет средств бюджета МО «Город Удачный» в размере 578 565,00 рублей и бюджета МО «Мирнинский район» в размере 1 711 240,00 рублей, всего на мероприятия предусмотрено 2 289 805,00 рублей

**Фактически за 2018 г. выполнены следующие мероприятия на общую сумму 2 090 374,00 руб.:**

1. Приобретение видеокамер на сумму 1 282 500,00 рублей. Оплата произведена 07.03.2018 (переходящий М/К)

2. Приобретение баннеров и стенды с комплектом плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на сумму 35 190,00 рублей (переходящий договор с 2017 года) Оплата произведена 07.03.2018 и на сумму 80 304,75 рублей, оплата произведена 10.07.2018.

4. Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (АПК «Безопасный город», верхняя галерея) на сумму 171 000,00 рублей;

5. Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения верхней галереи мкр. Новый город на сумму 108 000,00 рублей.

Так же в рамках данной подпрограммы в 2017 г. был заключен муниципальный контракт от 21.09.2017 №54/17 на сумму 211 200,00 рублей на проведение работ по монтажу и установке приобретенных видеокамер (АПК «Безопасный город») - мероприятие фактически не выполнено по причине наступления низких температур наружного воздуха и отсутствия на момент заключения контракта оборудования для монтажа (подписано дополнительное соглашение от 28.12.2017 № 1 к муниципальному контракту от 21.09.2017 № 54/17 об изменении сроков действия муниципального контракта).

6. Дооснащение, монтаж и настройка элементов системы видеонаблюдения на сумму 202 180, 00, оплата произведена 25.10.2018.

Денежные средства в сумме 15 360, 0-возвращены в МО «Мирнинский район».

Сложившаяся экономия в размере 199 430, 00 рублей произошла в ходе проведения процедуры торгов, а также при формировании бюджета и потребностей по вышеуказанной подпрограмме было предусмотрена сумма денежных средств на обслуживание 14 камер видеонаблюдения, в связи с тем 6 камер были установлены только в конце года следовательно денежные средства израсходованы не были.

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Оснащение системы «Безопасный город» | % | 50 % | Приобретено 5 видеокамер , установлено 6 видеокамер ( с учетом 1 ранее приобретенной)  50 % | - |
| 2 | Оснащение информационным материалом по профилактике экстремизма и терроризма | % | 60 % | 60 | Приобретено большее количество информационных материалов за счет более низкой цены в сравнении с планируемой |
| 3 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, мест с массовым пребыванием людей и т.д. | % | 60 % | 60 % |  |

**Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности и охрана жизни населения города Удачный на водных объектах на территории МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы»**

В результате реализации данной подпрограммы планируется обеспечить безопасность граждан на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».

**Основные цели подпрограммы:**

* снижение случаев гибели на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный»;
* предотвращение гибели детей на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».

**Основные задачи подпрограммы:**

* совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей обеспечение безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения;
* развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев населения на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Удачный».

**Финансирование мероприятий** подпрограммы на 2018 г. не предусмотрено.

**Фактически за 2018 г. выполнено** запланированное подпрограммой мероприятие по получению наглядной информации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Оснащение информационным материалом по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | шт. | 20 | получено 20 плакатов | Информационные материалы по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде безвозмездно переданы из МО «Мирнинский район», мероприятие фактически выполнено - |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации правил поведения на воде. | шт. | 0 | 2 | В СМИ освещены основные правила поведения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим. |

**Результаты реализации подпрограммы «Сокращение численности безнадзорных животных на территории МО «город Удачный» на 2017-2021 годы»**

В результате реализации данной подпрограммы планируется получить стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» за счет регулирования численности животных способных к репродукции.

**Основной целью** данной подпрограммы является создание благоприятных условий проживания граждан, сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение и распространение заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей.

**Основной задачей подпрограммы** является отлов безнадзорных животных.

**Финансирование утвержденных мероприятий** в 2018 г. осуществлялось за счет средств бюджета МО «Город Удачный» в размере 300,000 рублей и бюджета РС (Я) в размере 246 000,0 рублей.

Всего на мероприятия подпрограммы предусмотрено 546 000,0 рублей, но фактически из бюджета МО «Город Удачный» получена вся сумма 297 600,0, а из бюджета МО «Мирнинский район» сумма в размере 324 720,00 руб. При уточнении бюджета плановая цифра не была откорректирована в сторону уменьшения.

**Фактически за 2018 г. выполнены следующие мероприятия на общую сумму 543 600, 0 руб.:**

1. Отлов и транспортировка безнадзорных животных на сумму 150 200,00 рублей.

2. Содержание и регулирование численности безнадзорных животных на сумму 204 800,00 рублей.

3. Утилизация на сумму 88 800,00 рублей.

4. Приобретение УВШ и принцы в количестве 188 шт. на сумму 99 800,20 рублей.

**Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Снижение количества безнадзорных животных на территории МО «Город Удачный» | шт. | 100 | 100 | За счет полученных денежных средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) удалось провести мероприятия в отношении 100 животных - 246 000,0 голов и с бюджета МО 197 800,0 |
| 2. | Проведение информационно разъяснительной работы с населением через средства массовой информации |  | 18 | Размещено 18 материалов в СМИ (газета, интернет) |  |

# «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»

# на 2017-2021годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе **«**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы» предусмотрены 3 мероприятия:

1. Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов);

2. Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов);

3. Направление специалистов на семинары.

Для реализации данных мероприятий в 2018 году было проведено:

1) Профессиональная переподготовка:

1.1) 1 специалист обучился в АНО ДПО Учебный центр «Развитие», профессиональная переподготовка по программе «Землеустройство и кадастры» (очно-заочная форма);

1.2) 1 специалист обучился в Институте повышения квалификации ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по программе профессиональной переподготовки «Организационно-управленческая деятельность и контроль в сфере закупок» (дистанционная форма).

2) Повышение квалификации:

2.1) программа «Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений» (Мирный, 3 человека);

2.2) программа «Контрактная система в сфере закупок» (Мирный, 1 человек);

2.3) программа «Энергоэффективность и энергосбережение» (дистанционная форма, 1 человек);

2.4) программа «Основы государственной политики в области противодействия коррупции» (дистанционная форма, 2 человека);

2.5) программа «Пожарно-технический минимум» (дистанционная форма, 1 человек);

2.6) программа «Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях» (дистанционная форма, 1 человек);

2.7) программа «Формирование учетной политики для организаций государственного сектора» (дистанционная форма, 1 человек).

3) Семинары:

3.1) конференция АСДГ «Современные аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (Новосибирск, 2 человека);

3.2) вебинар «Отчетность учреждений 2018: практическое применение новых стандартов, рекомендации по заполнению важнейших форм, анализ ошибок» (1 человек);

3.3) семинар «Практическая работа в ГИС ЖКХ» (1 человек);

3.4) дистанционный курс самподготовки по теме «Требования федерального законодательства к сайтам органов государственной и муниципальной власти – 2018. Администратор сайта: права, обязанности, ответственность» (3 человека).

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 26.07.2018 № 356 «О внесении изменений в постановление от 03.10.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы»» | Уменьшение денежных средств на 2018 год до 300 000 рублей |
| 2 | Постановление от 09.10.2018 № 487 «О внесении изменений в постановление от 03.10.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017 – 2019 годы»» | Внесение изменений в наименование муниципальной программы, продление программы до 2021 года |
| 3 | Постановление от 07.11.2018 № 562 «О внесении изменений в постановление от 03.10.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы»» | Уменьшение денежных средств на 2018 год до 222 500 рублей |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»**

**на 2017-2021 годы»**

**за 2018 год**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов) | Всего | **58 900** | **58 900** |  | Специалист отказался от прохождения обучения, денежные средства возвращены в 2019 году |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **58 900** | **58 900** |  |
| 2 | Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов) | Всего | **119 774** | **101 576** | **18 198** | Отсутствие необходимых тем повышения квалификации |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **119 774** | **101 576** | **18 198** |
| 3 | Направление специалистов на семинары | Всего | **43 826** | **43 826** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **43 826** | **43 826** |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **222 500** | **204 302** | **18 198** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **222 500** | **204 302** | **18 198** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

# Обеспечение населения МО «Город Удачный» качественным

# жильем на 2017-2021 годы

**Раздел 1. Основные результаты**

В городской целевой программе «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2021 ГОДЫ»предусмотрены 3 мероприятия:

1. «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» нацелена на создание муниципальной поддержки жителям МО «Город Удачный», платежеспособность которых не позволяет самостоятельно решить свой жилищный вопрос.

2. «Обеспечение жильем молодых семей».

3.«Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда».

Для реализации данных мероприятий в 2018 году проведено:

1. В рамках реализации программы «Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» признанные в установленном порядке малоимущими по состоянию на 01.01.2019 года состоят 42 семей. За 2018 год предоставлено 9 благоустроенных квартир.

2. В 2018 году продолжена реализация федеральной целевой программы «Жилище». [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C94CC86EE590E614E7260BCD64336ADD1FF52035A6EACB06EE2158F47FE61p4oBF)"Обеспечение жильем молодых семей" утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 (в рамках Программы "Жилище" на 2015 - 2020 гг.). В первую очередь данный проект направлен на обеспечение доступным жильем молодых семей, поддержку неполных семей, в том числе и для погашения ипотечного кредита при покупке жилья в ипотеку.

Социальная выплата выделяется в размере до 35% от стоимости стандартного жилья семьям имеющим детей, и до 30% семьям не имеющим детей, а долю более 65% от стоимости жилья молодая семья должна профинансировать за счет собственных или заемных средств.. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» за 2017 год, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья получили 16 молодых семей, реализовали 4 сертификата.

3.Во исполнение «Соглашения о реализации Программы сноса аварийного и ветхого жилья на 2017 год» от 22.02.2017г. В 2018 году произведен снос деревянного 12-ти квартирного жилого дома по адресу: п.Надежный, ул. Монтажников дом 20.

Выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение получили 3 семьи на общую сумму **4 020 712,5** руб., приобретено и распределено 9 квартиры на сумму **25 569 000** руб, затраты на физический снос составили 996 336 руб.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ»**

**КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей». | Всего | **1000** | **1000** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **1000** | **1000** | **0** |  |
|  | «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда». | Всего | **32 805,41** | **30586,04** | **2 219,36** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** | **0** |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | **33 805,41** | **31 586,04** | **2 219,36** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **1000** | **3140,0** | **0** |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): - руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: - руб.

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семей | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Программы | шт | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Общая площадь квартир жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации Подпрограммы | м2 | 698 | 698 |  |

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**В рамках исполнения МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в МО «Город Удачный» на 2017-2021 годы»: приобретено уличное световое оборудование, электротехнические изделия для установки на муниципальных объектах. Оборудован приборами учета частично муниципальный жилой фонд, а также работы по актуализации схем водо- и теплоснабжения, водоотведения, актуализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. Всего данная программа профинансирована в объеме **1 млн.582 тыс.**руб. при плане в

**1 млн.887** тыс.руб.

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2021 годы.

**Раздел 1. Основные результаты**

В местном бюджете на 2018 год по МП «**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2019 годы»**, заложена сумма **29 876,1 тыс.** рублей, (из них 16 280,0 тыс. поступили из Мин.транспорта).

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения заключен муниципальный контракт №0116300011318000008-0139823-01 от 13 февраля 2018г. на сумму **8 517 624,40 рублей** с ООО «Гигант». В рамках муниципального контракта были выполнены работы по очистке дорог от снега, посыпка россыпи противогололедных материалов, очистка полосы отвода, обочин, восстановление профиля гравийных дорог, замена дорожных знаков, окраска бордюрных камней, ремонт ограждений, обрезка и прореживание крон деревьев и кустарников. Работы выполняются согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к по 31.12.2018г.;

**1.1.** На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения будет заключен муниципальный контракт с ООО «Гигант». Оплачена сумма за (январь, февраль 2018г.) **600 000,0 рублей**. Работы выполняются согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к по 13.02.2018г.;

**1.2.** На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения будет заключен муниципальный контракт на (январь 2019г.) ориентировочная сумма **650 000,00 рублей**. Работы выполняются согласно плана графика работ. Срок исполнения 01.01.2018г. по 31.01.2019г.;

2. На поставку дорожных знаков заключен муниципальный контракт №84/18 от 30.07.2018 года с ООО «ПКФ «СибДорСтиль»» на сумму **146 383,0 рублей.** Дорожные знаки поставлены в полном объеме, для установки на территории города. Срок исполнения муниципального контракта до 30.09.2018 года. Товар поставлен и оплачены в полном объеме.

**3.** На поставку резиновых лежачих полицейских заключен муниципальный контракт №65/18 от 28.06.2018 года с ООО «Русновоторг» на сумму **346 200,0 рублей.** Резиновые лежачие полицейские поставлены в полном объеме, для установки на территории города. Срок исполнения муниципального контракта до 11.09.2018 года. Товар поставлен и оплачены в полном объеме.

4. На выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий жилых многоквартирных домов (9-10,17). Заключен муниципальный контракт №01163000113180000116-0139823-01 от 06.07.2018г. на сумму **10 694 325,00 рублей**, (из них 3 029 364,0 рублей за счет данной программы) с ООО СМК «Юбилейный». В рамках муниципального контракта было выполнено: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство покрытия дорожной одежды 4741,0 м2, с толщиной 8см, с устройством съездов на примыкающие дороги, отсыпка обочин. Работы выполнены согласно плана графика работ. Срок исполнения м/к до 01.10.2018г. Работы приняты в полном объеме.

5. Заключен договор на сумму 40 000,00 рублей на бланки специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или крупногабаритного груза. Бланки поставлены в полном объеме.

6. На выполнение работ по бетонированию дворовой территории жилого дома №28. Заключен муниципальный контракт №0116300011318000172-0139823-01 от 07.11.2018 года на сумму 999 937,00 рублей, (из них 165 151,0 рублей за счет данной программы) с ООО СМК «Юбилейный».

Итого сумма оплаченных средств составляет : 13 640 543,00 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 19.03.2018 № 114, от 01.08.2018г.№377 и от 15.10.2018 года №504 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 379 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» на 2017 – 2021 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий городской программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 за 2018 год** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РС (Я) | | Бюджет Района | | Бюджет МО "Город Удачный" | | АК "АЛРОСА ПАО" | | Примечания |
|  |  | **ВСЕГО** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |  |
| 1 | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог дорог и документации по организации дорожного движения |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 2 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или крупногабаритного груза |  |  |  |  |  | 45 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 9 913 445,00 | 9 913 445,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобилтных дорого местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 146 383,00 |  |  |  |
| 7 | Установка барьерных ограждений и искусственных неровностей |  |  |  |  |  | 387 000,00 | 346 200,00 |  |  |  |
| 8 | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  | 3 200 000,00 | 3 194 515,00 |  |  | **10 694 325,00** |
|  | ***ИТОГО 6*** | **13 640 543,00** |  | **-** | **-** | **-** | **13 596 099,50** | **12 261 715,11** | **-** | **-** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЛАН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет РС (Я)** | | **16 280 000,0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО "Мирнинский район"** | | **-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО "Город Удачный"** | | **13 596 099,50** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Привлеченные средства АК "АЛРОСА" (ПАО)** | | **-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ФАКТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет РС (Я)** | | **16 280 000** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО "Мирнинский район"** | | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО "Город Удачный"** | | **12 261 715,11** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Привлеченные средства АК "АЛРОСА" (ПАО)** | | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Примечания** |
| **утверждено в программе** | **достигнуто** |
| 1 | Оформление правоустанавливающих документов на все автомобильные дороги местного значения | шт | 0 | 0 |  |
| 2 | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам | км. | 31,9 | 31,9 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог | шт | 1 | 0 |  |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на них | км | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Установка дорожных знаков, снижение дорожно-транспортных происшествий | шт | 40 | 63 |  |
| 6 | количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности | м.п. | 28 | 84 |  |
| 7 | Приведение в нормальное состояние дворовых территорий | ед | 3 | 3 |  |

# «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»

# Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

Администрацией МО «Город Удачный» в 2018 году постановлением главы города №32 от 31.01.2018года утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы». На 2018 год предусмотренная сумма **9 000,0 тыс. рублей**, из них:

- федеральный бюджет – 4 015,8 тыс. руб.

- бюджет республики РС (Я) – 484,20 тыс. руб.

- бюджет МО «Город Удачный» - 4 500,0 тыс. руб.

На данные средства благоустроены 3 дворовые территории:

**- Дворовая территория ж/д 9-10;**

**- Дворовая территория ж/д 17;**

**- Дворовая территория ж/д 28.**

Выполнен минимальный перечень:

1. Поставка и установка уличных урн
2. Поставка и установка уличных скамеек
3. Ремонт дворовых проездов

Заключены муниципальные контракты и договора:

1. выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий ж/д №9-10, №17 на общую сумму **10 694,325** тыс. руб., с ООО «СМК Юбилейный». **Работы выполнены в полном объеме.**

**2.** поставка уличных урн (35шт.) договор №124 от 02.10.2018г. на сумму **99 950,0** рублей с ИП Павловцевым. Урны поставлены в полном объеме.

**3.** поставка светотехнических изделий (светильники 10шт.) договор 127 от 02.10.2018г. на сумму **82 000,0** рублей с ООО «ТехЭнергия».Светильники поставлены в полном объеме.

**4.** поставка уличных скамеек (23шт.) муниципальный контракт №114/18 от 13.11.2018г. на сумму **232 932,50** рублей с ИП Павловцевым. Уличные скамейки поставлены в полном объеме.

**5. д**оговор №136 от 06.11.2018г.на установку (урн, светильников, скамеек) с ИП Тарасенкона сумму **85 370,84** рублей.

6. выполнение работ по бетонированию дворовой территории жилого дома №28 на сумму 999 937,00 рублей, с ООО «СМК Юбилейный».Работы выполнены в полном объеме.

На сегодняшний день работы выполнены на 100% и оплачены.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 31.01.2018 № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной программы ««Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы».» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 за 2018 год | | | | | | | |
|  |  |  | Бюджет РС (Я) | | Бюджет МО "Город Удачный" | | Примечания |
|  |  | **ВСЕГО** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |  |
|  | поставка светотехнических изделий (светильники 10шт.) |  |  | 41 000,00 |  | 41 000,00 |  |
|  | поставка уличных скамеек (23шт.) |  |  | 49 975,00 |  | 49 975,00 |  |
|  | поставка уличных урн (35шт.) |  |  | 116 466,25 |  | 116 466,25 |  |
|  | на установку (урн, светильников, скамеек) |  |  | 42 685,42 |  | 42 685,42 |  |
|  | асфальтирование дворовых территорий д/ж 9-10,17 |  |  | 3 752 489,70 |  | 3 752 489,70 |  |
|  | бетонированию дворовой территории жилого дома №28 |  |  | 497 383,63 |  | 497 383,63 |  |
|  | ***ИТОГО 6*** | **9 000 000,00** |  | **4 500 000,00** |  | **4 500 000,00** |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора). | Единица изм. | Значение целевого показателя | |
| план | факт |
| 1 | Кол-во дворовых территорий, являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | ед. | 26 | 26 |
| 2 | Кол-во дворовых территорий, (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) | ед | 2 | 5 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий являющихся участниками региональной программы капитального ремонта из них | проценты | 7,6 | 19,2 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Город Удачный") | проценты | 11,5 | 11,5 |
| 5 | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 5 | 5 |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 |
| 7 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 16268,0 | 16268,0 |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 25932,0 | 25932,0 |
| 9 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 20 | 23 |

# «Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы»

**Раздел 1. Основные результаты**

В местном бюджете на 2018 год по МП «**Благоустройство и озеленение «Город Удачный» на 2017-2021 годы»**, заложена сумма **32 643,093 тыс.** рублей из них:

1. Район –1 405,206 тыс. рублей;

2. Местный бюджет – 29 737,887 тыс. рублей;

В рамках данной программы были заключены следующие муниципальные контракты и договора на проведение мероприятий по благоустройству МО «Город Удачный»:

1.Оказание услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на территории МО "Город Удачный" с ООО «Гигант» на сумму 2 094 300,00 рублей;

2. Оплата электроэнергии на сумму 1 139 526,0 рублей;

3. Оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» от 13.02.2018 года №0116300011318000007-0139823-02 с ООО «Альфагрупп» на сумму 9 181 757,23 рублей;

4. Оказание услуг по содержанию городского кладбища МО "Город Удачный" от 12.03.2018 года №011630001138000031-0139823-03 с МУП «УППМХ» на сумму 583 947,72 рублей;

5. Оказание услуг по вывозу ТКО от зданий находящихся в муниципальной собственности от 05.02.2018 года №3/18 с МУП «УППМХ» на сумму 385 158,72 рублей (414 634,72 рублей);

6. Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок и их содержание с территории гаражей (д.23-27) от 12.03.2018 года №13/18, с МУП «УППМХ» на сумму 478 963,96 рублей;

7. Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок с территории п. Надежный от 20.06.2018 года №0116300011318000097-0139823-01, с МУП «УППМХ» на сумму 799 998,00 рублей;

8. Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок металлолома (автокузова) с территории п. Надежный (район складов Орион) от 25.06.2018 года №58/18, с МУП «УППМХ» на сумму 349 999,93 рублей;

9. Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок ТКО расположенных в мкр. Новый город в районе 8 линии дач от 19.09.2018 года №103/18, с МУП «УППМХ» на сумму 203 000,00 рублей;

10. Оказание услуг по перемещению брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории МО «Город Удачный» от 26.06.2018 года №60/18 с ИП Мамедов Т.В. на сумму 99 973,30 рублей;

11. Оказание услуг по вывозу контейнеров с ИП Мамедов Т.В. на сумму 498 200,00 рублей;

12. Летние трудовые бригада на сумму 2 500 000,00 рублей;

13. Поставка товара (семена) от 30.07.2018 года №83/18 на сумму 78 200,00 рублей;

14. Поставка урн (уличных) от 20.04.2018 года №32/18 с ООО «Русновоторг» на сумму 128 535,00 рублей;

15. Поставка урн (уличных) от 25.06.2018 года №56/18 с ООО «Русновоторг» на сумму 126 040,00 рублей;

16. Изготовление и поставка урн (уличных) от 27.06.2018 года №62/18 с ИП Павловцев на сумму 96 935,82 рублей;

17. Выполнение работ по установке детских игровых площадок от 28.06.2018 года №68/18 с ИП Тарасенко Е.А. на сумму 292 000,00 рублей;

18. Выполнение работ по монтажу сцены от 26.06.2018 года №61/18 с Детков А.С. на сумму 348 800,00 рублей;

19. Выполнение работ по дополнительным работам по монтажу сцены от 13.08.2018 года №88/18 с ИП Гармаш М.В. на сумму 138 456,42 рублей;

20. Выполнение работ по установке многофункциональной арт-площадки "Шахматы" на территории «Детского городка» в районе жилого дома №19 от 04.07.2018 года №70/18 с ИП Тарасенко Е.А. на сумму 94 000,00 рублей;

21. Выполнение работ по изготовлению уличных вазонов от 27.06.2018 года №63/18 с ИП Павловцев на сумму 99 002,00 рублей;

22. Выполнение работ по установке арт-объекта "Любовь" на территории парковой зоны в районе Храма Преподобного Серофима Саровского от 25.06.2018 года №57/18 с ИП Тарасенко Е.А. на сумму 81 000,00 рублей;

23. Выполнение работ по установке уличного тренажера на дворовой территории домов 3-4 от 22.08.2018 года №93/18 с МУП «УПЖХ» на сумму 372 650,00 рублей.

24. Поставка декоративной светотехники «Бахрома» от 30.07.2018 года №85/18 с ООО «Русновоторг» на сумму 142 080,00 рублей;

25. Поставка цветов для конструкции в виде дерева со светодиодной подсветкой от 30.07.2018 года №80/18 с ООО «Городской дизайн» на сумму 185 000,00 рублей;

26. Поставка хозяйственного инвентаря от 01.10.2018 года №128 с ИП Багдуев Р.А. на сумму 75 139,65 рублей;

27. Поставка комплекта светового оборудования и контроллера от 24.07.2018 года №78/18 с ООО «Техэнергия» на сумму 324 500,00 рублей;

28. Ремонт тротуара от магазина «Юпитер» до здания РУС с ООО «Гигант» на сумму 2 694 447,00 рублей;

29. Поставка светотехнических изделий от 26.04.2018 года №34/18 с ИП Дерезков А.Н. на сумму 369 400,00 рублей, из них за счет данной программы 246 630,00 рублей;

30. Поставка уличных скамеек от 18.04.2018 года №30/18 с ООО «Русновоторг» на сумму 285 070,00 рублей;

31. Поставка плодородного почвогрунта от 11.12.2018 года №115/18 ООО «777» на сумму 199 875,00 рублей;

32. Установка металлических ограждений в районе рынка от 06.09.2018 года №98/18 с ИП Павловцев А.А. на сумму 32 466,00 рублей;

33. Установка конструкции в виде дерева со светодиодной подсветкой от 06.09.2018 года №96/18 с ИП Павловцев А.А. на сумму 174 853,58 рублей;

34. Поставка гирлянд от 09.11.2018 года №137 с ИП Бочкарев В.Ф. на сумму 67 500,00 рублей;

35. Устройство иллюминации мкр. Новый город д.19 от 05.12.2018 года №148 с ИП Дерезков А.А. на сумму 97 297,44 рублей;

36. Изготовление и установка деревянных коробов для снежных фигур на детской площадке в районе дома №19 от 13.12.2018 года №150 с ИП Дерезков А.А. на сумму 42 925,36 рублей;

37. Оформление фасадов (ремонт и покраска) жилых домов д.22 на сумму 4 411 653,00 рублей;

38. На выполнение проектной документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 62 000,00 рублей (проект, схемы, планы, ведомость объемов, укрупненная сметная документация) сООО «Городские реновации»;

39. На выполнение проектной документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 96 000,00 рублей (анализ, разработка концепции, разработка стратегии), сООО «Городские реновации»;

40. На выполнение работ по ремонту облицовочного материала на мемориале Защитника отечества от 06.07.2018 года №110 на сумму 21 913,31 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1 | Постановление от 19.03.2018 № 115, от 01.08.2018г.№376 и от 15.10.2018 года №502 «О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2021 годы». | В связи с изменением объема финансового обеспечения (уточнение бюджетных средств), в целях приведения муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2017-2021 годы» в соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года № 4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий городской целевой программы«Благоустройство и озеленение города Удачный»на 2017-2019** | | | | | | | | | | |
| **на 2018 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Бюджет РС (Я) | Бюджет Района | | Бюджет МО "Город Удачный" | | АК "АЛРОСА ПАО" | |  |
|  |  | **ВСЕГО** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | примечание |
| 1 | Оформление фасадов (ремонт, покраска) жилых домов |  |  |  |  | 4 411 653,00 | 4 411 653,00 |  |  |  |
| 2 | на оказание услуг по техническому обслуживанию освещения на территории МО "город Удачный" |  |  |  |  | 2 094 300,00 | 2 094 300,00 |  |  | январь 2018 - 131 720,0 январь 2019 - 150 000,0 |
| 3 | оплата электроэнергии |  |  |  |  | 1 139 526,00 | 1 139 526,00 |  |  | (факт - 422 000,0) |
| 4 | на оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО "Город Удачный" |  |  |  |  | 9 181 757,23 | 9 181 757,23 |  |  | январь 2018 - 831 926,0 январь 2019 - 470 000,0 |
| 5 | на окозание услуг по содержанию городского кладбища МО "Город Удачный" |  |  |  |  | 583 947,72 | 583 947,72 |  |  | январь 2018 - 27 552,0 |
| 6 | на оказание услуг по вывозу ТКО от зданий |  |  |  |  | 414 634,72 | 414 634,72 |  |  | январь 2018 - 29 476,0 |
| 7 | свалки |  |  |  |  | 478 963,96 | 478 963,96 |  |  | ост.200 000,00 |
|  | свалки |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 199 998,00 |  |  |  |
|  | ртуть |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | - |  |  |  |
|  | кузова |  |  | 350 000,00 | 349 999,93 |  | - |  |  |  |
|  | свалки |  |  | 203 000,00 | 203 000,00 |  | - |  |  |  |
| 8 | Оказание услуг по перемещеннию брошанных и бесхозяйных транспортных средств |  |  |  |  | 100 000,00 | 99 973,30 |  |  |  |
| 9 | на оказание услуг по вывозу контейнеров |  |  |  |  | 500 000,00 | 498 200,00 |  |  |  |
| 10 | ЛТБ |  |  |  |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |
| 11 | Приобритение семен и садовой техники |  |  |  |  | 150 000,00 | 78 200,00 |  |  |  |
| 12 | Приобритение урн |  |  |  |  | 259 686,00 | 351 510,82 |  |  | 126040,0+96935,82+128535,0=351510,82 |
| 13 | Установка металлических ограждений |  |  |  |  | 35 000,00 | 32 466,00 |  |  |  |
| 14 | Установка детских площадок |  |  |  |  | 295 021,00 | 292 000,00 |  |  |  |
| 15 | Устройство сцены |  |  |  |  | 355 000,00 | 487 256,42 |  |  | доп. 130 т.р. (348 800,00+138456,42)=487 256,42 |
| 16 | Установка арт-объекта "Шахматы" |  |  |  |  | 94 216,00 | 94 000,00 |  |  |  |
| 17 | Установка цветочниц, Изготовление вазонов |  |  |  |  | 100 000,00 | 99 002,00 |  |  |  |
| 18 | Поставка скамеек |  |  |  |  | 285 070,00 | 285 070,00 |  |  |  |
| 19 | Установка дерева |  |  |  |  | 174 853,58 | 174 853,58 |  |  |  |
| 20 | Установка Любовь |  |  |  |  | 81 005,00 | 81 000,00 |  |  |  |
| 21 | Установка треножеров (металл конструкция) |  |  |  |  | 50 000,00 | 372 650,00 |  |  |  |
| 24 | Комплексное оформление города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | флаги 2-х стороние |  |  |  |  | 70 000,00 | - |  |  |  |
| 23 | светодиодная техника (бахрома) |  |  |  |  | 100 000,00 | 142 080,00 |  |  |  |
| 24 | баннеры, таблички (ФКГС) |  |  |  |  | 100 000,00 | - |  |  |  |
| 25 | цветы к дереву (5шт) |  |  |  |  | 185 000,00 | 185 000,00 |  |  |  |
| 26 | гирлянды |  |  |  |  | 67 500,00 | 67 500,00 |  |  |  |
| 27 | Установка иллюминации д.19 |  |  |  |  | 97 297,44 | 97 297,44 |  |  |  |
| 28 | Изготовление и установка коробов |  |  |  |  | 42 925,36 | 42 925,36 |  |  |  |
| 29 | садовая техника (лопаты, грабли, носилки) |  |  |  |  | 360 000,00 | 75 139,65 |  |  |  |
| 30 | прожектор 3Д |  |  |  |  | 350 000,00 | 324 500,00 |  |  |  |
| 31 | Ремонт тротуара (Юпитер - Рус) |  |  |  |  | 2 694 447,00 | 2 694 447,00 |  |  |  |
| 32 | Почвогрунт для парковой зоны |  |  |  |  | 200 000,00 | 199 875,00 |  |  |  |
| 33 | РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (д.17,10,9,28) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **36 507 812,65** |  | **1 203 000,00** | **1 202 999,93** | **26 251 804,01** | **26 279 727,20** |  |  | 28 982 727,13 |
|  | **ДОГОВОРА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рееновации |  |  |  |  | 62 000,00 | 62 000,00 |  |  |  |
| 2 | Ремовации |  |  |  |  | 96 000,00 | 96 000,00 |  |  |  |
| 3 | Строймаркет (краска, сан.тех. оборудование) |  |  |  |  | 150 000,00 | - |  |  |  |
| 4 | Облицовка плитки на мемориале Защитникам отечества |  |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | - |  |  | 173 000,00 |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** | **36 507 812,65** |  | **1 203 000,00** | **1 202 999,93** | **31 440 092,57** | **29 624 291,64** |  |  | **30 827 291,57** |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **план** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет РС (Я)*** | | ***-*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Мирнинский район"*** | | ***1 203 000,00*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Город Удачный"*** | | ***31 440 092,57*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | **32 643 092,57** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **факт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет РС (Я)*** | | ***-*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Мирнинский район"*** | | ***1 202 999,93*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО "Город Удачный"*** | | ***29 624 291,64*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | **30 827 291,57** | |  |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4. Перечень целевых показателей программы**

**«Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2019 - 2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели, характеризующие достижение цели** | **Единица измерения** |
| **план** | **факт** | **Примечания:** |
| 1. | Организация мероприятий по проведению городских субботников | Количество предприятий и организаций (объектов) | 6 | 10 |  |
| 2. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города | Состав участников конкурса | 110 | 110 |  |
| 3. | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий | Количество установленных мусорных ниш (шт.) | 40 | 62 |  |
| 4. | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 350 | 350 |  |
| 5. | Очистка территорий общего пользования | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 7 | 7 |  |
| 6. | Реставрация скверов и площадей города | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 1 | 1 |  |
| 7. | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов | Площадь приведенных в надлежащий порядок придомовых территорий (м2). | 2000 | 4891 | Общая площадь дворовых территорий, совместно с МП «ФКГС» |
| 8. | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Улучшение архитектурного и эстетического облика города | 5 | 1 | по остальным фасадам проводился частичный ремонт, согласно гарантийных обязательств |

# «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2021 годы»

Раздел 1. Основные показатели

В целях снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения, в октябре 2018 года была разработана и утверждена новая муниципальная программа: «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы». МП включает в себя две подпрограммы:

- «Профилактика и предупреждение болезней зависимости (алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения) населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2021 годы»;

- «По предупреждению распространения в г. Удачном заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),"Анти ВИЧ/СПИД" на 2018-2021 годы».

Необходимость создания и реализации муниципальной программы основана на снижении масштабов злоупотребления и профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения среди населения города Удачного, а также содержит одну из основных целей: дальнейшее сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории города Удачного, уменьшение социально-экономических последствий путем координированного осуществления комплексных мероприятий организационного и практического характера. В условиях реорганизации здравоохранения, современных преобразований необходима серьезная административная поддержка и выделение средств на цели коррекции факторов риска болезней зависимости и формирования здорового образа жизни. Необходимо решение проблемы подготовки медицинских кадров в системе учреждений профилактической медицины. Программа сохраняет преемственность с мероприятиями, проводимыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, и предполагает реализацию комплексного подхода, направленного на сдерживание уровня социально значимых болезней и болезнезависимости населения города Удачного.

Разработчиком программы является ГБУ РС(Я) «Удачнинская городская больница». В бюджете МО «Город Удачный» на реализацию программы в 2018 было предусмотрено 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей.

В рамках подпрограммы «По предупреждению распространения в г. Удачном заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти ВИЧ/СПИД" на 2018-2021 годы» в целях профилактического лечения для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом за счет местного бюджета были приобретены лекарственные препараты (иммуностимулирующего и общеукрепляющего действия) на общую сумму 50 000 рублей. В Центре СПИДа г. Якутска прошла обучение медсестра кабинета инфекционных заболеваний ГБУ РЯ(Я) «УГБ». Затраты на проживание и проезд составили 48 470 рублей.

В конце 2018 года по подпрограмме «Профилактика и предупреждение болезней зависимости (алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения) населения города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2021 годы» были приглашены психологи из Центральной государственной медицинской академии г. Москва для проведения обучающих тренингов и лекций: Синицына Т. (эксперт по кризисным ситуациям, разработчик программ по социальной и целевой подготовке для различных специалистов) и Дорошенко В. (клинический психолог с опытом работы в реабилитационном центре, специализирующаяся на психологии девиантного и аддиктивного поведения). С 04 по 10 декабря 2018 года специалисты проводили лекции, тренинги, индивидуальные консультации с педагогическими работниками, учащимися школ, студентами филиалов технического и медицинского колледжей. Общая сумма затрат из местного бюджета составила 230 900 рублей.

Все мероприятия в рамках данной муниципальной программы будут осуществляться в четыре этапа до 2021 года за счет средств местного бюджета с возможным привлечением других источников финансирования.

Раздел 2. Меры по реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление № 488 от 09.10.2018 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и борьба  с социально значимыми заболеваниями, предупреждение  болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы» | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления от 07.06.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)» |
| 2 | Постановление № 641 от 11.12.18 О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 488  «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и борьба  с социально значимыми заболеваниями, предупреждение  болезнезависимости населения города Удачного Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы» | Руководствуясь решением сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части собственных доходов» |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачного

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018- 2021 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования | | остаток | Причины отклонений |
| план | исполнено |
| 1 | Совместная работа психологов, педагогов и медработников, по выявлению детей группы риска. Обучение педагогов и медработников по программе профилактики и коррекции девиантного поведения и психолого-педагогическое сопровождения детей группы риска и работа с их семьями | Всего | 300,0 | 230,9 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 | 230,9 | 69,1 | Реализация мероприятия была осуществлена с наименьшими затратами |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Проведение профилактического лечения (иммуностимулирующего и общеукрепляющего) для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, для поддержания уровня жизни | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка специалистов на центральных базах по программам профилактики, эпидемиологии, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа (г. Якутск) | Всего | 60,0 | 48,470 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 60,0 | 48,470 |  | Реализация мероприятия была осуществлена с наименьшими затратами |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 410,0 | 329,370 | 80,630 | Реализация мероприятий была осуществлена с наименьшими затратами |

Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): руб.

Объем законтрактованных обязательств отчетного года,

Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Доля граждан, получивших профессиональное иммунное лечение | % | 50 | 50 |  |  |
| 2 | Охват граждан, получивших профессиональную консультационную помощь | % | 50 | 50 |  |  |
| 3 | Количество профилактических мероприятий (лекции, беседы, акции, дискотеки) | мероприятия | 553 | 138 |  |  |
| 4 | Количество граждан, участвующих в семинарах, тренингах и мероприятиях по вопросам профилактической деятельности | Чел. | 1300 | 478 |  |  |