Приложение 1

к Постановлению

№ 116 от «06» марта 2019 г.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я) на период до 2030 года

## Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития МО «Город Удачный»……………………………………………………………. | 3 |
| «Дорожная карта» по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Удачный» на период до 2030 г…………………….. | 5 |
| Перечень муниципальных программ, утверждаемых в целях реализации Стратегии, а также которые предполагается сформировать на период до 2030 г…………………………………………………………………………. | 10 |
| Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Удачный» до 2030 г……………... | 12 |
| Потребность финансовых ресурсов для реализации мероприятий……… | 14 |

## Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития МО «Город Удачный»

Стратегическая цель социально-экономического развития МО «Город Удачный» - обеспечение стабильных темпов развития территории, а также конкурентоспособности экономики и социальной сферы города.

Основные целевые приоритеты стратегического развития МО «Город Удачный»:

1. Приоритет «Обеспечение базовых потребностей человека».

1.1 «Здоровье».

Цель – обеспечение качественной, своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни населения.

Задачи:

1.1.1 Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

1.1.2 Внедрение в практику медицинских учреждений инновационных технологий оказания помощи при неотложных состояниях и в процессе реабилитации больных.

1.2 «Жилье».

Цель - увеличение объемов строительства жилья для улучшения жилищных условий горожан, а также обеспечение комфортных условий проживания, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Задача:

1.2.1 Обеспечение населения города качественным жильем.

1.3 «Городская среда».

Цель - организация общественных пространств и жизни в городе для удержания и привлечения человеческого потенциала.

Задачи:

1.3.1 Совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

* + 1. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города.
    2. Перевод городского жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития.

1.3.4 Обеспечение развитой инфраструктуры жизнедеятельности.

1.3.5 Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3.6 Обеспечение транспортной доступности территории для жизнедеятельности населения.

2. Приоритет «Предоставление возможностей для самореализации».

2.1 «Человеческий капитал».

Цель - создание условий для развития человеческого капитала, самореализации личности и обеспечение социальной поддержки.

Задачи:

2.1.1 Оказание социальной поддержки населению города.

2.1.2 Обеспечение высокого качества образовательного процесса в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики города:

2.1.3 Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи.

2.1.4Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта на территории города.

2.1.5 Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, сохранение и развитие культурного наследия.

2.1.6 Восстановление и рекультивация загрязненных и нарушенных природных зон.

2.2 «Предпринимательство (промышленность, бизнес, инновации)».

Цель – содействие тенденциям государственной политики РФ по модернизации и технологическому развитию российской экономики.

Задачи:

2.2.1 Обеспечение устойчивого развития муниципального образования на основе эффективной деятельности крупных предприятий-недропользователей.

2.2.2 Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города.

2.3«Муниципальное управление».

Цель - повышение эффективности системы муниципального управления.

Задачи:

2.3.1 Создание условий для выполнения функций органами местного самоуправления по эффективному владению, пользованию распоряжению муниципальным имуществом.

2.3.2Повышение кадрового потенциала администрации муниципального образования.

«Дорожная карта» по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Удачный» на период до 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Исполнитель | Основание / Источник сведений | Ожидаемые результаты |
| 1 | Строительство детского сада в г. Удачный | 2021-2022 гг. | Министерство образования и науки РС(Я) МКУ МРУО" МКУ "КСУ" УАиГ | Дорожная карта "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Мирнинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы" | Обеспечение детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2 | Реализация дуального образования | 2018-2020 гг. | МКУ "МРУО" | ГП РС(Я) "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы",  МП «Создание условий для реализации программ в сфере образования»,  МП «Развитие системы общего образования» | Развитие кадрового потенциала МО «Город Удачный» |
| 3 | Открытие корпоративных классов[[1]](#footnote-2) | 2018-2020 гг. | МКУ "МРУО" | ГП РС(Я) "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы", МП «Создание условий для реализации программ в сфере образования», МП «Развитие системы общего образования» | Развитие кадрового потенциала МО «Город Удачный» |
| 4 | Строительство лыжной базы | 2018-2020 гг. | на конкурсной основе | ГП РС(Я) "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы",  МП «Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» | Обеспечение жителей города спортивно-оздоровительными услугами |
| 5 | Завершение строительства плоскостных спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях | 2018-2020 гг. | КФКиС, МКУ "МРУО", МКУ "КСУ" | Инвестиционная программа МО "МР" | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэродромного комплекса аэропорта «Полярный» на основе концессионных соглашений | 2020-2030 гг. | Минтранс РФ. Минтранс РС(Я)  МО "МР" | ГП РС(Я) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Обеспечение качественного и надежного транспортного сообщения |
| 7 | Завершение строительства подземного рудника «Удачный» | 2004-2019 гг. | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Планы деятельности АК "АЛРОСА" (ПАО) | Добыча 4 млн тонн руды в год. Создание рабочих мест |
| 8 | Освоение Верхне-Мунского месторождения алмазов в Оленекском районе с производственной базой в г. Удачный | 2015-2019 гг. | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Планы деятельности АК "АЛРОСА" (ПАО) | Добыча 3 млн тонн руды в год. Создание новых рабочих мест |
| 9 | Автодорога на Удачный - Верхне-Мунское месторождение | 2018-2019 гг. | На конкурсной основе | Планы деятельности АК "АЛРОСА" (ПАО) | Улучшение транспортной доступности |
| 10 | Строительство завода по добыче и переработке литиевого концентрата | 2026-2030 гг. | На конкурсной основе | - | Создание инновационных производств |
| 11 | Строительство объектов теплогенерации на природном газе в г. Удачный | 2021-2024 гг. | ООО "ПТВС" | Письмо | Обеспечение жизнедеятельности населения |
| 12 | Строительство корпуса №4 СБО для аэрации | 2023-2024 гг. | ООО "ПТВС" | Письмо | Решение проблемы экологии, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| 13 | Вывод из эксплуатации электрокотельных | 2024 г. | ООО "ПТВС" | Письмо | Решение проблемы экологии, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| 14 | Реконструкция ЛЭП ВГЭС-Айхал-Удачный (3-й, 4-й этапы) | 2023-2030 гг. | ПАО "Якутскэнерго" | Согласно инвест. программы ПАО "Якутскэнерго", письмо | Обеспечение надежного электроснабжения Айхало-Удачнинского промышленного узла |
| 15 | Открытие цеха по переработке мяса | 2018-2019 гг. | ИП Прибылых А.П. | - | Обеспечение продовольственной безопасности |
| 16 | Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий | 2018-2019 гг. | ИП Торосян З.В. | - | Обеспечение продовольственной безопасности |
| 17 | Создание предприятия копрового производства по подготовке товарного металлолома | 2022-2030 гг. | на конкурсной основе | - | Обеспечение экологической безопасности |
| 18 | Строительство завода по переработке технического масла | 2020-2022 гг. | Правительство РС (Я) | - | Обеспечение экологической безопасности |
| 19 | Создание туристического комплекса «Алмазное приполярье» | 2018-2025 гг. | на конкурсной основе | - | Развитие туризма, создание новых рабочих мест |
| 20 | Внедрение в практику медицинских учреждений района инновационных технологий оказания помощи при неотложных состояниях и в процессе реабилитации больных | 2023-2030 гг. | Минздрав РС(Я) | - | Увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи |
| 21 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ГБУ «Удачнинская городская больница» | 2018 г. |  | - | Повышение качества оказания медицинской помощи |
| 22 | Строительство круглогодичной дороги г. Усть-Кут (Иркутская область) - г. Ленск (Республика Саха (Якутия) | Отложено до 2030 г. |  | - | Обеспечение качественного и надежного транспортного сообщения |
| 23 | Строительство магистрального газопровода от п. Айхал до г. Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | После 2020 г. |  | - | Обеспечение надежного теплоснабжения МО «Город Удачный» |

## Перечень муниципальных программ, утверждаемых в целях реализации Стратегии, а также которые предполагается сформировать на период до 2030 г.

* Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения»;
* Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»;
* Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта»;
* Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»;
* Муниципальная программа «Профилактика и борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение болезнезависимости населения города Удачный;
* Муниципальная программа муниципального образования «Город Удачный» «Управление муниципальным имуществом»;
* Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный»;
* Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Удачный».
* Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Обеспечение население города качественным жильем»;
* Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный»;
* Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный»;
* Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный»»;
* Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала администрации МО «Город Удачный»;
* Проект программы «Развитие образования и молодежной политики МО «Город Удачный»» на период 2020-2022 гг. с последующей корректировкой на будущие периоды.
* Проект программы «Совершенствование муниципального управления МО «Город Удачный» на период 2020 - 2030 гг.

Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«Город Удачный» до 2030 г. (базовый сценарий)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2017 г.)** | **Целевое значение**  **(2030 г.)** |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | промилле | 9,3 | не менее 11,6 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения | промилле | 3,8 | не более 4 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | лет | н/н[[2]](#footnote-3) | 81 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | чел | 11630 | 11965,8 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. рублей | 63474 | 131820,2 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 112600,2 | 196262,9 |
| Оборот розничной торговли | млн рублей | 2612 | 5806,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | ед. | 320 | не менее 500 |
| индивидуальных предпринимателей | ед. | 289 | не менее 440 |
| малых и средних предприятий | ед. | 31 | не менее 60 |
| Уровень общей безработицы, в % к экономически активному населению | % | 2,86 | не более 1,5 |
| Индекс производительности труда | % | н/н[[3]](#footnote-4) | не менее 106 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. общей площади | 21,1 | не менее 20 |
| Ввод жилья на 1000 человек населения | кв.м. общей площади | 68,5 | не менее 65 |
| Доля общей площади жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилых помещений | % | 2 | не более 1,5 |
| Количество молодых семей, состоящих на учете | % | 30 | не более 30 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семей | 7 | не менее 90 |
| Уровень газификации | % | 0 | не менее 40 |
| Доля твердых бытовых отходов, вывезенных на предприятия промышленной переработки, в общем объеме вывезенных твердых бытовых отходов | % | н/н[[4]](#footnote-5) | не менее 50 |
| Доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой и массовым спортом, в общей численности населения | % | 9,2 | не менее 25 |
| Количество молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | чел. | 850 | не менее 1500 |
| Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической направленности | чел. | 1840 | не менее 2500 |
| Количество  детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | чел. | 1930 | не менее 2550 |
| Доля населения, охваченного участием в городских культурно-массовых мероприятиях | % | 50 | не менее 60 |
| Количество культурно-массовых и развлекательных мероприятий в городе Удачном. | количество | 110 | не менее 140 |
| Доля детей от 1,5 до 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста | % | 80 | 100 |
| Обеспеченность спроса предприятий на квалифицированные рабочие кадры | % | н/н[[5]](#footnote-6) | не менее 95 |

Потребность финансовых ресурсов для реализации мероприятий

По проекту «Завершение строительства плоскостных спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях (СОШ № 1, №7, № 9, № 10, № 19 Мирнинского района РС Саха (Якутия)) в период 2018-2020 гг. предполагается использование 68 млн рублей за счет средств МО «Мирнинский район». Объем средств не определен для МО «Город Удачный», в связи с этим в таблице указан объем средств, рассчитанный путем определения среднего значения по количеству объектов, задействованных в проекте (13,6 млн рублей).

Объем средств по проекту «Завершение строительства подземного рудника «Удачный», реализуемого в период 2004-2019 гг. общей стоимостью 63899,0 млн рублей. Проект «Освоение Верхне-Мунского месторождения алмазов в Оленекском районе с производственной базой в г. Удачный» - 15 722,5 млн рублей.

По проекту «Реконструкция ЛЭП ВГЭС-Айхал-Удачный (3-й, 4-й этапы)», предполагаемого к реализации в периоде с 2023 по 2030 гг., также не поступил ответ на официальный запрос в ПАО «Якутскэнерго», следовательно, объем инвестирования должен быть уточнен (2412,95 млн рублей).

Не поступил ответ на запрос в Минздрав РС (Я) относительно проекта «Внедрение в практику медицинских учреждений района инновационных технологий оказания помощи при неотложных состояниях и в процессе реабилитации больных», общий объем инвестиций по данному проекту 430 млн рублей. Объем предполагаемых инвестиций для МО «Город Удачный» уточнить не представляется возможным, т.к. отсутствует перечень населенных пунктов принимающих участие в рамках данного проекта.

Объем средств по проекту «Строительство магистрального газопровода от п. Айхал до г. Удачный» будет определен после 2020 г.

млн.рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации | Всего | ФБ | РС(Я) | МР | Город Удачный | В/б |
| **ВСЕГО** | 100308,45 | 10526,2 | 1630 | 96,6 | 0,2 | 88055,45 |
| **I этап** | 88171,9 | 8526,2 | - | 13 | 0,2 | 79632,5 |
| **II этап** | 483,6 | - | 230 | 83,6 | - | 170 |
| **III этап** | 2870 | - | - | - | - | 2870 |
| **IV этап** | 8782,95 | 2000 | 1400 | - | - | 5382,95 |

1. Не планируется, ответ №02-24-20-01-2420-01/399 от 01.10.2018 г. на запрос №18-2018 от 20.08.2018 «О корпоративном классе «АЛРОСА» [↑](#footnote-ref-2)
2. Официальные данные отсутствуют [↑](#footnote-ref-3)
3. Официальные данные отсутствуют [↑](#footnote-ref-4)
4. Официальные данные отсутствуют [↑](#footnote-ref-5)
5. Официальные данные отсутствуют [↑](#footnote-ref-6)