**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории**

 **МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы**

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2022 год для реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» было предусмотрено: 112 147 579,83 рублей из них:

Государственный бюджет РС(Я) – 1 675 372,75 руб.

Бюджет МО «Мирнинский район» - 14 903 309,16 руб.

Бюджет МО «Город Удачный» - 30 006 181,98 руб.

Внебюджетные источники (АК "АЛРОСА" ПАО) – 65 562 715,94 руб.

- мероприятия Задачи 1. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта»;

 - мероприятия Задачи 2. «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств»;

 - мероприятия Задачи 3. «Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»;

- мероприятия Задачи 4. «Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)»;

- мероприятия Задачи 5. «Содержание городского кладбища»;

- мероприятия Задачи 6. «Синхронизация программ».

**В целях исполнения муниципальной программы, заключены следующие муниципальные контракты и договора:**

1. муниципальный контракт от 15.12.2020 №0116300011320000123 с МУП "УППМХ" на оказание услуги по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг. на общую сумм 9 085 384,00 рублей. Услуги выполнены не в полном объеме, фактически оказанные услуги оплачены на сумму 8 541 765,68 рублей.
2. Договор поставки от 06.04.2022 № 52 с ИП Клюева Наталья Григорьевна на поставку удобрения, семян, газонной травы, семена цветочных культур на общую сумму 150 350,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
3. Договор поставки от 06.04.2022 № 51 с ИП Клюева Наталья Григорьевна на поставку садового инвентаря на общую сумму 177 000,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
4. Договор поставки от 27.06.2022 № 88 с ООО «Корпорация Квинтекс» на поставку ограждений передвижного ОП – 2000.000 СБ на общую сумму 156 574,08 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
5. Договор поставки от 05.08.2022 № 121 с ООО «Север Хом» на поставку препарата для уничтожения всех видов насекомых «ДИ-68.КЭ» на общую сумму 30 000,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
6. Договор от 25.08.2022 № 129 с ИП Тарасенко на выполнение работ по благоустройству территории в районе МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» на общую сумму 469 486,80 рублей. Бюджет РС (Я) ППМИ (монтаж МАФ) 175372,75 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
7. Договор от 13.09.2021 № 148 на оказание по монтажу малых архитектурных форм (район МКД №13, район МКД №№15, 16) с ИП Абдылдаевым Т.К. на общую сумму 230 000,00 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
8. Договор на оказание услуг от 05.05.2022 № 64 с Якубовской Е.В. на оказание услуг по пошиву флагов в количестве 149 штук на общую сумму 36 523,46 рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме.
9. Договор на оказание услуг по пошиву чехла на Урасу с Горностаевой О.В. на общую сумму 23 920,00 рублей. Услуги оказаны в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
10. Договор на приобретение флагов ко Дню города на сумму 183 476,54 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
11. Муниципальный контракт от 21.09.2022 № 0116300011322000080 с ООО «Устар» на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки АМС 15 в виде триколора на общую сумму 800 000,00 рублей. Работы выполнены и оплачены по фактически выполненным объемам на сумму 753 000,00 рублей.
12. Договор от 15.11.2021 № 178 с ООО Группа компаний «СибПроект» на поставку уличных светодиодных светильников на сумму 219 600,00 рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.
13. Договор от 05.09.2022 № 137 с ИП Павловцев на изготовление и поставку металлических флажных конструкций на сумму 300 000,00 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
14. Договор от 05.09.2022 № 135 с ИП Павловцев на выполнение работ по ремонту ограждения на сумму 289 204,00 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
15. Муниципальный контракт от 01.12.2022 № 0116300011322000092 с ИП Коваленко В.Н. на поставку оборудования электрического осветительного на общую сумму 524 737,80 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
16. Договор на выполнение работ по украшению прихрамовой территории, площади "Комсомольская" улиц города Удачный на сумму 145 000,00 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
17. Договор от 05.09.2022 № 136 с ИП Павловцев на изготовление и поставку металлических конструкций на сумму 500 000,00 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
18. Договор от 22.04.2022 № 58 с ООО «»КОРПОРАЦИЯ КВИНТЕКС» на поставку баннера на сумму 39 600 ,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
19. Договор от 30.06.2022 № 92 с ООО «НОРД БРИДЖ» на поставку банерной продукции на сумму 262 720,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
20. Договор от 28.09.2021 № РО-НС-У-01-21 с ООО «Мирнинкое предприятие жилищного хозяйства» на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории МО «Город Удачный» на общую сумму 3 670 960,95 работы. Услуги оказаны не в полном объеме, фактически оказанные услуги оплачены на сумму 877 760,00 рублей.
21. Муниципальный контракт от 27.05.2022 № 0116300011322000047 с ООО «Пластик Система» на поставку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на общую сумму 788 868,00 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачен в полном объеме.
22. Муниципальный контракт от 27.07.2021 № 0116300011321000075 с ООО «МЕТАЛЛКОМ» на поставку бункеры-накопители для сбора и перевозки твердых коммунальных отходов (КГО) на общую сумму 418 533,32. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.
23. Муниципальный контракт от 06.08.2021 № 0116300011321000078 с МУП «УППМХ» на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО, КГО) на общую сумму 4 354 604,11 рублей. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон по причине безвозмездной передачи Подрядчиком мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО, КГО).
24. Муниципальный контракт от 12.08.2022 № 0116300011322000066 с ИП Тарасенко Е.А. на выполнение работ по обустройству мест площадок твердых коммунальных отходов на общую сумму 1 100 000,00 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
25. Муниципальный контракт от 26.05.2022 № 0116300011322000046 с МУП «УПЖХ» на оказание услуг по уборке (санитарной очистке) участков общего пользования, (неразграниченных земельных участков), находящихся в пределах селитебной территории МО «Город Удачный» на общую сумму 1 500 000,00 рублей. Услуги оказаны в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
26. Муниципальный контракт от 06.04.2020 №0116300011320000027 с МУП «УППМХ» на оказание услуги по содержанию городского кладбища МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) с МУП "УППМХ" на общую сумму 581997,09 рублей. Услуги оказаны в установленные сроки и оплачены в полном объеме.
27. Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 0116300011322000063 с ООО «Грандпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации, рабочей документации на объект: «Обустройство скейт-площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского» на общую сумму 1 725 034,93 рублей. Муниципальный контракт расторгнут в связи с недобросовестностью Подрядчика.
28. Договор от 30.09.2022 № ОСП – 36/22 с ООО «Олимпстройпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г.Удачный» на общую сумму 400 000,00 рублей. Исполнитель в сроки, предусмотренные договором результат работ не предоставил, от принятых на себя обязательств не отказывается, разработка документации продолжается. Оплата будет осуществлена по факту сдачи результата работ.
29. Договор от 14.09.2022 № ОСП – 35/22 с ООО «Олимпстройпроект» на выполнение работ по комплексу инженерно – геодезических изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории МКД 31» на общую сумму 600 000,00 рублей. Исполнитель в сроки, предусмотренные договором результат работ не предоставил, от принятых на себя обязательств не отказывается, разработка документации продолжается. Оплата будет осуществлена по факту сдачи результата работ.
30. Также в целях исполнения муниципальной программы по реализации намеченного плана по Благоустройства Центральной площади в г. Удачный» в 2021 году заключены два основных муниципальных контракта с ООО ПКП «ВЕСТА-А», в результате выполнения которых на площади появился пространственный амфитеатр со множеством окружающих зрительских мест и разных зон отдыха, трибуны с деревянным настилом объединенные лестничными переходами, навес с зоной отдыха оснащенной современными малыми архитектурными формами, мощение тротуарной плиткой по всей плоскости общественного пространства, лестничные марши облицованные мраморной плиткой. Общий объем финансирования муниципальных контрактов за 2021 год составлял 49 719 202,53 рублей.

- Исполнение принятых обязательств по муниципальным контрактам от 20.01.2021 № 0816500000620014115 ООО ПКП «Веста-А» (№1) на сумму 10 310 203,08 рублей;

- Исполнение принятых обязательств по муниципальным контрактам от 27.09.2021 № 0816500000621011447 ООО ПКП «Веста-А» (№3) на сумму 2 895 363,88 рублей.

В 2022 году Подрядчик продолжил выполнения обязательств по контрактам 2021 года, в том числе по следующим новым заключенным муниципальным контрактам на обустройство фонтана и сцены-террасы:

- муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Центральной площади в г. Удачный (обустройство фонтана) от 21.02.2022 № 0116300011322000011 на общую сумму 16 967 089,20 рублей;

- муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Центральной площади в г. Удачный (сцена-терраса) от 25.04.2022 года № 0116300011322000038 на сумму 11 957 950,80 рублей. А также дополнительное соглашение к указанному контракту на неучтенные проектом объемы работ, общая стоимость которых составляет 4 729 864,80 рублей.

Работы по вышеуказанным контрактам выполнены и оплачены в полном объеме.

Также были заключены:

- договор на приобретение строительного песка от 02.06.2022 с ООО «ГИГАНТ» на общую стоимость 538 598,13 рублей. Товар поставлен в установленные сроки и оплачены в полном объеме;

- договор от 01.06.2022 № 80 на выполнение работ по благоустройству центральной площади (электроосвещение перенос 2-х кабельных линий) с ООО ПКП "Веста-А" на общую сумму 300 000,00 рублей Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме;

- договор от 08.07.2022 № 98 на выполнение работ по благоустройству центральной площади (пусконаладочные работы) с ООО ПКП «Веста-А» на общую сумму 204 274,8 рублей. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены в полном объеме.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 11.04.2022 № 294 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Изменение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств от АК «АЛРОСА» (ПАО) на реализацию плана мероприятий СЭР |
| 2 | Постановление от 14.07.2022 № 567 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Изменение бюджетных ассигнований в связи с поступившими МБТ из бюджета МО «Мирнинский район» |
| 3 | Постановление от 14.12.2022 № 901 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличение финансирования мероприятия «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств» для приобретения новогодних фигур  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

 (наименование программы)

**за 2022 год**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования  |   | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта | ВСЕГО | 9 199 892,27 | 8 541 765,68 | 658 126,59 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 9 199 892,27 | 8 541 765,68 | 658 126,59  |   |  |
| Другие источники | 0 |   |   |   |   |
| 2 | Проведение обустройства и ремонта общественных пространств | ВСЕГО | 6 997 984,34 | 6 997 984,34 | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 175 372,75 | 175 372,75 | 0,00  |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 6 822 611,59 | 6 822 611,59 | 0,00 |   |   |
| Другие источники | 0 |   |   |   |   |
| 3 | Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | ВСЕГО | 3 670 960,95 | 877 760,00 | 2 793 200,95 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 487 412,90 | 833 872,00 | 2 653 540,90 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 183 548,05 | 43 888,00 | 139 660,05 |   |   |
| Другие источники | 0 | 0 |   |   |   |
| 4 | Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | ВСЕГО | 8 345 776,63 | 3 838 799,18 | 4 506 977,45 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 7 003 487,80 | 2 691 052,52 | 4 312 435,28 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 842 288,83 | 647 746,66 | 194 542,17 |   |   |
| Другие источники | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |   |   |
| 5 | Содержание городского кладбища | ВСЕГО | 581 997,09 | 581 997,09 | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 581 997,09 | 581 997,09 | 0,00 |   |   |
| Другие источники | 0 | 1 |   |   |   |
| 6 | Синхронизация Программ | ВСЕГО | 7 702 350,00 | 0,00 | 7 702 350,00 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 |   |   |
| Другие источники | 6 702 350,00 | 0 | 6 702 350,00 |   |   |
| 7 | Мероприятия по соглашению о реализации коплексного плана социально-экономического развития города Удачный (Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ: "Обустройство скейт-площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского" ( ППМИ 2022 г.) | ВСЕГО | 27 745 273,86 | 0,00 | 27 745 273,86 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 412 408,46 | 0,00 | 4 412 408,46 |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |   |   |
| Другие источники | 21 708 865,40 | 0,00 | 21 708 865,40 |   |   |
| 8 | Благоустройство Центральной площади | ВСЕГО | 47 903 344,69 | 46 866 336,51 | 1 037 008,18 |   |   |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 11 251 844,15 | 10 214 835,97 | 1 037 008,18 |   |   |
| Другие источники | 36 651 500,54 | 36 651 500,54 | 0,00 |   |   |
|   | **ИТОГО по программе** | **ВСЕГО** | **112 147 579,83** | **67 704 642,80** | **44 442 937,03** |  |  |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) | **1 675 372,75** | **175 372,75** |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **14 903 309,16** | **3 524 924,52** |   |   |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **30 006 181,98** | **26 852 844,99** |   |   |   |
| Другие источники | **65 562 715,94** | **37 151 501,54** |   |   |   |

**Согласовано с ФЭО:** Главный специалист ФЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щеглова В.А.

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |

 [*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Обустройство и ремонт общественных пространств | шт. | 1 |  | 1 | *Общественное пространство –завершение проекта по Центральной площади.* |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 851 |  | 1034,20 | *Договор № РО-НС-У-01-21 от 28.09.2021г. с ООО "МПЖХ" на общий объем 4 325,24 м3, из них фактически выполнено 1 034,20 м3 в связи с тем, что большая часть свалок состояла из металла.* |
| 3 | Создание должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | шт. | 1 |  | 1 | *Контракт от 12.08.2022 № 0116300011322000066*  *на обустройство площадок накопления ТКО (3шт.)* |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

 по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:** Инженер по надзору за ЗиС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Бирюкова А.Ф.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

 Инженер-сметчик **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Сапожникова И.С.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

 Главный специалист по вопросам городского

 хозяйства и благоустройству  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*