**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**МО «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»**

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В отчётном году план бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2022 год составил: 37 456 837,77 руб., из которых:

Государственный бюджет РС(Я) - 657 094,89 руб.

Бюджет МО «Мирнинский район» - 4 657 470,38 руб.

Бюджет МО «Город Удачный» - 12 379 272,50 руб.

Внебюджетные источники АК «АЛРОСА» (ПАО) - 19 763 000,00 руб.

**С целью реализации программы, в 2022 году были заключены:**

- муниципальный контракт от 11.06.2021 № 0116300011321000059 с ООО «Доринжиниринг» на выполнение работ по проведению диагностики, паспортизации автомобильных дорог, разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) находящихся в границах населенного пункта МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на общую сумму 1 178 000,00 рублей. По результатам согласования и устранения замечаний, в 2022 году работы приняты с нарушением сроков исполнения и оплачены в полном объеме с соблюдением норм 44-ФЗ.

- договор подряда от 12.12.2022 № 188 с ИП Крылов И.В. на разработку комплексной схемы организации дорожного движения МО «Город Удачный» на общую сумму 130 000,00 рублей. Срок выполнения работ 60 дней. Работы будут приняты и оплачены в 2023 году.

- муниципальный контракт от «15» декабря 2020 г. № 0116300011320000125 с ООО "ГИГАНТ" на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг., на общую сумму на 2022 году 10 470 567,43 рубля. Работы выполнены и приняты на общую сумму 10 271 522,46 рублей. Контракт на сумму 199 044,97 рублей расторгнут по соглашению сторон.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000074 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по организации системы водоотведения поверхностных вод на участке дороги «Промзона-Новый город» (от многоквартирного жилого дома №15 до существующей системы водоотведения в районе МАОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой) на общую сумму 1 035 537,91 рублей, из них бюджет района 983 761,01 рублей, местный бюджет 51 776,90 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000075 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт съездов с автодороги «Промзона-Новый город» и прилегающей территории к социально-значимому объекту - здание РУС с устройством водоотводящей системы поверхностных вод на общую сумму 1 351 493,17 рублей из них бюджет района 1 283 918,51 рублей, местный бюджет 67 574,66 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000076 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации накапитальный ремонт участков линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (в районе котельной "Авангардная" и здания управления УГОК) на общую сумму 618 071,51 рублей из них бюджет района 587 167,93 рублей, местный бюджет 30 903,58 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000077 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документациина капитальный ремонт участка линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (район общ. 6/1, 6/2) на общую сумму 725 691,93 рублей из них бюджет района 689 407,33 рублей, местный бюджет 36 284,60 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 19.09.2022 № 0116300011322000078 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документациинакапитальный ремонт линейного сооружения «Дорога вдоль 11 дома до МФЦ» на общую сумму 1 171 805,89 рублей из них бюджет района 1 113 215,60 рублей, местный бюджет 58 590,29 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 11.02.2022 № 0116300011322000007 ООО «Призма» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт пешеходной зоны г. Удачный» на общую сумму 2 490 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты с нарушением сроков на общую сумму 2 190 000,0 рублей. Контракт расторгнут на общую сумму 300 000,0 рублей по соглашению сторон (Историко-культурная экспертиза). В адрес подрядчика выставлено требование об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту.

- муниципальный контракт от 11.02.2022 № 0116300011322000008 с ООО«Терпланпроект» на выполнение инженерных (инженерно-геодезические, инженерно-геологические) изыскания по объекту: «автодорога «Жилпоселок-аэропорт» (участок от западного торца МКД №28 мкрн. Новый город до аэропорта) на общую сумму 3 971 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты с нарушением сроков выполнения работ. В соответствии с п. 3.2. муниципального контракта срок выполнения работ - 30.06.2022, фактически работы выполнены 24.11.2022. В адрес подрядчика выставлено требование

об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту.

- муниципальный контракт от 19.04.2022 № 0116300011322000036 с ООО «Терра Проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка линейного сооружения дорога «Промзона – Новый город» (перекресток в районе УГОК) на общую сумму 1 561 875,07 рублей. Работы выполнены и приняты в полном объеме с нарушением сроков выполнения работ. В адрес подрядчика выставлено требование об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту.

- муниципальный контракт от 26.08.2021 № 0116300011321000084 с ООО «ДОНСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (с МКД №№ 14 по 4), на общую сумму 1 890 625,00 рублей. Работы выполнены и приняты в полном объеме с нарушением сроков выполнения работ на сумму 1 762 692,71 рублей с учетом неустойки в виде пений за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту 127 932,29 рублей.

- муниципальный контракт от 02.08.2021 № 0116300011321000077 с ООО «ОлимпСтройПроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт», на общую сумму 2 972 094,85 рублей. Работы выполнены и оплачены на сумму 773 052,81 рублей из них бюджет республики 657 094,89 рублей, местный бюджет 115 957,92 рублей.

- муниципальный контракт от 21.02.2022 № 0116300011322000010 с ООО «ГарантАвтоСтрой» на выполнение работ по асфальтированию тротуара в районе остановки общественного транспорта «Феникс» на общую сумму 741 700,86 рублей. Стоимость выполненных работ составила 492 691,00 рублей. Контракт на сумму 249 009,86 рублей расторгнут по соглашению сторон.

- договор подряда от 30.08.2022 № 132 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети г.Удачный с ООО СМК «Юбилейный» на общую сумму 359 215,24 рублей. В отчетном году подрядчик не уложился в сроки предусмотренные договором в связи с погодными условиями, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году.

- муниципальный контракт от 25.11.2022 № 0116300011322000088 с ООО «Автодорожное Снабженческое Предприятие» на поставку дорожных знаков на общую сумму 123 970,00 рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

* муниципальный контракт от 23.08.2021 № 0116300011321000086 с ООО «Стандартпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов № 21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный РС (Я)», на общую сумму 3 422 875,00 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки, предусмотренные вышеуказанными контрактами, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты с соблюдением норм 44-ФЗ.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | *постановление от 11.04.2022 № 293*  *«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572* «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований за счёт уточнения бюджета и перехода остатков финансовых средств 2021 года по неисполненным контрактам |
| 2 | *постановление от 14.07.2022 № 569*  *«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572* «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы за счёт МБТ МО «Мирнинский район» |
| 3 | *постановление от 14.12.2022 № 900*  *«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572* «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Корректировка планов на 2023, 2024 гг. |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»**

**за 2022 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **19 863 934,53** | **10 386 552,88** | **9 477 381,65** | **8 080 345,38** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 657 094,89 | 657 094,89 | 0,00 |  | В связи с нарушением сроков по разработки ПСД |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4657470,38 | 0,00 | 4 657 470,38 | 4 657 470,38 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 115 957,92 | 115 957,92 | 0,00 |  |
| Другие источники | 14 433 411,34 | 9 613 500,07 | **4 819 911,27** | 3 422 875,00 |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД | **Всего** | **1 308 000,00** | **1 178 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 308 000,00 | 1 178 000,00 | **130 000,00** | 130 000,00 |  |
| Другие источники |  |  | **0,00** |  |  |
| 3 | Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **5 782 376,66** | **616 661,00** | **5 165 715,66** | **359 215,24** |  |
| Федеральный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 452788,00 |  | **452 788,00** |  |  |
| Другие источники | 5 329 588,66 | 616 661,00 | **4 712 927,66** | 359 215,24 | В связи с нарушением сроков по разработки ПСД |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | **Всего** | **10 502 526,58** | **10 271 522,46** | **231 004,12** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 10 502 526,58 | 10 271 522,46 | **231 004,12** |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  | **0,00** |  |  |
| 5 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | **Всего** | **0** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  | **0,00** |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  | **0,00** |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **37 456 837,77** | **22 452 736,34** | **15 004 101,43** | **8 569 560,62** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |  |
| **Государственный бюджет** | **657 094,89** | 657 094,89 | **0,00** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **4 657 470,38** | 0,00 | **4 657 470,38** | **4 657 470,38** |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **12 379 272,50** | 11 565 480,38 | **813 792,12** | **130 000,00** |
| **Другие источники** | **19 763 000,00** | 10 230 161,07 | **9 532 838,93** | **3 782 090,24** |

**Согласовано с ФЭО:** Главный специалист ФЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щеглова В.А.

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проектов на участки дорог | 1 |  | 2 | *ПСД на объект: «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (с МКД №№ 14 по 4); ПСД на объект: «Капитальный ремонт пешеходной зоны г. Удачный»* |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД (В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с требованиями | 2 |  | 2 | *Значение целевого показателя указано с нарастающим итогом* |
| 3 | Проведение капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с ПСД | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Наличие заключенного контракта | | есть | | есть |  |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:** Главный специалист по вопросам городского

хозяйства и благоустройству  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Инженер по надзору за ЗиС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Бирюкова А.Ф.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*