**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» предусмотрено: 38 316 443,14 рублей, из них:

1. - на мероприятия Задачи 1. ***«Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них»***, предусмотрено 9 555 475,41 руб., в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 4 657 470,38 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 1 230 000,00 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 3 668 005,03 руб. Освоено 3 552 875,00 руб., в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 130 000,00 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 3 422 875,00 руб.;

- на мероприятия Задачи 2. *«Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них»*, предусмотрено 11 351 505,24руб. в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 11 351 805,24 руб. Освоено 657 175,24, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 657 175,24 руб.;

- на мероприятия Задачи 3. *«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями»*, предусмотрено 17 409 162,49 руб., в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 17 409 162,49 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб. Освоено 17 345 489,83, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 17 345 489,83 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб.

 В рамках реализации Программы в 2023 году:

**по задаче 1. «Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них»:**

1. заключен муниципальный контракт от 20.10.2022 № 0116300011323000106 на оказание услуг по актуализации проекта организации дорожного движения, выполнению диагностики автомобильных дорог, находящихся в МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) с ООО «ЦАН». Цена контракта – 1 100 000,00 руб. Оплата выполнена в отчетном периоде в связи с фактическим оказанием услуг в 2023 году. Кассовое исполнение - 1 100 000,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 1 100 000,00 руб.
2. заключен муниципальный контракт от 19.09.2022 № 0116300011322000078 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт линейного сооружения «Дорога вдоль 11 дома до МФЦ» с ООО «Росстройпроект». Цена контракта 1 171 805,89 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Мирнинский район» - 1 113 215,60 руб., за счет бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 58 590,29 руб. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Оплата не произведена по причине нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Выполнение работ на стадии завершения, осуществление оплаты за результат работ будет выполнено в 2024 году;
3. заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000077 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (район общ. 6/1, 6/2) с ООО «Росстройпроект». Цена контракта 725 691,93 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Мирнинский район» - 689 407,33 руб., за счет бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 36 284,60 руб. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Оплата не произведена по причине нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Выполнение работ на стадии завершения, осуществление оплаты за результат работ будет выполнено в 2024 году;
4. заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000076 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (в районе котельной "Авангардная" и здания управления УГОК) с ООО «Росстройпроект». Цена контракта 618 071,51 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Мирнинский район» - 587 167,93 руб., за счет бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 30 903,58 руб. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Оплата не произведена по причине нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Выполнение работ на стадии завершения, осуществление оплаты за результат работ будет выполнено в 2024 году;
5. заключен муниципальный контракт от 13.09.2024 № 0116300011322000075 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт съездов с автодороги «Промзона-Новый город» и прилегающей территории к социально-значимому объекту - здание РУС с устройством водоотводящей системы поверхностных вод с ООО «Росстройпроект». Цена контракта 1 351 493,17 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Мирнинский район» - 1 283 918,51 руб., за счет бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 67 574,66 руб. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Оплата не произведена по причине нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Выполнение работ на стадии завершения, осуществление оплаты за результат работ будет выполнено в 2024 году;
6. заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000074 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по организации системы водоотведения поверхностных вод на участке дороги «Промзона-Новый город» (от многоквартирного жилого дома №15 до существующей системы водоотведения в районе МАОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой) с ООО «Росстройпроект». Цена контракта 1 035 537,91 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Мирнинский район» - 983 761,01 руб., за счет бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 51 776,90 руб. Кассовое исполнение – 0,00 руб. Оплата не произведена по причине нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Выполнение работ на стадии завершения, осуществление оплаты за результат работ будет выполнено в 2024 году;
7. заключен договор № 188 от 12.12.2022 на выполнение работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) с ИП Крыловым И.В. Цена договора 13 000,00 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 130 000,00 руб. Кассовое исполнение – 130 000,00 руб.;
8. заключен муниципальный контракт от 23.08.2021 № 0116300011321000086 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов №21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный» с ООО «Стандартпроект». Цена контракта – 3 422 875,00 руб. Оплата выполнена в отчетном периоде в связи с фактическим оказанием услуг в 2023 году. Кассовое исполнение 3 422 875,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 3 422 875,00 руб.

 **по задаче 2. «Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них»:**

1. заключен договор от 30.08.2022 № 132 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети г.Удачный с ООО «СМК «Юбилейный». Цена договора – 359 215,24 руб. Оплата выполнена в отчетном периоде в связи с фактическим выполнением работ в 2023 году. Кассовое исполнение – 359 215,24 руб., в т.ч. за счет средств бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 359 215,24,00 руб.;
2. заключен договор от 22.08.2022 № 161 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети г.Удачный с ООО «СМК «Юбилейный». Цена договора – 297 960,00 руб. Кассовое исполнение – 297 960,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 297 960,00 руб.

**по задаче 3. «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями»:**

1. заключен договор от 25.01.2023 № 30 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ПГС покрытием с ООО «Гигант». Цена договора – 500 000,00 руб. Кассовое исполнение – 488 000,00 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 488 000,00 руб. Причиной отклонения – 12 000,00 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 12 000,00 – отсутствие потребности в оказании услуг;
2. заключен договор от 25.01.2023 № 29 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ПГС покрытием с ООО «Гигант». Цена договора – 599 997,17 руб. Кассовое исполнение – 599 997,13 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 599 997,13 руб. Причиной отклонения – 0,04 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 0,04 – отсутствие потребности в оказании услуг;
3. заключен муниципальный контракт от 03.03.2023 № 0116300011323000010 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории МО «Город Удачный» на 2023-2025 гг. с ООО «Гигант». Цена контракта на 2023 г. – 16 128 882,48. Кассовое исполнение – 16 128 882,48 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 16 128 882,48 руб. Причиной отклонения – 51 669,78 руб., в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 51 669,78 – не исполнение в полном объеме принятых исполнителем обязательств по контракту.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 14.07.2022 № 569 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение XLIII сессии городского Совета депутатов IV созыва от 15.06.2022 №43-6 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | постановление от 14.12.2022 № 900 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы» |
| 3 | постановление от 13.02.2023 № 55 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденного постановлением от 02.03.2021 № 100 |
| 4 | постановление от 14.03.2023 № 118 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.12.2022 № 4-5 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы». Решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
|  | постановление от 30.03.2023 № 196 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.02.2023 № 5-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 5 |  |  |
|  | постановление от 19.06.2023 № 459 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденного постановлением от 02.03.2021 № 100 |
|  | постановление от 17.07.2023 № 540 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 27 июня 2023 № 9-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 6 | постановление от 06.12.2023 № 1227 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 18 октября 2023 № 11-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный»**

 **на 2022-2026 годы»**

(наименование программы)

**за 2023 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**  |
| 1 | Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **8 325 475,41** | **3 552 875,00** | **4 902 600,41** | **4 902 600,41** |  Нарушение подрядчиками принятых на себя обязательств по муниципальным контрактам от 19.09.2022 № 0116300011322000078от 13.09.2022 № 0116300011322000077от 13.09.2022 № 0116300011322000076от 13.09.2024 № 0116300011322000075от 13.09.2022 № 0116300011322000074  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 4 657 470,38 | 0,00 | 4 657 470,38 | 4 657 470,38 |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| Другие источники | 3 668 005,03 | 3 422 875,00 | 245 130,03 | 245 130,03 |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД | **Всего** | **1 230 000,00** | **130 000,00** | **1 100 000,00** | **1 1000 000,00** |  Нарушение исполнителем принятых на себя обязательств по муниципальному контракту от 20.10.2022 № 0116300011323000106      |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 230 000,00 | 130 000,00 | **1 100 000,00** | 1 100 000,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **11 351 805,24** | **657 175,24** | **10 694 630,00** | **0,00** | Причиной не освоения финансовых средств в размере 10 694 630,00 является отсутствие заявок при проведение закупочной процедуры по определению подрядчика на выполнение работ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| Другие источники | 11 351 805,24 | 657 175,24 | 10 694 630,00 | 0,00 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | **Всего** | **17 409 162,49** | **17 345 489,83** | **63 672,66** | **0,00** | Не исполнение в полном объеме принятых исполнителем обязательств по контракту от 03.03.2023 № 0116300011323000010 на сумму 51 669,78 руб. Отсутствие потребности в оказании услуг в полном объеме по договору от 25.01.2023 № 30     |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 17 409 162,49 | 17 345 489,83 | 63 672,66 | 0,00 |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  |  |  |
| 5 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | **Всего** | **0** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |   |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |   |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |   |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  |  |  |   |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **38 316 443,14** | **21 554 580,11**  | **15 004 101,43** | **6 002 600,41** |   |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00**  | **0,00** | **0,00** |
| **Государственный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **16 760 903,07** | **0,00** |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **4 657 470,38** | **0,00**  | **4 657 470,38** | **4 657 470,38** |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **18 639 162,49** | **17 475 489,83** | **1 163 672,60** | **1 100 000,00** |
| **Другие источники** | **15 019 810,27** | **4 080 050,24**  | **10 939 760,03** | **245 130,03** |

**Согласовано с ФЭО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Щеглова В.А./

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (с нарастающим итогом) |  | факт |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проектов на участки дорог | 7 |  | 0 | *Нарушение принятых на себя обязательств ООО «Росстройпроект» по муниципальным контрактам от 19.09.2022 № 0116300011322000078 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт линейного сооружения «Дорога вдоль 11 дома до МФЦ»;**от 13.09.2022 № 0116300011322000077 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (район общ. 6/1, 6/2)**от 13.09.2022 № 0116300011322000076 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (в районе котельной «Авангардная» и здания управления УГОК);**от 13.09.2024 № 0116300011322000075 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт съездов с автодороги «Промзона-Новый город» и прилегающей территории к социально-значимому объекту - здание РУС с устройством водоотводящей системы поверхностных вод;**от 13.09.2022 № 0116300011322000074 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по организации системы водоотведения поверхностных вод на участке дороги «Промзона-Новый город» (от многоквартирного жилого дома №15 до существующей системы водоотведения в районе МАОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой)*  |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД (В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с требованиями | 3 |  | 1 | *Нарушение принятых на себя обязательств ООО «ЦАН» по муниципальному контракту от 20.10.2022 № 0116300011323000106 на оказание услуг по актуализации проекта организации дорожного движения, выполнению диагностики автомобильных дорог, находящихся в МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)*  |
| 3 | Проведение капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с ПСД | 2 |  | 1 | *Причиной не достижения целевого показателя является отсутствие заявок при проведение закупочных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участка линейного сооружения дорога «Промзона – Новый город» (перекресток в районе УГОК* |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Наличие заключенного контракта | есть | есть | - |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Балкарова О.Н.**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

главный специалист по вопросам

**Координатор:**  городского хозяйства и благоустройству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Исполнитель:** инженер по надзору за ЗиС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Мирочник Е.А.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*