Приложение 6 к Положению

**ГОДОВОГЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»**

**НА 2022-2026 ГОДЫ**

**Раздел 1. Основные результаты**

В муниципальной программе Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» на 2022-2026 годы»предусмотрены 3 мероприятия:

1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей».

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда».

Для реализации данных мероприятий в 2022 году проведено:

1. В рамках реализации мероприятия ««Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда», одно жилое помещение(выморочное) в пос.Надежный оформлено в собственность АМО «Город Удачный» и распределено нанимателю состоящему на учете малоимущих граждан, нуждающихся в жилом помещении предоставляемых по договорам социального найма.

Проведен частичный ремонт в муниципальном жилом помещении по адресу: п.Надежный, ул. Монтажников дом 11 кв.7 (замена/установка сантехоборудования ванна, унитаз, смеситель, демонтаж/монтаж и утепление деревянного пола в туалетной и ванной комнатах).

Установлена входная дверь в муниципальном жилом помещении по адресу: г.Удачный, мкр.Новый город общ.6/1 кв.423 (демонтаж/монтаж входного блока и вывоз мусора).

Произведена выплата (возмещение) нанимателю проживающему по договору социального найма в муниципальном жилом помещении по адресу: г.Удачный, мкр.Новый город дом 25 кв.29 за установку оконного блока. Жилое помещение ранее было выморочное.

1. Продолжена реализация мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей". В первую очередь данное мероприятие направлено на обеспечение доступным жильем молодых семей, поддержку неполных семей, в том числе и для погашения ипотечного кредита при покупке жилья в ипотеку.

Фактически вручено 6 свидетельств, бюджетом МО «Город Удачный» перечислено в МО «Мирнинский район» 2 500 000 рублей.

3. Во исполнение мероприятия «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда в 2019 году признаны 8 деревянных домов аварийными подлежащими сносу по адресам: п.Надежный, ул. Монтажников дом 8, ул. Мира д.8,10,13,16,17,18, ул. 50 лет ЯАССР д.17, со сроком сноса до 31 декабря 2030 года.

Сроки расселения физических лиц будут определены исходя из сроков реализации региональных, районных и муниципальных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановлением от 23.06.2022 № 506 | Согласно указанного Постановления было внесено изменение в «Финансовое обеспечение программы», а именно предусмотренные ранее в Программе финансовые средства в сумме 2 500 000 рублей увеличили на 246 978,00 рублей, что составило 2 746 978 рублей. Из них: 2 500 000 рублей предусмотрены на программу «Обеспечение жильем молодых семей», которые освоены в 2022 году в полном объеме. На ремонт муниципального жилого фонда выделено 246 978,00 рублей. |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»**

**НА 2022-2026 ГОДЫ»**

**за 2022 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда». | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 246 978 | 191 500 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 500 000 | 2 500 000 | **0** | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | **0** | 0 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **2 746 978** | **2 691 500** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Согласовано с ФЭО:**

Главный специалист финансово – экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Щеглова В.А./

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество малоимущих нуждающихся семей улучшивших жилищные условия |  | семей | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат |  | семей | 6 |  | 6 |  |
| 3 | Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации подпрограммы. |  | шт. | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Главный специалист**

**жилищного хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Фесенко**

**(должность) (подпись) (расшифровка подписи)**