Приложение 6 к Положению

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МО «Город Удачный» «Социальная защита населения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026»**

**за 2023 год**

В программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено 6 885 172 руб. 31 коп., фактическое исполнение за 2023 года составило 6 736 922 руб. 89 коп. или 98 %.

По состоянию на 31.12.2023 в отделе по социальной защите на учете состоят следующие льготные категории граждан:

а) малообеспеченные 35 семьи;

б) многодетные семьи – 141;

в) неработающие пенсионеры – 88;

г) малочисленные коренные народы Севера – 24;

д) инвалиды -300;

е) ликвидаторы аварии на ЧАЭС -4;

ж) участники боевых действий - 76;

з) почетные доноры - 60;

и) родители погибших солдат - 1;

к) ветераны тыла – 1.

**Раздел 1. Основные результаты**

**1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми**

С начала текущего года адресная социальная помощь оказана 102 гражданам на сумму 4 860 251 руб. 58 коп. в том числе:

-Инвалиды 12 человек на сумму 509 293 рублей 47 коп.

-Неработающие пенсионеры 6 человек в размере 134 800 рублей 11 коп.

-Многодетные, малообеспеченные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации граждане (семьи) 9 на сумму 392 322 рублей 00 коп.

-Ветераны тыла 10 гражданам на сумму 110 000 рублей 00 коп.

-Гражданин с мест лишения свободы 1 в размере 25 396 руб.00 коп.

-Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (родственники военнослужащих, принимающих участие в СВО 9 на сумму 461 732 рубля 00 коп.

-Члены семей военнослужащих, призванных Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации, принимавшие участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции, проживавшие на территории Республики Саха (Якутия) 15 человек (8 семей) в сумме 1 200 000 рублей 00 коп.

- Гражданине, пострадавший от стихийного бедствия (пожар) 1 семья на сумму 76 188 рубль.

-ликвидаторы аварии на ЧАЭС 4 человека на сумму 28 000 руб. 00 коп.;

-дети войны 16 человек на сумму 60 000 руб. 00 коп;

-Почетные граждане г.Удачного 10 человек -50 000 руб. 00 коп.;

-Компенсация ЕДВ на ЖКХ почетным гражданам 4 человека – 24 000 руб. 00 коп.;

-Семьи пострадавших и погибших в связи с несчастным случаем 5 на сумму 1 750 000 руб. 00коп.

В 2023 году было приобретено панно к 35- летию вывода Советский войск из Республики Афганистан. Закуплено 15 панно на сумму 38 520 руб.00 коп. Юбилейная дата будет 15 февраля 2024 г.

.

**1.2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи**

На территории муниципального образования реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей, установленные законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики, совершенствуется система государственной поддержки семей с детьми, внедряются новые меры поддержки, направленные на стимулирование сохранения и повышения рождаемости.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2017 года № 1857 «О социальной поддержке отдельной категории граждан в Республике Саха (Якутия)», государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в Республике Саха (Якутия) оказана 16 семьям.

В рамках социальной поддержки многодетных, малообеспеченных семей выполнены следующие мероприятия:

- компенсирована оплата проезда, проживания 8 детям из малообеспеченных семей в детский оздоровительный лагерь «Орленок» п.Арылах на общую сумму 54 000 руб. 00 коп.

- 170 детей инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных семей получили школьные наборы ко Дню знаний на общую сумму 366 887 руб. 40 коп.

-200 детей льготной категории получили сладкий Новогодний подарок на общую сумму 196 000 руб. 00 коп.;

-51 ребенок-инвалид получил мягкую игрушку и сладкий подарок к Международному Дню инвалида на общую сумму 47 525 руб. 88 коп.;

-271 мягкая игрушка была вручена детям льготной категории к Новому году на сумму 226 862 руб.78 коп.

Отделом по социальной защите ведется постоянная работа с предприятиями, предпринимателями города по развитию благотворительности для многодетных, малообеспеченных семей. Всего благотворительная помощь с начала года была оказана 42 семьям на сумму 50 500 руб.00 коп.

**1.3. Социальная интеграция граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов в общество**

В 2023 году в рамках социальной поддержки граждан старшего поколения выполнены следующие мероприятия:

-приобретены подарочные сертификаты с последующим обменом на товар для юбиляров в количестве 25 шт. на общую сумму 75 000 руб. 00 коп.

-приобретены наборы полотенец в подарочной упаковке в кол-ве 80 шт. на сумму 166 306 руб. 26 коп.

В преддверии Международного дня пожилого человека, 30 сентября в МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» состоялось душевное мероприятие, посвященное этому значимому и важному дню. Всем гражданам старшего возраста были вручены наборы полотенец в подарочной упаковке (40 шт.), юбилярам были вручены подарочные сертификаты номиналом 3000 руб. (25 шт.).

Благотворительная помощь предпринимателями города оказана 62 гражданам на сумму 74 500 руб.00 коп.

На территории муниципального образования в текущем году появились отдельные программы „активного долголетия“ с учетом локальной специфики. Подобраны такие мероприятия как: «Вокальное направление», «Танцевальное направление», «Йога», «Секция для плаванья», «Ателье выходного дня», которые помогают пожилым людям максимально реализовать свой потенциал.

В 2023 году в рамках социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов выполнены следующие мероприятия:

- более 26 гражданам (маломобильные, лежачие) оказана помощь в предоставлении абсорбирующего белья (памперсы, пеленки впитывающие, противопролежневые салфетки) на сумму 62 700 руб. 00 коп., а также оказана помощь в обеспечении ТСР (костыли с опорой под локоть, костыль подмышечный, трость, тонометр) на общую сумму 22 800 рублей 00 коп.;

- 25 граждан с инвалидностью, отметили свой круглый юбилей. Каждому из присутствующих был вручен набор полотенец в подарочной упаковке всего 40 наборов, юбилярам дополнительно вручен подарочный сертификат номиналом 3 000 рублей к Международному Дню инвалида на мероприятии 3 декабря 2023 г. в актовом зале ЦДО.

- предпринимателями города оказана благотворительная помощь 108 гражданам на сумму 121 000 руб.00;

- детям-инвалидам ежегодно предоставляется школьный набор ко Дню знаний, мягкая игрушка и сладкий подарок к Новому году.

**1.4. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения**

На территории муниципального образовании оказываются услуги по осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан. К данной категории граждан относятся маломобильные граждане и граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли осуществить поездки к социально-значимым объектам. Всего с начала текущего года данной услугой воспользовалось 285 человек на сумму 32,0 тыс.руб.

Для создания безбарьерной среды для инвалида-колясочника 1 группы был закуплен и передан в пользование лестничный шагающий подъёмник ПУМА-130 стоимостью 205 000 руб. 00 коп.

**1.5. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями**

Основное мероприятие – выявление и профилактика социально-значимых заболеваний.

Реализация мероприятия направлено на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни.

Ранняя диагностика заболеваний является залогом успешного лечения. Своевременная диагностика позволяет взять течение болезни под контроль и выбрать тактику лечения, чтобы жить полноценной жизнью.

С целью раннего выявления, лечения и ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения и связанных с ними негативных социальных последствий, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции, были приобретены тест системы на общую сумму 134 749 руб. 00 коп. Общее количество граждан, прошедших тест по выявлению ВИЧ-инфекции составило 1000 человек, наркомании, токсикомании, курения – 500 человек.

Для совершенствования методов диагностики социально-значимых заболеваний, во втором квартале текущего года было приобретено высокотехнологическое оборудование -микроскоп бинокулярный Levenhuk MED 45B стоимостью 139 000 руб. 00 коп., что позволило производить более качественно (точно) анализы.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 19.01.2023 № 14 | доведение лимитов денежных средств на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы |
| 2 | Постановление от 13.02.2023 № 52 | приведения муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный» |
| 3 | Постановление от 23.03.2023 № 155 | увеличение лимита бюджетных средств: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, а также гражданам (семьям), находящимся в сложной жизненной ситуации или социально опасном положении, в том числе семьям военнослужащих, участвующих в СВО – 1 000 000 руб. 00 руб, доступность для инвалидов 205 000 руб. 00. |
| 4. | Постановление от 24.05.2023 № 383 | Передвижка денежных средств в связи с уточнением программных мероприятий в сумме 609 269 рублей 67 |
| 5 | Постановление от 07.07.2023 № 521 | увеличение лимита бюджетных средств: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, а также гражданам (семьям), находящимся в сложной жизненной ситуации или социально опасном положении, в том числе семьям военнослужащих, участвующих в СВО – 500 000руб. 00 руб, приобретение детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде (сладкий подарок) 240 000 руб.00 коп., приобретение экспресс тестов для выявления социально-значимых заболеваний – 150 000 руб.00 коп. |
| 6 | Постановление от 21.11.2023 № 988 | увеличение лимита бюджетных средств оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в размере 1 087 082 руб. 31 коп. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«МО «Город Удачный» «Социальная защита населения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026»**

**за 2023г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми | Всего | **4 857 430,35** | **4 821 731,58** | **35 698,77** |  | В виду отказа в предоставлении адресной социальной помощи 3 заявителям на стадии рассмотрения заявления по причине неполного пакета документов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 507 430,35 | 3 471 731,58 | 35 698,77 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание благоприятных условий для функционирования института семьи | Всего | **985 691,63** | **968 316,26** | **17 375,37** |  | Экономия по результатам торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 985 691,63 | 968 316,26 | 17 375,37 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Социальная интеграция граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов в общество | Всего | **446 500,00** | **401 806,05** | **44 693,95** |  | Экономия по результатам торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 446 500,00 | 401 806,05 | 44 693,95 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | **271 320,00** | **271 320,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 66 320,00 | 66 320,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | Всего | **324 230,33** | **273 749,00** | **50 481,33** |  | Экономия по результатам торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 324 230,33 | 273 749,00 | 50 481,33 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **6 885 172,31** | **6 736 922,89** | **148 249,42** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **1 350 000,00** | **1 350 000,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **5 330 172,31** | **5 181 922,89** | **148 249,42** |  |  |
| **Другие источники** | **205 000,00** | **205 000,00** | **0,00** |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь | Чел. | 100 |  | 102 | в виду проведения СВО, адресная социальная помощь оказывалась семьям военнослужащих, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| 2 | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации от общего количества граждан, которым оказана адресная социальная помощь | % | 39 |  | 76,01 | в виду проведения СВО, адресная социальная помощь оказывалась семьям военнослужащих, имеющим несовершеннолетних детей и находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 3 | Количество детей, получивших адресную помощь в натуральном виде ко Дню знаний | Чел. | 160 |  | 170 |  |
| 4 | Количество детей, получивших адресную помощь в натуральном виде к Новому году | Чел. | 200 |  | 200 |  |
| 5 | Количество детей, получивших адресную помощь по оплате проезда в детские оздоровительные лагеря | Чел. | 4 |  | 8 | прибытие с территории ведения СВО несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации |
| 6 | Количество граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | Чел. | 60 |  | 60 |  |
| 7 | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | Чел. | 60 |  | 60 |  |
| 8 | Количество пожилых граждан, граждан с ограниченными возможностями, получивших адресную помощь по оплате проезда в стационарные дома социального обслуживания | Чел. | 2 |  | 0 | В 2023 году обращений от пожилых граждан, граждан с ограниченными возможностями, об оказании адресной помощи по оплате проезда в стационарные дома социального обслуживания не поступало |
| 9 | Количество граждан с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения, воспользовавшихся услугами пассажирских перевозок льготной категории к социально –значимым объектам | Чел. | 250 |  | 285 | за счет маршрутных услуг по пассажирским перевозкам льготной категории граждан к социально –значимым объектам |
| 10 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 31 |  | 31 |  |
| 11 | Количество зарегистрированных НКО на территории муниципального образования | Ед. | 4 |  | 4 |  |
| 12 | Размер финансовой помощи НКО | Руб. | 48 000 |  | 0 |  |
| 13 | Количество граждан, прошедших экспресс диагностику на ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и ЗППП | Чел. | 1 100 |  | 1100 |  |
| 14 | Количество граждан, прошедших химикотоксикологическое тестирование (ХТИ) на употребление и склонности к употреблению психоактивных веществ | Чел. | 550 |  | 550 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого показателя** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого показателя** | |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь | чел. |  |  | поступившие в отдел по социальной защите заявлений жителей города | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 2. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации от общего количества граждан, которым оказана адресная социальная помощь | % | Дгтжс =Кгтжс/Кобщ \*100 % | Дгтжс – доля граждан, находящихся в трудной  жизненной ситуации, от общего количества граждан, которым оказана адресная социальная помощь;  Кгтжс – количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, кому была оказана адресная социальная помощь;  Кобщ – общее количество граждан, кому оказана адресная социальная помощь | поступившие в отдел по социальной защите заявлений жителей города | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 3 | Количество детей, получивших адресную помощь в натуральном виде ко Дню знаний | чел. |  |  | льготная категория семей с детьми, состоящие на учете в отделе по социальной защите | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 4 | Количество детей, получивших адресную помощь в натуральном виде к Новому году | чел. |  |  | льготная категория семей с детьми, состоящие на учете в отделе по социальной защите | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 5 | Количество детей, получивших адресную помощь по оплате проезда в детские оздоровительные лагеря | чел. |  |  | поступившие в отдел по социальной защите заявления | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 6 | Количество граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | чел. |  |  | граждане с ограниченными возможностями (инвалиды), состоящие на учете в отделе по социальной защите | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 7 | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | чел. |  |  | граждане пожилого возраста, состоящие на учете в отделе по социальной защите | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 8 | Количество пожилых граждан, граждан с ограниченными возможностями, получивших адресную помощь по оплате проезда в стационарные дома социального обслуживания | чел. |  |  | поступившие в отдел по социальной защите заявлений жителей города | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 9 | Количество граждан с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения, воспользовавшихся услугами пассажирских перевозок льготной категории к социально –значимым объектам | чел. |  |  | граждане с ограниченными возможностями (инвалиды, дети-инвалиды), состоящие на учете в отделе по социальной защите | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 10 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | Ддо= Nипо / Nоко×100% | Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных  приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве  муниципальных приоритетных объектов;  Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на  территории муниципального образования;  Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального  образования.  Единица измерения показателя – процент. | сведения, полученные по результатам проведенной  паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. | фактические (отчетные) данные отдела по социальной защите |
| 11 | Количество зарегистрированных НКО на территории муниципального образования | ед. | Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+  +Ксонкоин | Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего; Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления. | периодическая отчетность территориального управления Министерства юстиции, ФНС | межведомственный обмен информацией |
| 12 | Размер финансовой помощи НКО | руб. | Bnmo | абсолютный показатель | Размер финансовой помощи рассчитан исходя из установленного лимита бюджета администрации МО «Город Удачный» | финансовая отчетность НКО |
| 13 | Количество граждан, прошедших экспресс диагностику на ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и ЗППП | чел. |  |  | статистические данные ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница» | фактические (отчетные) данные ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница» обособленно подразделение г.Удачный |
| 14 | Количество граждан, прошедших химикотоксикологическое тестирование (ХТИ) на употребление и склонности к употреблению психоактивных веществ | чел. |  |  | статистические данные ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница» | фактические (отчетные) данные ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница» обособленно подразделение г.Удачный |

**Главный специалист по социальной защите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*