Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«МО «Город Удачный» «Социальная защита населения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026»**

*(наименование программы)*

за 3 квартал **2022 года**

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_22\_ год / Уточненный план на 01.01.2022 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Оказание адресной социальной помощи жителям МО «Город Удачный»** | **785 380,00** | **750 534,32** | **-34 845,68** |  |  |  | Протоколы комиссии об оказании адресной социальной помощи:  Протокол №1 от 27.01.2022, Протокол №2 от 10.02.2022, Протокол №3 от 25.02.2022, Протокол №4 от 17.03.2022,  Протокол №5 от 06.04.2022,  Протокол №6 от 04.05.2022,  Протокол №7 от 26.05.2022,  Протокол №8 от 06.06.2022,  Протокол №9 от 11.07.2022,  Протокол №10 от 25.08.2022,  Протокол №11 от 31.08.2022,  Протокол №12 от 22.09.2022 |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 785 380,00 | 750 534,32 | -34 845,68 |  |  |  |
| **2** | **Оказание адресной социальной помощи семьям имеющих детей** | **672 250,00** | **343 448,45** | **- 328 801,55** |  |  |  | Контракт от 28.02.2022 №0116300011322000014 на поставку подарочной продукции с логотипом,  Контракт от 31.05.2022 №0116300011322000050 на поставку канцелярских принадлежностей, проезд детей в детские оздоровительные лагеря на сумму 89180,00 |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 672 250,00 | 343 448,45 | - 328 801,55 |  |  |  |
| **3** | **Оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам инвалидов** | **245 000,00** | **165 373,45** | **- 79 626,55** |  |  |  | Контракт от 21.03.2022 № 0116300011322000025 на поставку абсорбирующего белья ООО «Апика-МЕД»;  Договор от 28.04.2022 №63 на поставку медицинских товаров ООО «Центральная оптека»;  КОНТРАКТ № 0116300011322000071  на поставку подарочных сертификатов с дельнейшим обменом на товар |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 245 000,00 | 165 373,45 | - 79 626,55 |  |  |  |
| **4** | **Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения** | **30 000,00** | **0,00** | **- 30 000,00** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 30 000,00 | 0,00 | - 30 000,00 |  |  |  |
| **5** | **Социальная поддержка общественных организаций** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **6** | **Выявление и профилактика социально-значимых заболеваний** | **250 000,00** | **0,00** | **-250 000,00** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **1 982 630,00** | **1 259 356,22** | **-723 273,78** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 1 982 630,00 | 1 259 356,22 | -723 273,78 |  |  |  |

**Главный специалист по социальной защите Е.В. Козик**

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Т.В. Дьяконова

(*подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:** Главный специалист по социальным вопросам **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.Ф. Шестакова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО:** Главный специалист **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ю.А. Фёдорова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*