**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2022-2026 гг.»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2022 год для реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2022-2026 годы» было предусмотрено: 2 564 212,34 рублей, из них:

- на мероприятия Задачи 1. по разделу «Создание условий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 800 949,27 рублей;

- на мероприятия Задачи 2. по разделу «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 955 600,36 рублей;

- на мероприятия Задачи 3. по разделу «Создание благоприятных условий для проживания граждан за счёт сокращения численности агрессивных безнадзорных (бездомных) животных на территории МО «Город Удачный», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 807 666,03 рублей.

В рамках реализации Программы в 2022 году:

1. **по разделу «Создание условий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный»** выполнено:

* обеспечение питанием добровольных пожарных дружин, принявших участие в тушении лесного пожара № 10 АЗК на сумму 20 586 (двадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 18 копеек;
* заключение договора поставки от 05.08.2022 № 122 с ООО «АЙМЕТРО» на поставка товара (квадрокоптер) на сумму 290 590 (двести девяносто тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, необходимого для своевременного выявления очагов задымления в летний период и планирования маршрутов следования специализированной техники. Товар поставлен в срок, оплата произведена в полном объеме;
* заключение договора поставки от 05.12.2022 № 180 с ООО «КОРПОРАЦИЯ КВИНТЕКС» на поставку товара (генератор, дизельные пушки, аккумуляторы, кабеля, удлинители) на сумму 229 680 (двести двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, необходимого для эксплуатации в случае возникновения ЧС. Товар поставлен с нарушением сроков в 2023 году, оплата произведена по факту поставки;
* заключение договора на выполнение работ от 24.11.2022 № 172 с ИП Абдылдаевым Т.К. на установку пожарных извещателей с GSM модулем в количестве 31 шт. на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. Пожарные извещатели установлены по следующим адресам ул. 50 лет ЯССР, 17; ул. Мира, 11, 14, 19; ул. Монтажников 5, 7, 9, 10, 11, 12; ул. Амакиская 13. В каждом извещателе установлена сим-карта, в случае возникновения задымления сигнал поступает на мобильный телефон, переданный ПЧ № 8 г.Удачный ОГПС РС (Я) № 21 по МО «Мирнинскому району». Работы выполнены в срок, оплата произведена в полном объеме;
* заключение муниципального контракта от 30.05.2022 № 0116300011322000049 с ООО «Аварийно-спасательное формирование Сервис промышленной безопасности»на оказание услуг по разработке плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Удачный» на сумму 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек. Исполнитель в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом результат услуг не предоставил, от принятых на себя обязательств не отказывается, разработка документации продолжается. Оплата будет осуществлена по факту сдачи результата услуг.

1. **по разделу «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный»** выполнено:

* заключение муниципального контракта от 15.06.2022 № 0116300011322000056с ООО «ДИАС»на поставку видеокамер и оборудования к ним на сумму 521 457 (пятьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят семь рублей) 90 копеек. Товар поставлен в срок, оплата произведена в полном объеме;
* заключение договора на оказание услуг от 02.02.2022 № 10 с ИП Тетереным М.Н. на оказание услуг по техническое обслуживание городской систем видеонаблюдения на территории МО «Город Удачный» на сумму 324 000,00 (триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Услуги оказаны, оплата произведена в полном объеме;
* обеспечение деятельности добровольной народной дружины «ДНД» на территории МО «Город Удачный» на сумму 198 616 (сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки. В рамках данного мероприятия поощрены 12 граждан, принимавших участие в деятельности добровольной народной дружины «ДНД»;
* для деятельности добровольной народной дружины «ДНД» на территории МО «Город Удачный» заключен договор поставки от 24.11.2022 № 173 с ИП Филипповой В.С. на поставку товара (ручных фонарей) на сумму 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Товар поставлен в срок, оплата произведена в полном объеме;

1. **по разделу «Создание благоприятных условий для проживания граждан за счёт сокращения численности агрессивных безнадзорных (бездомных) животных на территории МО «Город Удачный»** выполнено:

* заключение договора от 19.08.2022 № 128 с ИП Брусник Н.В. на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на сумму 584 337 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста тридцать семь) рублей 38 копеек. В рамках указанного договора осуществлены мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в отношении 50 особей безнадзорных животных (собак). Услуги оказаны, оплата произведена в полном объеме;
* заключение договора от 24.11.2022 № 171 с ИП Брусник Н.В. на оказание услуг по сбору и утилизации биологических отходов на сумму 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. В рамках указанного договора оказаны услуги по сбору останков 23 голов павших животных с проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий многоквартирных домов, парковых территорий и иных общественных мест МО «Город Удачный». Услуги оказаны, оплата произведена в полном объеме.

Всего за 2022 год по вышеуказанным разделамосвоены денежные средства в размере 2 028 687 (два миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 78 копеек. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2023 год составляет 344 680 (триста сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановления от 23.12.2021 № 786 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Решение сессии городского Совета депутатов от 08.12.2021 № 34-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы |
| 2 | постановления от 06.04.2022 № 254 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Решение сессии городского Совета депутатов от 02.03.2022 № 40-6 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 08.12.2021 № 34-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» |
| 3 | постановления от 10.08.2022 № 628 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Решение сессии городского Совета депутатов от 15.06.2022 № 43-6 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 08.12.2021 № 34-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» |
| 4 | постановления от 24.11.2022 № 846 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Решение сессии городского Совета депутатов от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 08.12.2021 № 34-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы». |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.»

(наименование программы)

**за 2022 год**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | |
| 1 | Создание условий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный» | **Всего** | **800 946,27** | **690 856,18** | **334 680,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 244 696,67 | 244 696,67 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 556 249,60 | 446 159,51 | 334 680,00 | 334 680,00 | 1. Экономия в результате торгов. Исполнение м/к от 30.05.2022 № 0116300011322000049 будет завершено в 2023 году. 2. Поставка по договору от 05.12.2022 № 180 была осуществлена с нарушением сроков. Оплата произведена за счет средств МП 2023 года. |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» | **Всего** | **955 600,36** | **1 053 674,22** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 172 216,32 | 172 216,32 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 395 384,00 | 395 384,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 388 000,04 | 486 073,90 | 0,00 |  |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Создание благоприятных условий для проживания граждан за счёт сокращения численности агрессивных безнадзорных (бездомных) животных на территории МО «Город Удачный» | **Всего** | **807 666,03** | **618 837,38** | **188 828,65** |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Государственный бюджет | 592 178,03 | 494 337,38 | 97 840,65 | 97 840,65 | Фактически услуги по договору от 19.08.2022 № 128 предоставлены в меньшем объеме, чем рассчитано для получения субсидии. |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 215 488,00 | 124 500,00 | 90 988,00 | 90 988,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **2 564 212,66** | **2 363 367,78** | **188 828,65** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | 764 394,35 | 666 553,70 | 97 840,65 | 97 840,65 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 640 080,67 | 640 080,67 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 1 159 737,64 | 1 056 733,41 | 90 988,00 | 90 988,00 |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Согласовано с ФЭО:** Главный специалист ФЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щеглова В.А.

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) Программы | Единица  измерения | Значение показателя (индикатора) по годам  (с нарастающим итогом) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 план | 2022 факт | причина отклонения |
| **1.** | **Создание условий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Город Удачный»** | | | | |
| 1.1. | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на территории МО «Город Удачный» | шт. | 8 | 8 |  |
| 2. | **Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на территории МО «Город Удачный»** | | | | |
| 2.1. | Количество преступных проявлений на территории МО «Город Удачный» | шт. | 160 | 160 |  |
| 3. | **Создание благоприятных условий для проживания граждан за счёт сокращения численности агрессивных безнадзорных и бездомных животных на территории МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |
| 3.1. | Сокращение численности агрессивных безнадзорных (бездомных) животных на территории МО «Город Удачный» | шт. | 50 | 50 |  |
| 4. | **Водные объекты** |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество установленной банерной продукции в целях предотвращения происшествий на водных объектах | шт. | 0 | 0 |  |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**  Главный специалист по

ГО, ЧС и ПБ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Шестакова О.С.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Отчет подготовил:** Главный специалист по вопросам

городского хозяйства и благоустройству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*