**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2022 год для реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы» было предусмотрено: 2 117 190,88 рублей, из них:

- на мероприятия по разделам «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре муниципального имущества МО «Город Удачный»», с учетом внесенных изменений, предусмотрено 109 270,00 рублей;

* на мероприятия по разделу «Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной и государственной собственности, расположенных на территории МО «Город Удачный» 2 007 920,88 рублей;

 В рамках реализации Программы в 2022 году:

**1. по разделу «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре муниципального имущества МО «Город Удачный»»** были заключенымуниципальные контракты и договоры:

* на оказание услуг по оценке имущества муниципального образования «Город Удачный» на объект недвижимости муниципальной собственности:

*1. Определение размера рыночной стоимости для целей приватизации (без учета НДС):*

1) Нежилое здание с кадастровым номером 14:16:000000:4774, общей площадью 542,6 кв. м. с земельным участком с кадастровым номером 14:16:010503:195 общей площадью 964 кв. м. расположенное по адресу: г. Удачный;

2) Металлические прилавки в количестве 13 штук;

3) Здание Пост ГАИ с кадастровым номером 14:16:010406:201 общей площадью 62 кв.м. с земельным участком с кадастровым номером 14:16:010406:199 общей площадью 1204 кв.м. расположенное по адресу: г. Удачный;

4) нежилое помещение с кадастровым номером 14:16:010407:3063 общей площадью 119,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, д. 24, кв.107, 108

5) нежилое помещение с кадастровым номером 14:16:010407:330 общей площадью 77,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, д. 26, кв. 108;

6) нежилое помещение общей площадью 31,6 кв.м. с кадастровым номером 14:16:010407:531, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, д.7, кв.124.

7) здание (гараж) с кадастровым 14:16:000000:2956 общей площадью 72,4 кв.м., с земельным участком общей площадью 109 кв.м. с кадастровым номером 14:16:010405:206 расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, район ПТЭС и ЖХ.

В течение 2022 года в ходе реализации Закона о приватизации продан с условием оплаты выкупаемого имущества в рассрочку следующий объект:

- здание с кадастровым номером 14:16:000000:4774 (бывшее отделение полиции), общей площадью 542,6 кв.м. с земельным участком с кадастровым номером 14:16:010503:195, общей площадью 964 кв.м., расположенные по адресу: г. Удачный, п. Надежный. Цена продажи составила - 1 285 000 рублей (без учета НДС), в том числе 551 000 рублей - за земельный участок.

В порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году заключен 1 договор купли-продажи с условием оплаты выкупаемого имущества в рассрочку в отношении следующего объекта недвижимости:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта недвижимости | Площадь(кв.м) | Цена(руб., без НДС) | Покупатель |
| 1. | нежилое помещение с кадастровым номером 14:16:010407:531, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, д.7, кв.124 | 31,6 | 720 000 | ООО «Татьяна» |

В 2022 году в бюджет города поступило 891 000 рублей, в том числе от продажи земельного участка 37 000 рублей.

*2. Определение размера рыночной стоимости 1 кв.м. годовой арендной платы (без учета НДС):*

* здание «Районного узла связи» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010412:8) категория земель: земельные участки отделений связи, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь,5;
* здание «Блок обслуживания (столовая)» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010407:4609) категория земель: земли населенных пунктов, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б;
* здание «Переходная галерея» с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010407:4609) категория земель: земли населенных пунктов, расположенное по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7В;

- здание «Хлебозавод», расположенное по адресу: г. Удачный, п. Надежный, промзона;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, общ.6 корп.2, кв.134;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, д.26, кв.108;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкрн. Новый город, д.5 кв.1 и 2;

- нежилое здание «Блок обслуживания» общей площадью 413,7 кв.м. с земельным участком (кадастровый номер 14:16:010410:56), общей площадью 2337 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов.

2. **по разделу «Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной и государственной собственности, расположенных на территории МО «Город Удачный»** были заключенымуниципальные контракты и договоры:

* на оказание услуг по изготовлению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовке межевого плана, постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению выписки из ЕГРН на земельный участок, расположенный на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимости:

- въездной знак (стела) при въезде в г. Удачный общей площадью 25,2 кв.м;

- земельный участок ориентировочной площадью: 2000 кв.м. с выносом в натуру границ земельного участка (в случае возникновения потребности);

- объединение 2 -х земельных участков (14:16:010502:315 и 14:16:010502:1932) в один;

- объединение 3 -х земельных участков (14:16:010502:313, 14:16:010502:1931 и 14:16:010502:1933) в один.

* земельный участок севернее участка с кадастровым номером 14:16:010405:219 (магазин Евразия) ориентировочной площадью 300 кв.м.
* подъездная дорога к образуемому лесному участку, находящегося в пределах и за пределами городской черты в землях лесного фонда, ориентировочной протяженностью 7500 м расположенная по адресу: г.Удачный, сооружение-дорога устья Сытыкан, общей протяженностью 7500 м., является собственностью МО «Город Удачный»;
* приведение земельного участка с кадастровым номером 14:16:000000:5563 к требованиям постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 г. №145 «О критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования региональной межмуниципального значения Республики Саха (Якутия);
* земельный участок лесного фонда общей площадью 85 521 кв.м., находящийся в непосредственной близости к реке Сытыкан для организации зоны отдыха возле водоема.
* *Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории*:

За 2021 году на публичных слушаниях были рассмотрены и утверждены проекты планировки с проектами межевания территории, предназначенными:

- для размещения линейных объектов: «Газопровод – сети газоснабжения котельных «Новый город» и «Промзона», «Газопровод-сети газоснабжения калориферных рудника «Удачный».

- для реконструкции реконструкции аэропортового комплекса Аэропорта «Полярный», который включен в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и предполагает финансирование из федерального бюджета. Стоимость реконструкции составляет 5 млрд 300 млн рублей, которые будут направлены на образование новой части дороги (патрульная автодорога), замена сигнального оборудования, дополнительная установка радиолокационного оборудования, очистных сооружений, реконструкция юго-восточной части искусственной взлетно-посадочной полосы (далее - ИВПП), которая станет короче (с 3,1 км до 2,5 км), при этом на транспортную доступность это не повлияет, т.к. в случае увеличения пассажиропотока, вопрос будет рассматриваться об увеличении количества рейсов, а не увеличения массы воздушного судна. Срок реализации проекта – 3 года.

28.01.2021 решением Федерального агентства воздушного транспорта установлена приаэродромная территория филиала «Аэропорта Полярный» ФКП «Аэропорты Севера», что накладывает ограничение на использование объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории.

Согласно требованиям Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» утвержденные Правила землепользования и застройки поселения должны быть приведены в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории в течение шести месяцев. А также в силу требований статьи 7 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее – ФЗ №507-ФЗ) органами местного самоуправления, которыми подготовлены и утверждены документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в срок до 1 июня 2023 года должны быть подготовлены сведения о границах населенного пункта, о границах территориальных зон. Вновь разрабатываемые документы будут являться неотъемлемой частью документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, которые необходимо не позднее 1 января 2024 года направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) для постановки на учет в государственном кадастре недвижимости (ЕГРН).

В случае отсутствия сведений о границах территориальных зон в ЕГРН, в которых расположены земельные участки, на которых планируются строительство, реконструкция объектов капитального строительства после 01.01.2024 выдача разрешений на строительство согласно ФЗ № 507-ФЗ не допускается.

В этой связи была подготовлена и направлена заявка на межбюджетные трансферты в администрацию МО «Мирнинский район» для получения финансирования на мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации МО «Город Удачный». По результатам рассмотрения заявки было заключено Соглашение о передаче МО «Город Удачный» от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации МО «Город Удачный» от 01.02.2022 № 56/22.

После проведенных закупочных процедур между администрацией МО «Город Удачный» и ООО «ГП-групп» 12.04.2022 был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта Генерального плана (вся территория муниципального образования), актуализации Генерального плана города, проектов Правил землепользования и застройки, проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Срок исполнения которого 15.12.2022. В связи с наличием обстоятельств (переход Росреестра с 08 июня 2022 года на ведение Единого государственного реестра недвижимости в местной системе координат «МСК-14» (письмо Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) от 10.06.2022 № 04/И-012-5017)), влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 12.04.2022 № 0116300011322000034 в соответствии с действующими условиями было принято решение о продлении срока выполнения работ по вышеуказанному муниципальному контракту по 15 мая 2023 г.

Всего за 2022 год по вышеуказанным разделамосвоены денежные средства в размере 1 137 601,01 рубля. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2023 год составляет 978 848,45 рублей.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановления от 11.04.2022 № 273 «О внесении изменений в постановление от 09.08.2021 № 491 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в результате заключенного Соглашения о передаче МО «Город Удачный» от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации МО «Город Удачный» от 01.02.2022 № 56/22на сумму 2 811 286,55 руб*.* |
| 2 | постановления от 08.07.2022 № 541 «О внесении изменений в постановление от 09.08.2021 № 491 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы» | Возврат суммы бюджетных ассигнований программы в связи с экономией денежных средств (уторговка), полученных в результате заключенного Соглашения о передаче МО «Город Удачный» от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации МО «Город Удачный» от 01.02.2022 № 56/22 |
| 3 | постановления от 10.11.2022 № 808 «О внесении изменений в постановление от 09.08.2021 № 491 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы в связи с увеличением объемов работ по оценке имущества муниципального образования «Город Удачный» на объект недвижимости муниципальной собственности |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»**

(наименование программы)

**за 2022 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Управление муниципальным имуществом** |
| 1 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановка объектов недвижимого имущества на кадастровый учёт  | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Межевание земельных участков (выполнение геодезических работ, схем расположений, межевых планов земельных участков с постановкой на кадастровый учет) | **Всего** | **502 000,0** | **502 000,0** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 502 000,0 | 502 000,0 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Оценка рыночной стоимости имущества и земельных участковОценка рыночной стоимости арендной платы имущества | **Всего** | **109 270,0** | **109 270,0** | **0,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 109 270,0 | 109 270,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по внесениюизменений в документы территориального планированияи (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории | **Всего** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 393 998,88 | 488 158,38 | 906 099,27 | 906 099,27 | наличие обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 12.04.2022 № 0116300011322000034 было принято решение о продлении срока выполнения работ до 15 мая 2023 г |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 111 922,0 | 39 172,63 | 72 749,37 | 72 749,37 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **2 117 190,88** | **1 138 601,01** | **978 848,64** | **978 848,64** |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | 1 393 998,88 | 488 158,38 | 906 099,27 | 906 099,27 |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 723 192,00 | 650 442,63 | 72 749,37 | 72 749,37 |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Согласовано с ФЭО:** Главный специалист ФЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щеглова В.А.

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) Программы | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) по годам(с нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 план | 2022 факт | причина отклонения |
| **1.** | **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре муниципального имущества МО «Город Удачный»:****Учет и оценка муниципального имущества:** |
| **1.1** |
| 1.1.1 | отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Город Удачный» | процент | 92 | 93 | По состоянию на 31.12.2022 зарегистрировано право муниципальной собственности на 19 объектов недвижимого имущества, что составляет 3 % от общего количества объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества «Город Удачный». |
| 1.1.2 | отношение количества муниципального имущества, сведения о которых внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Город Удачный» | процент | 92 | 93 |
| 1.1.3 | Предоставление свободного имущества посредством проведения торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества в течение года: |  |  |  |  |
| зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся муниципальной собственностью МО «Город Удачный» | единиц | 10 | 13 |  |
| земельных участков, являющихся собственностью МО «Город Удачный»  | единиц | 6 | 5 | 3 з/у в аренду МУП «УППМХ» , 2 з/у- по концессионному соглашению ООО «ПТВС» |
|  | **1.2** | **Оптимизация состава муниципального имущества МО «Город Удачный»:** |
| 1.2.1 | количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года | единиц | 69 | 62 | СТ «Алмазавтоматика» осуществила возврат ранее арендованного муниципального имущества |
| 1.2.2 | количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года | единиц | 132 | 365 | согласно поступивших заявлений граждан |
| 1.2.3 | количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года | единиц | 40 | 40 |  |
| 1.2.4 | количество объектов муниципальной собственности, по которым уточнены характеристики посредством проведения инвентаризации в течение года | единиц | 4 | 4 |  |
| **2.** |  **Поступление неналоговых доходов в бюджет МО «Город Удачный»:** |
| **2.1** | **Выполнение плановых показателей доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом**: |
| 2.1.1. | Доходы от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | % от утвержденного плана | 100 | 103,1 |  |
| 2.1.2. | Доходы от продажи движимого и недвижимого (здания, помещения, строения, сооружения) имущества | % от утвержденного плана | 100 | 116,3 |  |
| 2.1.3 | Доходы от аренды муниципальных земельных участков | % от утвержденного плана | 100 | 154,6 |  |
| 2.1.4. | Доходы от продажи муниципальных земельных участков | % от утвержденного плана | 100 | 100 | план по поступлению на 2022 год не утверждался, поступление составило 37 000,0 рублей от приватизации земельного участка под зданием (бывшее здание полиции), приобретенного по результатам торгов в рассрочку |
| 2.1.5 | Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % от утвержденного плана | 100 | 98,5 |  |
| 2.1.6. | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % от утвержденного плана | 100 | 98,3 |  |
| **3.** | **Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной и государственной собственности, расположенных на территории МО «Город Удачный»:** |
| 3.1. | отношение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок, к общему количеству граждан, имеющих трех и более детей | Процент | 59 | 62 | сформировано 29 земельных участков для предоставления в собственность бесплатно гражданам имеющим трёх и более детей. По состоянию на 31.12.2022 по заявлениям вышеуказанной категории граждан зарегистрированы права собственности на 18 земельных участков |
| 3.2. | количество предоставленных земельных участков в рамках реализации Федерального Закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Единиц | 25 | 25 | В рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ с 2016 по 2022 гг. предоставлено 25 земельных участков в безвозмездное пользование.  |
| 3.3. | количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, расположенных на территории МО «Город Удачный» | Единиц | 132 | 193 | На увеличение плановых показателей поспособствовал Федеральный закон № 79-ФЗ, который вступил в силу с 01.09.2021 и был принят в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены («гаражная амнистия»). |
| 3.4. | Актуализация документов территориального планированияи (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории МО «Город Удачный» | Единиц | 2 | 0 | наличие обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 12.04.2022 № 0116300011322000034 было принято решение о продлении срока выполнения работ до 15 мая 2023 г |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации: З**аместитель главы администрации

 по экономике и финансам **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Дьяконова Т.В.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**  Главный специалист по

 имущественным и земельным отношениям **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Хисматуллина Н.Н.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*