Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за 1 квартал 2022 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2022 год / Уточненный план на** **01.\_ \_.2022\_ г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований**  | **Ситуация по освоению (статус)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **2** | **Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципальной собственности МО «Город Удачный» по результатам проведения инвентаризации объектов муниципальной собственности для уточнения характеристик имущества**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |   |   |   |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **3** | **Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Удачный» в целях приватизации, передачи в аренду без проведения торгов, постановки на баланс и в казну МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «Аналитик центр» от 04.04.2022 № 0116300011322000027 на сумму 37 269,0 рублей |
| **4** | **Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, расположенного на территории МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **5** | **Оформление прав на земельные участки, расположенных на территории МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 204 000,0 | 0 | 204 000,0 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «Земкадастрпроект» от 28.02.2022 № 0116300011322000019 на сумму 198 000,0 рублей  |
| **6** | **Выполнение работ по внесению****изменений в документы территориального планирования****и (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 2 811 286,55 | 0 | 2 811 286,55 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «ГП -групп» с 12.04.2022 № 0116300011322000034 на сумму 1 505 920,69 рублей |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 296 000,00 | 0 | 296 000,00 |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО:** | **3 401 286,55** | **0** | **3 401 286,55** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | **2 811 286,55** |  | **2 811 286,55** |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **590 000,00** | **0** | **590 000,00** |  |  |  |  |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Дьяконова**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**главный специалист**

**по имущественным и земельным отношениям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Хисматуллина**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*