Приложение5 к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за 1 полугодие 2022 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2022 год / Уточненный план на**  **01.\_ \_.2022\_ г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **2** | **Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципальной собственности МО «Город Удачный» по результатам проведения инвентаризации объектов муниципальной собственности для уточнения характеристик имущества** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **3** | **Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Удачный» в целях приватизации, передачи в аренду без проведения торгов, постановки на баланс и в казну МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 101 270,0 | 0 | 101 270,0 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «Аналитик центр» от 04.04.2022 № 0116300011322000027 на сумму 37 269,0 рублей, заключен договор с ООО «Правовой центр судебной экспертизы» на сумму 64 000,00 рублей (служебная записка на передвижку ден. ср. от 28.06.2022 № 452) |
| **4** | **Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, расположенного на территории МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **5** | **Оформление прав на земельные участки, расположенных на территории МО «Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 280 000,0 | 132 000,00 | 148 000,00 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «Земкадастрпроект» от 28.02.2022 № 0116300011322000019 на сумму 198 000,0 рублей, оплачен на сумму 132 000,00 руб. заключен договор с ФГБУ «Рослесинфорг» на сумму 139 258,92 рублей оформление лесного участка «для создания горнолыжной базы» |
| **6** | **Выполнение работ по внесению**  **изменений в документы территориального планирования**  **и (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 1 393 998,88 | 0 | 1 393 998,88 |  |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «ГП -групп» с 12.04.2022 № 0116300011322000034 на сумму 1 505 920,69 рублей |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 111 922,0 | 0 | 111 922,0 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **1 887 190,88** | **132 000,00** | **1 755 190,88** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» | **1 393 998,88** |  | **1 393 998,88** |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **493 192,0** | **132 000,00** | **361 192,00** |  |  |  |  |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Щеглова**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**главный специалист**

**по имущественным и земельным отношениям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Хисматуллина**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*