Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за 2 квартал 2023 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2023 год / Уточненный план на**  **06.06.2023 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Приме-чание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципальной собственности МО «Город Удачный» по результатам проведения инвентаризации объектов муниципальной собственности для уточнения характеристик имущества** | **537 000,0** | **0,00** | **0,00** |  |  | заключен муниципальный контракт от 17.04.2023 № 0116300011323000034  на оказание услуг на сумму 127 550,00 руб. Срок исполнения 90 дней со дня заключения контракта. |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 537 000,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **2** | **Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, расположенного на территории МО «Город Удачный»** | **179 221,70** | **0,00** | **0,00** |  |  | заключен муниципальный контракт от 17.04.2023 № 0116300011323000036  на оказание услуг на сумму 179 221,70 руб. Срок исполнения 90 дней со дня заключения контракта |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 179 221,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **3** | **Оформление прав на земельные участки, расположенных на территории МО «Город Удачный»** | **329 828,30** | **0,00** | **0,00** |  |  | заключен муниципальный контракт от 17.04.2023 № 0116300011323000035  на оказание услуг на сумму 183 666,68 руб. Срок исполнения 90 дней со дня заключения контракта |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 329 828,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **4** | **Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Удачный» в целях приватизации, передачи в аренду без проведения торгов, постановки на баланс и в казну МО «Город Удачный»** | **108 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | заключен муниципальный контракт № 0116300011323000021  на оказание услуг на сумму 21 360,00 рублей. Срок исполнения 20 декабря 2023 года |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **5** | **Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и (или) градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке территории** | **978 848,45** | **0,00** | **0,00** |  |  | заключен муниципальный контракт с ООО «ГП -групп» с 12.04.2022 № 0116300011322000034 на сумму 1 505 920,69 рублей срок исполнения 15.05.2023 |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 906 099,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 72 749,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **2 132 898,45** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | **906 099,27** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **1 226 799,13** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Щеглова**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**главный специалист**

**по имущественным и земельным отношениям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Хисматуллина**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*