Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Удачный» на период 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за 1 квартал 2023 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2023 год / Уточненный план на 21.02.2023 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований**  | **Ситуация по освоению (статус)** | **Примечание** |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Приобретение, установка, поверка приборов учета электрической энергии, коммунальных ресурсов в помещениях, находящихся в муниципальной собственности** | **691 200,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **+** | **+** | м/к от 21.02.2023 №0116300011323000008 с ИП Сафин Р.Р.на выполнение работ по установке приборов учёта холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности на сумму 691 200,00 руб. |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 691 200,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |  |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников ( в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности** | **69 716,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **+** | **+** | Планируется проведение закупочной процедуры |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 69 716,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования светодиодных светильников для установки на уличное освещение города (без опор), в т.ч.:** | **178 516,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **+** | **+** | Планируется проведение закупочной процедуры |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 178 516,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Замена имеющихся линии АС на СИП с граненными опорами (в том числе разработка проектной документации по реконструкции и модернизации сетей уличного освещения)** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |  |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **6** | **Установка модульной котельной для отопления и ГВС на газе - для здания Районного узла связи** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |  |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **7** | **Диспетчеризация: приобретение, установка, поверка ПУ для нежилых помещений; приобретение и установка оборудования (устройства сбора данных), приобретение установка программного обеспечения, установка интерфейсов** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |   |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **8** | **Проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный»** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |  |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
| **9** | **Проведение мероприятий для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный»** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |  |  |  |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по программе** | **939 432,00**  | **0,00**  | **0,00**  |   |   |   |   |
|   | бюджет РФ | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет РС(Я) | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет МО «Город Удачный» | 939 432,00  |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюдж. источники | 0,00  |   |   |   |   |   |   |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Балкарова**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Золотухин**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Щеглова**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*