**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации** **программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальная программа МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» была утверждена постановлением от 02.09.2021 № 517.

Общий объем финансирования муниципальной программы **«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы**» на 2023 год с учетом внесенных изменений составил 2 665 208, 32 рубля. Всего кассовое исполнение муниципальной программы составило 2 412 029,03 рублей, т.е. 90,5 %.

 Данная программа направлена на достижения основной цели: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи.

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.
2. Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*
3. Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.
4. Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.
5. Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

**Мероприятие 1.** Патриотическое и гражданское воспитание молодежи в 2023 году было представлено на многочисленных мероприятиях посвященных государственным, региональным и городским праздникам.

 В феврале 2023 года весь наш город: артисты ТО «Кристалл», волонтеры и мастерицы города, учащиеся и педагоги детской школы искусств, центра допобразования и учреждения сплотились для благотворительных мероприятий в поддержку наших родных и любимых защитников Отечества, вырученные средства от которого аккумулируются на счете Народного актива для поддержки участников СВО Мирнинского района.

 Всероссийские патриотические акции «Солдатский треугольник», «Письма Герою» ежегодно напоминают нам о важности памяти и поддержке солдатов.

 В апреле прошел Первый пасхальный фестиваль православной культуры «Православная палитра», где горожане познакомились с русской национальной культурой, традициями, нравственными и духовными ценностями православия .

 13 апреля в роли представителей органов системы профилактики выступили подростки на необычном заседании Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а школьники СОШ № 19 после деловой игры «Идем в депутаты» сами захотели стать депутатами, попробовав себя в роли кандидатов на должность главы города, и «принимали руководство Удачным» в роли специалистов местной администрации.

 Празднование 27 апреля Дня Республики Саха (Якутия) было наполнено разными мероприятиями по всему городу. Автопробег, мастер-классам по якутским народным танцам, рисованию узоров, бумажной лозы, дефиле якутской национальной одежды, показ борьбы «хапсагай» и общим танцем Осуохай. Завершился праздничным концертом «Благословенная моя Якутия».

 День Победы удачнинцы встретили в празднично украшенном городе в рамках патриотических акций «Окна Победы» и «Георгиевская ленточка», охватившую детские сады, школы и библиотеки, учреждения дополнительного образования и технический колледж. Традиционно дети из числа волонтеров и школьников чествовали ветерана тыла Прасковью Никифоровну Иванову и «детей войны».

 Отмена шествия «Бессмертного полка» не помешала горожанам использовать другие форматы патриотической акции и многие жители провезли портреты своих героев в окнах автомобилей на автопробеге. Митинг «Память сердца», посвященный 78-летию Великой Победы прошел у мемориала защитникам Отечества начался с минуты молчания, а дымовой салют «триколор» и легендарная песня «День Победы» стали кульминацией митинга-концерта.

 В День памяти и Скорби мы почтили память всем павшим акциями «Минута молчания» и «Свеча памяти».

 По традиции в администрации города проходят торжественные проводы призывников в Вооруженные силы Российской Федерации с вручением часов и обложек военный билет.

 Год педагога и наставника был отмечен многочисленными признаниями трудов наших педагогов, завучей, воспитателей и всех кто учит и воспитывает наших детей.

 Их труды видны в ежегодных поощрениях школьников и студентов: «отличников», спортсменов, активных участников событий культуры и искусства. В 2023 году на поощрения было перечислено почти 885 000 рублей.

 **Мероприятие 2.** Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*

 В течение всего 2023 проводились мероприятия, акции для детей и молодежи:

На пятой премии «Достижение года» молодежь Удачного взяла призовые мест в разных направлениях, а воспитанники Удачнинского Центра дополнительного образования стали призерами в районном конкурсе «Мечтая о будущей карьере».

 Около 100 школьников 19, 24-й СОШ и студентов МРТК собрались на территории Добро.Центра, где прошла спортивно-интеллектуальная игра «За рекордами – история». Ребята отвечали на вопросы по истории, культуре, православию, выполняли логические задания, участвовали в спортивных состязаниях, в разборке/сборке автомата на время и метали дротики в игровую мишень.

 17 марта прошел 2-й городской вокальный конкурс «Звонкие нотки» – первая ступень к успеху юных вокалистов, и у многих детей в этот день появился интерес к обучению в детской школе искусств

 День защиты детей был ярким, запоминающимся и насыщенным. Множество разных площадок открыли молодые специалисты, волонтеры и творческие коллективы. Детские интерактивы с квестами, смешными конкурсами, фокусами, веселыми заданиями и шуточными состязаниями (Веселые старты, Веселая подзарядка, концерт-детскотека «Это лето поет»).

 300 разноцветных шаров раздали детям в рамках городской акции«Обменяй улыбку на воздушный шарик», а флешмоб детских рисунков «Мир вокруг нас» раскрасил серый асфальт в краски лета.

 Библиотекари вышли на Центральную площадь, чтобы поздравить жителей и гостей города с Днем семьи, любви и верности. Рассказали о дне памяти святых Петре и Февронии, напомнили о традициях и истории праздника. Были вручены воздушные шары, флажки, памятные открытки и рекомендательные списки литературы о роли семьи, построении семейных отношений и о воспитании детей.

 С 7 ноября, в рамках творческого проекта «Путешествие в Прекрасное», в детских садах АН ДОО «Алмазик» прошел X Районный Фестиваль детского музыкального творчества «Искорка». В этом году темой фестиваля стала «Союзмультфильм приглашает!». Также городской чемпионат BabySkills собрал воспитанников и педагогов детских садов.

 **Мероприятие 3.** Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.

Во всех мероприятиях города нам активно помогают волонтеры и добровольцы «Добро.Центр» (МБУ ДО «ЦДО»), «Подари улыбку» (МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой»), «Позитив» (МАОУ «СОШ № 24), «Республика добра» Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК», волонтеры их числа молодых специалистов детских садов г.Удачный и УГОК.

Важным событием начала года стало начало работы первого в Якутии социальной франшизы федерального масштаба «Добро.Центр» на базе удачнинского Центра дополнительного образования во главе с Харинчук Эллиной, куда приехали почетные гости: председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, и.о. главы Мирнинского района, начальник Мирнинского районного управления образования.

Волонтеров Удачного Эллину Харинчук и Нину Указову пригласили на Международный форум гражданского участия «#МЫ ВМЕСТЕ» в Москве с 4 по 8 декабря 2023 года, где администрация МО «Город Удачный» возместила расходы на проезд.

 **Мероприятие 4.** Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде

 Оказание содействия в работе «Группы продленного дня» в образовательных учреждениях города за 2023 год вышло в сумме 633 208,43 рублей.

 Организация занятости молодежи в 2023 году была представлена работой студенческого отряда из числа студентов Удачнинского отделения горнотехнической промышленности ГАПОУ РС(Я) «МРТК» в летний период (июль, август). Ребята осуществляли свою деятельность по благоустройству и озеленению нашего города. Всего было задействовано 6 студентов. Финансирование осуществлялось за счет средств МО «Город Удачный», всего было израсходовано 709 456,80 рублей.

 **Мероприятие 5.** Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

 Безопасность жителей и гостей нашего города на дорогах обеспечивает соблюдение участниками правил дорожного движения и взаимное уважение. В образовательных учреждениях города и детских садах на постоянной основе проводят профилактические беседы, обучающие игры, викторины и другие мероприятия с раннего детства для закрепления знаний о безопасном поведении на дороге, для уменьшения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

 Для поддержки профилактических мероприятий, администрация МО «Город Удачный» содействует в приобретении и распространении в образовательных учреждениях брошюр о правилах дорожного движения, поддерживает акции на данную тематику, выделяя поощрительные призы участникам, чтобы город был безопасным для всех.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 18.01.2023 № 11 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 517 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» | Увеличение финансирования (утверждение бюджета МО «Город Удачный») |
| 2. | Постановление от 16.03.2023 № 134 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»,утвержденную постановлением от 02.09.2021 № 517 | Увеличение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») |
| 3. | Постановление от 24.03.2023 № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»,утвержденную постановлением от 02.09.2021 № 517  | Увеличение финансирования (утверждение бюджета МО «Город Удачный») |
| 4. | Постановление от 21.07.2023 № 590 О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»,утвержденную постановлением от 02.09.2021 № 517 | Увеличение финансирования (утверждение бюджета МО «Город Удачный») |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» за 2023 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности. | Всего |  **1 160 000** | **989 559,80** |  **170 440,20** | Экономия денежных средств по итогам проведения торгов , экономия по оплате проезда участникам мероприятий. |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  1 160 000 | 989 559,80 |  170 440,20 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни. | Всего | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений*.* | Всего  | **137 543,09** | **54 904** | **82 639,09** | Экономия денежных средств по итогам торгов |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 137 543,09 | 54 904 | 82 639,09 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего  | **1 342 665,23** | **1342 665,23** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| **5** | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Всего  | **25 000** | **24 900** | **100** | Экономия денежных средств по итогам торгов. |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
|  | **Итого по программе**  |  | **2 665 208,32** | **2 412 029,03** | **253 179,29** |  |

Раздел 3 отчета согласован: Финансово-экономический отдел

Ведущий специалист по молодежной политике

и культуре **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Базарова/**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической направленности  | Чел. | 860 | 862 |  |
| 2 | Количество мероприятий для детей и молодежи | Ед. | 18 | 18 |  |
| 3 | Количество детей и молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | Чел. | 195 | 195 |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | Чел. | 355 | 355 |  |
| 5 | Увеличение количества детей и подростков, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | Чел. | 70 | 73 |  |

**Ведущий специалист**

**по молодежной политике и культуре М.В. Базарова**