Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за 2 квартал 2023 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:**рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2023 год / Уточненный план на** **01.\_ \_.2023\_ г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований**  | **Ситуация по освоению (статус)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» |  2 365 500 |  2 229 059 | 136 441 |  |  |  | В связи с проведением конкурентных процедур закупки, образовалась экономия. |
| **2** | **«Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |   |   |   |   |   |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |   |   |   |   |   |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 2 437 500 |  0 | 2 437 500 |  |  |  | Соглашение о совместной реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей», за счет средств РФ, РС(Я), местных бюджетов в 2023 году находится на согласовании в АМО «Мирнинский район». Со стороны АМО «Город Удачный» соглашение подписано. |
| **3** | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 4 803 000 | 2 229 059 | 2 573 941 |  |  |  |  |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*