Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) Развитие физической культуры и спорта на 2022-2026 г.г.»**

*(наименование программы)*

за 1 квартал **2022 года**

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_22\_ год / Уточненный план на 01.01.2022 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1 | **Создание условий для максимальной вовлеченности всех групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом и массовым спортом в муниципальном образовании**. |  |  |  |  |  |  | МК от 17.12.2021  № 01163000011321000099  МК от 28.02.2022  № 0116300011322000018 |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 640 000 | 104495 | -535505 |  |  |  |
| 2 | **Участие спортсменов города в выездных районных, республиканских и иных спортивных мероприятиях, а также в соревнованиях на местном уровне** |  |  |  |  |  |  | Распоряжение от 31.03.22 № 99-а  Распоряжение от 31.03.22 № 100-а  Распоряжение от 31.03.22 № 103-а |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 2 415 115 | 221520 | - 2193480 |  |  |  |
| 3 | **Развитие национальных видов спорта** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 200 000 | 0 | -200 000 |  |  |  |
| 4 | **Создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 250 000 | 0 | - 250 000 |  |  |  |
| 5 | **Поддержка общественных объединений, в том числе социально - ориентированных некоммерческих объединений в сфере деятельности пропаганды здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) | 182 338,04 | 0 | -182338,04 |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | **бюджет МО**  **«Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 100 000 | 0 | - 100 000 |  |  |  |
| 7. | **Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | 124720 | 0 | - 124720 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 124720 | 0 | - 124720 |  |  |  |
| 8. | **Развитие материально–технической базы для максимальной вовлеченности всех групп населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании.** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | 3 976 948,04 | 326 015 | 3 650 933.04 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 3 976 948,04 | 326 015 | - 3 650 933.04 |  |  |  |

Ведущий специалист по спорту и ЗОЖ М.В. Мора

Курирующий заместитель

главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Дьяконова

(*подпись) (расшифровка подписи)*

Координатор: Главный специалист по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Шестакова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

ФЭО: Ведущий специалист ФЭО по СЭР \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Фёдорова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*