Приложение 2

**Форма**

**квартального отчета о выполнении муниципальной целевой программы**

**«Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

**за январь-март 2023 года**

Форма: ежеквартальная (нарастающим итогом с начала года)

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

Срок предоставления: до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_23\_ год / Уточненный план на 01.01.2023 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Мероприятие №1 Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.** |  |  |  |  |  |  | МК от 06.02.23№01163000011323000001 (300 000)  Договор от 06.02.2023 №41 (81 000)  МК от 06.03.2023 г. № 0116300011323000011 (43 497,92)  МК от 09.03.2023 г. № 0116300011323000013 (333 570)  МК от 10.03.2023 № 0116300011323000015 (44 000)  МК от 28.11.2022 № 0116300011322000089 (449 000) |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | **3 938 000** | 1 251 067,92 | 2 686 932,08 |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие №2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое** |  |  |  |  |  |  | Распоряжение от 29.03.2023 № 112-а "О возмещении" |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **42 000** | 12 000 | 30 000 |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие №3 Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4 Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | **255 000** | 0 | 255 000 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **4 235 000** | 1 263 067,92 | 2 971 932,08 |  |  |  |

Ведущий специалист по молодежной политике и культуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Бородина

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Координатор: Главный специалист по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Шестакова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

ФЭО: Ведущий специалист ФЭО по СЭР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Фёдорова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*