**ОТЧЕТ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»**

**за полугодие 2022 года**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2022-2026 годы» разработана в соответствии с постановлением от 02.03.2021 № 100 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный».

Общий объем средств выделенных из бюджета МО «Город Удачный» на реализацию мероприятий Программы на 20202году составил **300 000,00 рублей,** в том числе по мероприятиям:

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат, понесённых на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг – 150 000 рублей;

- предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело» - 150 000 рублей.

Конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Город Удачный» запланирован и пройдет в **4 квартале 2022 год.**

В целях реализации мероприятий Программы в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:

**В целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам** проведены индивидуальные консультации для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам предоставления финансовой поддержки в форме микрозаймов, кредитов и субсидий. Охват СМП - 12 ед.

В режиме онлайн-конференции предприниматели г. Удачного приняли участия в семинарах при АО «Корпорации МСП»:

- вопросы реализации антикризисных финансовых мер поддержки субъектов МСП (30 марта 2022 г.)**;**

**-** участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

На официальном сайте «Город Удачный» (мо-город-удачный.рф) в разделе «Предпринимательство», а также в новостях регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства, в том числе нормативно-правовые акты, объявления о конкурсах, встречах, и т.п.

Для мгновенного обмена информацией с субъектами предпринимательства создана группа «Деловые люди» в мессенджере WhatsApp. За отчетный период размещено более 150 информационных материалов.

**Основной целью имущественной поддержки** является сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности. Расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, который актуализируется по мере необходимости.

Решением сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 4 мая 2022 г. № 42-2 Перечень дополнен нежилым помещением общей площадью 84,6 кв.м., расположенный по адресу: г. Удачный, мкр. Новый город, 7В.

В целях информирования предпринимателей Перечень размещен на официальном сайте администрации города. В настоящее время в Перечень включено 10 объектов, из них: 7 объектов (нежилые помещения) общей площадью 2 806,90 кв. м., и 3 земельных участка общей площадью 46 517 кв.м. В рамках оказания имущественной поддержки в отчетном периоде с субъектами МСП заключено 5 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 1989,7 кв.м.

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

«**Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

*(наименование программы)*

**за первое полугодие 2022 года**

**Срок предоставления:** до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2022 год / Уточненный план на 01.\_\_.20\_\_ г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Мероприятие 1**  Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат, понесённых на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг |  |  |  |  |  |  | Конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Город Удачный» запланирован и пройдет в 4 квартале 2022 г. |
|  | бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 150 000,00 | 0,00 | - | - | -- | - |  |
| **2** | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело» |  |  |  |  |  |  | Конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Город Удачный» запланирован и пройдет в 4 квартале 2022 г. |
| … | бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 150 000,00 | 0,00 | - | - | -- | - |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **300 000,00** | **0,00** | - | - | -- | - |  |

**Примечание:**

**Графа 2:** указать наименования мероприятий в соответствии с утвержденной сметой расходов.

**Графа 3:** указать суммы финансирования либо уточненные суммы финансирования в соответствии с расходами бюджетной росписи на дату отчетности в разбивке по источникам финансирования.

**Графа 4:** указать фактические расходы

**Графа 5:** графа 4 – графа 3.

**Графа 6:** указать дату завершения подготовки технического задания.

**Графа 7:** указать вид торгов и дату подведения итогов.

**Графа 8:** указать реквизиты договора: дата, номер, срок исполнения договора.

**Графа 9:** указать причины несвоевременного выполнения мероприятий либо пояснения по дальнейшему освоению средств.

**Курирующий заместитель**

**главы администрации по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_ **Дьяконова Т.В.**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор: Гл. спец. по предпринимательству**

**и потребительскому рынку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Литвиненко О.Ю.**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ФЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*