Приложение 2

**Форма**

**квартального отчета о выполнении муниципальной целевой программы**

**«Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

**за январь-июнь**

 **2023 года**

Форма: ежеквартальная (нарастающим итогом с начала года)

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

Срок предоставления: до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

 **Единица измерения:**

рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_23\_ год / Уточненный план на 01.01.2023 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований**  | **Ситуация по освоению (статус)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Мероприятие №1 Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.** |  |  |  |   |   |   | МК от 06.02.23№01163000011323000001 (300 000)Договор от 06.02.2023 №41 (81 000)МК от 06.03.2023 г. № 0116300011323000011 (367 013,8)МК от 09.03.2023 г. № 0116300011323000013 (333 570)МК от 10.03.2023 № 0116300011323000015 (44 000)МК от 28.11.2022 № 0116300011322000089 (449 000)МК от 29.03.2023 № 116300011323000029(139 000)Договор от 24.05.2023 № 97 (24 850)МК от 12.05.23 № 0116300011323000037(23 800)Договор от 06.06.2023 (29 246) Контракт от 29.06.2022 № 298/2022 (66 000)Распоряжение от (5037)Соглашение о передаче осуществления отдельных полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек (90 000) |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **4 371 000,00** | 1 952 516,8  | 2 418 483,2 |  |  |  |
| **2** |  **Мероприятие №2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое** |  |  |  |   |   |   | Распоряжение от 29.03.2023 № 112-а «О возмещении»Распоряжение от 23.05.2023 № 257-а «О возмещении»Распоряжение от 22.05.2023 № 255-а «О возмещении» |
|  | бюджет РФ |  |  |  |   |   |   |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |   |   |   |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **94 000** | 66 000 | 28 000  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие №3 Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 0 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4 Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном** |  |  |  |  |  |  | Распоряжение от 09.06.2023 «О возмещении» |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **270 000,0** | 108 900,0 | 161 100,0 |  |  |  |
|   |  **ИТОГО:** |  |  |  |   |   |   |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **4 735 000** | 2 127 416,8 | 2 607 583,2 |  |  |  |

Ведущий специалист по молодежной политике и культуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пугачёва

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

ФЭО: И.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Щеглова

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*