Приложение 2

**Форма**

**квартального отчета о выполнении муниципальной целевой программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»**

**за январь-июнь 2023 года**

Форма: ежеквартальная (нарастающим итогом с начала года)

Источник финансирования: средства бюджета МО «Город Удачный»

Срок предоставления: до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_23\_ год / Уточненный план на 01.01.2023 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **1** | **Мероприятие №1. Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.** |  |  |  |  |  |  | Распоряжение от 31.03.2023 № № 120-а "О возмещении" (45 000)  Договор от 12.12.2022 № 187 (20 000)  Распоряжение от 16.06.2023 № 312-А «О выплате денежного поощрения уч-ся СОШ № 24» (186 600)  Распоряжение от 16.06.2023 № 311-А «О выплате денежного поощрения уч-ся СОШ № 19» (147 200)  Распоряжение от 16.06.2023 № 310-А , от 19.06.2023 т «О выплате денежного поощрения студентам МРТК» (51 750)  Распоряжение от 17.05.2023 № 246-а «О выплате одаренным и талантливым» (40 000)  Распоряжение от 21.12.2022 № 755-а «О денежном поощрении» (5 000) |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | **1 160 000** | 694 425 | 465 575 |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие №2. Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **10 000** | 0 | 10 000 |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие №3. Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **145 000** | 0 | 145 000 |  |  |  |
| **4** | **Мероприятия №4. Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.** |  |  |  |  |  |  | Договор № 08 от 11.01.2023 (149 406,78)  Договор № 07 от 11.01.2023 (160 390,36) |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **1 325 208,32** | 309 797,14 | 1 015 411,18 |  |  |  |
| **5** | **Мероприятие № 5 . Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения** |  |  |  |  |  |  | МК от 07.02.2023 № 01163000011323000005 |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **25 000** | 24 900 | 100 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | **2 665 208,32** | 1 029 122,14 | 1 636 86,18 |  |  |  |

Ведущий специалист по молодежной политике и культуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пугачёва

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

ФЭО: И.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Щеглова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*