**Отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие кадрового потенциала**

**администрации МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы**

**за 9 месяцев 2022г.**

Срок предоставления: до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

**Единица измерения:** рубли

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 2022 год / Уточненный план на 30.09.2022 (рублей)** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований (рублей)** | **Ситуация по освоению (статус)** | **Примечание** |
| **Техническое задание** | **Аукцион** | **Договор** |
| 1 | **Направление специалистов на профессиональную переподготовку для выполнения специалистами нового вида профессиональной деятельности (объемом не менее 250 аудиторных часов)** | **40 000** | **38 900** | **1 100** |  |  |  |  |
| бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Удачный» | 40 000 | 21 300 | 1 100 |  |  | Договор от 25.01.2022 № А000000317 с АНО ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС» |  |
| 17 600 |  |  | Договор от 09.02.2022 № А000000595 с АНО ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС» |  |
| 2 | **Направление специалистов на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов)** | **293 000** | **194 060** | **98 940** |  |  |  |  |
| бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Удачный» | 293 000 | 40 220 | 98 940 |  |  | Договор от 21.01.2022 № 01/22-10 с ООО «ПРОГРЕСС-Сибирь» |  |
| 43 200 | Договор от 25.01.2022 № 10 с «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы»  |
| 21 600 |  |  | Договор от 02.02.2022 № 30 с «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы»  |  |
| 21 000 |  |  | Муниципальный контракт от 02.02.2022 № 0302/1 ООО «Информационно – методический центр АСДГ» |  |
| 15 540 |  |  | Договор от 11.02.2022 № 441356059 с НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» |  |
| 8 500 |  |  | Муниципальный контракт от 24.02.2022 № 2402/3 ООО «Информационно – методический центр АСДГ» |  |
| 44 000 |  |  | Договор от 11.04.2022 № 22/АДР ЧАУ ДПО «Агентство делового развития» |  |
| 3 | **Направление специалистов на семинары** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **333 000** | **232 960** | **100 040** |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 333 000 | 232 960 | 100 040 |  |  |

**Главный специалист по кадрам и муниципальной службе А.И. Барбарук**

Финансово - экономический отдел

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_