**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации** **муниципальной программы МО «Город Удачный»**

 **«Развитие культурного пространства на территории**

**МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»**

 **за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальная программа МО «Город Удачный» «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» была утверждена постановлением от 02.09.2023 № 516.

Общий объем финансирования муниципальной программы МО «Город Удачный» «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» с учетом внесенных изменений составил 7 616 370,78 рублей, из которых 1 856 602,50 рублей – межбюджетные трансферты МО «Мирнинский район». Всего кассовое исполнение муниципальной программы составило 6 429 415, 37 рублей, т.е. 84,4 %.

 Данная программа направлена на достижения основной цели: Создание условий для сохранения культурного потенциала путем привлечения к активному участию различных групп населения в культурно-массовых мероприятиях и развитие их творческих способностей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Проведение юбилейных, праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам.
2. Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое.
3. Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи.
4. Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19. Но несмотря на это, работа по организации досуга населения велась в режимах оффлайн и онлайн совместно с организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности, а также жителями нашего города.

**Мероприятие 1.** За отчетный период было проведено 46 культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, региональным, национальным, профессиональным событиям и праздникам.

Культурная жизнь нашего города остаётся неотъемлемым и необходимым фактором общественной жизни. И с каждым годом благодаря совместной деятельности с ТО «Кристалл», национальными общинами, волонтерскими объединениями города, городскими библиотеками, образовательными учреждениями, прихожанами храма Преподобного Серафима Саровского и конечно жителями нашего города количество и качество проводимых мероприятий только улучшается.

Можно отметить незабываемые моменты в праздновании 100-летия ЯАССР 27 апреля: яркая концертная программа, автопробег представителей якутской диаспоры и в завершении - общегородской якутский национальный хоровод осуохай.

 Не остались в стороне и учащиеся образовательных учреждений города, организовав флеш-моб выстроившись цифрой «100», поздравив всех жителей Якутии со знаменательной датой.

Впервые в удачнинской библиотеке № 2 успешно прошел городской конкурс чтецов якутского героического эпоса Олонхо – «Битва олонхосутов».

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культурно пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные календарным и государственным праздникам. Среди них можно отметить:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда;

- концерно-развлекательную программу ко Дню защиты детей;

- общегородской национальный праздник «Ысыах» с приглашенными гостями из села Сунтары;

- концертную программу ко Дню народного единства и конечно предновогоднее мероприятие – «Зажжение огней на новогодней еле», в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Конечно, главным культурным событием нашего города стало празднование 55-летия города Удачного, 30-летия АК «АЛРОСА», 65-летия треста «Якуталмаз». Не смотря на дождливую погоду, гости из г.Новосибирска шоу-группа ходулистов «Триумфо» радовала маленьких горожан «Гиганским сюрпризом великанов из Королевства Счастья», жителей города – артисты ТО «Кристалл» и приглашенные гости из г.Новосибирска.

Ярким и запоминающимся подарком для горожан от АК «АЛРОСА» стало выступление звезд российской эстрады «Ума Турман».

Завершающим аккордом юбилейных мероприятий стало торжественное открытие обновленной и современной Центральной площади. Для всех горожан в этот день детские сады г.Удачного АН ДОО «Алмазик» провели интерактивную программу «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛМАЗИКА!».

Около 40% всех жителей города Удачного приняли в них участие.

Для жителей города Удачного самым значительным и волнующим мероприятием всегда было и есть празднование 9 мая - Дня Победы. В рамках празднования Дня Побед прошли акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», праздничный фейерверк, торжественный митинг, концертная программы, волонтеры «Импульс» поздравили ветерана Тыла импровизированным концертом. Также молодые специалисты Удачнинского ГОКа всех угощали солдатской кашей.

 Ежегодно в рамках проведения мероприятия «Признание-2022» администрацией МО «Города Удачного» чествуются учащиеся-выпускники образовательных учреждений, достигших наивысших результатов в учении.

В 2022 году за счет средств муниципалитета 16 «медалистов» получили денежное поощрение по 20 000 рублей (всего - 320 000 рублей).

 Основная статья затрат по муниципальной программе, представлена приобретением сувенирной и подарочной продукции – 1 851 194,99 рублей, которая вручалась в течение года жителям города, отмеченным муниципальными наградами, а также участникам и победителям конкурсов и на общегородских мероприятиях.

Большую помощь в проведении мероприятий оказывали волонтерские группы: «Импульс» (МБУ ДО «ЦДО»), «Республика добра» (Удачнинский горнотехнический колледж филиал МРТК), «Роза ветров» (волонтеры культуры ТО «Кристалл» УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО)).

Основное учреждение, осуществляющее культурно-досуговую деятельность в городе Удачный, является творческое объединение «Кристалл» Удачнинского отделения Культурно-спортивного комплекса «Алмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО). На сегодняшний день, в целях сохранения и развития творческого потенциала самодеятельных коллективовдействуют18 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются более 500 детей и взрослых жителей нашего города.

 Большую работу в организации и проведения мероприятий оказывают 2 городские библиотеки (МУ «МИБС» «Детская библиотека №3» г. Удачный и МУ «МИБС» «Взрослая библиотека № 2» г.Удачный). Всего для жителей города Удачного в 2022 году было проведено 45 мероприятия. В целях осуществления отдельных полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек, и согласно Соглашению № 42/21 от 28.01.2021 было перечислено 90 000 рублей в виде межбюджетных трансфертов в бюджет МО «Мирнинский район» в целях комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотек № 2, № 3 г.Удачного.

 **Мероприятие 2.** Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое, **Мероприятие 3.** Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи.

Ежегодно в целях пропаганды и популяризация детского самодеятельного творчества, проходят: многожанровый детский фестиваль «Искры творчества» и фестиваль детского творчества среди воспитанников детских дошкольных учреждений «Искорка». За счет средств бюджета МО «Город Удачный» участникам и победителям вручаются призы.

 **Мероприятие 4.** В рамках национально-культурного развития народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования продолжает свою деятельность Межрегиональный центр национальных культур ТО «Кристалл», который представлен 10 национальными общинами. Самая многочисленная и активная национальная община – якутский клуб «Кэскил» и бурятская община «Ахалар».

 С 16 по 18 июня представители якутского национального клуба «Кэскил» приняли участие в праздновании «Ысыах» Алмазного края» в г.Мирный.

 25 июня состоялся национальный праздник «Ысыах», в рамках которого проходили конкурсы: минута славы «Кырачаан сулусчаан»

 - конкурс «Добун Тюсюльгэ»

 - конкурс «Длиная коса»

 - конкурс хомусистов

 - конкурс национальной одежды и др.

Победители были отмечены дипломами и подарками.

Также были приглашены гости из села Сунтары, которые провели обряд «Алгыс», а также осуохай.

 2 июля Бурятская община «Ахалар» на территории этнокультурного комплекса «Тускул» проводит культурно-спортивное мероприятие «Наадан-Сурхарбаан 2022

  **Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 04.04.2022 № 245 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 516 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличения финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») приобретение наградной, сувенирной и подарочной продукции; организация «Зоны притяжения» на Центральной площади города |
| 2. | Постановление от 01.07.2022 № 525 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 516 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличения финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») для финансирования договоров перешедших с 2021 года на приобретение сувенирной и подарочной продукции; необходимость приобретения сувенирной (подарочной продукции) к юбилею города. |
| 3. | Постановление от 09.11.2022 № 800 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 516 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Увеличение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Мирнинский район» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**МО «Город Удачный» «Развитие культурного пространства на территории МО «Город Удачный на 2022-2026 годы»**

**за 2022 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Проведение праздничных культурно - массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, профессиональным, городским праздникам. | Всего | **7 342 976,56** | **5 578 589,16** | **1 186 955,41** | 449 000 рублей были оплачены в 2023 году, в связи с несвоевременной поставкой звукового оборудования Поставщиком. Экономия средств была из-за отмены проведения новогоднего праздничного салюта и за счет проведения торгов.  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 5 486 374,06 |  | 0 |
| Иные источники  | 1 856 602,5 | 1 856 602,5 | 0 |
| **2.** | Участие творческих коллективов в республиканских, районных конкурсах, фестивалях и другое | Всего | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники  | --- | --- | --- |
| **3.** | Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и молодежи  | Всего  | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники  | --- | --- | --- |
| **4.** | Популяризация национальных культур народов, проживающих в городе Удачном | Всего  | **273 394,22** | **273 394,22** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 273 394,22 | 273 394,22 | 0 |
| Иные источники | --- | --- | --- |
|  | **Итого по программе**  |  | **7 616 370,78** | **6 429 415, 37** | **1 186 955,41** |  |

Раздел 3 отчета согласован: Финансово-экономический отдел

Ведущий специалист по молодежной политике

и культуре **/\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пугачёва/**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Увеличение количества культурно-массовых и информационно- просветительских мероприятий в городе Удачном, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения(штук) | шт. | 43 | 46 | В связи с отменой ограничительных мероприятий, увеличением количества юбилейных мероприятий в 2022 году различного уровня  |
| 2 | Увеличение количество горожан, принявших участие в творческих конкурсах различных уровней за пределами города Удачного | чел. | 24 | 0 | Отсутствием заявок на участие в конкурсах различного уровня за пределами города Удачного |
| 3 | Увеличение количества детей и молодежи, получившие призовые места в творческих конкурсах | чел. | 8 | 15 |  Увеличение количества мероприятий (конкурсов) |
| 4 | Увеличение количества жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвященным национальным праздникам | чел. | 50 | 249 |  Активизация деятельности национальных общин, увеличение количества мероприятий |

**Ведущий специалист**

**по молодежной политике и культуре Н.Н. Пугачева**