**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации** **программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы»**

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальная программа МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» была утверждена постановлением от 02.09.2021 № 517.

Общий объем финансирования муниципальной программы **«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы**» на 2022 год с учетом внесенных изменений составил 2 088 792,4 рубля, из которых 359 362,08 рублей – межбюджетные трансферты МО «Мирнинский район». Всего кассовое исполнение муниципальной программы составило 1 847 474,61 рублей, т.е. 88,5 %.

 Данная программа направлена на достижения основной цели: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи.

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности.
2. Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*
3. Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.
4. Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, явились ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19 с января по март 2022 года.

**Мероприятие 1.** Патриотическое и гражданское воспитание молодежи в 2022 году было представлено серией мероприятий: ежегодный конкурс чтецов «И мужество нас не покинет», проходившем с 20 по 28 февраля 2022 года в онлайн-формате», 7 марта состоялся автопробег в поддержку специальной военной операции на Донбассе «Своих, не бросаем!».

29 марта в аэропорту «Полярный» состоялся музыкальный флешмоб в поддержку российских военных. Песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» исполнили для вылетающих в отпуск жителей г.Удачного и пос. Айхал преподаватель детской школы искусств Удачного  Екатерина Буланцева и работник Удачнинского ГОКа Валентина Маюнова. Мужской вокал – волонтеры Артем и Виталий, как и команда поддержки –

волонтерская группа «Импульс» Центра дополнительного образования Удачного и их руководитель Эллина Харинчук. Горожане подходили к молодым артистам, чтобы сфотографироваться и тоже передать слова поддержки нашим солдатам: Мы с Вами! Мы Вас любим! Мы Вас ждем! Ждем живыми и здоровыми! Держитесь!

 В рамках празднования Дня Победы были проведены акции «Георгиевская ленточка», музыкальное поздравление ветерана Тыла.

 Для всех ребятишек города совместно с ТО «Кристалл» была организована и проведена концерно-развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

 22 июня в День Памяти и Скорби, совместно с волонтерами культуры «Роза ветров» ТО «Кристалл» была организована «Свеча Памяти» и «Минута молчания».

 Ежегодно с участием первых лиц города проходят торжественные проводы юношей Удачного в Ряды Российской Армии, которым на данном мероприятии от муниципалитета вручаются часы «Командирские» с логотипом города Удачного.

 С 19 марта по 23 апреля в концертном зале ТО «Кристалл» прошел **XIV Детского районного фестиваля «Искры творчества».**В красочном концерте гармонично сплелись темы фестиваля, который в Год культурного наследия народов России организаторы посвятили знаменательным датам – 100-летию образования ЯАССР, 30-летию АК «АЛРОСА», 65-летию треста «Якуталмаз» и 55-летию города Удачного.

 В целях оказания поддержки талантливой и одаренной молодежи нашего города, ежегодно по окончании учебного года 8 лауреатам в номинациях: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и ученическо-исследовательская деятельность», Особые достижения в сфере культуры и искусства. Художественное и музыкальное творчество**», «**Особые спортивные достижения» вручается денежное поощрение в размере 5 000 рублей. Также денежное поощрение выдается «отличникам» 5-11 классов и студентам Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК». В 2021 году за счет местного бюджета на эти цели было израсходовано 415 400 рублей.

Лучших учащихся ОУ и студентов, достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве чествуют на новогоднем Бале главы города и директора УГОК. В 2022 году данное мероприятие проходило в онлайн-формате. 45 старшеклассников и студентов получили денежное вознаграждение за счет средств бюджета МО «Город Удачный» (225 000 рублей).

 **Мероприятие 2.** Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни*.*

 В течение всего 2022 проводились мероприятия, акции для детей и молодежи:

С 19 марта по 23 апреля в концертном зале ТО «Кристалл» прошел **XIV Детского районного фестиваля «Искры творчества».**В красочном концерте гармонично сплелись темы фестиваля, который в Год культурного наследия народов России организаторы посвятили знаменательным датам – 100-летию образования ЯАССР, 30-летию АК «АЛРОСА», 65-летию треста «Якуталмаз» и 55-летию города Удачного.

С 24 октября по 31 октября 2022 года проходил VIII районный фестиваль детского творчества среди детских садов «Искорка».

Для всех ребятишек города совместно с ТО «Кристалл» была организована и проведена концерно-развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

В рамках празднования 100-летия ЯАССР учащимися и студентами города был организован флеш-моб. Все участники образовали цифру «100» и поздравили всех жителей Якутии с праздником.

Совместно с волонтерской группой «Импульс» впервые была организована спортивно-развлекательная программа для семей города в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности». В данном мероприятии приняло участие 7 семей.

**Мероприятие 3.** Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений.

Ведется тесное сотрудничество с волонтерскими объединениями нашего города. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях города действуют добровольческие (волонтерские) объединения: «Импульс» (МБУ ДО «ЦДО»), «Подари улыбку» (МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой»), «Позитив» (МАОУ «СОШ № 24), «Республика добра» Удачнинского горнотехнического филиала ГАПОУ РС(Я) «МРТК» .

 С 2022 году велась активная работа с волонтерским объединением детских дошкольных учреждений АН ДОО «Алмазик».

 С 15 апреля по 30 мая проходило рейтинговое голосование по выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства. Командой волонтеров детского сада «Звездочка» осуществлялась помощь удачнинцам в выборе территории. Детсадовские волонтеры принимали участие в проведении мероприятия ко Дню защиты детей, зажигательным флеш-мобом поздравили горожан с наступающим Новым годом.

 В целях поддержки волонтерских движений, оказана финансовая помощь в оплате проезда руководителю и участнику волонтерской группы «Импульс» МБУ ДО «ЦДО», которые приняли участие в форуме региональных координаторов Всероссийской общественной организации волонтеров экологов «Делай», а также Харинчук Э.А. приняла участие в Международном форума гражданского участия #МЫ ВМЕСТЕ, посвященного решению социальных проблем «МЫ ВМЕСТЕ»/WE ARE TOGETHER», проходившему в г. Москве была оказана финансовая поддержка в оплате проезда.

 **Мероприятие 4.** Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде

 В связи с ограничительными мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19», деятельность группы «Продленного дня в образовательных учреждениях» начала свою деятельность с октября 2022 года. Всего было израсходовано – 234 410,68 рублей

 Организация занятости молодежи в 2022 году была представлена работой студенческого отряда из числа студентов Удачнинского отделения горнотехнической промышленности ГАПОУ РС(Я) «МРТК» в летний период (июль, август). Ребята осуществляли свою деятельность по благоустройству и озеленению нашего города. Всего было задействовано 6 студентов. Финансирование осуществлялось за счет средств МО «Мирнинский район» (359 362,08 руб.) и МО «Город Удачный» (230 000 руб. ) всего было израсходовано 589 362,08 рублей

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление от 02.09.2021 № 517 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» | Окончание срока действия предыдущей муниципальной программы. |
| 2. | Постановление от 15.12.2021 № 745 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 517 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» | Уменьшение финансирования (уточнение бюджета МО «Город Удачный») |
| 3. | Постановление от 20.07.2022 № 579 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 517 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» | В связи с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Мирнинский район» |
| 4. | Постановление от 13.12.2022 № 898 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2021 № 517 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» | В связи с добавлением нового программного мероприятия  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2022-2026 годы» за 2022 год**

**источник финансирования:** средства бюджета МО «Город Удачный», иные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток (неосвоенные средства, экономия)** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный)** | **исполнено** **(кассовые расходы)** |
| **1.** | Поддержка талантливых, одаренных и инициативных детей. Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности. | Всего | **1 097 770,43** | **959 072,36** | **138 698,07** | Экономия денежных средств по итогам проведения торгов, уменьшение количества учеников-«отличников», , экономия по оплате проезда участникам мероприятий  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 097 770,43 | 959 072,36 | 138 698,07 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Организация мероприятий для детей и молодежи. Популяризация ведения здорового образа жизни. | Всего | **47 229,57** | **47 229,57** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 47 229,57 | 47 229,57 | 0 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Поддержка детских, молодежных и добровольческих (волонтерских) общественных объединений*.* | Всего  | **17 400,00** | **17 400,00** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 17 400,00 | 17 400,00 | 0 |
| Иные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Мероприятия по предупреждению детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде | Всего  | **926 392,40** | **823 772,68** | 102 619,72 | Экономия средств, в связи с непосещением детей ГПД по уважительной причине (болезни). |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 567 030,32 | 464 410,6  | 102 619,72 |
| Иные источники | 359 362,08 | 359 362,08 | 0 |
| **5** | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Всего  | **0** | **0** | **0** |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
|  | **Итого по программе**  |  | **2 088 792,4** | **1 847 474,61** | **241 317,79** |  |

Раздел 3 отчета согласован: Финансово-экономический отдел

Ведущий специалист по молодежной политике

и культуре **/\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пугачёва/**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| 1 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической направленности  | Чел. | 855 | 857 |  |
| 2 | Количество мероприятий для детей и молодежи | Ед. | 17 | 18 |  |
| 3 | Количество детей и молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | Чел. | 190  | 195 |  |
| 4 | Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, пропаганду здорового образа жизни | Чел. | 350 | 352 |  |
| 5 | Увеличение количества детей и подростков, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | Чел. | 60 | 0 | В связи с тем, что данное мероприятие было включено в программные мероприятия в конце 2022 года |

**Ведущий специалист**

**по молодежной политике и культуре Н.Н. Пугачева**