Приложение5к Порядку

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) Развитие физической культуры и спорта на 2022-2026 г.г.»**

*(наименование программы)*

за 1 квартал **2024 года**

**Единица измерения:** рубли

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План бюджетных ассигнований на 20\_22\_ год / Уточненный план на 01.01.2022 г.** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **Ситуация по освоению (статус)** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническое задание** | **аукцион** | **договор** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1 | **Создание условий для максимальной вовлеченности всех групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом и массовым спортом в муниципальном образовании**. | 1 050 000 | 97500 | -952 500 |  |  |  | Договор от 06.03.2024  № 22 (97500 руб.) |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 1 050 000 | 97500 | -952 500 |  |  |  |
| 2 | **Участие спортсменов города в выездных районных, республиканских и иных спортивных мероприятиях, а также в соревнованиях на местном уровне** | 2 385195 | 2 110 272 | -274 923 |  |  |  | Распоряжение от 17.01.24 № 18-а  Распоряжение от 17.01.24 № 19-а  Распоряжение от 15.02.24 № 75-а  Распоряжение от 20.02.24 № 85-а  Распоряжение от 21.02.24 № 87-а  Распоряжение от 21.02.24 № 88-а  Распоряжение от 21.02.24 № 89-а  Распоряжение от 26.02.24 № 93-а  Распоряжение от 29.02.24 № 103-а  Распоряжение от 04.03.24 №111-а  Распоряжение от 07.03.24 №124-а  Распоряжение от 07.03.24 №125-а  Распоряжение от 20.03.24 №147-а Распоряжение от 21.03.24 №155-а  Распоряжение от 27.03.24 №162-а |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 2 385195 | 2 110 272 | -274 923 |  |  |  |
| 3 | **Развитие национальных видов спорта** | 240 000 |  | -240 000 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 240 000 |  | -240 000 |  |  |  |
| 4 | **Создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов.** | 330 000 |  | -330 000 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 330 000 |  | -330 000 |  |  |  |
| 5 | **Поддержка общественных объединений, в том числе социально - ориентированных некоммерческих объединений в сфере деятельности пропаганды здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом** | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | **бюджет МО**  **«Город Удачный»** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).** | 125 000 |  | -125 000 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 125 000 |  | -125 000 |  |  |  |
| 7. | **Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | 160 000 |  | -160 000 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 160 000 |  | -160 000 |  |  |  |
| 8. | **Развитие материально–технической базы для максимальной вовлеченности всех групп населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании.** | 654920 |  | - 654 920 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Город Удачный» | 654 920 |  | - 654 920 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | 4 915 115 |  | -2 707 343 |  |  |  |  |
|  | бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО  «Город Удачный» | 4 915 115 |  | -2 707 343 |  |  |  |

Ведущий специалист по спорту и ЗОЖ М.В. Мора

Курирующий заместитель

главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Щеглова

(*подпись) (расшифровка подписи)*

Координатор: Главный специалист по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Шестакова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

ФЭО: Ведущий специалист ФЭО по СЭР \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Волкова

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*