Приложение к постановлению
от «04» июня 2026 г. № 199


ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ГП «Город Удачный»

1. Общие положения

1. Настоящий порядок содержит правила разработки, утверждения, корректировки и реализации муниципальных программ ГП «Город Удачный», порядок осуществления контроля и проведения оценки эффективности их реализации.
2. При разработке данного порядка учитываются требования, указанные в следующих документах:
1) Бюджетном кодексе Российской Федерации;
2) Федеральном законе от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
3) Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
4) Уставе ГП «Город Удачный».
3. Цель разработки настоящего порядка - обеспечение единства методологических подходов к процессу формирования и реализации муниципальных программ ГП «Город Удачный».
4. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
1) муниципальная программа ГП «Город Удачный» (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, правовой акт администрации ГП «Город Удачный», содержащий комплекс планируемых мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам) и механизмов их реализации, обеспечивающих реализацию муниципальных функций, достижение целей и решение задач социально-экономического развития в рамках установленных законодательством полномочий по решению вопросов местного значения;
2) координатор муниципальной программы – специалист администрации ГП «Город Удачный», ответственный за обеспечение координации процесса формирования, утверждения, корректировки, реализации и подготовки отчетности муниципальной программы;
3) исполнители муниципальной программы – назначенные главой города специалисты администрации ГП «Город Удачный», предприятия и учреждения города, иные участники муниципальной программы (юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица), ответственные за реализацию муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;
4) основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, мероприятия, целевые индикаторы, сроки их достижения, объем ресурсов;
5) цель муниципальной программы – планируемый результат социально-экономического развития ГП «Город Удачный», достигаемый посредством исполнения муниципальной программы за период ее реализации;
6) задача муниципальной программы – конкретизация направлений по достижению цели муниципальной программы, планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;
7) мероприятия муниципальной программы – перечень последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на решение задач муниципальной программы;
8) целевой индикатор муниципальной программы – количественно выраженная характеристика достижения целей или решения задач муниципальной программы;
9) смета мероприятий муниципальной программы – ежегодный плановый документ, содержащий перечень конкретизированных мероприятий муниципальной программы на планируемый год с указанием объемов финансирования в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов о бюджете ГП «Город Удачный», а также постановлениями главы города, подтверждающими изменение финансирования мероприятий.
5. Работа с муниципальными программами осуществляется в следующем порядке:
1) принятие решения о разработке муниципальной программы;
2) разработка проекта муниципальной программы;
3) экспертиза проекта муниципальной программы:
а) финансово-экономическим отделом администрации ГП «Город Удачный» (далее – ФЭО);
б) правовым отделом администрации ГП «Город Удачный» (далее – ПО).
4) общественное обсуждение проекта муниципальной программы;
5) утверждение муниципальной программы постановлением главы города и государственная регистрация в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и распоряжением от 01.06.2026 № 295-а «Об организации работы по формированию уведомлений для регистрации документов стратегического планирования ГП «Город Удачный» в ГАС «Управление»;
6) реализация и контроль за реализацией муниципальной программы;
7) отчетность о реализации муниципальной программы с квартальной и годовой периодичностью;
8) оценка эффективности муниципальной программы;
9) уточнение муниципальной программы (в случае необходимости) и государственная регистрация вносимых изменений в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и распоряжением от 01.06.2026 № 295-а «Об организации работы по формированию уведомлений для регистрации документов стратегического планирования ГП «Город Удачный» в ГАС «Управление».
6. Требования настоящего порядка распространяются на все муниципальные программы администрации ГП «Город Удачный» за исключением муниципальных программ, требования к которым устанавливаются федеральными нормативно-правовыми актами и (или) нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия), предусматривающими иной порядок разработки.

2. Перечень муниципальных программ

1. В целях учета программ, подлежащих финансированию из средств бюджета ГП «Город Удачный», осуществляется ведение перечня муниципальных программ ГП «Город Удачный» (далее – перечень).
2. Перечень утверждается постановлением администрации ГП «Город Удачный».
3. Перечень содержит:
1) наименование программы;
2) период реализации программы;
3) информацию о координаторе программы.
4. Изменения и дополнения в перечень вносятся постановлением администрации ГП «Город Удачный» по мере необходимости.



3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

1. Решение о разработке муниципальной программы принимает глава города, которое может быть оформлено постановлением главы города, протоколом заседания, иными документами.
2. Глава города определяет ответственного координатора по подготовке проекта муниципальной программы и дальнейшему ее продвижению (далее – координатор).
3. Функции координатора муниципальной программы:
1) обеспечивает своевременную разработку муниципальной программы в целом;
2) согласовывает (дорабатывает в случае необходимости в ходе согласования) и представляет муниципальную программу на утверждение;
3) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение целевых индикаторов, в отношении которых он является исполнителем;
4) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий;
5) обеспечивает разработку постановлений об уточнении или прекращении реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает актуализацию муниципальной программы с учетом постановлений об уточнении муниципальной программы;
7) с учетом предложений исполнителей муниципальной программы осуществляет работу по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям при формировании и уточнении бюджета ГП «Город Удачный»;
8) с учетом информации, представленной исполнителями муниципальной программы, обеспечивает разработку, согласование и утверждение сметы мероприятий муниципальной программы;
9) подготавливает сводные отчеты о реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, за год;
10) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы;
11) представляет по запросу ФЭО иные сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
12) обеспечивает обязательную государственную регистрацию вновь утвержденной или завершившей действие муниципальной программы, внесение изменений и дополнений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и распоряжением от 01.06.2026 № 295-а «Об организации работы по формированию уведомлений для регистрации документов стратегического планирования ГП «Город Удачный» в ГАС «Управление»;
13) организует принятие мер по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета РС (Я), МР «Мирнинский район», иных источников в соответствии с федеральным законодательством, законодательством РС (Я), правовыми актами ГП «Город Удачный» для реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;
14) размещает муниципальную программу, постановления об утверждении, о внесении изменений и дополнений, о прекращении действия и отчетность по ее реализации на официальном сайте ГП «Город Удачный» в разделе «Муниципальные программы».
4. Функции исполнителей муниципальной программы:
1) разрабатывают в части своей компетенции и своевременно представляют координатору предложения для включения в муниципальную программу, в смету мероприятий муниципальной программы (предложения по внесению изменений в муниципальную программу, в смету мероприятий муниципальной программы);
2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
3) организуют принятие мер по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета РС (Я), бюджета МР «Мирнинский район», иных источников в соответствии с федеральным законодательством, законодательством РС (Я), правовыми актами ГП «Город Удачный» для реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;
4) представляют в установленные сроки координатору муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы в части мероприятий, в отношении которых они являются исполнителями, для включения в отчеты о финансировании, итогах реализации муниципальной программы, а также иную информацию, необходимую для подготовки ответов на соответствующие запросы;
5) несут персональную ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются исполнителями.

4. Формирование и требования к структуре муниципальной программы

1. Разработка проекта муниципальной программы производится координатором, в случае необходимости – совместно с исполнителями.
2. При разработке проекта муниципальной программы необходимо учитывать результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ по итогам отчетного года (при условии реализации в отчетном году аналогичной муниципальной программы).
3. При необходимости организуются совещания (рабочие группы) по формированию муниципальной программы с участием исполнителей муниципальной программы, курирующих заместителей главы администрации города. Организация совещаний обеспечивается координатором муниципальной программы.
4. Муниципальная программа должна иметь срок реализации не менее 1 года и может быть:
1) долгосрочной (свыше 6-ти лет);
2) среднесрочной (от 3-х до 6-ти лет включительно);
3) краткосрочной (от 1-го года до 2-х лет включительно).
5. Муниципальная программа разрабатывается в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления ГП «Город Удачный», предусмотренных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами и может предусматривать софинансирование мероприятий со стороны бюджетов иного уровня в соответствии с установленными муниципальными порядками.
6. Программа оформляется согласно макету, приведенному в приложении 1 к настоящему порядку, и состоит из следующих частей:
1) паспорт программы;
2) раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города»;
3) раздел 2 «Мероприятия и механизм реализации программы»;
4) раздел 3 «Финансовое обеспечение программы»;
5) раздел 4 «Целевые индикаторы программы»;
6) приложение к программе (в случае необходимости).
Наличие других разделов муниципальной программы не допускается за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 1 настоящего порядка.
При необходимости дополнительная информация предоставляется в приложениях к муниципальной программе или в форме пояснительной записки.
7. Паспорт муниципальной программы содержит сведения о:
1) наименовании программы;
2) сроках реализации программы;
3) координаторе программы;
4) исполнителях программы;
5) цели(-ях) программы;
6) задачах программы;
7) суммах финансирования мероприятий;
8) планируемых результатах при реализации программы.
8. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города» предусматривает:
1) приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние соответствующей сферы за предшествующий 3-летний период;
2) характеристику имеющейся проблемы.
9. Раздел 2 «Мероприятия и механизм реализации программы» содержит:
1) Описание цели(-ей) и задач, направленных на решение проблем, обозначенных в разделе 1 программы.
При формировании данного раздела необходимо учитывать следующее:
а) цели и задачи муниципальной программы должны опираться на приоритетные направления реализации государственной и муниципальной политики, определенные документами федерального, регионального и муниципального значения (Федеральные законы и постановления, национальные проекты, республиканские законы и постановления, муниципальные правовые акты и т.д.);
б) цели муниципальной программы следует формулировать исходя из таких критериев, как:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);
- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных индикаторов);
- достижимость (цель должна быть реальной и достижима за период реализации);
- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития города);
- релевантность (соответствие формулировке цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации программы);
- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному момента времени).
в) формулировка цели (целей) должна быть краткой и ясной и не должна содержать неясных и произвольных толкований, специальных терминов, дублировать иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также включать пути, средства и методы достижения цели;
г) достижение цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы;
д) основные задачи программы должны быть взаимосвязаны с основной целью (целями) программы, то есть решение задач должно приводить к достижению соответствующей цели;
е) показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.
2) Описание мероприятий и механизма их реализации
При формировании данного раздела необходимо учитывать следующее:
а) данный раздел включает полный перечень мероприятий и все виды инструментов их реализации, которые в достаточной мере описывают направления муниципальной поддержки и использования финансовых средств программы;
б) мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ;
в) мероприятия группируются по задачам муниципальной программы;
г) обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия муниципальной программы, являются:
- наименование мероприятия;
- виды работ, выполняемых при реализации мероприятия;
- схема реализации и финансирования мероприятия, включая ссылки на документы, определяющий порядок передачи бюджетных ассигнований;
д) мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач (например, «создать условия…», «поступательное повышение …», «поддержка и содействие …», «расширение…», «развитие…» и т.п.);
е) наименование мероприятия муниципальной программы не должно:
- дублировать наименование цели, задачи, индикатора, иного мероприятия;
- содержать значение и период достижения;
- содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
- содержать указания на виды и форму государственной и муниципальной поддержки (субсидии, дотации и др.);
ж) в качестве мероприятий в муниципальную программу могут включаться:
- организация, проведение и (или) участие в различных выставках, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, семинарах и иных мероприятиях;
- приобретение основных средств, расходных материалов и т.п.;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений;
- оказание материальной помощи населению;
- организация информационно-просветительских мероприятий;
- проведение единовременных мероприятий;
- процессные мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, включая оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов и прочих платежей;
- иные мероприятия, направленные на решение задач муниципальной программы в рамках установленных полномочий.
з) каждое мероприятие муниципальной программы должно содержать механизм его реализации, включая описание мер организационного характера, порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам на конкурсной основе, получение межбюджетных трансфертов из бюджета района, предоставления льгот и иные инструменты;
и) если мероприятия муниципальной программы предусматривают передачу бюджетных ассигнований в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то на каждый вид субсидии должны быть разработаны порядки по их реализации, устанавливающие условия предоставления и методику расчета.
10. Раздел 3 «Финансовое обеспечение программы» содержит перечень мероприятий, реализации которых требуют финансового обеспечения, плановое и прогнозное финансирование.
При формировании данного раздела необходимо учитывать следующее:
1) объемы ресурсного обеспечения программы носят плановый и прогнозный характер (суммы фактического исполнения не указываются);
2) окончательные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы устанавливаются решением сессии Городского Совет депутатов ГП «Город Удачный» на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которым осуществляется уточнение программы в установленном порядке;
3) планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы указывается в целом и по каждому мероприятию отдельно, в т.ч. по годам реализации в текущих ценах соответствующего финансового года, в рублях;
4) источниками финансового обеспечения муниципальной программы могут являться:
а) средства бюджета ГП «Город Удачный» в рамках реализации полномочий в соответствии с действующим законодательством;
б) средства федерального бюджета;
в) средства государственного бюджета РС(Я);
г) средства бюджета МР «Мирнинский район»;
д) иные источники (средства предприятий и др.).
5) мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами индикаторов муниципальной программы;
6) не допускается расхождение параметров финансового обеспечения, приведенного в паспорте муниципальной программы, с разделом 3 муниципальной программы.
11. Раздел 4 «Целевые индикаторы программы» содержит прогнозные значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы.
При формировании данного раздела необходимо учитывать следующее:
1) целевые индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, обязательными атрибутивными признаками которых являются:
а) наименование индикатора;
б) единица измерения индикатора;
в) базовое значение индикатора (с указанием года);
г) значение индикатора (по годам реализации);
д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание, не ухудшение, убывание);
е) метод расчета (накопительный итог или дискретный индикатор);
ж) методика расчета значения индикатора (принятые международные методики; на основе данных официального статистического наблюдения; по методикам, утвержденным ответственным координатором и (или) исполнителем муниципальной программы; иные).
2) при формировании перечня целевых индикаторов муниципальной программы в число используемых индикаторов целесообразно включать:
а) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации и РС(Я);
б) при наличии основных мероприятий, реализация которых предполагает предоставление муниципальных услуг населению, в муниципальной программе должны предусматриваться показатели муниципальных заданий, в т.ч. показатели, характеризующие уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления услуг;
3) индикаторы должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по соответствующим утвержденным методикам и формам отчетности государственной статистики, или по методикам, предложенным разработчиком муниципальной программы. Источники получения значений индикаторов либо расчеты по ним должны быть указаны в обязательном порядке;
4) перечень целевых индикаторов в обязательном порядке должен содержать значения индикаторов базового года, т.е. года, предшествующего началу реализации программы;
5) индикаторы должны показывать улучшение или неухудшение достигнутых значений базового года за исключением, если значения индикаторов зависят от сумм выделяемого финансирования, периодичности проведения мероприятий либо иных условий;
6) индикаторы, значения которых не имеют постоянного повышения и зависят от сумм финансирования, периодичности проведения мероприятий либо иных условий, могут указываться нарастающим итогом в каждом году (с указанием на это);
7) перечень индикаторов необходимо формировать с учетом возможности расчета значения данных индикаторов не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
8) количество используемых индикаторов программы должно быть достаточно для отражения достижения цели и решения задач программы.

5. Экспертиза проекта муниципальной программы

1. По итогам формирования проекта муниципальной программы документ направляется на экспертизу в ФЭО и ПО.
2. ФЭО осуществляет экспертизу на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития ГП «Город Удачный»;
2) взаимосвязи цели(-ей) и задач с мероприятиями муниципальной программы;
3) соответствия требованиям статьи 4 настоящего порядка.
3. ПО осуществляет экспертизу на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям местного значения.
4. Срок экспертизы проекта муниципальной программы составляет не более 10 рабочих дней (не включая день получения проекта).
5. Срок осуществления экспертизы продлевается в случае:
1) если необходимы дополнительные подтверждающие документы от координатора муниципальной программы. В таком случае срок экспертизы проекта начинается со дня, следующего за днем предоставления координатором запрашиваемых документов.
2) если на экспертизу предоставлено несколько проектов муниципальных программ.
6. Первичная экспертиза ФЭО оформляется заключением в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку.
7. В случае отрицательного заключения ФЭО и (или) ПО координатор муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы с учетом замечаний и предложений (либо предоставляет обоснованное несогласие к замечаниям) и направляет на повторную экспертизу. 
8. При направлении на повторную экспертизу в ФЭО комментарии по доработке проекта муниципальной программы приложить в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
9. При повторной экспертизе ФЭО:
1) при наличии разногласий оформляет заключение в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку и направляет проект на доработку куратору;
2) при отсутствии разногласий оформляет заключение в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку.

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы

1. После проведения процедур согласования проекта муниципальной программы проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению с учетом требований законодательства Российской Федерации, положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в ГП «Город Удачный» и муниципальных правовых актов администрации ГП «Город Удачный», касающихся организации и проведения общественных обсуждений.
2. Проект муниципальной программы подлежит официальному обнародованию путем размещения на сайте ГП «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф) с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений.
3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, должны быть рассмотрены координатором, ответственным за разработку документа.
4. Замечания и предложения могут быть учтены либо отклонены координатором с указанием мотивированного обоснования их отклонения.
5. В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по итогам проведения процедуры общественного обсуждения, а также в случае уточнения параметров проекта муниципальной программы в результате уточнения объемов бюджетных ассигнований и иных уточнений координатор направляет проект муниципальной программы на повторное согласование в ФЭО и ПО.
6. Проекты программ, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат размещению на сайте ГП «Город Удачный» не позднее 1 августа текущего года.

7. Утверждение и государственная регистрация муниципальной программы

1. После осуществления процедур согласования и успешного прохождения общественного обсуждения проекта муниципальной программы проект муниципальной программы утверждается постановлением главы города не позднее 1 октября текущего года.
2. Проект постановления об утверждении муниципальной программы согласовывается:
1) курирующим заместителем главы администрации;
2) ФЭО;
3) координатором муниципальной программы;
4) главным специалистом по кадрам и муниципальной службе;
5) иными должностными лицами (в зависимости от специфики муниципальной программы в случае необходимости).
3. Утвержденная муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте ГП «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф).
4. После утверждения программы координатор обеспечивает обязательную государственную регистрацию программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАС «Управление») в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и распоряжением от 01.06.2026 № 295-а «Об организации работы по формированию уведомлений для регистрации документов стратегического планирования ГП «Город Удачный» в ГАС «Управление».

8. Составление, утверждение и изменение сметы расходов

1. После утверждения муниципальной программы координатором (при необходимости – совместно с исполнителями) разрабатывается ежегодная смета расходов к программе (далее – смета) в соответствии с утвержденным объемом финансирования на очередной финансовый год.
При необходимости координатор вправе разработать смету на плановые периоды в соответствии с бюджетом ГП «Город Удачный».
2. Смета должна быть разработана и утверждена до начала реализации мероприятий муниципальной программы.
3. Смета должна содержать разбивку по мероприятиям программы, связанных в том числе с приобретением оборудования, транспорта и иного имущества, проводимыми мероприятиями районного и иного уровня.
4. Смета должна включать утвержденные объемы ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ГП «Город Удачный», в т.ч. средств, передаваемых из бюджетов других уровней и иных источников.
5. Смета оформляется согласно приложению 4 к настоящему порядку и согласовывается:
1) курирующим заместителем главы администрации;
2) координатором муниципальной программы.
6. Смета утверждается главой города.
7. Согласование сметы осуществляется координатором муниципальной программы самостоятельно.
8. Копия утвержденной сметы направляется координатором в ФЭО.
9. Смета при необходимости корректируется в течение года в случаях:
1) при корректировке программных расходов в бюджете ГП «Город Удачный» согласно решениям сессии городского Совета депутатов;
2) в соответствии с внесенными изменениям в сводную бюджетную роспись бюджета ГП «Город Удачный» без внесения изменений в решение городского Совета депутатов о бюджете;
3) передвижки финансовых средств с одного мероприятия на другое в пределах утвержденных лимитов;
4) уменьшения или увеличения финансирования мероприятий путем передвижки с одной муниципальной программы на другую в соответствии с постановлениями главы города до принятия решения сессии городского Совета депутатов об уточнении бюджета ГП «Город Удачный» с учетом требований порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета ГП «Город Удачный и внесения изменений в них.
10. В ходе согласования уточненной сметы ФЭО вправе запросить у координатора муниципальной программы документы (постановления, рапорты, пояснительные и иные документы), подтверждающие необходимость изменения в финансировании мероприятий.
11. Уточненная смета оформляется согласно приложению 5 к настоящему порядку и согласовывается в соответствии с частью 5 статьи 8 настоящего порядка.

9. Внесение изменений и (или) дополнений в муниципальную программу

1. Основания для уточнения муниципальных программ являются:
1) исключение полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции координатора и (или) исполнителя муниципальной программы;
2) предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;
3) изменение объемов и источников финансирования реализации муниципальной программы в связи:
а) с утвержденными (скорректированными) на сессии городского Совета депутатов объемами финансовых средств бюджета ГП «Город Удачный» согласно срокам, указанным в части 2 статьи 9 настоящего порядка;
б) с передвижкой финансовых средств с одной программы на другую, с изменением финансового обеспечения из в т.ч. средств, передаваемых из бюджетов других уровней и иных источников, осуществленных до утверждения (корректировки) бюджета города сессией городского Совета депутатов;
в) с передвижкой финансовых средств с одного мероприятия программы на другое или изменением объема финансирования мероприятий программы при том, что общий объем финансирования программы остается неизменным;
4) необходимость ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;
5) изменение перечня мероприятий муниципальной программы (в случае дополнения муниципальной программы новыми мероприятиями, требуется согласование в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего порядка);
6) изменение целей и задач, а также запланированных целевых индикаторов, отражающих достижение целей и задач муниципальной программы;
7) изменение наименования муниципальной программы, координатора, исполнителей и сроков реализации муниципальной программы.
2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением городского Совета депутатов ГП «Город Удачный»:
1) о бюджете ГП «Город Удачный» на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля очередного финансового года;
2) о внесении изменений и дополнений в бюджет поселения на текущий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но до наступления финансовых обязательств.
В случае, если муниципальная программа не скорректирована в установленные сроки и имеются отклонения по объемам финансирования с утвержденным (скорректированным) бюджетом города, координатор муниципальной программы несет персональную ответственность при выявлении данного факта органами внешнего и внутреннего контроля.
3. При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы.
4. Внесение изменений в муниципальную программу, связанных с:
1) изменениями значений целевых индикаторов, не связанных с изменением финансирования программы, осуществляется не позднее 01 декабря текущего года, если другое не установлено иными документами;
2) изменениями объемов финансирования, которые влекут за собой изменение и соответствующих значений индикаторов, осуществляется по мере необходимости в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года;
3) с обстоятельствами, которые могут повлиять на изменение значений индикаторов и не зависят от деятельности исполнителей муниципальной программы (срыв ремонтных работ, задержка грузов и т.п.) осуществляется по мере выявления данных обстоятельств; 
4) продлением сроков реализации муниципальной программы, осуществляется с учетом требований части 4, части 5 статьи 4 настоящего порядка;
5) исключением индикаторов и (или) добавлением новых индикаторов осуществляются с предоставлением обоснований, указывающих на причину данного вида изменений.
5. Работу по уточнению муниципальных программ организует координатор муниципальной программы.
6. Изменения и (или) дополнения в утвержденные муниципальные программы вносятся постановлением главы города.
7. Внесение изменений, связанное с изменением финансирования муниципальной программы, осуществляется с учетом требований порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета ГП «Город Удачный».
8. Проект постановления о внесении изменений и (или) дополнений в муниципальную программу согласовывается:
1) курирующим заместителем главы администрации;
2) ФЭО (в случае уточнения муниципальной программы в части финансового обеспечения);
3) ПО;
4) координатором муниципальной программы;
5) главным специалистом по кадрам и муниципальной службе;
6) иными должностными лицами (в зависимости от специфики муниципальной программы в случае необходимости).
9. При необходимости в ходе согласования вносимых уточнений в муниципальную программу разногласия со стороны ФЭО могут быть оформлены заключением в соответствии со статьей 5 настоящего порядка в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта постановления (не считая день получения проекта). 
Срок согласования может быть увеличен:
1) если требуются дополнительные подтверждающие документы от координатора муниципальной программы;
2) если на экспертизу предоставлено несколько проектов муниципальных программ;
3) если координатором не соблюдены установленные сроки предоставления проектов муниципальных программ.
10. После утверждения постановления о внесении изменений и (или) дополнений координатор обеспечивает в обязательном порядке:
1) актуализацию муниципальной программы в соответствии с внесенными изменения и (или) дополнениями;
2) государственную регистрацию внесенных изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАС «Управление») в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и распоряжением от 01.06.2026 № 295-а «Об организации работы по формированию уведомлений для регистрации документов стратегического планирования ГП «Город Удачный» в ГАС «Управление».
11. Постановления о внесении изменений и (или) дополнений в муниципальную программу подлежат размещению на официальном сайте ГП «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф).
12. Переутверждение паспорта и отдельных разделов муниципальной программы в новой редакции допускается в случае внесения в них существенных изменений. В иных случаях, уточнению подлежат отдельные пункты паспорта и разделов программы.
13. Переутверждение муниципальной программы в новой редакции не допускается. В подобных случаях, действующая муниципальная программа признается утратившей силу и утверждается новая муниципальная программа в соответствии с требованиями настоящего порядка.

10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

1. Объем финансирования носит прогнозный характер при утверждении муниципальной программы и подлежит уточнению согласно статье 9 настоящего порядка.
2. Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Удачный», источником которых служат:
1) собственные доходы бюджета ГП «Город Удачный»;
2) безвозмездные поступления из федерального и республиканского, районного бюджетов (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований);
3) поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет ГП «Город Удачный».
3. Размер расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно утверждается решением сессии городского Совета депутатов в составе бюджета ГП «Город Удачный» на очередной финансовый год.
4. В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию уточненной сводной бюджетной росписью.
5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы может отличаться от показателей финансового обеспечения программы, утвержденных решением  городского Совета депутатов о бюджете ГП «Город Удачный» в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ГП «Город Удачный» без внесения изменений в решение городского Совета депутатов о бюджете.
6. Финансирование из бюджета ГП «Город Удачный» муниципальных программ, утвержденных после принятия бюджета ГП «Город Удачный» на очередной финансовый год, осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом, либо после очередного уточнения бюджета ГП «Город Удачный» решением сессии городского Совета депутатов.
7. К формированию бюджета ГП «Город Удачный» на очередной финансовый год и плановый период, координатором подготавливается обоснование плановых сметных расходов.
Проект бюджета ГП «Город Удачный» формируется на основе заявок и обоснований с учетом приоритетности расходов по муниципальным программам и обеспеченности доходной части бюджета ГП «Город Удачный».
Обоснование подготавливается в соответствии с приложением 8, визируется координатором программы и предоставляется в ФЭО.

11. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы совместно с исполнителями в соответствии с их компетенцией.
2. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения сметы муниципальной программы, составляемой ежегодно в соответствии со статьей 8 настоящего порядка в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы.
3. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется заместителями главы администрации, курирующими деятельность координаторов и исполнителей муниципальных программ.
4. Объектом контроля реализации муниципальных программ являются:
1) значения целевых индикаторов;
2) ход реализации мероприятий.
5. Исполнители муниципальных программ подготавливают и представляют координатору муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются исполнителями.
6. Координатор муниципальной программы с учетом информации, полученной от исполнителей, подготавливает и представляет в ФЭО в печатном и электронном вариантах (последнее – для годовых отчетов) отчеты о реализации муниципальной программы.
7. Ответственность за достоверность сведений, отраженных в отчетах о реализации муниципальных программ, в т.ч. за достижение целевых индикаторов, несет координатор муниципальной программы.
8. Отчетным периодом в целях осуществления мониторинга реализации муниципальных программ признается 1-ый квартал, 1-ое полугодие, 9 месяцев и год.
9. Отчеты о реализации муниципальных программ формируются и предоставляются в ФЭО координаторами муниципальных программ:
1) по итогам 1-ого квартала – не позднее 18 апреля;
2) по итогам 1-ого полугодия – не позднее 18 июля;
3) по итогам 9-ти месяцев – не позднее 18 октября;
4) по итогам года – не позднее 18 февраля года, следующего за отчетным.
10. Формы отчетности являются едиными для всех муниципальных программ и оформляются согласно приложениям 6 и 7 к настоящему порядку.
11. Отчет по итогам 1-ого квартала, 1-ого полугодия, 9 месяцев. С целью контроля за реализацией муниципальной программы координатор раз в квартал до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:
1) перечень мероприятий с указанием объемов, источников финансирования и результатов выполнения мероприятий, обозначенных в смете;
2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчет согласовывается и визируется курирующим заместителем главы администрации, после этого направляется ФЭО. 
Отчет предоставляется по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку.
12. Годовой отчет. Координатор муниципальной программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы до 18 февраля года, следующего за отчетным.
В случае досрочного прекращения реализации программы координатор представляет годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации программы.
Годовой отчет формируется координатором муниципальной программы и представляется в ФЭО с целью проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно статье 12 настоящего порядка.
Годовой отчет включает 4 раздела:
1) раздел 1 «Основные результаты», направленный на описание общей характеристики выполнения муниципальной программы за отчетный год;
2) раздел 2 «Сведения о внесенных изменениях», включающий информацию о внесенных изменениях и дополнениях в течение отчетного года с указанием причин, повлекших к изменению муниципальной программы;
3) раздел 3 «Исполнение мероприятий программы», отражающий сведения о финансовом исполнении мероприятий;
4) раздел 4 «Достижение значений целевых индикаторов программы», отражающий сведения о достижении значений целевых индикаторов.
В состав обязательных приложений к годовому отчету входят перечисленные ниже документы в следующих случаях:
1) координаторы программ, к годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или «Черновик»;
2) предоставление фотоотчетов о реализации муниципальных программ, исполнение мероприятий которых требует достижение определенного результата (строительство, реконструкция, ремонт объектов, проведение крупных социальных, спортивных и иных мероприятий).
Годовой отчет визируется:
1) курирующим заместителем главы города;
2) координатором муниципальной программы;
3) ФЭО (раздел 3 отчета).
Годовые отчеты, после визирования предоставляемые в ФЭО.
Годовой отчет оформляется по макету, представленному в приложении 7 к настоящему порядку.
Годовой отчет размещается на официальном сайте ГП «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Годовой отчет размещается в закрытой части системы ГАС «Управление» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
13. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном периоде от запланированных координатор программы отражает в отчетах аргументированное обоснование причин:
1) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов на предстоящий период;
2) значительного недовыполнения одних индикаторов в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых индикаторов в отчетном периоде;
3) возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы в отчетном периоде;
4) перераспределения бюджетных ассигнований между программами или основными мероприятиями программы в отчетном периоде;
5) исполнения реализации мероприятий программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в т.ч. невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

12. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ФЭО.
2. Основанием для проведения оценки эффективности муниципальных программ служат годовые отчеты, сформированные координаторами согласно статье 11 настоящего порядка.
3. Оценка эффективности муниципальных программ может не проводиться в отношении следующих программ:
1) завершивших свое действие в течение финансового года;
2) если муниципальная программа на текущий период не обеспечена финансированием.
4. Расчет интегральной оценки эффективности (Кэф) осуществляется по методике оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 9 к настоящему порядку.
5. Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы (Кэф) определяется на основе коэффициентов, которые распределены по 3-м критериям:
1) критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:
а) доля выполненных индикаторов отчетного года (Квып = К1);
б) динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода (Кдин = К2);
2) критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:
уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году (Кфин = К3);
3) критерий 3 «Степень информационной открытости»:
а) размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте ГП «Город Удачный» (Кнпа = К4);
б) наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности в ГАС «Управление» (Кгасу = К5);
Методика расчета и присвоения баллов каждому из коэффициентов осуществляется согласно приложению 9 к настоящему порядку.
6. Для определения интегральной оценки эффективности (Кэф) каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:
	№
	Наименование коэффициента
	Условное обозначение
	Вес коэффициента

	Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»
	0,65

	1
	Доля выполненных индикаторов отчетного года
	Квып = К1
	0,35

	2
	Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода

	Кдин = К2
	0,3

	Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»
	0,2

	3
	Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году
	Кфин = К3
	0,2

	Критерий 3 «Степень информационной открытости»
	0,15

	4
	Размещение координатором комплекса материалов по муниципальной программе на сайте ГП «Город Удачный»
	Кинф = К4
	0,05

	5
	Наличие государственной регистрации программы, ее изменений и отчетности в ГАС «Управление»
	Кгасу = К5
	0,1

	
	
	ИТОГО:
	1,0



Интегральная оценка эффективности (Кэф) рассчитывается по формуле: 
Квып × 0,35 + Кдин × 0,3 + Кфин × 0,2 + Кинф × 0,05 + Кгасу × 0,1 =
К1 × 0,35 + К2 × 0,3 + К3 × 0,2 + К4 ×0,05 + К5 × 0,1

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:
	Высокая степень эффективности
	Кэф ≥ 4,85

	Средняя степень эффективности
	3,75 ≤ Кэф <4,85

	Низкая степень эффективности
	2 ≤ Кэф <3,75

	Неэффективная
	Кэф <2



7. Итоговый отчет и анализ оценки эффективности муниципальных программ предоставляется ФЭО на совещание по вопросам реализации муниципальных программ при главе города, в ходе которого принимаются решения:
1) о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;
2) о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы с очередного финансового года;
3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;
4) иные решения.
8. Итоговый отчет предоставляется для вынесения его на сессию городского Совета депутатов в составе документов к отчету об исполнении бюджета ГП «Город Удачный».
9. Итоговый отчет размещается на сайте ГП «Город Удачный» (www.мо-город-удачный.рф).

13. Ответственность координаторов муниципальных программ

1. Координаторы муниципальных программ несут персональную ответственность так же в случаях:
1) предоставления ложных сведений, связанных с формированием или реализацией муниципальных программ;
2) подмены текстов муниципальных программ в ходе согласования постановления к программе;
3) несоответствия утвержденной муниципальной программы программе, размещаемой в средствах массовой информации (сайты, ГАС «Управление», иные общедоступные каналы связи);
4) несвоевременного предоставления материалов, касающихся формирования, утверждения, корректировки, реализации и отчетности муниципальных программ.
2

