Приложение   к постановлению

от  «08»   09  2021 г. №  533

муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в ГП «Город Удачный»

на 2022-2026 годы»

(в редакции постановлений от 20.12.2021 № 752, от 24.01.2023 № 19, от 22.03.2023 № 153, от 25.01.2024 № 26, от 23.01.2025 № 17, от 08.09.2026 № 300)

Удачный, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ………………….………………………………….…   3-5стр.

1.  Раздел 1 Характеристика сферы реализации программы…………………..5-13 стр.

## 1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития.........5-11 стр.

## 1.2. Характеристика имеющейся проблемы………………………………11-13 стр.

## 2.  Раздел  2 Механизмы реализации программы ……………………………… 13 – 16 стр.

2.1. Основные цели и задачи Программы……………………………….   13-14 стр.

2. 2. Общий порядок реализации Программы…………………………….14 -16 стр.

3.  Раздел 3.  Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение …………………17-21 стр.

4.  Раздел 4  Перечень целевых индикаторов программы…………………… … 22-36 стр.

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГП «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГП «Город Удачный» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы. |  |  |  |  |  |
| 3. | Координатор программы | Главный специалист по предпринимательству и потребительскому рынку администрации ГП «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| 4. | Исполнители программы | Ответственный исполнитель: - главный специалист по предпринимательству и потребительскому рынку администрации ГП «Город Удачный». Соисполнители: -главный специалист по имущественным и земельным отношениям администрации ГП «Город Удачный». |  |  |  |  |  |
| 5. | Цель Программы | Создание стимулов и содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - самозанятые граждане) на территории города Удачного. |  |  |  |  |  |
| 6. | Задачи Программы | 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам. 2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам. |  |  |  |  |  |
| 7. | Финансовое обеспечение программы (в руб.): | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - |
|  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - |  | - | - | - |  |
|  | Бюджет МР «Мирнинский район» | - |  | - | - | - | - |
|  | Бюджет ГП «Город Удачный» | 300 000, 00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
|  | Итого по программе | 300 000, 00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
|  | Объем финансирования программы указан прогнозно и будет ежегодно уточняться при формировании городского бюджета на очередной финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Финансовое обеспечение программы (в руб.): |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 8. | Планируемые результаты реализации программы |  | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 1) количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку -18 единиц; 2) количество объектов включенных в перечень муниципального имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» - 14 единиц; 3) количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку – 14 единиц; 4) количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города – 24 единиц; 5) количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки – 60 единиц; 6) количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП и самозанятыми гражданами – 30 единиц; 7) количество размещенных информационных сообщений, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан на официальном сайте администрации города –290 единиц; 8) число субъектов малого и среднего предпринимательства – 285 единиц; 9) количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 215 человек; 10) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан – 630 человек; 11) доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем числе занятых в экономике -10%. |  |  |  |  |

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГП «Город Удачный» (далее - Программа) является логическим продолжением ранее действующих программ и разработана в целях обеспечения благоприятных условий для динамичного развития субъектов МСП и самозанятых граждан в ГП «Город Удачный».

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденным постановлением от 2 марта 2021 года № 100.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Самозанятые граждане - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- ФЗ, в целях реализации настоящей программы муниципальная поддержка также предоставляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый  режим «Налог на профессиональный доход».

## РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

  - Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с определением целевого видения до 2050 года главными задачами развития малого и среднего предпринимательства в республике являются:

- выравнивание условий работы бизнеса;

- дополнительная поддержка выхода компаний на корпоративные и  внешние рынки, которая обеспечит занятость населения и устойчивый рост реальных доходов граждан республики.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривается создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса субъектами МСП.

Развитие предпринимательства и самозанятых граждан является одной из приоритетных задач социально-экономического развития ГП «Город Удачный». Малый и средний бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города.

Специфика ГП «Город Удачный», выражающаяся в сложных природно-климатических условиях, отдаленности от экономических центров Российской Федерации, сезонности транспортных путей, высокими транспортными расходами, оказывает неблагоприятное воздействие на процессы создания и функционирования малого 	и среднего предпринимательства, препятствуя его всестороннему развитию.

Сложившаяся экономическая ситуация в 2020 году, вызванная эпидемией коронавирусной инфекции, оказала негативное влияние, прежде всего, на степень готовности граждан создавать собственный бизнес, ведь из-за высокой неопределенности на мировых рынках количество рисков у предпринимателя возросло.

Тем не менее, сегодня малый бизнес муниципального образования, как неотъемлемый субъект рынка, обладает существенным потенциалом для своего развития.

Основные показатели, характеризующие состояние малого

и среднего предпринимательства

в ГП «Город Удачный» за период 2018-2020 годы

Таблица 1

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Динамика, % 2019/2018 | Динамика, % 2020/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов и среднего малого предпринимательства, в т.ч.: | 342 | 312 | 253 | 91,30 | 81,10 |
| индивидуальных предпринимателей, чел. | 268 | 235 | 203 | 87,80 | 86,4 |
| Юридические лица, ед. | 74 | 77 | 50 | 104,10 | 122,100 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» ед. |  |  | 78 |  |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, ед. | 484 | 479 | 498 | 99,00 | 104,0 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем числе занятых в экономике, % | 7,1 | 6,9 | 7,4 |  |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства ( с учетом микропредприятий) , млн. руб. | 2894,52 | 3010,3 | 2 920,94 | 104,00 | 97,10 |

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2021 года в муниципальном образовании осуществляют деятельность 253 субъекта малого и среднего предпринимательства. Это на 18,9 % меньше, чем в предыдущем году. Связано это  в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП). А также снижение данного показателя связано с переходом индивидуальных предпринимателей  в категорию «самозанятых» в целях экономии уплаты налогов.

Организационно-правовая структура предприятий, относящаяся к субъектам МСП, остается неизменной: чуть более 98% составляют микропредприятия, малые 1,6 %

Структурная динамика развития малого и среднего предпринимательства

за 2018-2020 годы

Диаграмма 1

.
	Однако, несмотря на сокращение общего количества СМСП в ГП «Город Удачный», в 2020 году  на 19 человек увеличилась численность граждан, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятных граждан, по итогам 2020 года  составляет 498 ед., увеличение показателя относительно 2019 года составляет 4,0%. Вклад в увеличение показателя вносит «самозанятость».

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых в экономике составляет по итогам 2020 года 7,4 %. Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2019 годом (увеличение  на % 0,5%).

Ситуация, сложившая в 2020 году, оказала негативное влияние на рынок труда как в целом по республике, так и в моногороде Удачном. Своевременно принятые меры по поддержке экономики позволили сохранить рабочие места и не допустить массовых сокращений.

По состоянию на 01.01.2021 численность экономически активного населения в городе составила  6719 человека, в то время как численность незанятых граждан в г.Удачном, состоящих на регистрационном учете, в целях поиска подходящей работы (по данным Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения) составила 231 человека. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в городе Удачном составил 3,44 %, что на 2,0 % выше 2019 года. (В Якутии уровень регистрируемой безработицы – 5,8 %).

С целью вовлечения безработных граждан, а также стимулирования физических лиц к легализации предпринимательской деятельности, с 1 июля 2020 года в Республики Саха (Якутия) введен специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, который начали применять самозанятые граждане  города Удачного.

Налог на профессиональный доход наиболее интересен физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, так как применение данного налогового режима позволяет легализовать свою деятельность без дополнительных затрат на ведение налогового учета и приобретение контрольно-кассовой техники. Кроме того, применение данного налогового режима позволяет начинающим предпринимателям оценить собственные силы, а в случае положительного опыта, в целях расширения своей деятельности в дальнейшем официально зарегистрировать предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимательства либо юридического лица.

Так, по состоянию на 01.01.2021 количество плательщиков налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города составило 78 человек.

Таким образом, вовлечение физических лиц в предпринимательскую деятельность позволит данной категории граждан приобрести навыки предпринимательской деятельности и снизит социальную напряженность.

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо развивать различные форматы взаимодействия органов местного самоуправления с представителями предпринимательского сообщества, а также реализовывать меры, способствующие популяризации предпринимательской деятельности, в том числе, дополнительные меры поддержки (включающие информационно-консультационную, финансовую и имущественную поддержку) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Оборот продукции, работ (услуг) субъектов МСП в действующих ценах в 2020 году составил 2 920,94 млн. руб. (снижение к уровню 2019 года на 3,0%). Спад товарооборота произошел в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19. В течение первого этапа ограничительных мер была приостановлена деятельность отдельных объектов торговли непродовольственными товарами, где и наблюдался основной спад товарооборота, а также в связи с падением  денежных доходов населения.

#### Распределение субъектов малого среднего предпринимательства

по видам деятельности  по состоянию на 01.01.2021                      Таблица 2

| Наименование вида экономической деятельности | Количество СМП, ед |
| --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 |
| Строительство | 14 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 112 |
| Транспортировка и хранение | 43 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 11 |
| Деятельность в области информации и связи | 10 |
| Деятельность финансовая и страховая | 1 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 6 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 16 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 23 |

В целом структура малого и среднего предпринимательства города Удачного включает в себя практически все виды экономической деятельности, однако, в большей степени малое и среднее предпринимательство сконцентрировано в таких отраслях как: оптовая и розничная торговля – 44,27%, транспортировка и хранение – 17 %,  деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,32%, строительство – 5,53 %,  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 4,35%,  деятельность в области информации и связи – 3,96%,  обрабатывающие производства - 3,56%.

Традиционно привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остается сфера торговли. Хотя в последнее время успешно и охотно открывают свое дело предприниматели в сфере бытового обслуживания, строительстве (ремонтные работы), в профессиональной деятельности и в организации отдыха.

Торговая сеть города по состоянию на 31.12.2020 года насчитывает 133 объекта розничной торговли. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов в целом по городу составил 151% (по продаже продовольственных товаров – 195,3 %, по продаже непродовольственных товаров – 129 %). На 1000 жителей города приходится 607 кв.м. торговой площади (при расчетной норме 402 кв. м.), что говорит об эффективном развитии потребительского рынка города, не смотря на экономический кризис.

Администрацией города проводится системная целенаправленная работа по развитию малого и среднего предпринимательства, основным инструментом которой является разработка и реализация муниципальных программ в сфере малого и среднего предпринимательства.

В рамках, действующих с 2009 года программ по поддержке и развитию малого предпринимательства в ГП "Город Удачный" разработана нормативная правовая база, оказывается информационная, финансовая и имущественная поддержка для СМП.

Основанием для разработки настоящей Программы является Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З № 179 – IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республики Саха (Якутия)».

Анализ реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в предыдущих периодах, изучение потребностей хозяйствующих субъектов и передового опыта поддержки малого и среднего предпринимательства других территорий были учтены при составлении настоящей программы.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются финансовые средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Осуществляется активное взаимодействие с МР «Мирнинский район» по привлечению средств государственного бюджета на развитие предпринимательства в ГП «Город Удачный».

В период 2017-2020 гг. 11 субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая поддержка на общую сумму 5764,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета ГП «Город Удачный» - 781,56 тыс. рублей. На 2021 году в городском бюджете предусмотрено 300,0 тыс. рублей.

Предприятия, получившие поддержку, осуществляют деятельность в сфере обрабатывающих производств, физкультурно-оздоровительной деятельности, производства, предоставления социальных и бытовых услуг.

В 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» моногород Удачный принял участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы РС (Я) в целях получения софинансирования.

Софинансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  на мероприятие «Оказание финансовой поддержки в рамках муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе поддержки СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности» составило 4 782 665 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек.

В результате оказания финансовой поддержки субъектами социального предпринимательства приобретено медицинское и производственное оборудование, возмещена часть затрат на коммунальные платежи и аренду, а также сохранены рабочие места социально уязвимой категории  работников.

Одним из элементов повышения деловой активности бизнеса является работа Совета по развитию предпринимательства при главе города (далее - Совет).  Совет является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим деятельность в соответствии с Положением, утвержденным городским Советом депутатов  ГП «Город Удачный».
 	На протяжении 2017-2020 годов ежеквартально проводились заседания Совета по развитию предпринимательства при главе города, в рамках которого обсуждались актуальные для предпринимательства вопросы и проведен ряд информационно-консультационных мероприятий.

На официальном сайте ГП «Город Удачный» (мо-город-удачный.рф) в разделе  «Предпринимательство» регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства, в том числе нормативно-правовые акты, объявления о конкурсах, встречах, и т.п. А также в  соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей  поддержки, регулярно обновляемый на официальном сайте администрации города (http://xn-----8kckfb0brpdcaz9bxd7c.xn--p1ai/?page_id=2817).

Основной целью имущественной поддержки является сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности. Расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, который актуализируется по мере необходимости.

В целях информирования предпринимателей Перечень размещен на официальном сайте администрации города. Всего в перечень включено 9 объектов, из них 6 объекта  недвижимого имущества общей площадью 2 722,3 кв. м., 3 земельных участка общей площадью 46 517 кв.м.

Администрацией города в отчетном году приняты муниципальные меры поддержки бизнеса, оказавшегося  в зоне риска в связи  с угрозой распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- предоставление льготы субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущества в виде снижения арендных платежей в размере 100% с 1 апреля 2020 года по 1  июля 2020 года» (Решение  сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 29.04.2020 № 24-2 «О мерах имущественной  поддержки  для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество МО «Город Удачный» и оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Муниципальными мерами имущественной поддержки воспользовались 17 субъектов малого предпринимательства. Общая сумма муниципальной поддержки составила 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

На территории Мирнинского района успешно действует инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства:

- муниципальное автономное учреждение «Центр развития предпринимательства занятости и туризма» МР «Мирнинский район»;

- НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района»;

- Представитель «Мой бизнес» в Мирнинском районе.

Основными целями деятельности институтов поддержки являются: создание благоприятных условий для развития СМП, стимулирование создания новых рабочих мест, поддержка производства промышленных и продовольственных товаров на территории Мирнинского района.

Данные институты выполняют комплектные задачи по оказанию информационных, консультационных и образовательных услуг предпринимателям и населению района, по бухгалтерской поддержке и составлению финансовой отчетности, тендерному сопровождению (получение электронных подписей, участие  в торгах, аукционах) на электронных площадках, предоставление займов в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Характеристика имеющейся проблемы

Несмотря на положительные изменения в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, остаются проблемы, препятствующие развитию данного сектора экономики, такие, как:

- высокая степень монополизированности экономики, при высокой себестоимости и низкой конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства;

- низкая внутренняя транспортная доступность, зависимость от сезонного фактора;

- отдаленность и труднодоступность, что приводит к значительному влиянию транспортной составляющей на конечную цену продукта;

-  недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;

- недостаток квалифицированных кадров;

- административные барьеры;

- тарифная политика естественных монополий, вызванная отсутствием конкурентной среды на рынке сбыта энергоресурсов, приводит к проблемам доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к технологическим сетям, усложненности процедуры присоединения и отсутствия дифференцированного ценообразования в данном секторе.

Проблема привлечения финансовых ресурсов характеризуется высокими процентными ставками, необходимостью залогового обеспечения, что является неприемлемым для стартующего и производственного бизнеса.

Высокая себестоимость местной продукции и ее низкая конкурентоспособность вызывает опережающее развитие сектора торговли, сдерживая при этом развитие местного производства. Среди основных причин высокой себестоимости можно выделить отдаленность поставщиков сырья при слабой развитости республиканской сырьевой базы, высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченный рынок сбыта при низкой производительности труда.

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга, поэтому для их решения необходим комплексный подход как на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, так и в рамках межведомственного сотрудничества.

Подводя итоги развития малого и среднего бизнеса в ГП «Город Удачный» приведем краткий анализ основных конкурентных преимуществ и проблем развития малого и среднего предпринимательства с элементами SWOT-анализ.

SWOT - анализ

Таблица 3

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Саха (Якутия). - Рост среднесписочной численности работников сферы малого и среднего предпринимательства. - Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе. - Рост инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства. - Увеличение показателей производства продовольственных товаров. -- Наличие муниципальной программы развития предпринимательства. - Осуществление процесса газификации в г. Удачном. | - Экстремальные природно-климатические условия. - Кризисные явления в экономике. - Низкая плотность населения, очаговый характер расселения, значительно влияющие на спрос, также обуславливающие ограниченный рынок сбыта. - Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, обуславливающее изолированность города от магистральных транспортных сетей и слабую внутреннюю доступность с сильной зависимостью от сезонного фактора. - Низкая конкурентоспособность товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства. - Высокие затраты субъектов малого и среднего предпринимательства за тепло-, электроэнергию, влияющие в дальнейшем за высокую себестоимость товаров и услуг. - Износ основных фондов. - Дефицит свободных площадей для размещения объектов малого бизнеса. - Повышенные затраты в капитальном строительстве. - Недостаток финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса. - Недостаток квалифицированных кадров; - Наличие скрытой экономики в сфере малого и среднего предпринимательства («серая» заработная плата, сокрытие оборотов и пр.). |
| Возможности | Угрозы |
| - Наличие незанятого в экономике трудоспособного населения и возможность его вовлечения в производственную и социальную деятельность. - Создание рабочих мест, снижение уровня безработицы; - Привлечение малого бизнеса к совместной работе с крупными предприятиями, на основе аутсорсинга. - Повышение качества производимой продукции. - Рост эффективности производства. | - Рост числа безработных граждан; - Отток населения. - Уменьшение производства потребительских товаров, в том числе социально-значимых товаров, производимых субъектами предпринимательства на территории города. - Повышение инвестиционных рисков. - Снижение покупательской способности |

Муниципальная программа на предстоящий период 2022 - 2026 гг. предполагает объединение усилий и согласованность действий органов местного самоуправления, государственной власти Республики Саха (Якутия), организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Программа обобщает опыт, накопленный органами местного самоуправления по развитию и поддержке субъектов МСП, а также направлена на достижение целевых значений показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы".

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Основные цели и задачи Программы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках программы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008  645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)».

Одной из цели государственной программы «Развитие о предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы» является создание стимулов и содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха (Якутия).

В соответствии с приоритетами государственной политики, а также исходя из поставленных целей и планируемых конечных результатов реализации Стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на период до 2030 года  целью программы является создание стимулов и содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - самозанятые граждане) на территории города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Поставленная цель будет достигаться посредством решения следующих задач:

1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства,  самозанятым гражданам.

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Оказание  информационной и консультационной поддержки  субъектам  малого  и среднего  предпринимательства, самозанятым гражданам.

Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую структуру экономики города, приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки на территории ГП «Город Удачный» являются:

- Производство продукции, товаров и услуг;

- социальная сфера (здравоохранение, образование, культура и спорт);

- предоставление  бытовых, транспортных услуг населению;

- сфера народно-художественного промысла и декоративно-прикладного искусства;

- инновационная деятельность;

- жилищно-коммунальное хозяйство и внедрение энергосберегающих технологий;

- развитие туризма;

- развитие общедоступной сети общественного питания;

- транспорт и связь;

- строительство;

- сельское хозяйство;

- гостиничные услуги.

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

2. 2. Общий порядок реализации Программы

Мероприятия Программы разработаны на основе анализа реализации предыдущих аналогичных программ, реализованных в городе Удачном с 2009 года, тенденций развития сферы малого и среднего предпринимательства и существующей практики поддержки бизнеса, а также с учетом федеральных и региональных проектов развитие предпринимательства. Мероприятия поддержки распределены на три основных направления: поддержка самозанятых, поддержка начинающих предпринимателей (предакселерация) и развитие действующих предпринимателей (акселерация).

Для достижения цели муниципальной программы и решения задач реализуются основные мероприятия муниципальной программы.

В рамках задачи 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства,  самозанятым гражданам» планируются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат, понесённых на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг».

2. Мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело».

Мероприятия реализуются путем предоставления субсидий субъектам МСП и самозанятым гражданам в порядке и на условиях, утвержденных постановлениями главы города.

Задача 2 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Удачном осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях.

Одной из форм имущественной поддержки является, в том числе, утверждение в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Перечня муниципального  имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»  (далее – Перечень). Перечень и вносимые в него изменения утверждаются решением городского Совета депутатов ГП «Город Удачный» в соответствии с порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня. В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, Перечень подлежит ежегодному дополнению муниципальным имуществом, предлагаемым для сдачи в аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам. Объекты, включенные в Перечень, могут быть предоставлены по итогам проведения торгов на право заключения договора, к участию в которых допускаются только указанные субъекты и самозанятые граждане.

Информация об оказании имущественной поддержки размещается на официальном сайте администрации ГП «Город Удачный» в разделе «Муниципальная собственность/ и Имущественные отношения/ Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан».

Задача 3 «Оказание  информационной и консультационной поддержки  субъектам  малого  и среднего  предпринимательства и самозанятым гражданам».

Для дальнейшего совершенствования и развития информационной и консультационной  поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан предусмотрено:

-  организация и проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города;

- организация и проведение мероприятий (участие в проведении), способствующих повышению информированности субъектов МСП, самозанятых граждан (совещании, семинары, «круглые столы», конференций и др.);

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан  по вопросам оказания муниципальной поддержки, в том числе предоставляемой из бюджета Республики Саха (Якутия), АО «Корпорацией «МСП», АО «МСП Банк» Российской Федерации, Фонда развития промышленности (ФРП);

- продвижение и обеспечение функционирования раздела "Предпринимательство" на официальном сайте администрации ГП «Город Удачный».

Информационная поддержка будет продолжать осуществляться администрацией через официальный сайт города в сети Интернет (www.мо-город удачный.рф) в разделе «Предпринимательство». Это позволит обеспечить доступ субъектов предпринимательства и самозанятых граждан к правовой информации (действующее федеральное, региональное, муниципальное  законодательство), проектам нормативных правовых актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, методическим рекомендациям, типовым образцам документов, отчетам о реализации муниципальных программ поддержки предпринимательства, а также к анонсам предстоящих событий и мероприятий.

Кроме того, информирование субъектов предпринимательской деятельности о действующих механизмах и формах государственной и муниципальной поддержки, а также о мероприятиях, организуемых администрацией ГП «Город Удачный», направленных на развитие предпринимательства и самозанятости, будет осуществляться через публикации на страницах администрации города в социальных сетях, а также посредством адресной рассылки на электронные адреса хозяйствующих субъектов.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального бюджета и за счет средств государственного бюджета:

1. Государственный  бюджет Республики Саха (Якутия) – средства, выделяемые на конкурсной основе МО «Город Удачный» на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в соответствии с нормативными правовыми актами (прогнозируется как возможный источник финансирования).

2. Бюджет ГП «Город Удачный» – средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы расходной части местного бюджета в соответствии с решением городского Совета депутатов ГП «Город Удачный».

Механизм реализации Программы направлен на выполнение программных мероприятий и предполагает взаимодействие всех исполнителей программных мероприятий.	Координатором и исполнителем программы является главный специалист по предпринимательству и потребительскому рынку администрации ГП «Город Удачный».	Соисполнителем реализации мероприятия «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является главный специалист по имущественным и земельным отношениям администрации ГП «Город Удачный».

Исполнитель программы:

- координирует деятельность всех исполнителей программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГП «Город Удачный», утвержденным постановлением от 02 марта 2021 года № 100 (с внесенными изменениями).

Исполнители и участники программы при реализации своих мероприятий взаимодействуют с финансово – экономическим отделом администрации ГП «Город Удачный».

РАЗДЕЛ 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГП «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

Таблица 4

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат, понесённых на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг. | Всего | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
| 1.2. | Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело». | Всего | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование перечня муниципального имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». | Всего | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный | в пределах бюджетных средств | в пределах бюджетных средств | в пределах бюджетных средств | в пределах бюджетных средств | в пределах бюджетных средств |
| Задача 3 «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы Совета по развитию предпринимательства при главе города | Всего | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
| 3.2. | Количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки | Всего | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий (участие в проведении), способствующих повышению информированности субъектов МСП, самозанятых граждан (совещании, семинары, «круглые столы», конференций и др.). | Всего | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
| 3.4. | Продвижение и обеспечение функционирования раздела "Предпринимательство" на официальном сайте администрации ГП «Город Удачный» | Всего | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет ГП «Город Удачный» | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |

# Раздел 4

# Перечень целевых индикаторов программы

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГП «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»

Таблица 5

| № п/п | Наименование индикатора (показатели, характеризующие достижение цели) | Единица измерения | Базовое значение показателя 2021 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат, понесённых на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозантых граждан, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятия, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |
| Мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозантых граждан, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятия, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |
| Мероприятие «Формирование перечня муниципального имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом | единиц | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 4. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку в рамках реализации муниципальной программы, нарастающим итогом | единиц | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 11 | 14 |  |
| Мероприятие «Организация работы Совета по развитию предпринимательства при главе города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города, нарастающим итогом | единиц | 4 | 8 | 12 | 16 |  | 20 | 24 |  |
| Мероприятие «Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки, нарастающим итогом | единиц | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 |  |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий (участие в проведении), способствующих повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан (совещании, круглые столы, конференции и др.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП и самозанятыми гражданами, нарастающим итогом | единиц | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  |
| Мероприятие «Продвижение и обеспечение функционирования раздела "Предпринимательство" на официальном сайте администрации МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество размещенных информационных сообщений, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан на официальном сайте администрации города, нарастающим итогом | единиц | 45 | 90 | 140 | 190 | 240 |  | 290 |  |

СПРАВОЧНО:

| п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя 2021 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 285 |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | человек | 100 | 115 | 130 | 155 | 180 | 215 |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | 498 | 518 | 538 | 570 | 600 | 630 |
| 5 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем числе занятых в экономике, % | % | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы:

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозантых граждан, получивших финансовую поддержку в рамках Программы, нарастающим итогом | единиц | Колвопп + КолСГ+КолСМП | Колвопп – количество предыдущего периода; КолСГ – количество самозанятных граждан, которым оказана финансовая поддержка; КолСМП - количество субъектов малого и среднего предпр., которым оказана финансовая поддержка | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов МСП на предоставление | периодическая отчетность |
| 2 | Количество объектов включенных в перечень муниципального имущества ГП «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом | единиц |  |  | Решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» «Об утверждении Перечня муниципального имущества МО «Город Удачный», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | периодическая отчетность |
| 3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку в рамках реализации муниципальной программы, нарастающим итогом | единиц |  |  | Информация главного специалиста по имущественным и земельным отношениям | периодическая отчетность |
| 4 | Количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода; Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Протокол заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе города | периодическая отчетность |
| 5 | Количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки, нарастающим итогом | единиц | Колвопп + КолСГ+КолСМП | Колвопп – количество предыдущего периода; КолСГ – количество самозанятых граждан, которым оказана конс.поддержка; КолСМП - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная .поддержка | Отчет главного специалиста по предпринимательству и потребительскому рынку | Внутренний учет |
| 6 | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП и самозанятыми гражданами, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода; Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Отчет главного специалиста по предпринимательству и потребительскому рынку | Внутренний учет |
| 7 | Количество размещенных информационных сообщений, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан на официальном сайте администрации города, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода; Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Отчет главного специалиста по предпринимательству и потребительскому рынку | Внутренний учет |
| 8 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период (прошедший год) | единиц |  |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России; | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/ |
| 9 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за отчетный период (прошедший год) | человек |  |  | ФНС России | Запрос ФНС |
| 10 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан за отчетный период (прошедший год) | человек | Ч = ЧРюл + +ИПМСП + Чсг | ЧРЮЛ - число работников юридических лиц, человек; ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, человек; ЧСГ - численность самозанятных граждан. | Единый реестр субъектов МСП ИФНС России, данные Федеральной налоговой службы | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/ |
| 11 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем числе занятых в экономике, % |  |  | Д – доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан; Пюл - среднесписочная численность работников малых предприятий и микропредприятий–юридических лиц; Пип – численность индивидуальных предпринимателей; Псг – численность самозанятных граждан; Побш – численность занятных всеми видами экономической деятельности | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России; Федеральное статистическое наблюдение по формам № П- 4 «Сведения о численности и заработной плате работников; № 1- Т «Сведения о численности и заработной плате работников» | Запрос в федеральный орган статистики, основные показатели социально-экономического развития МО «Город Удачный» |

Исполнитель: главный специалист

по предпринимательству и потребительскому рынку

Литвиненко О.Ю.